სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 330.130.000.11.116.005.117

საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის
 ბრძანება №2

2002 წლის 9 იანვარი
ქ. თბილისი
სამშენებლო ნორმებისა და წესების „მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესის” დამტკიცების შესახებ
„მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური ექსპერტიზისა და დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის და „სამშენებლო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული სამშენებლო ნორმები და წესები „მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესი”.

2. გაუქმდეს საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის 1999 წლის 7 დეკემბრის №66 ბრძანება „მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების (სამშენებლო პროდუქციის) ექსპლუატაციაში მიღების წესის” დამტკიცების შესახებ.

3. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. ჩხენკელი
სამშენებლო ნორმები და წესები
მშენებლობადამთავრებული შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესი

მუხლი 1. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე დოკუმენტი ადგენს საქართველოში მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების წესს.

2. წესი ვრცელდება იმ შენობა-ნაგებობებზეც, რომლებზეც შესრულებულია რეკონსტრუქციის, გაფართოების, სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები, მიუხედავად ფინანსირების წყაროსა და საკუთრების ფორმისა.


მუხლი 2. მითითებები ნორმატიულ დოკუმენტებზე
1. წესში გათვალისწინებულია „მომხმარებელთა უფლების დაცვის”, „სამშენებლო საქმიანობის შესახებ”, „არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ”, „არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ” საქართველოს კანონების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, სახელმწიფო სტანდარტებისა და საქართველოში მოქმედი სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნები.


მუხლი 3. წესში გამოყენებული ცნებები
1. საექსპლუატაციოდ მიმღები კომისია – დადგენილი წესით შექმნილი და დამტკიცებული სპეციალისტების ჯგუფი, რომლის ამოცანაა მშენებლობადამთავრებული შენობებისა და ნაგებობების საექსპლუატაციოდ მზადყოფნის დადგენა შესაბამისი დოკუმენტით.

2. დამკვეთი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, კერძო სამართლის იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელსაც მენაშენისაგან ხელშეკრულებით დელეგირებული აქვს მშენებლობის პროცესთან დაკავშირებულ იურიდიულ ან მეწარმე ფიზიკურ პირებთან უშუალო ურთიერთობის განხორციელების ფუნქციები.

3. მენარდე – იურიდიული ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც ასრულებს წინასაპროექტო, საპროექტო-საძიებო, სამშენებლო-სამონტაჟო და გამშვებ-გასამართ სამუშაოებს, დადგენილი წესით მიღებული აქვს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის ლიცენზია და პასუხისმგებელია მის და ქვემენარდის მიერ წარმოებულ სამუშაოებზე.


მუხლი 4. ზოგადი დებულებანი
1. ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს მშენებლობის პროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

2. საწარმოო დანიშნულების ობიექტების ექსპლუატაციაში მისაღებად წარდგენა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამთავრებულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები მთლიანად ობიექტისათვის ან პროექტით განსაზღვრული გასაშვები კომპლექსისათვის.

3. სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების, გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, ექსპლუატაციაში მისაღებად წარდგენა როგორც წესი, შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ დამთავრებულია ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, რომლებიც გათვალისწინებულია საპროექტო დოკუმენტაციით.

4. საცხოვრებელი სახლების ექსპლუატაციაში მისაღებად წარდგენა დასაშვებია ობიექტის მზადყოფნის I, II ეტაპისა და „გასაღების ქვეშ”:

ა) დამთავრებულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შენობის საერთო მოხმარების ყველა სათავსოში /ლიფტი, კიბის უჯრედი, ნაგავსადენი, საშრობი/, მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების მოწყობა, კეთილმოწყობა და გამწვანება, შენობის ფასადები, შენობის შიგნით დამონტაჟებულია ყველა კომუნიკაციის დგარები, ჩასმულია ბინაში შესასვლელი კარები და გარე ფანჯრები (მზადყოფნის I ეტაპი).

ბ) გარდა ა) პუნქტში მოცემული სამუშაოებისა, დამთავრებულია ტიხრების მოწყობა, კედლების გალესვა, იატაკებზე თბოსაიზოლაციო ფენის მოწყობა და ხსნარით მოჭიმვა. დარჩენილია სამღებრო სამუშაოები, და ელექტრო და სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი. (მზადყოფნის II ეტაპი).

გ) დამთავრებულია მთლიანად ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები (მზადყოფნა „გასაღების ქვეშ”).

5. ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებაზე განაცხადს აკეთებს დამკვეთი /მენაშენე/.

6. მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების თარიღად ითვლება ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის აქტის დამტკიცების თარიღი.

7. ექსპლუატაციაში მიუღებელი ობიექტის ფუნქციონირება დაუშვებელია. ექსპლუატაციაში მიღების წესების დარღვევისათვის დამკვეთს /მენაშენეს/ ეკისრება პასუხისმგებლობა „არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის ბ.ე. ქვეპუნქტის შესაბამისად.


მუხლი 5. ობიექტების კატეგორიები
1. ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით ობიექტები, თავისი დანიშნულებისა და ღირებულების მიხედვით, იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:

ა) I კატეგორია – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და საქართველოს სხვა ქვეყნებთან და საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწლნებული ობიექტები, რომელთა ღირებულება აღემატება 2,0 მლნ აშშ დოლარის ეკვივალენტურ ეროვნულ ვალუტას;

ბ) II კატეგორია – საწარმოო, საბინაო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტები, რომელთა ღირებულება აღემატება 5,0 მლნ აშშ დოლარის ეკვივალენტურ ეროვნულ ვალუტას, გარდა I კატეგორიას მიკუთვნებული ობიექტებისა, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად;

გ) III კატეგორია – საწარმოო, საბინაო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტები, რომელთა ღირებულებაა 0,4 მლნ-დან 5,0 მლნ-მდე აშშ დოლარის ექვივალენტური ეროვნული ვალუტა, გარდა I კატეგორიას მიკუთვნებული ობიექტებისა, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად;

დ) IV კატეგორია – სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, მათ შორის საკარმიდამო ნაკვეთებზე აშენებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე ნაგებობები, რომელთა ღირებულებაა 0,4 მლნ-მდე აშშ დოლარის ექვივალენტური ეროვნული ვალუტა, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად.


მუხლი 6. დამკვეთის /მენაშენის/ ვალდებულებები
1. დამკვეთი /მენაშენე/ მშენებლობადამთავრებული შენობებისა და ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღებაზე განაცხადს წარუდგენს:

ა) I კატეგორიის ობიექტებზე – საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს;

ბ) II კატეგორიის ობიექტებზე – საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთში და აჭარაში ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის უწყებებს;

გ) III კატეგორიის ობიექტებზე – საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებს, ხოლო აფხაზეთში და აჭარაში ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის უწყებებს, ქ. თბილისში – ქალაქის მერიას.

დ) IV კატეგორიის ობიექტებზე – ქალაქებისა და რაიონების მმართველბის ადგილობრივ ორგანოებს.

2. დამკვეთი /მენაშენე/, მიმღებ კომისიას, როგორც წესი, წარუდგენს:

ა) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას;

ბ) ნებართვებს მშენებლობის განხორციელებაზე და არსებულ საინჟინრო კომუნიკაციებთან მიერთებაზე;

გ) მშენებლობაზე დასაქმებული სამშენებლო, სამონტაჟო და საპროექტო ორგანიზაციების ნუსხას;

დ) სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოების ჟურნალებს;

ე) აქტებს ფარული სამუშაოების შესრულებაზე;

ვ) დამონტაჟებული მოწყობილობებისა და საინჟინრო ქსელების გამოცდის აქტებს;

ზ) შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობისას გამოყენებული სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ნაკეთობების, მოწყობილობა-დანადგარების შესაბამისობის სერტიფიკატებს და ხარისხის დამადასტურებელ სხვა დოკუმენტებს;

თ) სხვა დამატებით ტექნიკურ დოკუმენტებს, რომლებიც აუცილებელია ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის.

3. დამკვეთი /მენაშენე/ ვალდებულია მიმღებ კომისიას შეუქმნას მუშაობის ნორმალური პირობები და შეასრულოს კომისიის ყველა დავალება, რაც დაკავშირებული იქნება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებასთან.


მუხლი 7. მიმღები კომისიის შემადგენლონის დამტკიცება და მისი მუშაობის რეგლამენტი
1. მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიმღები სახელმწიფო კომისიის შემადგენლობას, მისი მუშაობის დაწყებისა და დამთავრების ვადებს ამტკიცებს ის ორგანო, სადაც მოხდა განაცხადის წარდგინება ექსპლუატაციაში მიღებაზე.

2. ობიექტების ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის შემადგენლობაში, მონაწილეობენ:

ა) არქმშენინსპექციის, ადგილობრივი არქიტექტურული სამსახურის, სახანძრო ზედამხედველობის, სანიტარული ინსპექციის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, საქტექზედამხედველობისა და მშენებლობაში სერტიფიკაციის სისტემის ორგანოს წარმომადგენლები; 

ბ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები შენობა-ნაგებობების მნიშვნელობიდან გამომდინარე;

გ) მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები;

დ) დამკვეთის /მენაშენეს/ წარმომადგენელი;

ე) მენარდეს და საპროექტო ორგანიზაციის წარმომადგენლები;

ვ) ექსპერტები სპეციალობების მიხედვით შენობა-ნაგებობათა მნიშვნელობიდან გამომდინარე;

ზ) იმ სახელმწიფო უწყებათა და ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, რომელთა მიერ მოქმედ კანონმდებლობით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და გაცემული იქნა დასკვნა მისაღები ობიექტის თაობაზე, აგრეთვე სხვა ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, რომელთა კომისიაში მონაწილეობა ჩაითვლება მიზანშეწონილად;

3. მიმღები კომისია, საჭიროების შემთხვევაში, ქმნის სამუშაო ჯგუფებს.

4. იმღები კომისია ინიშნება ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებამდე ორი თვით ადრე I კატეგორიის ყველა ობიექტებისათვის და II კატეგორიის საწარმოო დანიშნულების ობიექტებისათვის, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის ობიექტებისათვის – ერთი თვით ადრე.

5. მიმღები კომისიის მუშაობა ხორციელდება, შესაბამისად ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელების, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების მიერ დამტკიცებული რეგლამენტის მიხედვით, რომელიც სავალდებულოა ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის ყველა მონაწილესათვის.

6. მიმღები კომისიის სხდომა ინიშნება მას შემდეგ, როდესაც კომისიის თავჯდომარეს წარედგინება ყველა წევრის, მოწვეული ექსპერტებისა და მუშა ჯგუფის (საჭიროების შემთხვევაში) წერილობითი დასკვნები ობიექტის ექსპლუატაციში მისაღებად მზადყოფნის შესახებ.

7. მიმღები კომისია იხილავს წარდგენილ დასკვნას და კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრების დადებითი დასკვნის საფუძველზე, ღებულობს გადაწყვეტილებას განაცხადში წარმოდგენილი ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება შესაბამისი აქტით. აქტში მოცემული უნდა იყოს შენობა-ნაგებობის საერთო დახასიათება – აღწერა, პროექტით გსათვალისწინებული ტექნიკური მაჩვენებლები. შეფასება უნდა მიეცეს შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში აქტი დასამტკიცებლად წარედგინება კომისიის დამნიშვნელ ორგანოს.

8. კომისიის დამნიშვნელი ორგანოს მიერ ექსპლუატაციაში მიმღები კომისიის აქტის განხილვა და დამტკიცება უნდა მოხდეს არა უგვიანეს ერთი თვისა აქტის წარდგენიდან.

9. კომისიის დამნიშვნელი ორგანოს მიერ დამტკიცებულ აქტს დამკვეთი წარუდგენს ქალაქის ან რაიონის არქმშენინსპექციას და ტექნიკურ აღრიცხვის სამსახურს. 

10. დამკვეთი ასრულებს ყველა სხვა პროცედურებს ქონებრივი უფლებების მოპოვებისათვის.

PAGE  
1

