დანართი

საქართველოს თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო გეგმა

2013-2018

| ამოცანები | ღონისძიებები | გეგმის განხორციელების შეფასების ინდიკატორი | საბაზისო მონაცემი (2013 წლისათვის) | სამიზნე (2018 წლისათვის) | განხორციელების ვადები |  |  |  |  |  | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი ორგანიზაციები | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1. თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებების კოორდინაცია და მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა[1] | 1.1.1 თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის ყოველკვარ ტალური შეხვედრების უზრუნველყოფა | სამთავრობო კომისიის შეხვედრების რაოდენობა; სამთავრობო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილე ბების/რეკომენ დაციების წილი (%) რომელიც განხორციელდა | კომისია შეიქმნა 2013 წლის მარტში | კომისია ფუნქციონირებს და ყოველკვარტალურად ინერგება კომისიის გადაწყვეტილებების/რეკომენდაცი ების >80% | X | X | X | X | X | X | საქართვე ლოს მთავრობა |  | მუდმივმოქმედი |
|  | 1.1. კომისიის სამდივნოსთან თამბაქოს კონტროლის სტრატეგიის და კანონმდებლო ბის აღსრულების მონიტორინგის უწყებათაშო რისი ჯგუფის შექმნა და ყოველკვარტალური შეხვედრების ორგანიზება | თამბაქოს კონტროლის სამთავრობო კომისიის აქტი; მონიტორინგის ჯგუფის შეხვედრების ოქმები და რეკომენდა ციების შესრულების დონე | მონიტორინგის უწყებათაშორისი ჯგუფი არ არსებობს | მონიტორინგის უწყებათაშორისი ჯგუფი ფუნქციონირებს და ინერგება რეკომენდაციების > 80% | X | X | X | X | X | X | კომისია, სამდივნო | სხვადასხვა სამთავრობო უწყებები ადგილობ რივი/ საერთაშო რისო არასამთავ რობო ორგანიზა ციები | ჯგუფის შემადგენლობა და რეგლამენტი განისაზღვრება კომისიის შესაბა მისი აქტით |
| 1.2 კოორდინაცია და მჭიდრო თანამშრომლობა ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსთან და თამბაქოს კონტროლის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან | 1.2.1 ჯანმოს საჭიროების შეფასების მისიის განხორციელება | ჯანმოს საჭიროების მისიის რეკომენდაციების წილი (%), რომელიც განხორციელდა | 2013 წლის 3-7 ივნისს განხორციელებული მისიის რეკომენდაციები სრულდება 10%-ით (ექსპერტთა შეფასებით) | ჯანმოს 2013 წლის მისიის ანგარიშის რეკომენდაციები სრულდება >90% |  |  | X |  |  | X | კომისია, სამდივნო |  | სავარაუ დო დრო |
|  | 1.2.2 ჯანმოს საჭიროების შეფასების მისიის ანგარიშის დისემინაცია დაინტერესებული მხარეებისათვის | დაინტერესე ბულ მხარეთა შეხვედრა | 0 | შეხვედრა ჩატარებულია | X |  |  |  |  |  | კომისია, სამდივნო |  |  |
| 1.3 საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივი დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან | 1.3.1 საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდე ბარე აქტების ეტაპობრივი გადახედვა | ევროკავშირის შესაბამის ევროდირექტივებთან დაახლოებული აქტების რაოდენობა | საქართველოს კანონმდებლობა არ არის დაახლოებული ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან | საქართველოს კანონმდებლობა დაახლოებულია ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან |  |  | X | X | X | X | კომისია, საქართვე ლოს მთავრობა | ევროკავშირის ორგანიზა ციები |  |
| 1.4 თამბაქოს კონტროლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება | 1.4.1 შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების მომზადება და მისი მიღებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება | სამართლებრივი ბაზის ცვლილებები | ძველი საკანონმდებლო ბაზა | შეცვლილი სამართლებრივი ბაზა | X |  |  |  |  |  | კომისია, სამდივნო შესაბამისი უწყებები დკსჯეც |  |  |
|  | 1.4.2თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება და დამტკიცება შესაბამისი ინდიკატო რებით | დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამა და შესრულების დონე | არ არსებობს 2013 წლის ოქტომბრისთვის | სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცებულია 2013 წელს, ხდება დოკუმენტის ყოველწლიური განახლებადა პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების >90%-ით დანერგვა | X | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა კომისიის სამდივნო |  |  |
| 1.5 ჯანდაცვითი გადაწყვეტილებების მომზადების, მიღებისა და დანერგვის პროცესში თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესების დაუშვებლო ბის და თამბაქოს ინდუსტრიასთან საჯარო ორგანიზაციე ბის/პირების ურთიერთობათა გამჭვირვა ლობის უზრუნველ ყოფა კანონმდებლობით | 1.5.1საქართველოს კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” შესაბამისი ცვლილების მომზადება და ინიცირება | საქართველოს კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” ცვლილებების კანონპროექტი წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ | ძველი საკანონმდებლო ბაზა | შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზა | X |  |  |  |  |  | კომისია, სამდივნო, საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 2. თამბაქოს ნაწარმის დაბეგვრა მასზე მოთხოვნის შესამცირებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 თამბაქოს ყველა სახის ნაწარმზე გადასახა დების თანდათანობითი ზრდა კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად | 2.1.1 ცვლილება “საგადასახადო კოდექსში” | “საგადასახადო კოდექსში”ცვლილებების კანონპროექტი წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ | ძველი საკანონმდებლო ბაზა | შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზა | X |  |  |  |  |  | კომისია, სამდივნო, საქართველოს მთავრობა |  | 2018 წლამდე ყოველწლიური ზრდა ყოველწლიურად 2018 წლის შემდეგ საჭიროებისამებრ |
|  | 2.1.2 თამბაქოს ყველა სახის ნაწარმზე გადასახადების მდგრადი ყოველწლიური ზრდა | თამბაქოს ნაწარმის ფასების დინამიკა ყოფილ მწეველთა და მწეველობაზე თავის დანებების მსურველთა წილის დინამიკა ახალგაზრდების წილის დინამიკა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ საკუთარი მოხმარებისთვის იყიდეს სიგარეტი | სააქციზო გადასახადი ფილტრიან სიგარეტზე - 60 თეთრი, უფილტრო სიგარეტი - 15 თეთრი, სიგარილა -1 ლარი, სიგარა - 90 თეთრი, თამბაქო 1 კილოგრამი-20 ლარი. 40% (STEPS 2010)[2] 60% (ESPAD 2009)[3] | ყოველწლიურად თამბაქოს ყველა სახის ნაწარმზე გაზრდილი გადასახადი, რომელიც ზრდის ყოფილ მწეველთა და თამბაქოზე თავის დანებების მსურველთა წილს და ასევე არ არის ყოველწლიური ინფლაციის მაჩვენებელზე ნაკლები 50% 20% | X | X | X | X | X | X | კომისია, სამდივნო | მსოფლიო ბანკი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები | თამბაქოზე გადასახადების ყოველწლიური ზრდის განაკვეთების დადგენა 2014 წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო კომისიის ფარგლებში ჯანდაცვის და ეკონომიკის/ფინანსთა დარგის ექსპერტების ერთობლივი ჯგუფის მიერ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან და მსოფლიო ბანკთან კონსულტაციით |
| 2.2. ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის 10 კოლოფზე მეტი სიგარეტის, 10 ღერზე მეტი სიგარის ან სიგარილას დაუბეგრავი იმპორტის აკრძალვა | 2.2.1 შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების მომზადება და ინიცირება | ცვლილება შესაბამის კანონმდებლობაში წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ | აკრძალვა არ არსებობს | აკრძალვა მოქმედებს | X | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3. თამბაქოს მეორადი კვამლის მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 მოწევის მაქსიმალური აკრძალვის შემოღება დახურულ ტიპის შენობებში | 3.1.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | ცვლილება შესაბამის კანონმდებლობაში წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ | ნაწილობრივი აკრძალვა არსებობს | მაქსიმალური აკრძალვა მოქმედებს | X | X | X | X | X | X | კომისია, სამდივნო, საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.2 მოწევის ნაწილობრივი აკრძალვა დახურული ტიპის რესტორნებში, ბარებსა და კაფეებში*[4] | 3.2.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | ცვლილება შესაბამის კანონმდებლობაში წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ ბარების და რესტორნების წილი, სადაც თამბაქოსგან 100%-ით თავისუფალი გარემოა | ნაწილობრივი აკრძალვა არსებობს, მაგრამ არ მოქმედებს 5% (ექსპერტთა შეფასებით) | ნაწილობრივი აკრძალვა მოქმედებს 80% | X | X |  |  |  |  | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.3თამბაქოს მოწევის სრული აკრძალვა სტადიონებზე | 3.3.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | ცვლილება შესაბამის კანონმდებლობაში წარდგენილია და დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ | აკრძალვა არ არსებობს, | აკრძალვა მოქმედებს |  |  |  |  |  | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.4 მოწევის აკრძალვა ტაქსებში | 3.4.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | ტაქსის წილი, სადაც თამბაქოსგან 100%-ით თავისუფალი გარემოა | 5% (ექსპერტთა შეფასებით) | 90% |  |  | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.5 სასტუმროებში თამბაქოსაგან თავისუფალი ნომრების უზრუნველყოფა (ნომრების მინიმუმ 30%) | 3.5.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | სასტუმროების წილი. სადაც თამბაქოსგან თავისუფალი ნომრებია მინიმუმ 30% | 5% (ექსპერტთა შეფასებით) | 60% (2014 წლისათვის) |  | X |  |  |  |  | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.6 სასტუმროებში თამბაქოსაგან თავისუფალი ნომრების უზრუნველყოფა (ნომრების მინიმუმ 50%) | 3.6.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | სასტუმროების წილი. სადაც თამბაქოსგან თავისუფალი ნომრებია მინიმუმ 50% | 0 | 70%2015-2016 წლისათვის) |  |  | X | X |  |  | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.7 სასტუმროებში თამბაქოსაგან 100%-ით თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფის საკითხის განხილვა | 3.7.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | გადაწყვეტილება თამბაქოსაგან 100%-ით თავისუფალი გარემოს შესახებ სასტუმროებში | 0 | 80% (2017-2018 წლისათვის) |  |  |  |  | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.8 ყველა სხვა სახის სამუშაო ადგილზე თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის ჩანაცვლება სრული აკრძალვით | 3.8.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | მოზრდილთა პროპორცია, ვინც აცხადებს, რომ სამსახურში იმყოფებიან თამბაქოსგან მეორადი კვამლის ზემოქმედების ქვეშ | 40-50% (RHS 2010)[5] | 10% |  |  |  | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.9 არამწეველთა საკნების და/ან ადგილების უზრუნველყოფა პენიტენ ციალურ სისტემაში | 3.9.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრა ციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში | ციხეების წილი, სადაც არამწეველთა საკნებია | 5% (ექსპერტთა შეფასებით) | 80% |  | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.10 თამბაქოს მოხმარების და რეალიზაციის აკრძალვის/შეზღუდვის, მისი კონტროლის სხვა საკითხების შეყვანა შესაბამისი ორგანიზაციების სალიცენზიო, სანებართვო და საავტორი ზაციო პირობებში | 3.10.1 ცვლილებები კანონში «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» და სხვა შესაბამის კანონმდებლობაში | ლიცენზირებადი, ნებართვებს ან ავტორიზაციას დაქვემდებარებულიორგანიზაციების წილი, რომელთა სალიცენზიო, სანებართვო ან საავტორიზაციო პირობებში გათვალისწინეულიათამბაქოს მოხმარების აკრძალვის და თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის სხვა ვალდებულებები | 0% | 90% |  |  | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 3.11 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის საკანონმ დებლო რეგულაციებზე ცნობიერების გაზრდა | 3.11.1 მასალების მომზადება, საზოგადოებრივ მაუწყებელში და სხვა მედია საშუალებებში საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში | ორგანიზაციების პროპორცია, სადაც თამბაქოს მოხმარების აკრძალვა/შეზღუდვა 100%-ით სრულდება | საბაზისო მონაცემები დადგინდება 2014 წელს | 90% | X | X | X | X | X | X | შჯსდს დკსჯეც | არასამთავრობო ორგანიზაციები | საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართვა საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით . მასალების მომზადება, სხვა მედიასაშუალებებში კამპანიის წარმოების და სხვა ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო პროგრამით |
| 3.12 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის კანონმდებლობით განსაზღვრული აღმასრულებელი/ადმინისტრაციული სტრუქტურების ცოდნის დონის ამაღლება | 3.12.1 ტრენინგის ორგანიზება | თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებელი აღმასრულებელი უწყებების წილი, რომელთაც ჩაუტარდათ ტრენინგი კანონმდებლობის ადმინისტრირების საკითხებში | ტრენინგი არ ხორციელდება | უწყებების სულ მცირე 90%-ს ჩაუტარდა ტრენინგი | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |
| 3.13 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის რეგულაციების შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება საზოგადოებასა და მიზნობრივ ორგანიზაციებში, ვისაც განსაკუთრებით შეეხება ახალი კანონმდებლობა (მაგ; ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებსაც ეხებათ ახალი წესები თამბაქოს კვამლის ზემოქმედებისგან დაცვის შესახებ) | 3.13.1 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის რეგულაციების დანერგვის გზამკვლევის შემუშავება; ბეჭდვა და დისემინაცია | კანონით განსაზღვრულ დაწესებულებათა წილი, რომელთათვისაც შემუშავდა და რომელთაც მიეწოდათ გზამკვლევები | გზამკვლევები არსებობს მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებისა და სკოლებისთვის, რომელიც ახალი რეგულაციების მიხედვით მოითხოვს განახლებას. ყველა დანარჩენი დაწესებულებეისათვის გზამკვლევი არ არსებობს | გზამკვლევები შემუშავებულია და ინერგება განხორციელების გეგმის შესაბამისად | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | შესაბამისი ორგანიზაციები არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.13.2 ტრენინგების განხორციელება | იმ დაწესებულებათა წილი, რომელთაც ჩაუტარდათ ტრენინგი | ტრენინგი არ ხორციელდება | კანონმდებლობით განსაზღვრული უწყებების სულ მცირე 90%-ს ჩაუტარდა ტრენინგი | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |
|  | 3.13.3 მას მედია კამპანიების განხორციელება | საზოგადოების წილი, ვინც აცხადებს, რომ მათ მიიღეს ინფორმაცია თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის საკანონმდებლო საკითხებზე | საბაზისო მონაცემები დადგინდება 2014 წელს | სულ მცირე 60% | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | საზოგადოებრივი მაუწყებელი მედია-კომპანიები |  |
| 3.14 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვის მონიტორინგი | 3.14.1 მონიტორინგის სქემის შემუშავება და დანერგვა | სკოლების/ჯანდაცვის დაწესებულებების და კანონით განსაზღვრული სხვა დაწესებულებების წილი, სადაც დაცულია თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის კანონმდებლობა | მონიტორინგი ტარდება მხოლოდ სკოლებსა და სამედიცინო დაწესებულებებში(ექსპერტთა შეფასებით) | მონიტორინგი ტარდება კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა დაწესებულებებაში და სრულდება >80%-ში | X | X | X | X | X | X | არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |  |
| 3.15 თამბაქოსაგან თავისუფალი ორგანიზაციების პოპულარიზაცია | 3.15.1 თამბაქოსაგან თავისუფალი ორგანიზაციების პერიოდული გამოვლენა, მათი ქსელების ფორმირების, საერთაშორისო სისტემებში გაწევრიანების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა | თამბაქოსაგან თავისუფალი ორგანიზაციების წილი კანონით განსაზღვრულ დაწესებულებებს შორის | კანონით განსაზღვრულ დაწესებულებებს შორის თამბაქოსგან თავისუფალია ორგანიზაციების 10%(ექსპერტთა შეფასებით) | კანონით განსაზღვრულ დაწესებულებებს შორის თამბაქოსგან თავისუფალია ორგანიზაციების 80% | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |  |
| 3.16 თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დარღვევებზე რეაგირების გაძლიერება | 3.16.1 რეაგირების გაძლიერება, დარღვევების რეპორტირებისთვის განსაზღვრული ცხელი ხაზის ამოქმედების ჩათვლით | თამბაქოსგან თავისუფალი გარემოს შემოწმებების, გაფრთხილებების, ჯარიმების რაოდენობა | დაჯარიმება მინიმალურად ხორციელდება(ექსპერტთა შეფასებით) | რეაგირება ხორციელდება ყველა შემოსულ ინფორმაციაზე | X | X | X | X | X | X | კანონით განსაზღვრული უწყებები |  |  |
| 4. თამბაქოს ნაწარმის შემცველობის რეგულირება და ინფორმაციის გამჭვირვალეობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის ყოველწლიური კონტროლი | 4.1.1 ბრენდების ნიმუშების აღება და კვლევა შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე დამოუკიდებელ ან სახელმწიფო ლაბორატორიაში | ბრენდების წილი, რომელიც შემოწმდა შესაბამის ლაბორატორიაში | კონტროლი არ ხორციელდება(ექსპერტთა შეფასებით) | ბრენდების 100% გამოკვლეულია | X | X | X | X | X | X | კანონით განსაზღვრული უწყებები |  |  |
| 4.2 თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლების შესახებ მეწარმეთა მიერ სრული ინფორმაციის სავალდებულო წარმოდგენის უზრუნველყოფა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის გარანტიით | 4.2.1 «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევევათა კოდექსში ცვლილების მომზადება და ინიცირება | კანონში «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევევათა კოდექსში ცვლილების დამტკიცება იმპორტიორების და მწარმოებლების წილი, რომელიც წარმოადგენს ინფორმაციას | ძველი საკანონმდებლო ბაზა ინფორმაცია არ მოეწოდება (ექსპერტთა შეფასებით) | შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზა მწარმოებელთა 100% | X | X | X | X | X | X | კომისია, საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 5. თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვა და მარკირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 სამედიცინო გაფრთხილებების და მავნეობის შესახებ წარწერების მინიმალური ზომის გაზრდა კოლოფების და ბლოკების, სხვა სახის შეფუთვების უკანა გვერდის ზომის/ზედაპირის 50%-ზე და წინა გვერდის ზომის/ზედაპირის 50%-ზე | 5.1.1 ცვლილებები «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში დაშესაბამის კანონქვემდებარე აქტში | კანონში «თამბაქოს კონტროლის შესახებ»ცვლილების და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების დამტკიცება კოლოფებზე/შეფუთვებზე განთავსებული გაფრთხილებების ზომა | ძველი საკანონმდებლო ბაზა სამედიცინო გაფრთხილებები შეადგენს თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვის ორივე სადემონსტრაციო გვერდების 30%-ს | შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზა სამედიცინო გაფრთხილებები შეადგენს თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვის უკანა გვერდის ზომის/ზედაპირის 50%-ს და წინა გვერდის ზომის/ზედაპირის 50%-ს |  |  | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 5.2 პიქტოგრამების სავალდებულო დატანა თამბაქოს შეფუთვაზე და როტაციის უზრუნველყოფა | 5.2.1 ცვლილებები «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში | კანონში «თამბაქოს კონტროლის შესახებ»ცვლილების და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების დამტკიცება | ძველი საკანონმდებლო ბაზა | შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზა |  |  | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 5.3 თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე შემცველების დონეების მაჩვენებელთა წარწერების ამოღების საკითხის განხილვა | 5.3.1 ცვლილებები «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტში | ცვლილება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის N122/ნ ბრძანებაში | თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე შემცველების დონეების მაჩვენებლები დატანილია | გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის შეფუთვაზე შემცველების დონეების მაჩვენებელთა წარწერების ამოღებასთან დაკავშირებით; დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია მხოლოდ თამბაქოს ნაწარმის შემცველების დასახელებების დატანა |  |  |  | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 5.4 სამედიცინო გაფრთხილებების როტაციის მონიტორინგი | 5.4.1 მონიტორინგის სქემის შემუშავება და განხორციელება | მონიტორინგის ანგარიშები თამბაქოს პროდუქტების პოროპორცია რომელზეც სამედიცინო გაფრთხილებების როტაცია შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს | მონიტორინგი არ ხორციელდება (ექსპერტთა შეფასებით) საბაზისო მონაცემი უცნობია | მონიტორინგი ხორციელდება 90% და მეტი შეესაბამება | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც |  |  |
| 6. თამბაქოს რეკლამირება, პოპულარიზაცია და სპონსორობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 თამბაქოს და მისი ნაწარმის, აქსესუარების და მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების ყველა სახის რეკლამის (მ.შ. ინტერნეტით) სრული აკრძალვა გარდა თამბაქოს პროდუქტების განთავსებისა რეალიზაციისათვის გამოყოფილ სპეციალურ ადგილებში. | 6.1.1 ცვლილება «რეკლამის შესახებ» კანონში | კანონში «რეკლამის შესახებ»ცვლილების დამტკიცება | ნაწილობრივ აკრძალულია | სრულად აკრძალულია |  | X | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 6.2 თამბაქოს ნაწარმის მეშვეობით გათამაშებების და პოპულარიზაციის სხვა ფორმების აკრძალვა | 6.2.1 ცვლილება «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» კანონში და შესაბამის კანონმდებლობაში | კანონში «თამბაქოს კონტროლის შესახებ» ცვლილების დამტკიცება | ნაწილობრივ აკრძალულია | სრულად აკრძალულია | X | X | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 6.3 თამბაქოს ნაწარმის რეკლამის, პოპულარიზაციისა და სპონსორობის აკრძალვისდარღვევებზე რეაგირების გაძლიერება | 6.3.1 ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში | ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების დამტკიცება | რეაგირება არ ხორციელდება (ექსპერტთა შეფასებით) | რეაგირება ხორციელდება სულ მცირე 90%-ში | X | X | X | X | X | X | კანონით განსაზღვრული ცენტრალური და ადგილობრივი უწყებები |  |  |
| 7. თამბაქოს წარმოება და ვაჭრობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 თამბაქოსნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების და სანებართვო სისტემის შემოღების მიზანშეწონილობაზე გადაწყვეტილების მიღება[6] |  | თამბაქოს ნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების და სანებართვო სისტემის შემოღების მიზანშეწონილობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია | თამბაქოს ნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, ექსპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების ან სანებართვო სისტემა არ მოქმედებს | გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, ექსპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირებასა და სანებართვო რეჟიმზე მიღებულია |  |  |  | X |  |  | კომისია საქართველოს მთავრობა |  | ლიცენზიის და ნებართვის გამცემ ორგანოებს მისი შემოღების შემთხვევაში განსაზღვრავს კომისია |
| 7.2 თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლთან მიერთებაზე გადაწყვეტილების მიღება. |  | თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლის საქართველოს მიერ ხელმოწერასა და რატიფიცირებაზე გადაწყვეტილება მიღებულია | „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ ოქმის“ ხელისმოწერის და რატიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული | „თამბაქოს ნაწარმის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ” პროტოკოლის საქართველოს მიერ ხელმოწერასა და რატიფიცირებაზე გადაწყვეტილება მიღებულია |  | X |  |  |  |  | საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტი |  |  |
| 7.3 ელექტრონული სიგარეტის და ჩილიმისთვის განკუთვნილი თამბაქოს რეალიზაციისა და მოხმარების რეგულირება თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობით | 7.3.1 ელექტრონული სიგარეტების და ჩილიმისთვის განკუთვნილი თამბაქოს შეტანა “თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონით” განსაზღვრულ თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა ჩამონათვალში | კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ ცვლილებების დამტკიცება | ელექტრონული სიგარეტი და საჩილიმე თამბაქო არ მიეკუთვნება თამბაქოს ნაწარმს | ელექტრონულ სიგარეტსა და საჩილიმე თამბაქოზე ვრცელდება თამბაქოს კონტროლის რეგულაციები | X | X | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 7.4. სავაჭრო ობიექტებში ვიტრინებზე, ვიტრაჟებზე, დახლზე, თაროზე ან ნებისმიერ სხვა ადგილზე თამბაქოს ნაწარმის პოპულარიზაციის აკრძალვა გარდა თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილი სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა | 7.4.1 ცვლილებები შესაბამის კანონმდებლობაში | შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების დამტკიცება | მხოლოდ ნაწილობრივი შეზღუდვა ფუნქციონირებს | გადაწყვეტილება მიღებულია |  | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 7.5 თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება |  | თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია | თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხი არ არის განხილული | თამბაქოს ნაწარმის მხოლოდ სპეციალურ მაღაზიებში გაყიდვის დაშვების საკითხი განხილულია და გადაწყვეტილება მიღებულია |  |  | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 7.6 თამბაქოს ნაწარმის ინტერნეტით ვაჭრობის აკრძალვა | 7.6.1 ცვლილებები კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” | კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” ცვლილებების დამტკიცება | არ არის აკრძალული | სრულად აკრძალულია |  | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 7.7 ფოსტით თამბაქოს ნაწარმის რეალიზაციის შეზღუდვა | 7.7.1 ცვლილებები კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” და საგადასახადო კოდექსში | კანონში “თამბაქოს კონტროლის შესახებ” და საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების დამტკიცება | ნაწილობრივ შეზღუდულია | სრულად აკრძალულია | X | X | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 7.8 თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი | 7.8.1 მონიტორინგის სქემის შემუშავება და განხორციელება | მონიტორინგის ანგარიშები იმ სავაჭრო ობიექტების წილი, რომლებშიც ჩატარდა მონიტორინგი | მონიტორინგი არ ტარდება (ექსპერტთა შეფასებით) | მონიტორინგის სქემა შემუშავებული და დანერგილია ობიექტების 90%-ზე მეტი სულ მცირე 2-ჯერ არის შემოწმებული 2018 წლისათვის | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც არასამთავრობო სექტორი |  |  |
| 7.9 თამბაქოს ნაწარმისაგან თავისუფალი სავაჭრო ობიექტების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა | 7.9.1 თამბაქოს ნაწარმისაგან თავისუფალი სავაჭრო ობიექტების პერიოდული გამოვლენა და წახალისება | იმ სავაჭრო ობიექტების წილი, სადაც კანონი დაცულია, რომელთაც მიიღეს წამახალისებელი ჯილდო/სტატუსი | უცნობია | წარმატებულ დაწესებულებათა სულ მცირე 90%-ს მიენიჭება შესაბამისი სტატუსი | X | X | X | X | X | X | ფს დკსჯეც არასამთავრობო სექტორი |  |  |
| 7.10 თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის წესების დარღვევებზე რეაგირების გაძლიერება | 7.10.1 ინსპექტირების სქემის შემუშავება და განხორციელება | ობიექტთა %, სადაც ხორციელდება ინსპექტირება | ინსპექტირება არ ტარდება (ექსპერტთა შეფასებით) | ინსპექტირება ხორციელდება ობიექტთა სულ მცირე 90%-ში | X | X | X | X | X | X | ფს |  |  |
| 8. თამბაქოს ინდუსტრიის პასუხისმგებლობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 თამბაქოს ინდუქსტრიისათვის თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებით მიყენებული ზიანის გაანგარიშების წესისა და კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის მიზანშეწონილობის განხილვა და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება | 8.1.1 თამბაქოს ინდუსტრიისათვის თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებით მიყენებული ზიანის გაანგარიშების წესისა და კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის მიზანშეწონილობის განხილვა | განხილვის ანგარიშები | არ რეგულირდება (ექსპერტთა შეფასებით) | შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებულია |  |  | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |
|  | 8.1.2 შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება | საკანონმდებლო ინიციატივის სტატუსი | საკანონდებლო ინიციატივა არ არის მომზადებული | ინიციატივა შემუშავებულია და დამტკიცებულია პარლამენტის/მთავრობის მიერ |  |  | X | X | X | X | საქართველოს მთავრობა |  |  |
| 9. დახმარების უზრუნველყოფა თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 ყველა სატელეფონო ოპერატორიდან ზარის უფასო განხორციელების უზრუნველყოფა სატელეფონო კონსულტაციისთვის ერთიან ნომერზე 116001 | 9.1.1 ოპერატორების რაოდენობის გაზრდა, ტრენინგი და სადღეღამისო მომსახურება | ტრენირებულ ოპერატორთა რაოდენობა | 2 არასრულად ტრენირებული ოპერატორი | 4 კვალიფიციური ოპერატორი | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | შჯსდს |  |
|  | 9.1.2 საკონსულტაციო ტელეფონის ტექნიკური გაუმჯობესება | საკონსულტაციო ტელეფონის ტექნიკური პარამეტრები | არ არის შესაბამისად ტექნიკურად აღჭურვილი | ტექნიკური პარამეტრები გაუმჯობესებულია; კონსულტაციების მიწოდების უფასო სერვისი დანერგილია | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც სკეკ | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 9.2ფარმაცევტულ ბაზარზე ნიკოტინჩანაცვლებითი და მე-2 რიგის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება | 9.2.1 ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონსულტაციები | მოწევისთვის თავის დანებების ფარმაცევტული საშუალებების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის დინამიკა | შესაბამისი სამკურნალწამლო საშუალებები არის ძვირი და არ იყიდება ფარმაცევტული და სხვა სავაჭრო ქსელების დიდ ნაწილში (ჩამპექსით მკურნალობის ერთი კურსის ფასია 15 ლარი) | შესაბამისი სამკურნალწამლო საშუალებები ხელმისაწვდომია გეოგრაფიულად და მისი ფასი ხელმისაწვდომია მწეველობის შეწყვეტის მსურველთა დიდი ნაწილისთვის (ჩამპექსით მკურნალობის ერთი კურსის ფასია 7 ლარი) |  | X | X | X | X | X | შჯსდს | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 9.3ჯანდაცვის მუშაკთა შესაძლებლობების გაზრდა თამბაქოს მოხმარების თავის დანებების და პრევენციის საკითხებში | 9.3.1 ექიმების და ექთნების ტრენინგი/ინფორმირება მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაციის საკითხებში | მწეველების წილი, ვისაც გაეწია მოწევისთვის თავის დანებების კონსულტაცია ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ (ექიმები, სტომატოლოგები, ექთნები ან ფარმაცევტები) ტრენირებულ/ინფორმირებულ ექიმთა/ექთანთა/ფარმაცევტთა წილი | 20% (STEPS 2010) 5% (ექსპერტთა შეფასებით) | 90% 80% | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც შჯსდს | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 9.3.2თბილისის, ქუთაისის კლინიკის, საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სპეციალისტების ტრენინრება თამბაქოს კლინიკური მკურნალობის სრული კურსით საზღვარგარეთ | ტრენირებულ სპეციალისტთა რაოდენობა | ტრენინგი არ ჩატარებიათ | ტრენინგი გაიარეს თბილისისა და ქუთაისის კლინიკების, საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სისტემის 8 სპეციალისტმა |  | X | X | X | X | X | შჯსდს შსს თს | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 10. განათლება და კომუნიკაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის გაზრდა სისტემური და თანმიმდევრული საინფორმაციო კამპანიების საშუალებით | 10.1.1 თამბაქოს საწინააღმდეგო მიზნობრივი საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება მასმედიით, სოციალური ქსელებით და სხვა არხებით | მედია მონიტორინგის ანგარიში | თამბაქოს პრევენციის საკომუნიკაციო კამპანიები ფრაგმენტულად ხორციელდება (ექსპერტთა შეფასებით) | თამბაქოს პრევენციის საკომუნიკაციო კამპანიები ფართომასშტაბიანად და თანმიმდევრულად ხორციელდება | X | X | X | X | X | X | დკსჯეც | არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორი ორგანიზაციები მასმედია კომპანიები მთავრობის კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი |  |
|  | 10.1.2 თამბაქოს საწინააღმდეგო, ყოველწლიური ეროვნული და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა | მედია მონიტორინგის ანგარიში | თამბაქოს საწინააღმდეგოყოველწლიური ეროვნული და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა ფრაგმენტულად ხორციელდება (ექსპერტთა შეფასებით) | თამბაქოს საწინააღმდეგო, ყოველწლიური ეროვნული და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა თანმიმევრულად ხორციელდება | X | X | X | X | X | X | შჯსდს | ადგილობრივი/საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 10.3 სკოლებსა და უნივერსიტეტებში (მ.შ. პოლიციის აკადემიაში) თამბაქოს საწინააღმდეგო ინტეგრირებული სასწავლო კურსების დანერგვა | 10.3.1 თამბაქოს საწინააღმდეგო ინტეგრირებული სასწავლო კურსების შემუშავება | თამბაქოს საწინააღმდეგო ინტეგრირებული სასწავლო კურსები | ინტეგრირებული სასწავლო კურსები არ არის შემუშავებული | ინტეგრირებული სასწავლო კურსები შემუშავებული და დანერგილია |  | X | X | X | X | X | გმს შჯსდს | ადგილობრივი/საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 10.3.2 თამბაქოს საწინააღმდეგო ინტეგრირებული სასწავლო კურსების დანერგვა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში | სკოლების/უნივერსიტეტების წილი, სადაც სასწავლო კურიკულუმში შედის თამბაქოს მოხმარების პრევენციის საკითხები | სკოლების/უნივერსიტეტების 5%-ში სასწავლო კურიკულუმში შედის თამბაქოს მოხმარების პრევენციის საკითხები (თამბაქოს საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ სპეციალისტთა შეფასებით) | სკოლების/უნივერსიტეტების სულ მცირე 80%-ში სასწავლო კურიკულუმში შედის თამბაქოს მოხმარების პრევენციის საკითხები |  | X | X | X | X | X | გმს |  |  |
| 10.4 ახალგაზრდებსა და სხვა ჯგუფებში თამბაქოს საწინააღმდეგო ინოვაციური პროექტების წახალისება საგრანტო პროექტების ხელშეწყობით | 10.4.1 საგრანტო კონკურსის პირობების შემუშავება | საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობის დონე | საგრანტო კონკურსი არ ტარდება | საგრანტო კონკურსი ტარდება და ყოველწლიურად იზდება კონკურსში მონაწილე ახალგაზრდების/ორგანიზაციების რაოდებობა |  | X | X | X | X | X | სასს შჯსდს გმს | ადგილობრივი/საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 10.5 საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია | 10.5.1საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის სპეციალური სატელევიზიო შემეცნებით-გასართობი შოუ პროგრამის (გადაცემა) მომზადება | ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის სპეციალური სატელევიზიო შემეცნებით-გასართობი შოუ პროგრამების რაოდენობა | საზოგადოებრივ მაუწყებელში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის სპეციალური სატელევიზიო შემეცნებით-გასართობი პროგრამა არ არსებობს | საზოგადოებრივ მაუწყებელში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის სპეციალური სატელევიზიო შემეცნებით-გასართობი პროგრამები წელიწადში სულ მცირე ექვსჯერ | X | X | X | X | X | X | კომისია სმ | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 11. თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევისთვის სანქცირების სისტემის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმების დაცვის ხელშეწყობა | 11.1.1თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმების დაცვა და შესაბამისად მათ დარღვევებზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმების განსაზღვრა | დამტკიცებული ცვლილებები და დამატებები “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” და შესაბამის კანონმდებლობაში | აღსრულების მექანიზმები ვერ უზრუნველყოფს ყველა მონაწილე მხარის ადეკვატურ მოტივაციას და შესაძლებლობებს დაიცვას კანონი | კანონის აღსრულებაში მონაწილე ყველა მხარე აღჭურვილია სათანადო უფლებებით და პასუხისმგებლობებით |  | X | X | X | X | X | კომისია საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტი |  |  |
| 11.2 თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობის და ინსტიტუციური სრულყოფის ხელშეწყობა | 11.2.1 თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების მიზნობრივი ტრენინგების განხორციელება | პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენელთა წილი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი | ტრენინგი არ ხორციელდება | ტრენინგი დანერგილია ყველა შესაბამისი უწყების სულ მცირე 90%-ში |  | X | X | X | X | X | კომისია სამდივნო შესაბამისი სამინისტროები | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 12. კვლევები და შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება | 12.1.1 სტრატეგიის მონიტორინგის და შეფასების გეგმის შემუშავება დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დახმარებით | შემუშავებული მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა | სტრატეგიის მონიტორინგის და შეფასების გეგმა არ არსებობს | მონიტორინგის და შეფასების გეგმა დამტკიცებულია |  | X | X | X | X | X | კომისია | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 12.1.2 სტრატეგიის ეფეტურობის შეფასების ანგარიშის მომზადება და გავრცელება | შეფასების ანგარიში | სტრატეგია შეფასებული არ არის | სტრატეგიის შეფასების ანგარიში მომზადებულია და გავრცელებულია |  | X | X | X | X | X | კომისია | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 12.2 თამბაქოს მოხმარების გავრცელების და მასთან დაკავშირებული საკითხების ეროვნული კვლევების უზრუნველყოფა სტანდარტიზებული, ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარებადი მეთოდოლოგიით და იმ ინდიკატორების გათვალისწინება, რომელსაც ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვეცია იყენებს საანგარიშო ინსტრუმენტში | 12.2.1 კვლევების გეგმა წლების მიხედვით | ჩატარებული კვლევების ანგარიშები | კვლევები ფრაგმენტულად ხორციელდება (ექსპერტთა შეფასებით) | სტანდარტიზებული, ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარებადი ინფორმაცია არსებობს |  | X |  | X |  | X | დკსჯეც | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 12.2.2 მიზნობრივი ჩაღრმავებული კვლევები | ჩატარებული კვლევების ანგარიშები | კვლევები ფრაგმენტულია (ექსპერტთა შეფასებით) | სტანდარტიზებული, ურთიერთთან და სხვა ქვეყნების მონაცემებთან შედარებადი ინფორმაცია არსებობს |  | X |  | X |  | X | დკსჯეც | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
| 12.3 თამბაქოს კონტროლის ეროვნული მოხსენების საჯარო განხილვის უზრუნველყოფა | 12.3.1. თამბაქოს კონტროლის ეროვნული ანგარიშის მომზადება, გამოქვეყნება მედიაში და დისკუსია ტელევიზიით და რადიოთი | ეროვნული მოხსენების სტატუსი და დოკუმენტის საჯარო განხილვებში სატელევიზიო, რადიო და ბეჭდური მედიის მონაწილეობის დონე | თამბაქოს კონტროლის ცალკეულ საკითხებზე არასრულყოფილ ანგარიშებს ამზადებს დკსჯეც და არასამთავრობო ორგანიზაციები (ექსპერტთა შეფასებით) | თამბაქოს კონტროლის ყოვლისმომცველი, ჯანმოს რეკომენდირებული ფორმატის ეროვნული 2-წლის მიმოხილვითი ანგარიშები მომზადებულია, შესაბამისი პუბლიკაციები დაბეჭდილია გაზეთებში და ხდება სატელევიზიო და რადიო საჯარო განხილვების ორგანიზება |  | X |  | X |  | X | დკსჯეც კომისია საქართველოს მთავრობა | ადგილობრივი/ საერთაშორისო ორგანიზაციები |  |
|  | 12.3.2 ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსადმი გასაგზავნი ანგარიშის მომზადება | კომისიის შეხვედრების რაოდენობა საქართველოს მიერ ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსადმი გაგზავნილი ანგარიში | თამბაქოს კონტროლის საკითხებზე არასრულყოფილ ანგარიშებს ამზადებს დკსჯეც და არასამთავრობო ორგანიზაციები (ექსპერტთა შეფასებით) | თამბაქოს კონტროლის ყოვლისმომცველი, ჯანმოს თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის სამდივნოსადმი მათ მიერ მოთხოვნილიფორმატის 2 წლის მიმოხილვითი ეროვნული ანგარიში |  | X |  | X |  | X | დკსჯეც კომისია საქართველოს მთავრობა |  |  |

გამოყენებული აბრევიატურები:

გმს - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დკსჯეც - დავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

თს - თავდაცვის სამინისტრო

სასს -  სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

სკეკ - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

სმ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

სსს - საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ფს - ფინანსთა სამინისტრო

შსს - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შჯსდს - შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დამატებითი შეფასების ინდიკატორები:

1. მოსახლეობის წილი (წილი), ვისაც:

·         არასოდეს მოუწევია

·         არ არის რეგულარული მწეველი

·         არის რეგულარული მწეველი

2. პირველი სიგარეტის მოწევის საშუალო ასაკი

3. რეგულარული მოწევის დაწყების საშუალო ასაკი

4. მოსახლეობის წილი ვინც აცხადებს, რომ მათი სახლები, პირადი ავტომობილები თამბაქოსგან 100%-ით თავისუფალია

5. ერთ სულ მოსახლეზე გაყიდული სიგარეტის რაოდენობა

6. ამჟამინდელი  რეგულარული მწეველების მიერ დღეში მოწეული სიგარეტის საშუალო რაოდენობა

7. ამჟამინდელი  დროგამოშვებით მწეველების მიერ დღეში მოწეული სიგარეტის საშუალო რაოდენობა

8. მოსახლეობის წილი ვინც არის:

·       ამჟამინდელი მწეველი

·       რეგულარული მწეველი

·       დროგამოშვებით მწეველი

·       ყოფილი მწეველი

·       არასოდეს მწეველი

9. ერთი დღით ან მეტი ხნით თავის დანებების მცდელობის მაჩვენებელი

10. ყოფილი მწეველების წილი, რომლებმაც მოწევას თავი დაანებეს განსაზღვრული ხანგრძლივობით

11. მოწევისთვის თავის დანებების განზრახვა (ბოლო 6 თვის და 30 დღის განმავლობაში)

12. მოწევის ჯანმრთელობის რისკების და დაავადებების შესახებ ცოდნა

13. მოსახლეობის წილი ვინც თამბაქოს ეპიდემიაზე პასუხისმგებლობას თამბაქოს ინდუსტრიას აკისრებს

14. თამბაქოს ინდუსტრიის საშინაო გაყიდვების მოცულობა

15. მოსახლეობის წილი ვინც ინფორმირებულია თამბაქოს ინდუსტრიის მარკეტინგული ღონისძიებების შესახებ

16. მოსახლეობის წილი ვინც მხარს უჭერს თამბაქოს ინდუსტრიის დენორმალიზაციის პოლიტიკას

შენიშვნები:

- თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო სტრატეგიით და ამ გეგმით განსაზღვრული ყველა კანონპროექტი მომზადდება ,,საქართველოში თამბაქოს კონტროლის ღონისძიებათა გაძლიერების მიზნით სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 მარტის N58 დადგენილების მიხედვით და მისი ინიცირება განხორციელდება სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ვადებში.

- სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა შემუშავებულია და განხორცელდება თამბაქოს კონტროლის მოქმედებებში თამბაქოს ინდუსტრიის ჩარევის დაუშვებლობის პრინციპის სრული დაცვით.

[1]კომისია შეიქმნა და პროგრამის მომზადების/განხორციელების ვალდებულება განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 15.03.2013-ის #58 დადგენილებით

[2]არაგადამდებ დაავადებათა რისკ-ფაქტორების კვლევა (STEPS) სავარაუდოდ ჩატარდება 2015 წელს.

[3]ახალგაზრდებში თამბაქოს ალკოჰოლისა და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების შემსწავლელი კვლევა (ESPAD) სავარაუდოდ ჩატარდება 2015 წელს.

[4]2013-14 წლებში ჩატარდება კვლევები: 1) დახურული ტიპის რესტორნებში, ბარებსა და კაფეებში თამბაქოს მოწევის სრული აკრძალვის მიზანშეწონილობისა და შესაბამისად - რეგულაციის შემოღების თარიღის დასადგენად; 2) დახურული ტიპის რესტორნებში, ბარებსა და კაფეებში თამბაქოს მოწევის სრულ აკრძალვასთან დაკავშირებული ეკონომიკური გათვლები და ექსპერტული ანალიზი. კვლევების მონაცემების საფუძველზე დადგინდება დახურული ტიპის რესტორნებში, ბარებსა და კაფეებში თამბაქოს მოწევის სრული აკრძალვის მიზანშეწონილობა და შესაბამისად რეგულაციის შემოღების თარიღი.

[5]ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა სავარაუდოდ ჩატარდება 2015 წელს

[6]2014-15 წლებში ჩატარდება კვლევა: თამბაქოსნაწარმის წარმოებაზე, იმპორტზე, დისტრიბუციასა და ვაჭრობაზე ლიცენზირების და სანებართვო სისტემის შემოღების მიზანშეწონილობისა და შემოღების თარიღის დასადგენად