ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია -  დანართი #1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა #3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  | 03 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური ქალაქ ბათუმის მუგაფორნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური ა(ა)იპ – სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |  |  |  |  | დაწყება: 01.01.2015 |  |  |  |  |  | დასრულება: |  | 31.12.2015 |  |  |
| პროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის ფორმირება; სატრანსპორტო-საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა–განვითარება; რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (საქალაქო საშუალო ტევადობის ავტობუსები) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, მომხმარებლისათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება; სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა: ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებსა და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ქალაქის მოვლილი ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ. აქტუალურია ქალაქში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს მუნიციპალური საქალაქო სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესებას და მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ასევე მგზავრობის ტარიფის მინიმალური ზღვარის შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები; არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები; ბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები; ესენინის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები; ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე;) გორგილაძის ქუჩის გაგრძელება ჟ. შარტავას ქუჩამდე; ქალაქის გარეუბნებში გზების კეთილმოწყობა, გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება; ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე არსებულ მომაკვეთში ჰ.აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა; ზედაღელის ქუჩის ზედა ნაწილის 1 და 2 შესახვევების კეთილმოწყობა; ჯინჭარაძის ქუჩის #1-დან #11-მდე საცალფეხო ბილიკისა და მოაჯირის მოწყობა, თამარ მეფის გამზირი #48-ის მიმდებარედ ხიდის გაფართოება და მოაჯირების მოწყობა, ჯინჭარაძის ქუჩის #21-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირების მოწყობა, გოგებაშვილის ქ. #28-სა და #30 სახლებს შორის არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩა #9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, თამარ მეფის გამზირი #42-დან #54-მდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა,მახინჯაურის ცენტრში ბორდიურისა და ფილების მოწყობა, კონცელიძის ქ.#19-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა, ვიდეო-კამერების სერვერებისათვის გენერატორისა და აქსესუარების შეძენა; ურეხის მიმართულებით შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის მოასფალტების სამუშაოები; კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობა, ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტი,ჰელიმიშის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია, ტაბიძის ქუჩის (ლეონიძის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები, თამარ მეფის გამზირის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა, გ. შერვაშიძის ქუჩის და შესახვევების კეთილმოწყობა, ბეთლემის ქუჩის, სხალთის ქუჩისა და მისი შემაერთებელი ქუჩების ასფალტირება, საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიის (გზის) კეთილმოწყობა, წინა წლებში შესრულებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების საგარანტიო თანხების დაფარვა, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები, მესხეთის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა,შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (#17-დან #61-მდე), ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში ბილიკის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა,ადლიის 1,2 და 3 ჩიხების,აეროპორტის გზატკეცილი III ჩიხის,დ. კაკაბაძის ქუჩის,მესხის 1 და მე-2 ჩიხების,მესხის 1 შესახვევის,მიქელაძის მე-2 ჩიხის, გრიგოლ გურიელისა და ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა, ტბელ აბუსერიძის ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა; ხახულის I შესახვევის, ფ. ხალვაშის XII ჩიხისა და ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხის კეთილმოწყობა; სატრანსპორტო რეგულირების თანამედროვე სისტემის დანერგვა: შუქნიშნები, პარკომეტრები; შუქნიშნების შეძენა-მონტაჟი; დამხაზავი მანქანის შეძენა; შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტის" სუბსიდირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sპროგრამის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | სულ |  | 2015 წელი |  |  |  | 2016 წელი |  |  |  | 2017 წელი |  |  | 2018 წელი |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა |  | 38280700 |  | 17280700 |  |  |  | 5000000 |  |  |  | 7000000 |  |  | 9000000 |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია |  | 7040100 |  | 1640100 |  |  |  | 1600000 |  |  |  | 1800000 |  |  | 2000000 |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება |  | 23343400 |  | 3500000 |  |  |  | 5995000 |  |  |  | 6594500 |  |  | 7253900 |
| სულ პროგრამა |  | 68664200 |  | 22420800 |  |  |  | 12595000 |  |  |  | 15394500 |  |  | 18253900 |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებათა ავარიული შემთხვევების შემცირებული მაჩვენებელი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 43,9 პროცენტით გაზრდილი ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მაჩვენებელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. გაზრდილი ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა #3.1.1 |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  | 03 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |
| ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები |  |  |  |  |  | 1013200 |  |  | 1013200 |  |  |  |  |  |  |
| არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები |  |  |  |  |  | 593300 |  |  | 593300 |  |  |  |  |  |  |
| ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) |  |  |  |  |  | 4995900 |  |  | 4995900 |  |  |  |  |  |  |
| ესენინის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 131100 |  |  | 131100 |  |  |  |  |  |  |
| ბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 43000 |  |  | 43000 |  |  |  |  |  |  |
| ზ. გორგილაძის ქუჩის გაგრძელება ჯავახიშვილის ქუჩიდან შარტავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიამდე, ზ. გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთის (გრიბოედოვის ქუჩიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 1240500 |  |  | 1240500 |  |  |  |  |  |  |
| ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 407300 |  |  | 407300 |  |  |  |  |  |  |
| დ. თავდადებულის ქუჩის (რუსთაველის ქ-დან ნინოშვილის ქ-მდე) მონაკვეთზე სადგომზე შეჭრა |  |  |  |  |  | 20500 |  |  | 20500 |  |  |  |  |  |  |
| თევდორე მღვდლის ქუჩის მონაკვეთის #27, #29 ქუჩის ასფალტირება, გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  | 45900 |  |  | 45900 |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გარეუბნებში გზების კეთილმოწყობა, გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება |  |  |  |  |  | 1116100 |  |  | 1116100 |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის I შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 93000 |  |  | 93000 |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის II შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 78900 |  |  | 78900 |  |  |  |  |  |  |
| ჯინჭარაძის ქუჩის #1-დან #11-მდე საცალფეხო ბილიკისა და მოაჯირის მოწყობა |  |  |  |  |  | 36300 |  |  | 36300 |  |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირი #48-ის მიმდებარედხიდის გაფართოება და მოაჯირების მოწყობა |  |  |  |  |  | 6100 |  |  | 6100 |  |  |  |  |  |  |
| ჯინჭარაძის ქუჩის #21-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირების მოწყობა |  |  |  |  |  | 7700 |  |  | 7700 |  |  |  |  |  |  |
| გოგებაშვილის ქ. #28-სა და #30 სახლებს შორის არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 7900 |  |  | 7900 |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩა #9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  | 46700 |  |  | 46700 |  |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირი #42-დან #54-მდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა |  |  |  |  |  | 82800 |  |  | 82800 |  |  |  |  |  |  |
| მახინჯაურის ცენტრში ბორდიურისა და ფილების მოწყობა |  |  |  |  |  | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |
| კონცელიძის ქ.#19-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა |  |  |  |  |  | 10800 |  |  | 10800 |  |  |  |  |  |  |
| ვიდეო-კამერების სერვერებისათვის გენერატორისა და აქსესუარების შეძენა |  |  |  |  |  | 42000 |  |  | 42000 |  |  |  |  |  |  |
| ურეხის მიმართულებით შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის მოასფალტების სამუშაოები |  |  |  |  |  | 10600 |  |  | 10600 |  |  |  |  |  |  |
| კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტი |  |  |  |  |  | 93900 |  |  | 93900 |  |  |  |  |  |  |
| ჰელიმიშის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  | 12900 |  |  | 12900 |  |  |  |  |  |  |
| ტაბიძის ქუჩის (ლეონიძის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |  |  |  |  | 73300 |  |  | 73300 |  |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა |  |  |  |  |  | 118400 |  |  | 118400 |  |  |  |  |  |  |
| გ. შერვაშიძის ქუჩის და შესახვევების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 40200 |  |  | 40200 |  |  |  |  |  |  |
| ‘ბეთლემის ქუჩის, სხალთის ქუჩისა და მისი შემაერთებელი ქუჩების ასფალტირება |  |  |  |  |  | 499700 |  |  | 499700 |  |  |  |  |  |  |
| მესხეთის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 593600 |  |  | 593600 |  |  |  |  |  |  |
| საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიის (გზის) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 338000 |  |  | 338000 |  |  |  |  |  |  |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები |  |  |  |  |  | 241000 |  |  | 241000 |  |  |  |  |  |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 1193000 |  |  | 1193000 |  |  |  |  |  |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 199000 |  |  | 199000 |  |  |  |  |  |  |
| გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (#17-დან #61-მდე) |  |  |  |  |  | 95800 |  |  | 95800 |  |  |  |  |  |  |
| ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში ბილიკის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის I ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 188000 |  |  | 188000 |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის III ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 246100 |  |  | 246100 |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის IV ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 94700 |  |  | 94700 |  |  |  |  |  |  |
| აეროპორტის გზატკეცილი III ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 123300 |  |  | 123300 |  |  |  |  |  |  |
| დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 650700 |  |  | 650700 |  |  |  |  |  |  |
| მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 163200 |  |  | 163200 |  |  |  |  |  |  |
| მესხის I შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 98900 |  |  | 98900 |  |  |  |  |  |  |
| მესხის II ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 296000 |  |  | 296000 |  |  |  |  |  |  |
| მიქელაძის II ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 123600 |  |  | 123600 |  |  |  |  |  |  |
| გრ. გურიელის ქუჩის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 260200 |  |  | 260200 |  |  |  |  |  |  |
| ტბელ აბუსერიძის ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა |  |  |  |  |  | 143700 |  |  | 143700 |  |  |  |  |  |  |
| ჯავახიშვილის ქუჩის (შესახვევებითურთ) კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 668100 |  |  | 668100 |  |  |  |  |  |  |
| ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 341100 |  |  | 341100 |  |  |  |  |  |  |
| ფ. ხალვაშის XII ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 43200 |  |  | 43200 |  |  |  |  |  |  |
| ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  | 175000 |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  | 17280700 |  |  | 17280700 |  |  |  |  | 0 |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; ფეხით მოსიარულეთათვის და ყველა სახის ტრანსპორტისათვის უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული ავარიული ქუჩების ორმული შეკეთება 25000 კვ.მ მოცულობის ფარგლებში;ქალაქში არსებულ ქუჩებში 4800 კვ.მ მოცულობაზე დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება (ზომით6მხ2მ), აგრეთვე არსებული 2000 კბ.მ მოცულობის უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები- ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით 115000კვმ3 მოცულობაზე,აგრეთვე 80000 კვ.მ მოცულობაზე ქუჩების შეკეთება ინერტული მასალის გარეშე (გზის სავალი ნაწილის მოსწორება); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) - 988 მ. სიგრძის ქუჩის რეკონსტრუქცია-კეთილმოწყობა - ახალი სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, უვარგისი გრუნტის მოჭრა და მიწის ვაკისის მოწყობა, 7 სმ-ი სისქის მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო ბეტონის საფარისა და 7 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ესენინის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა - განხორციელდება არსებული გზის საფარისა და ტროტუარის სადემონტაჟო სამუშაოები;მოეწყობა 8 ერთეული სანაგვე კონტეინერი და 4 ერთეული ახალი სანიაღვრე ჭა, განხორციელდება არსებული 9 ერთეული სანიაღვრე ჭის სახურავის მონტაჟი;აგრეთვე მოეწყობა 131 გრძ.მ მანძილზე პლასმასის სანიაღვრე მილი - D=315X28,6; განხორციელდება ფრაქციული ღორღით 2477 კვ.მ მოცულობის ფართზე 15 სმ-ი სისქის შემასწორებელი ფენის მოწყობა და ამავე მოცულობის ფართზე 7 სმ-ი სისქის მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა;389 კვ.მ მოცულობის ფართზე დაიგება ბეტონის დეკორატიული ფილა და აგრეთვე მოეწყობა 190,5 გრძ.მ მანძილზე ბაზალტის ბორდიური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა- განხორციელდება არსებული გზის საფარისა და ტროტუარის სადემონტაჟო სამუშაოები;მოეწყობა 5 ერთეული ახალი რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭა, განხორციელდება არსებული 8 ერთეული სანიაღვრე ჭის სახურავის მონტაჟი;აგრეთვე მოეწყობა 108 გრძ.მ მანძილზე პლასმასის სანიაღვრე მილი; განხორციელდება ფრაქციული ღორღით 688,9 კვ.მ მოცულობის ფართზე 15 სმ-ი სისქის შემასწორებელი ფენის მოწყობა და ამავე მოცულობის ფართზე 7 სმ-ი სისქის მსხვილმარცვლოვანი ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა;210კვ.მ მოცულობის ფართზე დაიგება ბეტონის დეკორატიული ფილა და აგრეთვე მოეწყობა 125,1 გრძ.მ მანძილზე ბაზალტის ბორდიური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. გორგილაძის ქუჩის გაგრძელება ჟ. შარტავას ქუჩამდე- ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: 5754 კვ.მ მოცულობაზე ერთი ფენა 7სმ სისქის ასფალტბეტონის მსხვილმარცვლოვანი საფარისა და 12757 კვ.მ. მეორე ფენა 5 სმ სისქის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის დაგება; მოეწყობა 885 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიური; 2687 კვ.მ მოცულობაზე 5 სმ სისქის ბეტონის დეკორატიული ფილების დაგება; აგრეთვე სანიაღვრე სისტემების სამუშაოების განხორციელება; დამონტაჟდება მიწისქვეშა სანაგვე კონტეინერები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა - განხორციელდება 15X30 ზომის ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა; ორშრიანი დეკორატიული ფილების მოწყობა; ხეების ირგვლივ ჩამკეტების მოწყობა; დაიგება 14 სმ-ი სისქის ბეტონის საფარი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ქალაქის გარეუბნებში გზების კეთილმოწყობა, გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება - ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 22 300 კბ.მ ბეტონის საფარისა და 40 300 კვ.მ მოცულობაზე ასფალტ-ბეტონის წვრილმარცვლოვანი საფარის დაგება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის I შესახვევის კეთილმოწყობა - განხორციელდება1950 კვ.მ ფართობზე 10 სმ -ი სისქის ქვიშა -ხრეშოვანი ნარევით საფარის მოყვანა პროფილზე და ამავე მოცულობის ფართობზე დაიგება 14 სმ-ი სისქის ბეტონის საფარი, 219 გრძ.მ მანძილზე განხორციელდება დეფორმაციული ნაკერის მოწყობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის II შესახვევის კეთილმოწყობა - განხორციელდება 1618 კვ.მ ფართობზე 10 სმ -ი სისქის ქვიშა -ხრეშოვანი ნარევით საფარის მოყვანა პროფილზე და ამავე მოცულობის ფართობზე დაიგება 14 სმ-ი სისქის ბეტონის საფარი, 177 გრძ.მ მანძილზე განხორციელდება დეფორმაციული ნაკერის მოწყობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.დ. თავდადებულის ქუჩის (რუსთაველის ქ-დან ნინოშვილის ქ-მდე) მონაკვეთზე სადგომზე შეჭრა- მოეწყობა ბაზალტის ბორდიური 112 გრძ.მ მანძილზე და გზის საფარზე დაეგება შავი ბაზალტის ქვაფენილი 194 კვ.მ მოცულობაზე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. თევდორე მღვდლის ქუჩის #27, #29 მონაკვეთის ასფალტირება, გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდება 2 ერთეული გარე განათების ბოძი სანათებით,683,7 კვ.მ მოცულობის ფართზე განხორციელდება საფარის მოწყობა 15 სმ-ი სისქის ფრაქციული ღორღით და ამავე მოცულობაზე დაიგება 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი;აგრეთვე მოეწყობა 138,1 კვ.მ მოცულობაზე 14 სმ-ი სისქის ბეტონის საფარი და 24 გრძ.მ მანძილზე დეფორმაციული ნაკერი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ჯინჭარაძის ქუჩის #1-დან #11-მდე საცალფეხო ბილიკისა და მოაჯირის მოწყობა - მოეწყობა 105,2 კვ.მ ფართობის ხიდის მოაჯერები,ლითონის კონსტრუქციით და 166,5 კვ.მ მოცულობის ფართზე 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი, აგრეთვე დაიგება 260 კვ.მ ფარტობზე ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილა (ორშრიანი,ზომით 5+1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. თამარ მეფის გამზირი #48-ის მიმდებარედ ხიდის გაფართოება და მოაჯირების მოწყობა - მოეწყობა 6.1კბ.მ მოცულობის მონოლითური ფილა და 27,8 კვ.მ მოცულობის მოაჯირი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ჯინჭარაძის ქუჩის #21-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირების მოწყობა - მოეწყობა 3.5 კვ.მ მოცულობის რკინა/ბეტონის საძირკველი და 57,5 კვ.მ მოცულობის ხიდის მოაჯირი;115 კვ.მ მოცულობის ხიდის ლითონის კონსტრუქცია დამუსავდება ანტიკოროზიული ხსნარით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. გოგებაშვილის ქ. #28-სა და #30 სახლებს შორის არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა - განხორციელდება 4 ერთეული რკ/ბეტონის ჭის თავსახურის მონტაჟი,მოეწყობა 35 კვ.მ მოცულობის ბეტონის დეკორატიული ფილა (ორშრიანი, ზომით 5+1) და 19 კვ.მ მოცულობის 5 სმ-ი სისქის გრანიტის ბუნებრივი ფილა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩა #9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 48.8 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის მონოლითური საყრდენი კედელი, 5 გრძ.მ მანძილზე სადეფორმაციო ნაკერი; აგრეთვე მოეწყობა 17.25 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოაჯირი, ლითონის კონსტრუქციით, 2.3 გრძ.მ მანძილზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხი და 15 კბ.მ მოცულობის გაბიონი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. თამარ მეფის გამზირი #42-დან #54-მდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 246 გრძ.მანძილზე ბეტონის ანაკრები ბორდიურისა და 737 კვ.მ მოცულობის ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილის(ორშრიანი,ზომით 5+1) მოწყობა; 167.9 კვ.მ მოცულობის ფართზე დაიგება ორი შრე მსხვილმარცვლოვანი 7 სმ-ი და წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-ი სისქის ასფალთ-ბეტონის საფარი; აგრეთვე მოეწყობა 11.9 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოაჯირი,ლითონის კონსტრუქციით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. მახინჯაურის ცენტრში ბორდიურისა და ფილების მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 126 გრძ.მ მანძილზე ბეტონის ანაკრები ბორდიური; დაიგება 157 კვ.მ ფართობზე კორდის საფარი და მოეწყობა 44 კვ.მ მოცულობის სკვერის დეკორატიული ღობე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. კონცელიძის ქ.#19-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 10 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის საყრდენი პორტატული კედელი და 4.6კბ.მოცულობის რკ/ბეტონის მონოლითური ფილა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. ვიდეო-კამერების სერვერებისათვის გენერატორისა და აქსესუარების შეძენა -პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 1 ერთეული დიზელ-გენერატორის,სინქრონიზაციისა და მართვის სისტემის,ელ.მომარაგების სტაბილიზატორის, ელ.მომარაგების ავტოგადამრთველისა და 4 ერთეული სასერვერო ოთახის მიკრო კლიმატის კონტროლის სიტემის შეძენა-მონტაჟი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. ურეხის მიმართულებით შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის მოასფალტების სამუშაოები - მოასფალტების სამუშაოებზე დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობა -კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტი - ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტის დროს დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. ჰელიმიშის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - რეაბილიტაციის სამუშაოებზე დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. ტაბიძის ქუჩის (ლეონიძის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები - ტაბიძის ქუჩის (ლეონიძის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოებზე დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. თამარ მეფის გამზირის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა - სამუშაოების დასრულება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. გ. შერვაშიძის ქუჩის და შესახვევების კეთილმოწყობა - გ. შერვაშიძის ქუჩის და შესახვევების კეთილმოწყობაზე დაკავებული საგარანტიო თანხების დაფარვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. ბეთლემის ქუჩის, სხალთის ქუჩისა და მისი შემაერთებელი ქუჩების ასფალტირება - სხალთის ქუჩაზე და შემავალ ჩიხებში მოეწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი და დაიგება 4183 კვ.მ მოცულობის ერთი ფენა 5სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარი; ბეთლემის ქუჩაზე ასევე მოეწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი და დაიგება 4612 კვ.მ მოცულობის ერთი ფენა 5სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიის (გზის) კეთილმოწყობა - საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიის (გზის) კეთილმოწყობა - მოეწყობა 525,8 კვ.მ მოცულობაზე ბაზალტის ბირდიური, გზის საფარზე დაიგება შავი ბაზალტის ქვაფენილი 2755კვ.მ მოცულობაზე, დაიგება 491,6 კვ.მ მოცულობაზე გრანიტის ბუნებრივი ფილა, დამონტაჟდება 8 ერთეული სანიაღვრე რკინა ბეტონის ჭის თავსახური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - ქ. ბათუმში, გოგოლიძის ქ. N17-ის მიმდებარედ გზის აღდგენითი სამუშაოები, მაგნოლიას I შესახვევი N3 სახლის მიმდებარედ გზის აღდგენითი სამუშაოები, პეტრე იბერის V ჩიხში N4 სახლთან გზის გამაგრებითი სამუშაოები, იოანე ლაზის I ჩიხში ხიდის რეკონსტრუქცია, გონიოს ციხე-სიმაგრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის აღდგენითი სამუშაოები, თოდოგაურის დასახლება N86-ის მიმდებარედ გზის აღდგენითი სამუშაოები, ზედაღელელის დას. N75-ის მიმდებარედ ჩამოშლილი გზის აღდგენითი სამუშაოები, თევდორე მღვდლის ქუჩაზე გზის აღდგენითი სამუშაოები, 32. მესხეთის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა - განხორციელდება საავტომობილო გზის საფარის მოწყობა 16 სმ-ი სისქის საგზაო ც/ბეტონით,5600კვ.მ მოცულობაზე.აგრეთვე მოეწყობა 545 გრძ. მ მანძილზე დეფორმაციული ნაკერი,117 გრძ.მ მანძილზე ბეტონის ანაკრები ბორდიური, და დაიგება 117 კვ.მ ფარტობზე ფერადი დეკორატიული ფილა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა -განხორციელდება 18 ერთეული რკინა - ბეტონის ჭის თავსახურის მონტაჟი და 40345 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოხდება ერთი ფენა 5-სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა - გზის სავალ ნაწილზე 3668 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოეწყობა საფუძველი 15 სმ სისქის ქვიშა -ხრეშოვანი ღორღის ნარევით და ამავე მოცულობის ფართზე დაეგება ერთი ფენა 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (#17-დან #61-მდე) - გზის სავალ ნაწილზე 1772 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოეწყობა საფუძველი 15 სმ სისქის ქვიშა -ხრეშოვანი ღორღის ნარევით და ამავე მოცულობის ფართზე დაეგება ერთი ფენა 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში ბილიკის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა -განხორციელდება 1050 კვ.მ მოცულობის ფართზე კორდის და 690 კვ.მ მოცულობის ფართზე დეკორატიული ფილის დაგება.300 გრზ.მ მანზილზე მოეწყობა ბეტონის ბორდიური. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის I ჩიხის კეთილმოწყობა- პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე; გრუნტის ამოღება ხელით მოაჯირების წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად 0.48მ3; გრუნტის მოჭრა (30 სმ-მდე) ასფალტო-ბეტონის საფარის მოსაწყობად 1028მ3; წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 3425 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის III ჩიხის კეთილმოწყობა - დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე ; ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშით სისქით 15 სმ 4570მ2; შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 10 სმ 4570მ2; წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 4570 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ადლიის IV ჩიხის კეთილმოწყობა- დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე; ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშით სისქით 15 სმ 1751 მ2;მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 28.9მ3. წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 1751 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აეროპორტის გზატკეცილი III ჩიხის კეთილმოწყობა - დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე; ს/გზის სავალ ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშით სისქით 15 სმ 2281მ2; მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 37.4მ3. წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 2281 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა-განხორციელდება დაზიანებული ასფალტო-ბეტონის საფარის მოხსნა სამტვრევი ჩაქუჩის გამოყენებით და გატანა 10 კმ-მდე; სანიაღვრე არხის ბეტონის მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით 32.7მ3; ლითონის ცხაურის მოწყობა 467მ2. წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ 8493 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობა - მოეწყობა 19 ერთეული ელ. ბოძი და დაიგება 2626 კვ.მ მოცულობაზე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-ი სისქის ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხის I შესახვევის კეთილმოწყობა -მოეწყობა 14 ერთეული ელ. ბოძი და დაიგება 1535 კვ.მ მოცულობაზე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-ი სისქის ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხის II ჩიხის კეთილმოწყობა--მოეწყობა 25 ერთეული ელ. ბოძი და დაიგება 3115 კვ.მ მოცულობაზე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-ი სისქის ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მიქელაძის II ჩიხის კეთილმოწყობა - მოეწყობა 13 ერთეული ელ. ბოძი და დაიგება 2003 კვ.მ მოცულობაზე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-ი სისქის ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრ. გურიელის ქუჩის კეთილმოწყობა-მოეწყობა 13, 65 კვ.მ მოცულობაზე ხიდის მოაჯირი და დაიგება 3698 კვ.მ მოცულობაზე 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტბელ აბუსერიძის ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა- განხორციელდება დეკორატიული დამცავი ღობის დამზადება დემონტაჟი 1167 გრძ.მ მანძილზე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯავახიშვილის ქუჩის (შესახვევებითურთ) კეთილმოწყობა- დაიგება 8840 კვ.მ მოცულობაზე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-სისქის ასფალტ-ბეტონის საფარი და დამონტაჟდება 8 ერთეული ელ ბოძი სანათებით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობა - 3482 კვ.მ მოცულობის ფართზე დაიგება 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი;მოეწყობა 32 ერთეული რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭა და 808 გრძ.მ მანძილზე სანიაღვრე მილი.აგრეთვე დამონტაჟდება 14 ერთეული რკინა-ბეტონის ჭის თავსახური; მოხდება 16 ერთეული გარე განათების ბოძის მონტაჟი სანათებით.455 გრძ. მ მანძილზე მოეწყობა ძალოვანი იზოლირებული კაბელი(2x16), პლასმასის მილში გატარებით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფ. ხალვაშის XII ჩიხის კეთილმოწყობა - განხორციელდება 231,6 კბ.მ მოცულობის გრუნტის მოჭრა ასფალტ-ბეტონის საფარის მოსაწყობად, 772 კვ.მ მოცულობის ფართზე მოხდება საფუძვლის მოწყობა 15 სმ-ი სისქის ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ამავე მოცულობის ფართზე დაიგება 5 სმ-სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხის კეთილმოწყობა - 1889 კვ.მ მოცულობის ფართზე დაიგება 5 სმ-ი სისქის წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარი; მოეწყობა 13 ერთეული რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭა და ბეტონის 336 გრძ.მ მანძილზე სანიაღვრე მილი. აგრეთვე დამონტაჟდება 7 ერთეული რკინა-ბეტონის ჭის თავსახური; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  | 4 კვარტალი |  |
| ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ბაგრატიონისა და ერისთვის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე) - | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ესენინის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა - | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა- | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გარეუბნებში გზების კეთილმოწყობა, გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის I შესახვევის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელეს ქუჩის ზედა ნაწილის II შესახვევის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გორგილაძის ქუჩის გაგრძელება ჟ. შარტავას ქუჩამდე | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| დ. თავდადებულის ქუჩის (რუსთაველის ქ-დან ნინოშვილის ქ-მდე) მონაკვეთზე სადგომზე შეჭრა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| თევდორე მღვდლის ქუჩის #27, #29 მონაკვეთის ასფალტირება, გარე განათების მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯინჭარაძის ქუჩის #1-დან #11-მდე საცალფეხო ბილიკისა და მოაჯირის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირი #48-ის მიმდებარედ ხიდის გაფართოება და მოაჯირების მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ჯინჭარაძის ქუჩის #21-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირების მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| გოგებაშვილის ქ. #28-სა და #30 სახლებს შორის არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქუჩა #9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირი #42-დან #54-მდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| მახინჯაურის ცენტრში ბორდიურისა და ფილების მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| კონცელიძის ქ.#19-ის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ვიდეო-კამერების სერვერებისათვის გენერატორისა და აქსესუარების შეძენა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ურეხის მიმართულებით შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის მოასფალტების სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების კაპიტალური რემონტი | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჰელიმიშის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტაბიძის ქუჩის (ლეონიძის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| თამარ მეფის გამზირის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ. შერვაშიძის ქუჩის და შესახვევების კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბეთლემის ქუჩის, სხალთის ქუჩისა და მისი შემაერთებელი ქუჩების ასფალტირება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საცხოვრებელი კომპლექსი ,,მაგნოლიას" მიმდებარე ტერიტორიის (გზის) კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხეთის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის (ჩარმიქლის ქუჩიდან ჟილინის არხამდე) კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| შ. ხიმშიაშვილის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (#17-დან #61-მდე) | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ნინოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთში ბილიკის და ტერიტორიის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ადლიის I ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ადლიის III ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| ადლიის IV ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| აეროპორტის გზატკეცილი III ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| მესხის I შესახვევის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| მესხის II ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| მიქელაძის II ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| გრ. გურიელის ქუჩის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ტბელ აბუსერიძის ქუჩის გზაგამყოფ ზოლში დეკორატიული დამცავი ღობის მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ჯავახიშვილის ქუჩის (შესახვევებითურთ) კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ფ. ხალვაშის XII ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |
| ფრიდონ ხალვაშის XIII ჩიხის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |

| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ქალაქის გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დადგენილ ტექნიკურ პარამეტრებთან შესაბამისობაში მოყვანილი არსებული გზის საფარი; |  |  |
| 2. ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებათა გაზრდილი გამტარუნარიანობა;ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; |  |  |
| 3. კეთილმოწყობილი ქალაქის ასფალტირებული ქუჩები; |  |  |
| 4. კეთილმოწყობილი ქალაქის არაასფალტირებული ქუჩები; |  |  |
| 5. კეთილმოწყობილი ქალაქის 28 ქუჩა საერთო სიგრძით 12 000 გრძ.მ და მოცულობით განზომილებაში 138 700 კვ.მ. |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |
| 1. რეაბილიტირებული არაასფალტირებული ქუჩები - 115 000 კვ.მეტრი; |  |  |
| 2. რეაბილიტირებული ქალაქის ქუჩები საერთო სიგრძით 16 000 გრძ.მ და მოცულობით განზომილებაში 138 700 კვ.მ |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |

|  |  |  |  | ფორმა #3.1.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  | 03 01 02 |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლუატაცია |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |
| ა(ა)იპ – სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 2015 წელი |  |  |
|  |  |  | სულ ღონისძიება | მუნიციპალური ბიუჯეტი | სხვა წყარო |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია |  |  | 1361100 | 530000 | 831100 |
| შუქნიშნების შეძენა მონტაჟი |  |  | 180000 | 180000 |  |
| მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება |  |  | 99000 | 25000 | 74000 |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 1640100 | 735000 | 905100 |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთიანი პოლიტიკის ფორმირება; სატრანსპორტო-საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა–განვითარება; შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების განთავსების ერთიანი გეგმის შემუშავება, განთავსება და მოვლა–პატრონობა; სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერებისა და ბოძკინტების მონტაჟი და მოვლა–პატრონობა; ფასიანი პარკირების წესის დანერგვა, დაცვა და განვითარება; ქუჩებში და საზოგადოებრივ სივრცეებში ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა და მოწყობა; |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის განვითარების ერთიან პროგრამაში სატრანსპორტო-საგზაო ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა, მოწყობა და განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ საავტომობილო გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია უსაფრთხო მოძრაობისათვის საჭირო ყველა თვისება. ქუჩებისა და გზების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის პარალელურად აუცილებელია თანმდევი მიმდინარე ღონისძიბების განხორციელება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვისა და ექსპლოატაციის თვალსაზრით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ - "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო"–ს სუბსიდირება და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგი ღონისძიებების განსახორციელებლად: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია - საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა; - მონიშვნის უსაფრთხოების ხაზების გავლება; - საგზაო ნიშნის შეძენა, მონტაჟი-დემონტაჟი; - ქვაფენილის მოვლა-შენახვა; - ბორდიურების შეღებვა; - შუქნიშნების მიმდინარე შეკეთება; - საყრდენი ბოძებისა და შუქნიშნების შეღებვა; - საგზაო მონაწილეთა ნაკადების გათვლა, შუქნიშნების მუშაობის რეგულირება; - ქალაქში წრიულებთან და მოძრაობის დარეგულირებასთან დაკავსირებიტ კონცეპტუალური გეგმის დამუშავება - სიჩქარის შემზღუდავი (შემანელებელი) ბარიერის მოწყობა; - გზაჯვარედინების მოწყობა; - პარკირების ხაზების გავლება; - პარკირების სისტემის უზრუნველყოფა და ორგანიზება. - საფოსტო მომსახურება ( კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითარების (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მისამართებზე გაგზავნა. პარკირება - პარკირების სისტემის უზრუნველყოფა და ორგანიზება; - საფოსტო მომსახურება ( კანონით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითარების (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მისამართებზე გაგზავნა. |  |  |  |  |  |
| შუქნიშნები, პარკომეტრები - ახალი შუქნიშნების მონტაჟი და პროგრამული უზრუნველყოფა; - შუქნიშნების შეძენა მონტაჟი. |  |  |  |  |  |
| მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება - ორი ერთეული ავტომანქანის შეძენა; - კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა; - საოფისე ავეჯის შეძენა; - ტერმინალი (პარკირების გადახდის შესამოწმებელი). |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და ექსპლუატაცია | პროექტირება |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა | X |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |
| შუქნიშნების შეძენა მონტაჟი | პროექტირება |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |
| მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება | პროექტირება |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |
| 1. საგზაო ინფასტრუქტურის მართვის ერთიანი გეგმის დანერგვა. 2. ქალაქის ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან. 3. გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის მინიმუმამდე შემცირება. 4. ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება. 5. პარკირების სრულყოფილი სისტემის დანერგვა |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |
| 1. ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებათა ავარიული შემთხვევების მაჩვენებელი. 2. რეგულირებადი გზაჯვარედინების რაოდენობა. 3. პარკირების სრულყოფილი სისტემით აღჭურვილი ტერიტორიის ფართობი. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ფორმა #3.1.3 |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |
| სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  | 03 01 03 |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 2015 წელი |  |  |
|  |  |  | სულ ღონისძიება | მუნიციპალური ბიუჯეტი | სხვა წყარო |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) |  |  | 3500000 | 3500000 | 0 |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 3500000 | 3500000 | 0 |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |
| რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (საქალაქო საშუალო ტევადობის ავტობუსები) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული გადაყვანისას მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, მომხმარებლისათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება, სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |
| ბათუმის ავტოტრანსპორტი მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას ქალაქის სხვადასხვა მიმართულებით, თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურება შეადგენს 850 000 მგზავრთბრუნვას. ამასთან თვითმმართველობა იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური და ასევე ხელი შეუწყოს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას ისარგებლოს შეღავათიანი მგზავრობის საფასურით. არსებული ფინანსური გაანგარიშებით, საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი მისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის, საწვავისა და სათადარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე, საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმართებაში უარყოფითია. საწარმოს დაფინანსებით მოიხსნება მიმინარე პერიოდში არსებული პრობლემები, რაც სამომავლოდ აისახება ქალაქის საქალაქო ტრანსპორტის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობაზე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფინანსური დეფიციტისა და დაწესებული შეღავათიანი მომსახურების გაწევით წლის განმავლობაში, ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას, რაც უზრუნველყოფს კომპანიის გამართულ და შეუფერხებელ მუშაობას. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა) | პროექტირება |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |
| მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის გაუმჯობესებული მომსახურება. |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |
| _ საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილებულ მგზავრთა რაოდენობა; - მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხი (გამოკითხვის საფუძველზე); - გაყიდული ბილეთების რაოდენობა. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |
| შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირების თანხა გადაირიცხება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტიდან |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |  |  |  |  |  |  | დაწყება: 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  | დასრულება: 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ქალაქის სანიტარული დასუფთავება, მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა და განვითარება; ქალაქ ბათუმის მოქალაქეთა ხელმისაწვდომი და სათანადო ხარისხის საცხოვრისით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ქ. ბათუმის მოქალაქეებისათვის ახალი საცხოვრისის ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი გრძელვადიანი გამოსყიდვის უფლების მექანიზმების შექმნის გზით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“ რომლიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის სრულ რეაბილიტაციას. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე ჭის გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად); დახურული სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ღია სანიაღვრე არხების გაწმენდა, სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით, სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება; ზღვაში გასასვლელი არხების გაწმენდა; გადახურვის ფილის გამოცვლა; სანიაღვრე არხების სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა; სანიაღვრე -საკანალიზაციო და წყალსადენი სისტემების მოწყობა და რეკონსტრუქცია, ქალაქის ტერიტორიის სხვადასხვა მონაკვეთზე დაზიანებული და ამორტიზირებული სანიაღვრე-საკანალიზაციო წყალსადენი სისტემების რეაბილიტაცია. 70 000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა; აგრეთვე გარე განათების სრულყოფილი ფუნქციონირება,არსებული ამორტიზირებული ქსელის რეაბილიტაცია და ახალი ქსელის მშენებლობა.მოხმარებული ელ.ენერგიის საფასურის გადახდა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება 17 092 არსებული გარე განათების წერტის მოვლა -პატრონობა,დამონტაჟდება 880 ერთეული გარე განათების ახალი წერტი, თამარის დასახლება სახლი #1 და სახლი #3 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია, ჟილინისა და ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია, მუსხელიშვილის ქ. #84-ში ჭაბურღილის სისტემის მოწყობა,აგრეთვე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება,ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის რეაბილიტაცია,) მოწყობა,ჭაობის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა,კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი დღგ-ს თანადაფინანსება (დღგ-ს 50 %, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის წილის თანადაფინანსება),მახინჯაური - მწვანე კონცხის წყლის ქსელის რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვითი პრევენციები ჩაქვის ტერიტორიაზე - წყალარინების მობილური გამწმენდი ნაგებობისათვის ქსელის მოწყობა,სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა,კაზინეცის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა,კახაბრის ქუჩის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა,ქ. ბათუმში, აღმაშენებლისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია,ქ. ბათუმში, ურეხის ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია,ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია,ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი #30 სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია,ქ. ბათუმში, ქ. ბათუმში ნაჭყებიას ქუჩის სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია, ქ. ბათუმში, მ. ლებანიძის ქ.#1-დან #21-მდე სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია, ტბეთის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ სანიაღვრე არხის მოწყობა, წმინდა ევდემოზ დიასამიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის, ხახულის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის კალაპოტის ამოწმენდა, მეჯინისწყლის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია, მაიაკოვსკისა და სახოკიას ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია, ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია, ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხში არსებული სანიღვრე არხის რეკონსტრუქცია,ზედაღელის დასახლება #14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია, წინა წლებში შესრულებული სახელშეკრულებო ვალდებულებათა ანაზღაურება, ქ. ბათუმში, სვიშევსკის შესახვევში გაბიონის მოწყობა, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - ქ. ბათუმში, კახაბრის ერთეულში, მუსხელიშვილის ქუჩა N103-ში, წვიმისა და მეწყერული პროცესების შედეგად წარმოშობილი საშიშროების ასარიდებლად მდინარესთან საყრდენი კედლის გამაგრება, მ. აჭარელის III შესახვევი N14ა-ში წყალამრიდი სამუშაოები Lot Ic, ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსების განხორციელება. მიწისქვეშა კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტულია ასევე ქალაქში არსებული ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | სულ |  |  | 2015 წელი |  |  |  | 2016 წელი |  |  |  | 2017 წელი |  |  |  |  | 2018 წელი |  |  |
| სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  | 16367600 |  |  | 8032600 |  |  |  | 2500000 |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 3835000 |  |  |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |  |  | 14424500 |  |  | 174500 |  |  |  | 5800000 |  |  |  | 7500000 |  |  |  |  | 950000 |  |  |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია |  |  |  | 6576200 |  |  | 1652300 |  |  |  | 1641300 |  |  |  | 1641300 |  |  |  |  | 1641300 |  |  |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება |  |  |  | 88373100 |  |  | 10948900 |  |  |  | 51394100 |  |  |  | 14599900 |  |  |  |  | 11430200 |  |  |
| ქალაქის დასუფთავება |  |  |  | 31274800 |  |  | 6777200 |  |  |  | 8898800 |  |  |  | 7998800 |  |  |  |  | 7600000 |  |  |
| გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  | 14304500 |  |  | 4108500 |  |  |  | 3448000 |  |  |  | 3048000 |  |  |  |  | 3700000 |  |  |
| იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს |  |  |  | 4430000 |  |  | 1700000 |  |  |  | 2730000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  | 24893944 |  |  | 7703944 |  |  |  | 5610000 |  |  |  | 6580000 |  |  |  |  | 5000000 |  |  |
| სულ პროგრამა |  |  |  | 200644644 |  |  | 41097944 |  |  |  | 81222200 |  |  |  | 43368000 |  |  |  |  | 34156500 |  |  |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. რეაბილიტირებული და გამართული ქალაქის კომუნალური ინფრასტრუქტურა; 2. ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყალი, უსაფრთხო გარემო და შემცირებული ფინანსური დანახარჯი; 3. რეაბილიტირებული სანიაღვრე -საკანალიზაციო და წყლის სისტემები; 4. მოსახლეობის გაუმჯობესებული მომსახურების პირობები; 5. სისტემაში მისაღებ დონემდე შემცირებული საწარმოო დანაკარგები; 6. გარე განათების ქსელის ჩამოყალიბება და არსებულის სრულყოფა; 7. იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს - დასრულებული 4 კორპუსი 8. ქალაქისთვის ტრადიციული, ღამის ქალაქის განუმეორებელი სახის შექმნა; 9. დასუფთავებული ქალაქის ქუჩები,პარკები და სკვერები; 10. მოწყობილი 20 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავი, საცხოვრებელ სახლებში 14 ერთეული სახლის შეცვლილი კომუნალური (საკანალიზაციო) სისტემა; 20 ერთეული შეკეთებული და 10 ახალი ლიფტი საცხოვრებელ სახლებში; 25000 კვ.მ. რეაბილიტირებული და კეთიმოწყობილი მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოები და სკვერები (ასფალტის დაგება, ფილების დაგება, პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა, ბორდიურების მოწყობა, კორდის დაგება, განათება, ფანჩატურებისა და საბაღე სკამების შეძენა-მონტაჟი) - მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული 10 მრავალსართულიანი- მრავალბინიანი სახლის ეზოების კომუნალური სისტემა; მრავალსართულიანი -მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზო კეთილმოწყობა; მოვლილი და შენახული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კორპუსები და ურბანული ინფარსტრუქტურა (68 სპორტული მოედანი, 135 საბავშვო ატრაქციონი, 706 საბაღე სკამი, 399 ფანჩატური; 14 ტრენაჟორი); 100-ზე მეტი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანამონაწილეობა (ჩართულობა) ქვეპროგრამის განხორციელებაში. 10.გაუვნებელყოფილი მაწანწალა ცხოველები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. გაწმენდილი, რეაბილიტირებული საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემები;ეკოლოგიურად სუფთა სასმელი წყალის, უსაფრთხო გარემოსა და შემცირებული ფინანსური დანახარჯების არსებობა; .ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.ქალაქის დასუფთავებული ქუჩები, პარკები და სკვერები;მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის მაჩვენებელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. განათებული ქალაქი.უსაფრთხოდ გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფეხით მოსიარულეთა რაოდენობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. რეაბილიტირებული და კეთიმოწყობილი მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოები და სკვერები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. გამრიცხველიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების აბონენტთა რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცი |  |  |  |  |  |  |  |  | 3167200 |  |  |  | 3167200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 870800 |  |  |  | 870800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 153800 |  |  |  | 153800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| თამარის დასახლება სახლი #1 და სახლი #3 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 58600 |  |  |  | 58600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109600 |  |  |  | 1109600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 41300 |  |  |  | 41300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხში არსებული სანიღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 101400 |  |  |  | 101400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი #30 სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 11500 |  |  |  | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელის დასახლება #14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 37600 |  |  |  | 37600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაიაკოვსკისა და სახოკიას ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა |  |  |  |  |  |  |  |  | 158000 |  |  |  | 158000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კაზინეცის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წმინდა ევდემოზ დიასამიძის ქუჩის სანიაღვრე არხისა და გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 102000 |  |  |  | 102000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კახაბრის ქუჩის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 157800 |  |  |  | 157800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, მ. ლებანიძის ქ.#1-დან #21-მდე სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 13700 |  |  |  | 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქუჩის სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 17700 |  |  |  | 17700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტბეთის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ სანიაღვრე არხის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 29800 |  |  |  | 29800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, აღმაშენებლისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300 |  |  |  | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ურეხის ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 11700 |  |  |  | 11700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 18500 |  |  |  | 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, სვიშევსკის შესახვევში გაბიონის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 28600 |  |  |  | 28600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნინოშვილის ქუჩაზე მთავარი სანიაღვრე კოლექტორის მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 197100 |  |  |  | 197100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრიბოედოვის ქ. #2ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 28900 |  |  |  | 28900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  |  |  | 28900 |  |  |  | 28900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხახულის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 362300 |  |  |  | 362300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მეჯინისწყლის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309300 |  |  |  | 1309300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8032600 |  |  |  | 8032600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია - ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაუმჯობესება, ქალაქგარეთ სადრენაჟო ფართობისაგან ზედაპირული წყლის დაცვა; არსებული კოლექტორების გაწმენდა და შეკეთება; ადგილობრივი ინფილტრაციით ზედაპირული ჩამონადენის ლიმიტირება; სახურავებისა და სახლების ეზოებიდან წყლის ლოკალური ინფილტრაცია.სანიაღვრე ქსელების მაღალი გამტარუნარიანობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია - ჟილინის არხი ამორტიზირებულია, რიგ მონაკვეთებში შევიწროებულია. არის არხზე თვითნებურად დაშენების შემთხვევებიც, რის გამოც წვიმების შედეგად არხის გამტარუნარიანობა შეზღუდულია და საჭიროებს რეკონსტრუქციას. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია 3300 გრძ.მ,. სხვადასხვა კვეთების და დიამეტრების რკინა-ბეტონის არხისა და მილების მშენებლობა და გადახურვის ფილების მოწყობა. განხორციელდება ასევე არხის გაფართოება გარკვეულ მონაკვეთებში, რაც გაზრდის არხის გამტარუნარიანობას. 2. სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია- ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია - 2400 სანიაღვრე ჭის გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა შლამწოვის საშუალებით (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად); დახურული სანიაღვრე არხების გაწმენდა- 2 500 გრძ.მ; ღია სანიაღვრე არხების გაწმენდა - 50 000 გრძ.მ.; სანიაღვრე მილების გაწმენდა ჭურვის გატარებით - 10 400 გრძ.მ.; სანიაღვრე ჭების მიმდინარე შეკეთება - 400 ერთ; ზღვაში გასასვლელი არხების გაწმენდა - 1 000 სთ.; გადახურვის ფილის გამოცვლა - 230 კვ.მ.; სანიაღვრე არხების სანიტარულ-ჰიგიენური დამუშავება - 390 ლიტრი; მდინარეების ფსკერების გაწმენდა - 1 170 კბ.მ.მოცულობაზე. 3. ქ. ბათუმში მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია პლასმასის გოფრირებული სანიაღვრე მილის დ-315 (SN-8); დ-500 (SN-8) მოწყობა, რკ/ბეტონის ბ-25 მონოლითური სანიაღვრე ჭების მოწყობა (30 ცალი), მდინარის კალაპოტთან დამცავი გაბიონების მოწყობა არსებული ყორე ქვით და გაბიონის ყუთით ღიობში მილის გატარებით, 72 კვ.მ. წვრილმარცვლოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ. 4. თამარის დასახლებაში #1 და #3 სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია მიწის ამოღება სანიაღვრე მილების და ჭების მოსაწყობად - 642,1 კბ.მ., ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა -642,1 კბ.მ., მოეწყობა სანიაღვრე ჭებისათვის ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქის საფუძველი -2,92 კბ.მ., მოეწყობა რკ/ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭები (9 ცალი) -24,93 კბ.მ., სანიაღვრე მილების მოსაწყობად მომზადდება ქვიშის ბალიში - 58,1 კბ.მ., მოეწყობა პლასტმასის გოფრირებული სანიაღვრე მილი d-300 (SN-8) - 368 მ., დაერთდება მილები ჭებთან და არსებულ ქსელთან - 20 ც., შეივსება ტრანშეი შემოტანილი ქვიშა-ხრეშით - 522 კბ.მ., მოიჭრება გრუნტი დეკორატიული ფილის მოსაწყობად (25 სმ) - 105 კბ.მ., მოეწყობა დეკორატიული ფილა სისქით 6 სმ - 420 კვ.მ., მოეწყობა ბეტონის ანაკრები ბორდიური - 317 გრძ.მ.; 5. აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სისტემის სრული რეაბილიტაცია, მთავარ კოლექტორზე მიერთების სამუშაოები. 4100 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი; 6. ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია -პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 105 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის მონოლითური კედლის მოწყობა;14 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა სადეფორმაციო ნაკერი და 8.6 კვ.მ მოცულობის მოაჯირი. 7. ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხში არსებული სანიღვრე არხის რეკონსტრუქცია - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 152 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკ/ბეტონის მონოლითური კედელი,27 გრზ.მ მანზილზე ტემპარატურული ნაკერები და დაეგება 60 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის მონოლიტური ფილა(ზომით 2x2x0.15- 100 ცალი);აგრეთვე მოეწყობა 7.4 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის საყრდენი პორტალური კედელი და 15 კვ.მ ფარტობზე ხიდის მოაჯირი ლიტონის კონსტრუქციით. 8. ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი #30 სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 10.6 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკ/ბეტონის მონოლითური კედლისა და 8.04 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის საყრდენი პორტალური კედლის მოწყობა;აგრეთვე ხიდის სავალ ნაწილზე მოეწყობა 2.64 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის მონოლითური ფილა და 4.6 კვ.მ ფართობის მოაჯირი. 9. მაიაკოვსკისა და სახოკიას ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 3.44 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის საყრდენი პორტალური კედელის მოწყობა; აგრეთვე ხიდის სავალ ნაწილზე მოეწყობა 3.15 კბ.მ მოცულობის რკ/ბეტონის მონოლიტური ფილა და პარაპეტი. 10. სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 750 ერთეული სანიაღვრე ჭის თუჯის ოთხკუთხა ცხაურის (ჩარჩოთი კომლექტში) შეძენა. 11. კაზინეცის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 0,8 კბ.მ მოცულობის რკინა ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭის და 8,1 კბ.მ რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა. 12. წმინდა ევდემოზ დიასამიძის ქუჩის სანიაღვრე არხისა და გარე განათების მოწყობა-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 1,5 კბ.მ სანიაღვრე კამერის მოწყობა (1 ცალი); 16,4 კბ.მ მანძილზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი; 36,5 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა ლითონის ცხაური; 27,7 კბ.მ მოცულობაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი; 44გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა ლითონის ცხაური; 92,1 გრძ.მ მოეწყობა სანიაღვრე არხი; 161,5გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა ლითონის ცხაური ; 34 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე მილი. 13. ზედაღელის დასახლება #14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 34,7 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის მონოლითური კედლის მოწყობა; 6,34 კვ.მ მოცულობაზე , ეზოში შესასვლეზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის მონოლითური ფილა; 11გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა სანიაღვრე ლითონის მილი; 59 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე მილი; 36, 2 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა მოაჯირი; 14. კახაბრის ქუჩის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 81კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა; 100კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ლითონის ცხაური; 10,8 კბ.მ მანძილზე მოეწყობა სანაღვრე ჭები(8ცალი); 17, 9 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა სანიაღვრე მილი; 838 გრზ.მ მანძილზე მოეწყობა სადრენაჟე სისტემა. 15. ქ. ბათუმში, მ. ლებანიძის ქ.#1-დან #21-მდე სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 6,1 კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა; 13,5 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ლითონის ცხაური; 7,52 კბ.მ მოცულობაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის საყრდენი პორტალური კედელი; 3, 84 კვ.მ მოცულობაზე , ხიდის სავალ ნაწილზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის მონოლითური ფილა; 5კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ხიდის მოაჯირი. 16. ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქუჩის სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 10, 9 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის მონოლითური კედლის მოწყობა; 34, 9 კბ.მ მოცულობაზე მოეწყობა რკინა -ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე არხი; 7გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა ტემპერატურული ნაკერი. 17. ტბეთის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ სანიაღვრე არხის მოწყობა-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 4,67 კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის მონოლითური სანიაღვრე ჭების მოწყობა; 98 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა გოფრირებული სანიაღვრე მილი, d-500 (SN-8). 18. ქ. ბათუმში, აღმაშენებლისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია- პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სანიაღვრე ჭები (1ცალი),მოეწყობა სანიაღვრე მილი 26 გრძ.მ მანძილზე, დაგეგმილია ტროტუარებზე დეკორატიული ფილის მოწყობა 32კვ. მ. ფართობზე. ასევე დაგეგმილია ბეტონის ანაკრები ბორდიურის მოწყობა 27გრძ.მ. მანძილზე. 19..ქ. ბათუმში, ურეხის ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია - პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 27.7 კბ.მ მოცულობაზე, ასევე დაგეგმილია ლითონის ცხაურის მოწყობა 61.5კვ.მ ფართობზე; 20.ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სანიაღვრე არხის (კიუვეტის) ამოწმენდა ფართობითი მოცულობით 19.8 კბ.მ; ასევე48.4 კბ.მ მოცულობის სანიაღვრე არხის რკინა-ბეტონის მონოლითური კედლის მოწყობა. 21. ქ. ბათუმში, სვიშევსკის შესახვევში გაბიონის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა 40.3 კბ.მ მოცულობის დამცავი კედელი, ხიდზე 27,4 კვ.მ მოცულობის მოაჯირი და 54.8 კვ.მ მოცულობის ხიდის ლითონის კონსტრუქცია დამუშავდება ანტიკოროზიული ხსნარით. 22. ნინოშვილის ქუჩაზე მთავარი სანიაღვრე კოლექტორის მშენებლობა- შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. 23. გრიბოედოვის ქ. #2ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა- გრიბოედოვის ქ. #2ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. 24. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - ქ. ბათუმში, კახაბრის ერთეულში, მუსხელიშვილის ქუჩა N103-ში, წვიმისა და მეწყერული პროცესების შედეგად წარმოშობილი საშიშროების ასარიდებლად მდინარესთან საყრდენი კედლის გამაგრება, მ. აჭარელის III შესახვევი N14ა-ში წყალამრიდი სამუშაოები 25.ხახულის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის კალაპოტის ამოწმენდა რეაბილიტაცია- პროექტის ფარგლებში დემონტაჟი გაუკეთდება არხის კალაპოტში (ხიდქვეშ) არსებულ 26,00 მ3 რკინა-ბეტონს; მისასვლელების და მოედნების გაწმენდა-მომზადება 300 მ3; არხის ფერდოების ქანობების ნაწიბურების ჩამოსწორება 107მ3; მიწის ამოღება ეკსკავატორ-დრაგლაინით 0,5 მ3 ტევადობის ციცხვით გვერდზე მიყრით (პკ.8+00-პკ.20+00) 13910მ3; 26.მეჯინისწყლის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია-პროგრამის ფარგლეში დემონტაჟი გაუკეთდება არხის კალაპოტში პკ.28+64 ხიდქვეშ არსებული რკინა-ბეტონს 11,00მ3 ; არხთან მისასვლელების და დროებითი მოედნების გაწმენდა ბუჩქებისგან და წვრილტყისგან 1,26ჰა; არხის ფერდოების ქანობების ნაწიბურების ჩამოსწორება 29,1მ3;; გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე მიყრით გაბიონების მოსაწყობად 32მ3;. გაბიონებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  | 4 კვარტალ ი |  |  |  |
| ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცი |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ქ. ბათუმში მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| თამარის დასახლება სახლი #1 და სახლი #3 მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხში არსებული სანიღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი #30 სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელის დასახლება #14-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაიაკოვსკისა და სახოკიას ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| კაზინეცის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წმინდა ევდემოზ დიასამიძის ქუჩის სანიაღვრე არხისა და გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კახაბრის ქუჩის მონაკვეთის სანიაღვრე არხის მოწყობა |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, მ. ლებანიძის ქ.#1-დან #21-მდე სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქუჩის სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტბეთის ქუჩა #18-ის მოპირდაპირედ სანიაღვრე არხის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, აღმაშენებლისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, ურეხის ქუჩის I შესახვევში არსებული სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს და სვიმონ კანანელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხის რეკონსტრუქცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში, სვიშევსკის შესახვევში გაბიონის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნინოშვილის ქუჩაზე მთავარი სანიაღვრე კოლექტორის მშენებლობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გრიბოედოვის ქ. #2ა-ს მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხახულის ქუჩაზე არსებული სანიაღვრე არხის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| მეჯინისწყლის კალაპოტის ამოწმენდა-რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.უხვნალექიანობის პერიოდში ქალაქის ქუჩების დატბორვის ლოკალიზაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.გაწმენდილი სანიაღვრე ჭები - 2400 ერთეული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.გაწმენდილი დახურული სანიაღვრე არხები - 2500 გრძ. მეტრი და ღია სანიაღვრე არხები - 50 000 გრძ. მეტრი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.გაწმენდილი სანიაღვრე მილები ჭურვის გატარებით - 10 400 გრძ.მეტრი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.შეკეთებული სანიაღვრე ჭები - 800 ერთეული; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ქალაქის ტერიტორიაზე მოწყობილი გაბიონები, საყრდენი კედლები და 19 ერთეული სანიაღვრე არხი. სანიაღვრე არხი საერთო სიგრძით 10239 გრძ.მეტრი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| მუსხელიშვილის ქ. #84-ში ჭაბურღილის სისტემის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 174500 |  |  |  | 174500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  | 174500 |  |  |  | 174500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანია წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და მოსახლეობის მომსახურების პირობების გაუმჯობესება, სისტემაში წყლის დანაკარგების მისაღებ დონემდე შემცირება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. მუსხელიშვილის ქ. #84-ში ჭაბურღილის სისტემის მოწყობა - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია არტეზიული ჭის მოწყობა როტორული ბურღვით პირდაპირი გარეცხვით - 100 მ.; წყალსადენის მილების მოწყობა ფასონური ნაწილების კომპლექტით - 300 გრძ.მ.; გამრეცხისა და გამომსვლელი ლითონის მილის დ=100 მმ მოწყობა - 60 გრძ.მ.; უჟანგავი ფოლადის 2 ცალი წყლის ავზის მონტაჟი თითოეული 15 მ3 - 4,56 ტ.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| 1. მუსხელიშვილის ქ. #84-ში ჭაბურღილის სისტემის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. მუსხელიშვილის ქ. #84-ში მოწყობილი ჭაბურღილის სისტემა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ერთი ერთეული სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და შესაბამისად 300 გრძ.მ მანძილზე წყალსადენი სისტემის მოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512100 |  |  |  | 1512100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმში მარეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 74500 |  |  |  | 74500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხეთის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, მესხეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემაზე დაერთების სამუშაოები |  |  |  |  |  |  |  |  | 65700 |  |  |  | 65700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652300 |  |  |  | 1652300 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია - ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია - აღმაშენებელისა და გენ.აბაშიძის ქუჩების საკანალიზაციო სისტემის სრული რეკონსტრუქციისას განხორციელდება სისტემის სრული რეაბილიტაცია, მთავარ კოლექტორზე მიერთების სამუშაოები, 2800 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი; აღმაშენებელისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების საკანალიზაციო სისტემის სრული რეკონსტრუქციისას განხორციელდება სისტემის სრული რეაბილიტაცია, მთავარ კოლექტორზე მიერთების სამუშაოები,1700 გრძ.მ მანძილზე მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ქ. ბათუმში მარეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. მესხეთის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, მესხეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემაზე დაერთების სამუშაოები- შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ქ. ბათუმში მარეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მესხეთის ქუჩის I ჩიხის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის, მესხეთის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემაზე დაერთების სამუშაოები |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აღმაშენებლისა და გენერალ აბაშიძის, აღმაშენებლისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის უბნის, რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რეაბილიტირებული 2 ერთეული საკანალიზაციო სისტემა - 4500 გრძ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680000 |  |  |  | 1680000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3451900 |  |  |  | 3451900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება |  |  |  |  |  |  |  |  | 950000 |  |  |  | 950000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 4633600 |  |  |  | 4633600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot Ic, ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება |  |  |  |  |  |  |  |  | 233400 |  |  |  | 233400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  | 10948900 |  |  |  | 10948900 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად სუფთა წყლის მოწოდების უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით თუ კი არ განხორციელდება წყლის ტარიფის ზრდა, წყლის და კანალიზაციის სისტემების მდგრადი ექსპლოატაციისათვის ქალაქ ბათუმს ვალდებულება აქვს აღებული განახორციელოს შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება; 2. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება) - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია 48 000 აბონენტის გამრიცხველიანება, მათ შორის დღეის მდგომარეობიშ გამრიცხველიანებულია 17 000 აბონენტი. პროექტი ითვალისწინებს 2016 წლამდე აღნიშნული აბონენტების სრულ , ხოლო 2015 წლის მდგომარეობით არსებული რაოდენობის 60 პროცენტის გამრიცხველინებას; 3. პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება - ღონისძიებით გათვალისწინებულია გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (kfw) მიერ გაცემული შეღავათიანი სესხის დღგ-ს 50 %, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის წილის თანადაფინანსება, გაფორმების ეკონომიკური ზონის მომსახურების საფასური და იმპორტის სხვა გადასახდელები; 4. ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში იგეგმება ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის შიდა გამოკვრის სამუშაოები 4064 გრძ.მ მანძილზე. 5. Lot Ic, ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება - ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება, ბათუმში კომუნალური იფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |  |  |
| შპს ”ბათუმის წყალი-ს” სუბსიდირება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება) |  | პროექტირება |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება |  | პროექტირება |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Lot Ic, ქალაქის მე-3 და მე-4 ზონაში წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. გამრიცხველიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. რეაბილიტირებული ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. განხორციელებული გარემოს დაცვითი პრევენციები ჩაქვის ტერიტორიაზე არსებულ წყალარინების მობილური გამწმენდი ნაგებობასთან მიმართებაში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ჩაქვის ტერიტორიაზე - წყალარინების მობილური გამწმენდი ნაგებობისათვის კეთილმოწყობილი ქსელი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. გამრიცხველიანებული აბონენტთა რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. რეაბილიტირებული წყალანირების სისტემების მოცულობა;. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. რეაბილიტირებული წყალსადენი სისტემების მოცულობა;. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის დასუფთავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ქალაქის დასუფთავება |  |  |  |  |  |  |  |  | 3618800 |  |  |  | 3618800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნარჩენების გატანა |  |  |  |  |  |  |  |  | 2618000 |  |  |  | 2618000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება |  |  |  |  |  |  |  |  | 210400 |  |  |  | 210400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  | 6777200 |  |  |  | 6777200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის სანიტარული დასუფთავება, მოსახლეობისა და მისი სტუმრებისათვის ესთეტიკურად მიმზიდველი გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ქალაქის დასუფთავება - ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება - 1261300 კვ.მ დღეში ორჯერ; ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება - 1127450 კვ.მ დღეში ერთჯერ; ქალაქის ტერიტორიის დამატებით მესამეჯერ დასუფთავება - 209090 კვ.მ; მწვანე საფარის დასუფთავება - 233 870 კვ.მ. დღეში ერთჯერ; ეზოების ფართის დასუფთავება თვეში სამჯერ - 701960 კვ.მ; კონტეინერის გარეცხვა სულ 12 თვეში - 10000 ცალი; ტერიტორიის მორწყვა სეზონურად დღეში ორჯერ - 162500 კვ.მ (სულ 80 დღე); ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა-მორეცხვა პერიოდულად, მერიის დაკვეთის შესაბამისად; ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა - 200000 კვ.მ სულ 30-ჯერ; სანაპიროს ზოლის დასუფთავება თვეში 3-ჯერ - 326600 კვ.მ (იანვარი-აპრილი, ოქტომბერი-დეკემბერი); სანაპიროს ზოლის დასუფთავება ყოველდღე სეზონურად - 326600 კვ.მ (მაისი-სექტემბერი); 2. ნარჩენების გატანა-საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა წლის განმავლობაში - 70 000 ტონა. 3. ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება - ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე შეტანილი ნარჩენების ყოველდღიურად მოსწორება და დატკეპნა მექანიკური საშუალებით, პოლიგონის მოწყობა ქვაღორღოვანი ნარევის მინიმუმ 30 სმ. სისქის ფენით, მისასვლელი გზის შენარჩუნება ვარგის მდგომარეობაში; 4. დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება - დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის აბონენტთა ბაზის განახლება და ადმინისტრირება, დასუფთავების მოსაკრებლის ბაზის წყლის კომპანიის ბაზაში ინტეგრაცია და კომუნალური გადასახადების (წყალ-კანალიზაციის საფასური და დასუფთავების მოსაკრებელი) აბონენტებზე ერთიანი ქვითრების მიწოდება. 5.მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა - ღონისძიების ფარგლებსი განხორციელდება მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების მოვლა პატრონობის ღონისძიებები,მათ შორის: 5000 ერთეული ცხოველის(მიუსაფარი ძაღლების,კატების ) დაჭერა და ტრანსპორტირება; განხორციელდება ევთანაზია (ჰუმანური დაზინება ნარკოზით,გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული), სტერილიზაცია,ვაქცინაცია და დაბირკვა, კასტრაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| ქალაქის დასუფთავება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ნარჩენების გატანა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობა - |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ჰიგიენურად და ესთეტურად მოწესრიგებული ქალაქი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.თოვლის საფარის გაწმენდის შედეგად ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის მაჩვენებელი; საერთო მოცულობა- დასუფთავებული 1 261 300 კვ.მ ქალაქის ტერიტორია.გატანილი 70 000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.მორწყული მწვანე საფარის მაჩვენებელი; საერთო მოცულობა 233 870 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ზამთრის პერიოდში თოვლის საფარისგან გაწმენდილი ტერიტორიის ფართობი. საერთო მოცულობა 200 000 კვ.მ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.გაუვნებელყოფილი მაწანწალა ცხოველების მაჩვენებელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # # 1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |
| სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700000 |  |  |  | 1700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700000 |  |  |  | 1700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის შესაბამისი კატეგორიის მოქალაქეთა ხელმისაწვდომი და სათანადო ხარისხის, ენერგოეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიზნის მიღწევა განხორციელდება ქ. ბათუმის მოქალაქეებისათვის ახალი საცხოვრისის მშენებლობით ქალაქის ტერიტორიაზე და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი გრძელვადიანი გამოსყიდვის უფლების მექანიზმების შექმნით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხელმისაწვდომი, კომფორტული, ეკოლოგიურად სუფთა და სეისმურად მდგრადი და სათანადო ხარისხის საცხოვრისი, თავისი სოციალურ-ეკონომიკური, თანასწორუფლებიანობის განმტკიცების, ასევე ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების თვალსაზრისით, წარმოადგენს თანამედროვე ურბანული საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს და მნიშვნელოვან პრობლემას. ხელმისაწვდომი საცხოვრისი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც საცხოვრისი, რომელიც ხასიათდება სათანადო ხარისხით და მდებარეობით, ამასთან, მისი შესყიდვის ან ქირავნობის ღირებულება არ აჭარბებს მობინადრის შესაძლებლობას დაფაროს სხვა ძირითადი საარსებო ხარჯები ისე, რომ სრულად ისარგებლოს ადამიანის ძირითადი უფლებებით. ზოგადად, ხელმისაწვდომი საცხოვრისის საჭიროება ჩნდება მაშინ, როცა საცხოვრებელი ბინის ქირის ან შეძენის ფასი იმდენად მაღალია, რომ დაბალი შემოსავლის მქონე შინამეურნეობას არ შეუძლია საკუთარი ძალებით მისი გადახდა, და შესაბამისად, ცხოვრების სათანადო დონის უზრუნველყოფა. ხელმისაწვდომობის ძირითად ინდიკატორად ითვლება საცხოვრისის ფასის შეფარდება შინამეურნეობის შემოსავლებთან. ეს გულისხმობს როგორც სახლის მშენებლობის/ყიდვის, ასევე სახლის ქირის ფასების შეფარდებას შინამეურნეობის შემოსავლებთან. მიჩნეულია, რომ საცხოვრისი ხელმისაწვდომად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შინამეურნეობა მასზე ხარჯავს თავისი შემოსავლის 30%-ზე ნაკლებს (Pittini, 2012). ასევე ცნობილია, რომ ხელმისაწვდომობის პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია ორი ძირითადი სიდიდის - კაპიტალური ხარჯებისა (საცხოვრისის მშენებლობა/შეძენა) და სარგებლობის ხარჯების (სახლის შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯები) შემცირებით. 2005 წლის 1 ივლისის N1876 – რს დადგენილებით, საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ევროპის სოციალური ქარტიის ფრაგმენტული რატიფიცირება. აღნიშნული ქარტიის 31 მუხლი (რომელიც ამ ეტაპზე არ არის სავალდებულოდ აღიარებული საქართველოს სახელმწიფოს მიერ) შეეხება უფლებას საცხოვრებელ ადგილზე, კერძოდ: „მუხლი 31 - უფლება საცხოვრებელ ადგილზე. საცხოვრებელ ადგილზე უფლების ეფექტურად განხორციელების მიზნით, მხარეები ვალდებულებას იღებენ მიიღონ ზომები, რომლებიც მიზნად ისახავს: 1. შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილით უზრუნველყოფას; 2. უბინაობის პრობლემების თავიდან აცილებასა და შერბილებას მისი თანდათანობით აღმოფხვრის მიზნით; 3. საცხოვრებელ ბინებზე ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას იმ პირთათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ სათანადო სახსრები.“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამიზნულია 4 ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კორპუსის მშენებლობა ქ. ბათუმში ჯავახიშვილის ქ. №78 საცხოვრებელი სახლის უკან, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 6 000 მ2, კორპუსები აშენებული იქნება თანამედროვე სამშენებლო, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით და კეთილმოწყობილი გამწვანებული ეზოთი. თითოეული კორპუსის მთლიანი სამშენებლო ფართი 1 500 მ2 - ს შეადგენს. რაც შეეხება საცხოვრებელი ბინების ბენეფიციართათვის გადაცემას, მოხდება ქ. ბათუმის მერის ბრძანებით შექმნილი „იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს“ პროგრამის ფარგლებში „პირობებისა და კრიტერიუმების დამდგენი კომისიის“ შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, კომისიის მუშაობა წარიმართება მშენებლობის პროცესის პარალერულად. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |
| სამშენებლო სამუშაოები |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - მშენებლობისთვის მომზადებული ტერიტორია; - დასრულებულია კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები „შავი კარკასის“ დონეზე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - მშენებლობისთვის მომზადებული ტერიტორიის ფართობი; - საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით მშენებარე კორპუსების რაოდენობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მშენებლობა დაიწყება 2015 წლის მესამე კვარტალში, სამშენებლო ტერიტორია მდებარეობს ჯავახიშვილის ქ. №78ა საცხოვრებელი სახლის უკან, მიწის საერთო ფართი შეადგენს 3 174 მ2 - ს. პროექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 4430.0 ათას ლარს |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |  |
| გარეგანათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050000 |  |  |  |  | 1050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქუჩების გარე განათების სამუშაოები |  |  |  |  |  |  |  |  | 671600 |  |  |  |  | 671600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ელექტროენერგიის გადასახადი |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბახტაძის ქუჩის გარე განათება |  |  |  |  |  |  |  |  | 20800 |  |  |  |  | 20800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაგნოლიის ქუჩის გარე განათება |  |  |  |  |  |  |  |  | 30900 |  |  |  |  | 30900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზედაღელეს დასახლება #81-დან #88-მდე; #1-დან #36-მდე; #62-დან #75-მდე; ზედაღელეს II შესახვევი #1-39; #2-42 გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 93300 |  |  |  |  | 93300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოხტაგორის ქუჩა #1-დან #35-მდე გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 31600 |  |  |  |  | 31600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ურეხის დასახლება #1-დან #24-მდე; #25-დან #49-მდე გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 71900 |  |  |  |  | 71900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანა კალანდაძის ქუჩა #35-დან #45-მდე; #79-დან #90-მდე; #10-დან #54-მდე; გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 48200 |  |  |  |  | 48200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დიდგორის ქუჩის #4-დან #11-მდე; #26-დან #36-მდე; I შესახვევი #1-დან #11-მდე და #29-დან #35-მდე გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 20600 |  |  |  |  | 20600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კვიპაროსის ქუჩის გარე განათება |  |  |  |  |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მამია ვარშანიძის ქუჩის II შესახვევის გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 18100 |  |  |  |  | 18100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შარაშიძის ქუჩის #39-დან #41-მდე გარე განათების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  |  | 4108500 |  |  |  |  | 4108500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გარე განათების ქსელის ჩამოყალიბება და არსებულის სრულყოფა; ქალაქისთვის ტრადიციული, ღამის ქალაქის განუმეორებელი სახის შექმნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია - ქალაქის ტერიტორიაზე ქუჩებში, სკვერებში, პარკებში, შენობების ფასადებზე არსებული განათების (სანათების, პროჟექტორების, მანათობელი მილების და სხვა) გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა (სულ 17467 გარე განათების წერტი). გადამწვარი და დაზიანებული მასალების გამოცვლა-შეკეთება, ელექტროენერგიის მიტაცების ფაქტების აღმოფხვრა, ყოველდღიური ჩამოვლა-შემოწმება, დაზიანებული ბოძების დემონტაჟი, ძველი ბოძების გადაღებვა 2. ქუჩების გარე განათების სამუშაოები - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის შემოერთებული ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე 680 ერთეული გარე განათების ელექტრო ბოძის დამონტაჟება სანათებით,აგრეთვე თანმხვედრი სამუშაოების განხორციელება, ქალაქის ტერიტორიზე გარე განათებისა და მერისს საკუთრებაში არსებული ობიექტების ქსელში ჩართვის საფასურის დაფარვა; შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება. ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა - გარე განათების და ქ. ბათუმის მერიის ობიექტების ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა. 3. ბახტაძის ქუჩის გარე განათება - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 4,4მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 4,8მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 21-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა 1-ცალი. 4.დიდგორის ქუჩა #4-დან #11-მდე გარე განათების მოწყობა -მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 0,8მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 0,9მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა4-ცალი ; ელ. ყუთის მოწყობა მრიცხველით 1-ცალი. 5.ზედაღელის დასახლება #60-დან გარე განათების მოწყობა - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 1,7მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 1,8მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 8-ცალი ; ელ. ყუთის მოწყობა მრიცხველით 1-ცალი. 6.ზედაღელეს ქუჩა #62-დან #75-მდე გარე განათების მოწყობა - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 5,9მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 6,4მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 28-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა მრიცხველით 1-ცალი. 7.ანა კალანდაძის ქუჩა #35-დან #45-მდე გარე განათების მოწყობა - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 3,4მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით3,7მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 16-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა მრიცხველით 1-ცალი. 8.კვიპაროსის ქუჩის გარე განათება - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად10,7მ3 წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით11,7მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 51-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა 1-ცალი. 9.კოხტაგორის ქუჩა #1-დან #35-მდე გარე განათების მოწყობა - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად5,5მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 6მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 26-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა მრიცხველით 1-ცალი. 10.მაგნოლიის ქუჩის გარე განათება - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად 6,9მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით7,6მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 33-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა 1-ცალი. 11.ურეხის დასახლება #25-დან #49-მდე გარე განათების მოწყობა - მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად8,6მ3 ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონით 9,4მ3 ; ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა 41-ცალი. ; ელ. ყუთის მოწყობა 1-ცალი. 12. მამია ვარშანიძის ქუჩის II შესახვევის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდება 17 ერთეული ლითონის ელ. განათების ბოძი,სანათებით; მოეწყობა ძალოვანი იზოლირებული კაბელი(2x16), 480 გრძ. მ მანძილზე ;მოხდება 1 ერთეული ელექტო ყუთისა და ფოტო რელეს მონტაჟი; 13. შარაშიძის ქუჩის #39-დან #41-მდე გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდება 3 ერთეული ლითონის ელ. განათების ბოძი,სანათებით; მოეწყობა ძალოვანი იზოლირებული კაბელი(2x16), 100 გრძ. მ მანძილზე ; მოხდება 1 ერთეული ელექტო ყუთისა და ფოტო რელეს მონტაჟი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |  |
| გარეგანათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| შემოერთებულ ტერიტორიებზე ქუჩების გარე განათების სამუშაოები (აეროპორტის დასახლების ქუჩები) |  | პროექტირება |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| ბახტაძის ქუჩის გარე განათება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| მაგნოლიის ქუჩის გარე განათება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| ზედაღელეს დასახლება #81-დან #88-მდე; #1-დან #36-მდე; #62-დან #75-მდე; ზედაღელეს II შესახვევი #1-39; #2-42 გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| კოხტაგორის ქუჩა #1-დან #35-მდე გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| ურეხის დასახლება #1-დან #24-მდე; #25-დან #49-მდე გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| ანა კალანდაძის ქუჩა #35-დან #45-მდე; #79-დან #90-მდე; #10-დან #54-მდე; გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| დიდგორის ქუჩის #4-დან #11-მდე; #26-დან #36-მდე; I შესახვევი #1-დან #11-მდე და #29-დან #35-მდე გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| კვიპაროსის ქუჩის გარე განათება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
| მამია ვარშანიძის ქუჩის II შესახვევის გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შარაშიძის ქუჩის #39-დან #41-მდე გარე განათების მოწყობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებში დამონტაჟებული 900 ერთეული გარე-განათების ბოძი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ქალაქის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. უზრუნველყოფილი უსაფრთხო გადაადგილება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დღე-ღამის ნებისმიერ დროს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.თანამედროვე სტანდარტების მომსახურების არსებობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებში დამონტაჟებული 900 ერთეული გარე-განათების ბოძი და ქალაქის ტერიტორიაზე 17467 ერთეული გარე-განათების წერტის მოვლა-ექსპლოატაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  | 03 02 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა(ა)იპ ბათუმის კორპუსი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  | 923814,00 |  |  |  | 896100,00 |  |  |  | 27 714,00 |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა |  |  |  |  |  |  |  | 392 784,00 |  |  |  | 381000,00 |  |  |  | 11784,00 |  |  |  |  |  |  |
| ლიფტების შეკეთება |  |  |  |  |  |  |  | 232 990,00 |  |  |  | 226000,00 |  |  |  | 6990,00 |  |  |  |  |  |  |
| ახალი ლიფტების მონტაჟი |  |  |  |  |  |  |  | 555 556,00 |  |  |  | 500000,00 |  |  |  | 55556,00 |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  | 1 749 500,00 |  |  |  | 1749500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება |  |  |  |  |  |  |  | 1 111 300,00 |  |  |  | 1111300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის ურბანული ინფარსტრუქტურის მოვლა-შენახვა |  |  |  |  |  |  |  | 80 100,00 |  |  |  | 80100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  | 220 000,00 |  |  |  | 165000,00 |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |  |  |  |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |  |  |  |  |  |  |  | 1 593 200,00 |  |  |  | 1593200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის მართვა |  |  |  |  |  |  |  | 644 800,00 |  |  |  | 644800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება |  |  |  |  |  |  |  | 49 900,00 |  |  |  | 49900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  | 7703943,00 |  |  |  | 7546900,00 |  |  |  | 157043,00 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, აღწერა-პასპორტიზაცია და განვითარება; საერთო საკუთრების მართვა, საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ქალაქის ურბანული ინფარსტრუქტურის მოვლა-შენახვა და გაუმჯობესება; ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქში არსებულ 45 მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავებზე არსებული ექსპლუტაციისათვის არა ვარგისიანი ან/და ახალი სახურავის მოწყობა-შეკეთება, 50 სახლზე დაზიანებული წყლაშემკრები ღარებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება-მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 მრავალსართულიან/მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მოძველებული (ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული და შესაკეთებელი 22 ლიფტის შეკეთება-რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე 10 ლიფტის მონტაჟი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25000 კვ.მ. მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა-მოწესრიგება (ასფალტის დაგება, ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, კორდის დაგება, განათება, რბანული ფურნიტურის - 260 საბაღე სკამის, 50 ფანჩატურის შეძენა), საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლის ეზოებში არ არსებული და არსებული (ამორტიზირებული, სარეაბილიტაციო) კომუნალური სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში სხვადასხვა სახის კეთილმოწყობითი სამუშაოები და საექსპლუატაციო პირობების შენარჩუნება-გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კორპუსებსა და ქალაქში არსებული ურბანული ინფარსტრუქტურის მოვლა-შენახვა, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (16 სპორტული მოედანი, 20 საბავშვო ატრაქციონი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 ერთეული პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და 29 მისამართზე სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის მართვა - ქვეპროგრამის განხორციელების მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (ავტომობილისა და მისი ნაწილების, მექანიკური, ავტომატური და ელექტრო ხელსაწყოების, სამუშაო იაღარების, სპეციალური ინვენტარის შეძენა-განახლება) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 1 კვარტალი |  |  |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების კომუნალური სისტემის შეცვლა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ლიფტების შეკეთება | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ახალი ლიფტები | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის ურბანული ინფარსტრუქტურის მოვლა-შენახვა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის პროგრამის მართვა | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება | პროექტირება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და განვითარებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები და მათი ინფრასტრუქტურა; ბინათმესაკუთარეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებაში ამხანაგობების ჩართულობა (თანამონაწილეობა) და ამაღლებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მოწყობილი - 45 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავი, შეცვლილი - საცხოვრებელ სახლებში 27 ერთეული სახლის კომუნალური (საკანალიზაციო) სისტემა; შეკეთებული - 22 ერთეული ლიფტი და დამონტაჟებული - 10 ახალი ლიფტი საცხოვრებელ სახლებში; 25000 კვ.მ. რეაბილიტირებული და კეთიმოწყობილი მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოები და სკვერები (ასფალტის დაგება, ფილების დაგება, ბორდიურების მოწყობა, კორდის დაგება, განათება, ფანჩატურებისა და საბაღე სკამების შეძენა-მონტაჟი); მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული - 26 მრავალსართულიანი სახლის ეზოების კომუნალური სისტემა; კეთილმოწყობილი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოები; მოვლილი და შენახული -ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კორპუსები და ურბანული ინფარსტრუქტურა (16 სპორტული მოედანი, 22 საბავშვო ატრაქციონი); მოწყობილი - 40 პულტით მართვადი ბარიერი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს: ა) ნოტარიალურად დამოწმებული დამფუძნებელი კრების ოქმის ასლი; ბ) კრების ოქმის ასლი, რომლითაც ამხანაგობა იღებს გადაწყვეტილებას ქვეპროგრამიდან დაფინანსების მისაღებად განაცხადის გაკეთებისა და ამხანაგობის თავმჯდომარისათვის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ; (ქვეპროგრამის საშუალებით განხორციელებულ სამუშაოებზე: სახურავების მოწყობა; სარდაფებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი; პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა); გ) პროექტის ხარჯთაღრიცხვა, გარდა პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობის ღონისძიებისა; დ) ლიფტის შეკეთების შემთხვევაში - ტექნიკური ინსპექტირების ოქმი (გაცემული უნდა იყოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბიუჯეტი აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ამხანაგობის თანამონაწილეობის წილს განაცხადში შემდეგი პროცენტული ოდენობით: ა) განაცხადში (პროექტში), რომელიც შეეხება სახურავის შეკეთებას – 3%-ის ოდენობით; ბ) განაცხადში (პროექტში), რომელიც შეეხება ლიფტის შეკეთებას 3%-ისა და ახალი ლიფტის მონტაჟი – 10%-ის ოდენობით; გ) განაცხადში (პროექტში), რომელიც შეეხება შიდა კომუნალური (კანალიზაციის) გაყვანილობის შეკეთებას – 3%-ის ოდენობით და დ) განაცხადში, რომელიც შეეხება ეზოებში პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა - 25%-ის ოდენობით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; სარდაფებში წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა; ლიფტის შეკეთება) შემოწმებასა და მიღება – ჩაბარებას განახორციელებს ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსი“ და საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - სახურავების შეკეთება; სახლებში საკანალიზაციო მილების შეცვლა; ლიფტის შეკეთება და ახალის მონტაჟი, პულტით მართვადი ბარიერის მონტაჟი) სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება, ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსის“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარესა (ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი) და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი საფუძვლიანი პრეტენზია (აზრი), რომელიც განიხილება ა(ა)იპ “ბათუმის კორპუსის“, ამხანაგობისა და მიმწოდებლის მიერ ერთობლივად: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქ ბათუმის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური ქალაქ ბათუმის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური ქალაქ ბათუმის მერია, ზედამხედველობის სამსახური ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის განვითარების ფონდი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |  |  |  | დაწყება: 01.01.2015 |  |  |  |  |  | დასრულება: 31.12.2015 |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა; - ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ზრდა; - ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; - ქალაქის თანამედროვე იერსახის შექმნა უსახური შენობებისაგან გათავისუფლების გზით; - ქალაქის გამწვანების უზრუნველყოფა; - ქალაქის ქუჩების სწორი დაგეგმარების უზრუნველყოფა; - ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია; - უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი; - საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა; - წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების განხორციელება; - ქალაქის გამწვანების მიზნით ხე-მცენარეების შეძენა; - ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა,ახლად შემოერთებული სასაფლაოების ინფრა-სტრუქტურის კეთილმოწყობა და მოწესრიგება,ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს( ჩაქვის) ინფრა-სტრუქტურის შექმნა,უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ტექნიკური ზედამხედველობის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნვეოყოფის, ქალაქის გაფორმების,პარკების,სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობის განხორციელება და დაფინანსება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება,შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვების შედგენა,ექსპერტიზა და პროექტის შესაბამისად მშენებლობის უზრუნველყოფა ტექნიკური ზედამხედველობით.პროექტირების მთავარი ამოცანაა შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული იქნას მეცნიერებისა და პრაქტიკის ყველა მიღწევა, რესურსების რაციონალური განაწილების ყველა სფეროში; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა - ქ.ბათუმის იერსახის მოწესრიგების,მისი თანამედროვე ქალაქად გადაქცევის მიზნით პერმანენტულად მიმდინარეობს სამუშაოები, რა დროსაც ხშირ შემთხვევაში საჭირო ხდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული რიგი უსახური შენობება- ნაგებობების დემონტაჟი. ხშირ შემთხვევაში მშენებლობები განხორციელებულია შესაბამისი სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, რა დროსაც აუცილებელია მესაკუთრეთა კომპენსაციით უზრუნველყოფა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ქალაქის გაფორმება - ქ.ბათუმში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქალაქის სადღესასწაულო გაფორმებებს,რადგან აუცილებელია შეიქმნას კეთილსასურველი პირობები ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო დღეებთან მიმართებაში.ქალაქის განუმეორებელი იერსახის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი მიმართულებაა დეკორაციული კონსტრუქციები,როგორც რეგულარული დანიშნულებისათვის ისე სხვადასხვა დღესასწაულებისათვის.ამ მხრივ განსაკუთრებულია ახალი დეკორატიული და თემატური გაფორმებების კონსტრუქციების შემუშავება სხვადასხვა ფესტივალის,დღესასწაულის გაფორმება, რაც წინასადღესასწაულო ბათუმის საერთო ატმოსფეროში დადებით განწყობას ქმნის; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა - ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის დასასვენებელი და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.ქალაქის გარემოს გაუმჯებესების უნიკალურ საშუალებას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის გამწვანება,რაც ხელს უწყობს არსებული ატმოსფერული ჰაერის ფორმირებას,ასრულებენ ბიოლოგიურ და ეკოლოგიურ ფუნქციებს.უნდა აღინიშნოს , რომ ქალაქის გამწვანება განისაზღვრება მათი მნიშვნელობითა და გარემომოცველი შენობების ხასიათით,ნარგავები წარმოადგენენ ქუჩების, სკვერებისა და პარკების დაგეგმვის განუყოფელ ნაწილს და აქტიურად ზემოქმედებენ არქიტექტურულ იერსახეზე; პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ლერმონტოვის ქუჩა №266 კვარტლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ქალაქის გამწვანება, ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, ლანშაფტური დაგეგმარებისა და ფიტოდიზაინით ქალაქის კეთილმოწყობის გაუმჯობესობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ქალაქის უბნების ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლა და ამ პოტენციალის გამოყენებისათვის შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება, აქტივების რუქის შექმნა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაციის ჩატარება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა, უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა, დაბა ჩაქვში ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა, ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია, სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. შპს "ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო" მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს ტურისტული ობიექტების მოვლა - პატრონობას და შემდგომ გაქირავებას, კერძოდ: ანბანის კოშკის, პირსის და ქალაქ ბათუმის მერიის ბალანსზე არსებული საინფორმაციო და სარეკლამო მონიტორები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | სულ |  | 2015 წელი |  | 2016 წელი |  |  | 2017 წელი |  |  |  | 2018 წელი |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა |  | 4276900 |  | 966900 |  | 1440000 |  |  | 970000 |  |  |  | 900000 |  |
| ქალაქის დაგეგმარება |  | 324300 |  | 114300 |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 |  |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა |  | 1200000 |  | 300000 |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  |
| ქალაქის გაფორმება |  | 1958800 |  | 658800 |  | 340000 |  |  | 410000 |  |  |  | 550000 |  |
| ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია |  | 59600 |  | 59600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა |  | 5306100 |  | 2656100 |  | 950000 |  |  | 800000 |  |  |  | 900000 |  |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები |  | 8615100 |  | 2035100 |  | 2050000 |  |  | 2200000 |  |  |  | 2330000 |  |
| ბათუმის განვითარების ფონდი |  | 779600 |  | 479600 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |
| სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |  | 3902500 |  | 1977500 |  | 450000 |  |  | 625000 |  |  |  | 850000 |  |
| ტურისტული ობიექტების მართვა |  | 1341100 |  | 335500 |  | 335200 |  |  | 335200 |  |  |  | 335200 |  |
| სულ პროგრამა |  | 27764000 |  | 9583400 |  | 6035200 |  |  | 5810200 |  |  |  | 6335200 |  |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. უსახური შენობა-ნაგებობებისგან გათავისუფლებული ქალაქი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. თანამედროვე ლანდშაფტური დიზაინით გაფორმებული და გამწვანებული ქალაქის ტერიტორია; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 10 პროცენტით ქალაქის გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. შემუშავებული და განხორციელებული პროექტების რაოდენობა,ტურისტული ობიექტების დატვირთვის მაჩვენებელი,ქალაქის ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. რეკონსტრუირებული უსახური შენობების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. გამწვანებული და დეკორატიული ნარგავებით განაშენიანებული ქალაქის ფართობი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  | 03 03 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |  |  |  |  | 690700 |  |  | 690700 |  |  |  |  |  |  |
| ტექზედამხედველობის გაწევა |  |  |  |  | 257200 |  |  | 257200 |  |  |  |  |  |  |
| მემორიალის ესკიზის, ქანდაკებისა და ბიუსტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა |  |  |  |  | 19000 |  |  | 19000 |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  | 966900 |  |  | 966900 |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ქ. ბათუმში ქუჩების რეკონსტრუქციის, 1. ეზოების, ქუჩების სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის, ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და მოედნების განათების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა; • ქ. ბათუმში შენობა-ნაგებობების სამშენებლო, სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა; • ქ. ბათუმში სხვადასხვა (ფასადების შეღებვა, სპორტული მოედნების მოწყობის, სკვერებისა და პარკების გამწვანებისა და სხვა) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა; •მომავალ წლებში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით პროექტებისა და ობიექტების ექსპერტიზა. 2.ტექზედამხედველობის გაწევა - კონტროლი საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლი, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობის შემოწმება, საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიული შემოწმების ჩატარება და სხვა; აგრეთვე განხორციელდება ჟილინის არხისა და ბაგრატიონისა და ერისთვის ქუჩების რეკონსტრუქციის სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა,შესაბამისად 18000 და 76 800 ლარის დაფინასების ფარგლებში. 3. მემორიალის ესკიზისა, ქანდაკებისა და ბიუსტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა- რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ესკიზისა, 9 აპრილის გმირთა მემორიალის ესკიზისატბელ აბუსერისძის ქანდაკების ესკიზისა და ჟიული შარტავას მემორიალური ბიუსტის ესკიზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 1 კვარტალი |  | 2 კვარტალი |  |  | 3 კვარტალი |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
| ტექზედამხედველობის გაწევა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
| მემორიალის ესკიზის, ქანდაკებისა და ბიუსტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.შეუფერხებლად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.შესრულებული სამშნებლო სამუშაოების 25% - ით გაზრდილი ხარისხობრივი მაჩვენებელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.მომზადებული პროექტების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.პროექტების შესაბამისად განხორციელებული სამუშაოების მოცულობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ფორმა # 1.3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  | 03 03 02 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის დაგეგმარება |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 2015 წელი |  |  |  |
|  |  |  | სულ ღონისძიება | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | სხვა წყარო |
| ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია |  |  | 4300 | 4300 |  | 0 |
| შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი |  |  | 30000 | 30000 |  | 0 |
| ქალაქის ქუჩების დაგეგმარება |  |  | 80000 | 80000 |  | 0 |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 114300 | 114300 |  | 0 |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის სწორი დაგეგმარების უზრუნველყოფა; ქალაქის იერსახის მოწესრიგება; ქალაქის აქტივების მართვის სისტემის შექმნა. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია - ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, შესახვევებისა და ჩიხების საკადასტრო აგეგმვა WSG-84 კოორდინატთა სისტემაში, UTM პროექციაში; შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი - ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი; ქალაქის ქუჩების დაგეგმარება - ქალაქ ბათუმის ქუჩების ქსელის დაგეგმარების ახალი კონცეფციის შემუშავება და გრაფიკული ნაწილის მომზადება. |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |  |
| ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა | X |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |  |
| შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | პროექტირება |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა | X |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |  |
| ქალაქის ქუჩების დაგეგმარება | პროექტირება |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა | X |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  | X | X | X |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |
| პასპორტიზებული ქალაქის ქონება; უსახური შენობა-ნაგებობებისგან გათავისუფლებული ქალაქი; ქუჩების ქსელის გამართული დაგეგმარება. |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |
| - პასპორტიზირებული ქონების მაჩვენებელი რაოდენობისა და სახეობების მიხედვით; - დემონტირებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა და გამოთავისებული ტერიტორიის ფართობი; - ქუჩების ქსელის დაგეგმარების შემუშავებული კონცეფცია. |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ფორმა # 1.3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  | 03 03 03 |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |
| საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური, ზედამხედველობის სამსახური. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | 2015 წელი |  |  |
|  |  |  | სულ ღონისძიება | მუნიციპალური ბიუჯეტი | სხვა წყარო |
| საკომპენსაციო თანხების გაცემა |  |  | 300000 | 300000 | 0 |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  | 300000 | 300000 | 0 |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქის კეთილმოწყობის მიზნით განხორციელებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ან მათი რეაბილიტაციის შემთხვევაში მოქალაქეთა საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკომპენსაციო თანხების გაცემა: ქ. ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 ნოემბრის #92 განკარგულების შესაბამისად, ქონების მესაკუთრეებზე; ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით ან/და ქალაქის ტერიტორიებზე ექსპოპრიაციის განხორციელებისათვის ქონების მესაკუთრეებზე; ასევე განხორციელდება ქ. ბათუმის მერიის მიერ შესაბამისი ხელშკერულების საფუძველზე ნაკისრი სხვა ტიპის კომპენსაციების გაცემა. |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| საკომპენსაციო თანხების გაცემა | პროექტირება |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X | X | X | X |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |
| ქალაქის მოწესრიგებული იერსახე. |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |
| - მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებზეც გაიცა კომპენსაცია. - გაცემული კომპენსაციის მოცულობა; - კომპენსაციის სანაცვლოდ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად დარეგისტრირებული მიწისა და შენობა-ნაგებობის ფართობი. |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |
| საკომპენსაციო თანხების გაცემა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  | 03 03 04 |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  | სხვა წყარო |  |
| შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები |  |  |  | 39300 |  | 39300 |  | 0 |  |
| საზაფხულო თეატრის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |  |  |  | 20300 |  | 20300 |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  | 59600 |  | 59600 |  | 0 |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი საპორტო, სასაზღვრო, კულტურული, სავაჭრო და ტურისტული ცენტრია. იგი მდიდარია სამოქალაქო არქიტექტურის, ისტორიული, საბაღო-საპარკო ხელოვნებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლებით, ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტებითა და მაღალი კულტურული ფასეულობის მქონე ფონური განაშენიანებით, უნიკალური ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურითა და სხვა შენობა-ნაგებობებით, რომლებიც ერთობლივად ქმნიან ქ. ბათუმის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ თვითმყოფად სახეს. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - დასრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. 2. საზაფხულო თეატრის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - დასრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი |  | 3 კვარტალი |  | 4 კვარტალი |  |  |
| შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X |  |  |  |  |  |  |  |
| საზაფხულო თეატრის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება | X |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - დამატებით შექმნილი ტურისტული და დასვენების ობიექტები; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გაფორმება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  | 205200 |  |  |  | 205200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სელიმ ხიმშიაშვილის მემორიალური ბიუსტის მოწყობის სამუშაოები |  |  |  |  |  |  | 98600 |  |  |  | 98600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დელფინის ბიუსტის რესტავრაცია |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 658800 |  |  |  | 658800 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის სადღესასწაულო იერისახის შექმნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება - ნაძვის ხის მონტაჟი, ნაძვის ხის გაწყობა-გაფორმება და საახალწლო აქსესუარებით (გირლიანდებით, ფიფქებით, წვიმებით, მანათობელი ბურთებით, ნაძვის ხის სათამაშოებით და სხვა). ახალი საახალწლო აქსესუარების შეძენა, ქუჩების გაფორმება საახლწლო აქსესუარებით. საახალწლო ღონისძიებების დასრულების შემდგომ მათი დემონტაჟი; წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები - ორმხრივი ბილბორდების დამზადება-მონტაჟი 6 ცალი, მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი გრანიტის ფილებით,წარწერით(ზომით 0,5კვ.მ -დან 1 კვ.მეტრამდე) 10 ცალი, გზაგამყოფ ზოლებში მარტუღლებზე (1257 ცალი). ნუმერაციის აღმნიშვნელი დაფების შეძენა-მონტაჟი (პატარა დაფები164 და დაფები 270 ცალი), საინფორმაციო დაფების, შრიფტული, მისასალმებელი და სააგიტაციო ბანერების, პლაკატების დამზადება-მონტაჟი (6 ცალი), ქუჩის მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერების დამზადება-მონტაჟი (150 ცალი), მემორიალური დაფების დამზადება-მონტაჟი (10 ცალი), ძეგლების (4 ცალი) და ბიუსტების (10 ცალი) გაწმენდა, მცირე რესტავრაცია (თვეში ერთჯერ, ყოველთვიურად), შენობა-ნაგებობების ფასადების გაწმენდა ლაქებისაგან (6000 კვ.მ.); ქალაქში არსებული სტაციონალური ფლაგშტოკებისათვის (ახალი გემბანი, ჭადრაკის სახლი) დროშების შეკერვა, გამოფენა და შემდგომში დემონტაჟი (ატლასის ნაჭრით, ზომა 1,5 X 1,0 მ-ზე); ქალაქში არსებული წრიული სადგარებისათვის დროშების შეკერვა და მონტაჟი არსებულ ტარებზე (აღმაშენებელზე წრიულთან, გოგებაშვილის ქუჩაზე ობელისკთან და ბარცხანის წრიულთან) ატლასის ნაჭრით ზომით (2,0 X 1,0 მ-ზე); არასტანდარტული ზომის დროშების (9.0მX6.0მ) შეკერვა, შემდგომი მონტაჟი-დემონტაჟით. ქ. ბათუმში, სელიმ ხიმშიაშვილის მემორიალის პორტრეტული ბიუსტის სამუშაოების განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება - მოქანდაკის მიერ სამუშაო მოდელების შექმნა, დასრულებული თაბაშირის მოდელებიდან ნაჭრიანი ფორმების აღება და ბრინჯაოში დასამზადებლად მოდელების ჩამოსხმა.3 კბ.მ. მოცულობის საძირკვლის ქვეშ ქვიშა-ხრესოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა; 7.5 კბ.მ. მოცულობის პოცდამენტის მონოლითური რკინა-ბეტონის საძვრკვლის მოწყობა და პოცდამენტის მოპირკეთება 13.5 კვ.მ. მოცულობის ბუნებრივი გრანიტის ფილებით. დელფინის ბიუსტის რესტავრაცია - განხორციელდება ბიუსტის დაზიანებული ქოლგის აღდგენის სამუშაოები; დროშების შეძენა (მონტაჟითა და დემონტაჟით) - პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 300 ერთეული მარტუღლების დამზადება -მონტაჟი, გზის გზაგამყოფ ზოლში მარტუღლებისათვის 500 ერთეული ალამის შეძენა -მონტაჟი; ქალაქში არსებულ წრიულ სადგარებზე 160 ერთეული დროშის შეძენა -მონტაჟი, ჭადრაკის სასახლესა და საზღვაო ნავსადგურზე დასამონტაჟებელი 60 ერთეული დროშის შეძენა; დამზადდება 2 ერთეული ალამი, ზომით 6X9-ზე; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| სელიმ ხიმშიაშვილის მემორიალური ბიუსტის მოწყობის სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დელფინის ბიუსტის რესტავრაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის შექმნილი იერსახე. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საახალწლოდ დამონტაჟებული ნაძვის ხე; ქალაქის გასაფორმებლად გამოყენებული აქსესუარების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  | 2050000 |  |  |  | 2050000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  | 53400 |  |  |  | 53400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სკვერების კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  | 304900 |  |  |  | 304900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი ბულვარიდან კვარიათამდე ფეხით მოსიარულეთა ზღვისპირა ბილიკის აღდგენა |  |  |  |  |  |  | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზღვისპირა ბილიკის მოწყობა |  |  |  |  |  |  | 245500 |  |  |  | 245500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 2656100 |  |  |  | 2656100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ეკოლოგიური და ესთეტიკური პირობების შექმნა, ქალაქის გარემოსა და ლადშაფტული იერსახის გაუმჯობესება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობა - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ბათუმში ლერმონტოვის ქუჩა №266 კვარტლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სკვერის მოწყობა. ღონისძიებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს კომუნალური და გარე განათების სისტემის სრულყოფას,არსებული საფარის მოწესრიგებას, ბაზალტის ბორდიურის და დეკორატიული ფილების მოწყობას,სკამების,საბავშვო ატრაქციონისა და ტრენაჟორების დამონტაჟებას. აგრეთვე პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია პარკის ტერიტორიაზე მინი-სტადიონისა და მისავლელი გზის მოწყობა; 2. სკვერების კეთილმოწყობა - პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემხვედრი გარემოებებიდან გამომდინარე ქალაქის არსებული დასასვენებელი და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.სკვერებში(პარკებში) არსებული ხარვეზების ესთეთიკური თვალსაზრისით მოწესრიგება,ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ეკოლოგიური და დასასვენებელი გარემოს შექმნა.პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ჯავახიშვილის ქუჩა №70-72-74 -ში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, აგრეთვე დემეტრე თავდადებულისა და ბესიკის ქუჩების კვეთაში, არსებული სტადიონის დემონტაჟი და მის ადგილზე სკვერის მოწყობა, ორშრიანი დეკორატიული ფილების დაგება, ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა, დეკორატიული გარე განათების სისტემის მონტაჟი, საპარკე სკამებისა და ურნების დამონტაჟება; 3. ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა - სკვერში არსებული ძეგლის, ბიუსტისა და ქანდაკებების რეკონსტრუქცია, არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და კიბეების რეკონსტრუქცია. გარე განათების სისტემის სრულყოფა არსებული ელ.სადენების რეაბილიტაცია. სკამების მონტაჟი. 70 კვ.მ მოცულობის დეკორატიული ფილების დაგება. 4. ახალი ბულვარიდან კვარიათამდე ფეხით მოსიარულეთა ზღვისპირა ბილიკის აღდგენა - შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღურება. 5. ზღვისპირა ბილიკისა მოწყობა - შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღურება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სკვერების კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი ბულვარიდან კვარიათამდე ფეხით მოსიარულეთა ზღვისპირა ბილიკის აღდგენა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ზღვისპირა ბილიკისა მოწყობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ლერმონტოვის ქუჩა №266 კვარტლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი სკვერი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. დემეტრე თავდადებულისა და ბესიკის ქუჩების კვეთაში არსებულ ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი სკვერი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ჯავახიშვილის ქუჩა №70-72-74 -ში ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი სკვერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. კეთილმოწყობილი ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ქალაქის გაუმჯობესებული ლანდშაფტური იერსახე,შექმნილი ეკოლოგიური და დასასვენებელი გარემო; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი 4 ერთეული სკვერი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა(ი)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  | 1323200 |  |  |  | 1299000 |  |  |  |  |  |  | 24200 |  |  |  |
| სეზონური ყვავილების შეძენა |  |  |  |  |  |  | 482000 |  |  |  | 482000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შადრევნების მოვლა პატრონობა |  |  |  |  |  |  | 47900 |  |  |  | 47900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ხე-მცენარეების შეძენა |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 2035100 |  |  |  | 2010900 |  |  |  |  |  |  | 24200 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გამწვანება, ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, ლანშაფტური დაგეგმარებისა და ფიტოდიზაინით ქალაქის კეთილმოწყობის გაუმჯობესობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 მილიონ კვ.მ მწვანე საფარის გაცელვა; ხე-მცენარეების შეთეთრება ჩაუმქრალი კირით, მაღალტანიანი დეკორატიული მცენარეების გასხვლა-გაფორმება, დიდი ხეების გადაბელვა ტექნიკის გამოყენებით ხმელი და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხეების მოჭრა და გატანა; ხე-მცენარეების შეწამვლა შხამ-ქიმიკატებით, ასევე არსებული მცენარეების გამოკვება მინერალური და ორგანული სასუქებით ,ნიადაგის გაფხვიერება ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში; ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში არსებული ხე-მცენარეების, ბუჩქოვნებისა და სეზონურად მოყვავილე ყვავილების მორწყვა, მინერალური სასუქის შეტანა კლუმბებში, სკვერებში, გაზონებში და ქოთნებში; ქალაქის ტერიტორიაზე ფილებს შორის ამოსული სარეველების შეწამვლა ჰერბიციდით; მცენარეების, ბორდიურებესა და სავალი ბილიკების გაწმენდა სარეველებისა და ხავსისაგან; ზამთარში ხე-მცენარეების დაფერთხვა ; მიწის შეტანა საყვავილე კლუმბებსა და ხე-მცენარეების ირგვლივ; მიწის გადაბარვა; ახალდარგული ხე-მცენარეების აკვრა ჭიგოებზე; სეზონურად მოყვავილე ყვავილების ამოღება; ხე-მცენარეებისა და ბუჩქოვნების განლაგება ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში, ნიადაგის მომზადება სეზონურად მოყვავილე ყვავილების დასარგავად და მათი გაფორმება დიზაინისა და სხვადასხვა ორნამენტების გამოყენებით. 185 საყვავილე კლუმბაში სეზონურად მოყვავილე 1,200,000 ცალი ყვავილის დარგვა და მათი მოვლა- პატრონობა. 720 ძირი დეკორატიული და სხვა მრავალწლიანი ხემცენარეებისა და ბუჩქების შეძენა-დარგვა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და სკვერებში; მიმდინარე ღონისძიების ფარგლებში საკუთარი ძალებით გამოყვანილი1400 დეკორატიული და სხვა მრავალწლიანი ხემცენარეებისა და ბუჩქების ნერგების დარგვა ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებსა და სკვერებში; პალმების შეხვევა და გახსნა სეზონის მიხედვით; სეზონურად მოყვავილე სხვადასხვა მცენარეების დათესვა-დაკალმება; ქალაქის გამწვანებისა და სხვა ღონისძიების განხორციელება. ქალაქის ტერიტორიაზე 7 ერთეული შადრევნის გაწმენდა - დასუფთავება და მიმდინარე რემონტი. (მშრალი შადრევანი - გმირთა ხეივანისა და შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩის კვეთა, ლუტეცია - გმირთა ხეივანისა და შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩის კვეთა, ნეფტუნის შადრევანი -კ. გამსახურდიასა და რუსთაველის ქუჩის კვეთა, თეატრის წინ, ფრანგული შადრევანი - ევროპის მოედანი, მრგვალი შადრევანი - ზ. გორგილაძის ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის კვეთა, კოშკი (ჭაჭის) შადრევანი - საზღვაო სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიბებები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| სეზონური ყვავილების შეძენა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| შადრევნების მოვლა პატრონიბა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| ხე-მცენარეების შეძენა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. მოვლილი და გაფორმებული პარკები და სკვერები; 2. თანამედროვე ლანდშაფტური დიზაინით გაფორმებული ქალაქის ტერიტორია. 3. მოვლილი და ტექნიკურად გამართული შადრევნები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. გამწვანებული ტერიტორიის ფართი. 2. სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილებით გაფორმებული ქალაქის ტერიტორიის ფართობი. 3. თანამედროვე ლანდშაფტური დიზაინით გაფორმებული ქალაქის 3 500კვ.მ ტერიტორია. 4. 7 ერთეული ტექნიკურად გამართული შადრევნის ფუნქციონირება და შეუფერხებელი მუშაობა წლის განმავლობაში; 5. 20 ცალი საცელავი აპარატის შეძენა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბათუმის განვითარების ფონდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა(ი)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება |  |  |  |  |  |  | 319600 |  |  |  | 96000 |  |  |  |  |  |  | 223600 |  |  |  |
| აქტივების რუქის შექმნა |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 479600 |  |  |  | 256000 |  |  |  |  |  |  | 223600 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის უბნების ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლა და ამ პოტენციალის გამოყენებისათვის შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება - დაგეგმილია ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების, ასევე საქონელი და მომსახურების ხარჯების დაფინანსება. ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდის საშტატოთი გათვალისწინებულია 7 ერთეული შტატი. ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება. ძველი ბათუმის ისტორიულ ნაწილში სადარბაზო კარების და ჭიშკრების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს ძველი ბათუმის იერსახის გადარჩენა- შენარჩუნებას. ტურისტული პოტენციალის გაზრდას და ინვესტიციების მოზიდვას ბათუმის ისტორიულ ნაწილში. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივების რუქის შექმნა - ქალაქის ქონების ინვენტარიზაციისა და მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა, რაც უზრუნველყოფს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების ერთ სივრცეში მოქცევას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო პროცესების სწორ და მიზნობრივ წარმართვას, აქტივების ეფექტურ გამოყენებასა და არსებული რესურსების სწორ განაწილებას. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია - კულტურული მემკვიდრეობითი არქიტექტური ძეგლების ინვენტარიზაციის ჩატარება, სხვადასხვა ეპოქის არქიტექტურული ძეგლების გამოვლენის, მათი კულტურულ მემკვიდრეობითი, ისტორიული, არქიტექტურული ღირებულებითი მნიშვნელობის, არსებული მდგომარეობის შესწავლისა და დიფერენცირებისათვის შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვისათვის - მათი შემდგომი რესტავრაცია/რეაბილიტაციისა და საჭიროების შემთხვევაში, მათი კონსერვაციის მიზნით, კანონით განსაზღვრული მათი დაცვის ზონაში დაგეგმილი თუ მიმდინარე ახალი მშენებლობების მიერ, მათთვის პირდაპირი თუ ვიზუალურ საფრთხეების მინიმილიზაციისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| აქტივების რუქის შექმნა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის გაზრდილი ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის აქტივების მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შემუშავებული პროექტების რაოდენობა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განხორციელებული პროექტების რაოდენობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი წყაროების მიხედვით: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |  |  |  |  |  |  | 506100 |  |  |  | 426600 |  |  |  |  |  |  | 79500 |  |  |  |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა |  |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დაბა ჩაქვში ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა |  |  |  |  |  |  | 1376000 |  |  |  | 1376000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება |  |  |  |  |  |  | 20500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20500 |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 1977500 |  |  |  | 1877500 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანია არსებულ და ახლად შემოერთებულ სასაფლაოებზე ყოველდღიური მონიტორინგის განხორციელება,სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის წესრიგში მოყვანა,მათი მოვლა -პატრონობა,საჭირო იარაღებისა და მანქანა-დანადგარების შეძენა,საზოგადოებრივი სარგებლობის ადგილების წესრიგში მოყვანა,წყლის ქსელის მოწესრიგება,ფერიის ცენტრალურ სასაფლაოზე საფლავების დასუფთავების ერთიანი სისტემის შექმნა,რომლის საშუალებით შესაძლებელი საფლავის მეპატრონეების მხრიდან ერთჯერადი თანხის გადახდით საფლავების სისუფთავის დაცვა. ქ.ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს დაარსება,რომელიც მოიცავს 17 ჰა ტერიტორიას და ქ.ბათუმს არანაკლებ 30 წელი მოუხსნის საფლავისათვის საჭირო მიწის გამოყოფის პრობლემას. სასაფლაოზე არსებული ამორტიზირებული ხეების მოჭრითა და გატანით აცილებული იქნება საფლავების დაზიანების რისკი. ქვეპროგრამის მიზანია აგრეთვე უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ორგანიზებით მერიის სოციალური მიზნების განხორციელება. ახლად შემოერთებული სასაფლაოებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.განხორციელდება ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია, სადაც განთავსებულია დაახლოებით 25000-30000 საფლავი,ყველა საფლავის ინვენტარიზაცია,რომლის შემდგომაც დადგინდება თითოეული საფლავის ფართობი,მეპატრონეები და საფლავებს მიენიჭება მისი რიგითი ნომერი.აღნიშნული მონაცემების შეგროვებით შეიქმნება სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა,ელექტრონული და ქაღალდური ვერსიის რუკები.საფლავის მეპატრონეებთან გაფორმდება საფლავების დასუფთავების ხელშეკრულებები.შეიქმნება სპეციალური ვებგვერდი,რომლის მეშვეობითაც საფლავის მეპატრონეები შეძლებენ მათი საფლავების დასუფთავებისათვის გადაიხადონ შესაბამისი საფასური. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა---საფლავზე მისასვლელი ბილიკების დასუფთავება,სასაფლაოს გამწვანება,რეგულარული-დაგვა-დასუფთავება; საფლავებისა და სასამარეების აღრიცხვა-ნუმერაცია,საფლავების ინვენტარიზაცია; ამორტიზირებული ხეების მოჭრა.გარდაცვლილთა დაკრძალვისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის სამუშაო იარაღებისა და ინვენტარით უზრუნველყოფა.ფერიის სასაფლაოზე საფლავების დასუფთავების ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვა.მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. საფლავებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოყოფასა და დაკრძალვის პროცესზე ყოველდღიური მონიტორინგის განხორციელება. 2. უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა--ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა. 3. დაბა ჩაქვში ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა --აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს დაბა ჩაქვის ტერიტორიაზე 177073 კვ.მიწის ფართობზე ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოსაწყობად საჭირო სამუშაოების განხორციელებას:ტერიტორიის გაწმენდა,პროფილირება და საყრდენი კედლების მოწყობა,ადმინისტრაციის ოფისის სამშენებლო სამუშაოების ,ელექტროტექნიკური,შიგაწყალმომარაგებისდა კანალიზაციის,გათბობის,კონდიცირებისადა ვენტილაციის სამუშაოებს;ტერიტორიის შემორობვისა და ჭიშკრების დაყენების,დრენაჟისა და სანიაღვრე სისტემის,ელექტროტექნიკურ და ფილტრაციის,დრენაჟის სამუშაოების განხორციელებას;შიგა გზების,ავტოსადგომებისა და ტროტუარების მოწყობა-მოწესრიგებას;სანიტარული კვანძების,გარე ელექტრონული ქსელისა და განათების,გარე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის,ტერიტორიის კეთილმოწყობის,მოსაცდელებისა და საყვავილეების .სავაჭრო ჯიხურების მშენებლობას. 4. ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია--სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა,ინტერაქტიული და ელექტრონული რუკის,მონაცემთა ბაზის ,რუკების ქაღალდური ვერსიის შექმნა; ამ ღონისძიების განხორციელებით ა(ა)იპ ბათუმის სასაფლაოებს შეექმნება სრული მონაცემთა ბაზა,ზუსტად დადგინდება ფერიის სასაფლაოზე არსებული საფლავებისა და გარდაცვლილთა რაოდენობა,;საფლავის მეპატრონეებთან ხელშეკრულების გაფორმებით სამსახური მიიღებს დამატებით შემოსავლებს. 5. სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება-- კომპიუტერების ასლგადამღების (პრინტერი) შეძენა, ახლადშემოერთებულ სასაფლაოებზე მეტალო-პლასტმასის სადგომების შეძენა და დადგმა; შემოღობვა მავთულბადით და სხვა ძირითადი საშუალებებით აღჭურვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| დაბა ჩაქვში ქალაქ ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაცია | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| სასაფლაოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოხერხებული მომსახურეობის დონე. (დასუფთავებული მისასვლელი ბილიკები; წყლის ქსელი; საყვავილეები.); 2.ახალი სასაფლაოს (დაბა ჩაქვში) 17 ჰა-ზე შექნილი ინფრასტრუქტურა; 3.ფერიის,ახალი სასაფლაოს და ახლადშემოერთებული სასაფლაოების დასუფთავების პრობლემის მოგვარება; 4 .წლის განმავლობაში 18-20 უპატრონი მიცვალებულთა დაკრძალვა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამსახურის სისტემაში შემავალი სასაფლაოების დასუფთავების ხარისხის დონე,უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავებისათვის საჭირო მასალების ხარისხის შემოწმება,ჩაქვის ახალ სასაფლაოზე განსახორციელებელი სამუშაობის მიმდინარეობის ხარისხის შემოწმება,ახლად შემოერთებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის განსახორციელებელი სამუშაოების შესრულების ხარისხის დონე,დასუფთავების ერთიან სისტემაში ჩართული მოქალაქეების და სამოქალაქო სექტორის პერიოდული გამოკითხვა სამსახურის მუშაობის შეფასებისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა # 1.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქალაქის კეთილმოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 03 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტურისტული ობიექტების მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, მერის ადმინისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| შპს "ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს" ტურისტული ობიექტების მოვლა პატრონობა |  |  |  |  |  |  | 331950 |  |  |  | 239500 |  |  |  |  |  |  | 92450 |  |  |  |
| შპს "ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს" კაპიტალის ზრდა |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 335500 |  |  |  | 239500 |  |  |  |  |  |  | 96000 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ტურისტული ობიექტების მოვლა - პატრონობა, ტურისტული ობიექტების განვითარებისათვის საჭირო საქმიანობების განხორციელება და მართვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შპს "ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო" მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს ტურისტული ობიექტების მოვლა-პატრონობას და შემდგომ გაქირავებას, კერძოდ: ანბანის კოშკის, პირსის და ქალაქ ბათუმის მერიის ბალანსზე არსებული საინფორმაციო და სარეკლამო მონიტორები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |
| შპს "ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს" ტურისტული ობიექტების მოვლა პატრონობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| შპს "ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს" კაპიტალის ზრდა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სრულ საექსპლოატაციო მდგომარეობაში მყოფი ტურისტული ობიექტები. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გადმოცემული ობიექტების იჯარით გაცემა, დამატებით შემოსავლის მიღების მიზნით. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა #1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განათლების, კულტურის,სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  | 03 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის განხორციელების პერიოდი: |  |  | დაწყება: |  |  | 01.01.2015წ |  |  | დასრულება: |  |  |  | 31.12.2015წ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი, პატარებისთვის გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით საბავშვო ბაღებში ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა, ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სწორი ფიზიკური განვითარება;სასპორტო და დასვენების ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა საბავშვო და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის; სავარჯიშო-სანახაობრივი და სასწავლო-სავარჯიშო ობიექტების შექმნა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის; ადგილობრივი დონის სასპორტო და დასვენების ობიექტების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია ყველა კატეგორიის მოსახლეობის სპორტით დაკავების მიზნით; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია: 1.1.სპორტული მოედნების მშენებლობა - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე სამი ერთეული მარტივი ტიპის სპორტული მოედნის მშენებლობა.მათ შორის ერთი სპორტული მოედანი - ზომით 42x22, ხოლო 2 სპორტული მოედანი - ზომით24x12-ზე; 1.2.ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #162-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება - ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #162-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება- განხორციელდება არსებულ საძირკველზე 3,54 კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა;290,02 კვ.მ მოცულობაზე სტადიონის შემოფარგვლა პანელური მავთულბადით, ლითონის დგარებზე;დამონტაჟდება 1 ერთეული ლითონის შესასვლელი კარი;394,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე განხორციელდება საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით და ამავე მოცულობის ფართზე მოეწყობა 10 სმ-ი სისქის ბეტონის მჭიმი;394,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე ასევე განხორციელდება 25 მმ-ი ბურუსის სიმაღლის მქონე სტადიონის ხელოვნური საფარის მოწყობა;105 გრძ.მ მანძილზე განხორციელდება ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები და მოეწყობა 3 ერთეულ ელ.ბოძებზე სანათები; 1.3. კახაბრის ქ. #1-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება - განხორციელდება არსებულ საძირკველზე 4,56კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა;266,4 კვ.მ მოცულობაზე სტადიონის შემოფარგვლა პანელური მავთულბადით, ლითონის დგარებზე;დამონტაჟდება 1 ერთეული ლითონის შესასვლელი კარი;780.6 კვ.მ მოცულობის ფართზე განხორციელდება საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით და ამავე მოცულობის ფართზე მოეწყობა 10 სმ-ი სისქის ბეტონის მჭიმი;780,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე ასევე განხორციელდება 25 მმ-ი ბურუსის სიმაღლის მქონე სტადიონის ხელოვნური საფარის მოწყობა; 1.4.ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა - 2 ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა, ტრიბუნების მოწყობა, განათების მოწყობა. მიმდინარეობს სპორტული ბაზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება, რის შემდეგადაც დაზუსტდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სახეობები. 1.5გონიოს დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - განხორციელდება არსებულ შენობის რეაბილიტაცია, ტიხრების მოწყობა, შიდა კოსმეტიკური რემონტი, საშხაპეების მოწყობა, გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, 200 ადგილიანი ტრიბუნების მოწყობა, მოედნის გარე განათების მოწყობა; სარაგბო სტადიონის მშენებლობა - თანამედროვე სტანდარტების რაგბის სტადიონის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია: 2.1.კახაბრის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადილითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობისა მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; 2.2. მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები - მოეწყობა - 272 კვ.მ მოცულბის სახურავი მეტალოკრამიტის ფურცლებით, 221 გრძ.მ მანძილზე წყალსაწრეტი მილები და ღარები; აგრეთვე მოეწყობა ლითონის კარი 5,44 კვ.მ და მეტალო-პლასმასის ფანჯარა 62,6 კვ.მ მოცულობაზე. დაეგება 42,3 კვ.მ მოცულობაზე მეტლახის ფილები და 13,04 კვ.მ მოცულობაზე კერამოგრანიტის ფილები. სველ წერტილებში 38,88 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა კაფელი. 384 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ლამინირებული იატაკი. განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, ელექტრო გადამცემი ხაზების მონტაჟი და კომუნალური სისტემის რეაბილიტაცია. 2.3.ტაბიძის ქ. N14-ში მდებარე შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები- მოხდება არსებული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 704 კვ.მ მოცულობის სახურავის კარებისა და ტიხრების დემონტაჟი. 390 კვ.მ მოცულობაზე ლითონის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით და შეღებვა სპეციალური საღებავით. მოხდება 160 კვ.მ მოცულობაზე სართულშუა გადახურვა და 810 კვ.მ მოცულობაზე ხის ელემენტების ანტისეპტირება. დამონტაჟდება 680 ერთეული ბეტონის მოზაიკური საფეხური. მოეწყობა 124,42 კვ.მ მოცულობის მეტალოპლასმასის ფანჯრები, ევროგაღების მექანიზმით. 984 კვ.მ მოცულობის ხის კონსტრუქციები დამუშავდება ხანზარსაწინააღმდეგო ხსნარით. მოეწყობა 1361 კვ.მ მოცულობის ლამინირებული იატაკი და 218 კვ.მ მოცულობაზე დაიგება კერამიკული ფილა. აგრეთვე 2750 კვ.მ მოცულობის იატაკი მოპირკეთდება ხელოვნური გრანიტის ფილებით. 834 კვ.მ მოცულობის კედლებზე მოეწყობა კერამიკული ფილები წებო-ცემნეტის მეშვეობით. დამონტაჟდება ელ.განათებისა და კომუნალური სისტემები. ნონეშვილის ქუჩა #60-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საბავშვო ბაღის შენობად გადაკეთება და მასზე სართულის დაშენება 2.4.საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი- ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული 4 საბავშვო ბაღის(პუშკინის ქუჩაზე მდებარე №16,მელიქიშვილის ქუჩაზე მდებარე№17;სამრეწველო უბანში მდებარე №23; და №24 საბავშვო ბაღები) კაპიტალური რემონტი;პროექტის ფარგლებში იგეგმება წყალმომარაგების, გაზმომარაგების ,თბომომარაგების, კანალიზაციის, გარე განათების ქსელების სრული რეაბილიტაცია, რიგ შემთხვევებში შენობის მზიდი კონსტრუქციების სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება, შენობის შიგა და გარე პერიმეტრების კოსმეტიკური რემონტი,შენობის შიგა კონსტრუქციების, სახურავის და გარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  | სულ |  |  | 2015წელი |  |  | 2016 წელი |  |  |  | 2017წელი |  |  |  |  |  |  | 2018წელი |  |
| სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  | 8 420 900 |  |  | 5477300 |  |  | 2550000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |
| საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია |  |  | 11253600 |  |  | 4148600 |  |  | 1375000 |  |  |  | 2750000 |  |  |  |  |  |  | 2980000 |  |
| სულ პროგრამა |  |  | 19680900 |  |  | 9625900 |  |  | 3925000 |  |  |  | 2900000 |  |  |  |  |  |  | 3230000 |  |
| საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; 2. ანგისის დასახლებაში ექსპლუატაციაში შესული სპორტული ბაზა; 3. ექსპლუატაციაში შესული მარტივი ტიპის მინი სპორტული მოედნები; 4. საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბოლოო შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ანგისის დასახლებაში არსებული სპორტული ბაზის მოცულობა და ფართი; მარტივი ტიპის მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა და ფართი; 2. სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელების გაზრდილი რაოდენობა; 3. სკოლამდელი დაწესებულებების აშენებული და რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა და ფართი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა #1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  | 03 04 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ.ბათუმის მერია, კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |  |
| კახაბრის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |  |  |  |  |  |  | 674200 |  |  |  | 674200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტაბიძის ქ. N14-ში მდებარე შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები |  |  |  |  |  |  | 921700 |  |  |  | 921700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები |  |  |  |  |  |  | 344000 |  |  |  | 344000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე #13 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები |  |  |  |  |  |  | 825100 |  |  |  | 825100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი |  |  |  |  |  |  | 1114000 |  |  |  | 1114000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ნონეშვილის ქუჩა #60-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საბავშვო ბაღის შენობად გადაკეთება და მასზე სართულის დაშენება |  |  |  |  |  |  | 269600 |  |  |  | 269600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  | 4148600 |  |  |  | 4148600 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და კაპიტალური რემონტი, პატარებისთვის გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით საბავშვო ბაღებში ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა, ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სწორი ფიზიკური განვითარება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.კახაბრის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა - ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სართულშუა გადახურვის მოწყობა, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა (სეპტიკის მოწყობა), ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობის მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; 2. მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები - მოეწყობა - 272 კვ.მ მოცულბის სახურავი მეტალოკრამიტის ფურცლებით, 221 გრძ.მ მანძილზე წყალსაწრეტი მილები და ღარები; აგრეთვე მოეწყობა ლითონის კარი 5,44 კვ.მ და მეტალო-პლასმასის ფანჯარა 62,6 კვ.მ მოცულობაზე. დაეგება 42,3 კვ.მ მოცულობაზე მეტლახის ფილები და 13,04 კვ.მ მოცულობაზე კერამოგრანიტის ფილები. სველ წერტილებში 38,88 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა კაფელი. 384 კვ.მ მოცულობაზე მოეწყობა ლამინირებული იატაკი. განხორციელდება ეზოს კეთილმოწყობა, ელექტრო გადამცემი ხაზების მონტაჟი და კომუნალური სისტემის რეაბილიტაცია. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ტაბიძის ქ. N14-ში მდებარე შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები- მოხდება არსებული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 704 კვ.მ მოცულობის სახურავის კარებისა და ტიხრების დემონტაჟი. 390 კვ.მ მოცულობაზე ლითონის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული გრუნტით და შეღებვა სპეციალური საღებავით. მოხდება 160 კვ.მ მოცულობაზე სართულშუა გადახურვა და 810 კვ.მ მოცულობაზე ხის ელემენტების ანტისეპტირება. დამონტაჟდება 680 ერთეული ბეტონის მოზაიკური საფეხური. მოეწყობა 124,42 კვ.მ მოცულობის მეტალოპლასმასის ფანჯრები, ევროგაღების მექანიზმით. 984 კვ.მ მოცულობის ხის კონსტრუქციები დამუშავდება ხანზარსაწინააღმდეგო ხსნარით. მოეწყობა 1361 კვ.მ მოცულობის ლამინირებული იატაკი და 218 კვ.მ მოცულობაზე დაიგება კერამიკული ფილა. აგრეთვე 2750 კვ.მ მოცულობის იატაკი მოპირკეთდება ხელოვნური გრანიტის ფილებით. 834 კვ.მ მოცულობის კედლებზე მოეწყობა კერამიკული ფილები წებო-ცემნეტის მეშვეობით. დამონტაჟდება ელ.განათებისა და კომუნალური სისტემები. 4.ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე #13 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - არსებული შენობის რეკონსტრუქცია, ორ დამოუკიდებელ შენობას შორის ახალი შენობის აშენებამე-3 სართულის მატებით, სახურავის მოწყობა ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა წიფელის პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ადმინისტრაციული შენობის გარემონტება, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა; 5.ნონეშვილის ქუჩა #60-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საბავშვო ბაღის შენობად გადაკეთება და მასზე სართულის დაშენება-არსებულ შენობაზე სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება, სართულშუა გადახურვის მოწყობა, მე-3 სართულის დაშენება, სახურავის მოწყობა პროფილირებული ლითონის ფურცლებით, ტიხრებისა და კედლების მოწყობა, იატაკების მოწყობა წიფელის პარკეტითა და კერამოგრანიტის ფილებით, მეტალოპლასმასის ფანჯრებისა და კარების მოწყობა, შენობის შიდა და გარე წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, ფასადზე ქაფპლასტის ფილების მოწყობა, საქვაბისა და სათავსოს მშენებლობა, შენობის გათბობისა და გაზმომარაგების მოწყობა, სახანძრო სიგნალიზაციის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა;წყლისა და ელ ენერგიის ქსელსი ჩართვის საფასურის გადახდა. 6.საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი- ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული 4 საბავშვო ბაღის, პუშკინის ქუჩაზე მდებარე №16,მელიქიშვილის ქუჩაზე მდებარე№17;სამრეწველო უბანში მდებარე №23; და №24, №8,№21 საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი;პროექტის ფარგლებში იგეგმება წყალმომარაგების,გაზმომარაგების,თბომომარაგების,კანალიზაციის, გარე განათების ქსელების სრული რეაბილიტაცია, რიგ შემთხვევებში შენობის მზიდი კონსტრუქციების სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება, შენობის შიგა და გარე პერიმეტრების კოსმეტიკური რემონტი,შენობის შიგა კონსტრუქციების, სახურავის და გარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |  |  |  |
| კახაბრის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ტაბიძის ქ. N14-ში მდებარე შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთების სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე მდებარე #13 საბავშვო ბაღის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| ნონეშვილის ქუჩა #60-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საბავშვო ბაღის შენობად გადაკეთება და მასზე სართულის დაშენება | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა;ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. აღსაზრდელების გაზრდილი რაოდენობა; დამატებით 1640 აღსაზრდელი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. აშენებული და რეაბილიტირებული 8 ერთეულით გაზრდილი სკოლამდელი დაწესებულება. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ფორმა #1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| განათლების, კულტურის, სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: |  |  |  |  |  |  |  | 03 04 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის დასახელება: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქ.ბათუმის მერია,კეთილმოწყობის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  |  |  |  | 2015 წელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | სულ ღონისძიება |  |  |  | მუნიციპალური ბიუჯეტი |  |  |  |  |  |  | სხვა წყარო |  |  |
| სპორტული მოედნების მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  | 316800 |  |  |  | 316800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #162-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება |  |  |  |  |  |  |  | 55100 |  |  |  | 55100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კახაბრის ქ. #1-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება |  |  |  |  |  |  |  | 69100 |  |  |  | 69100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  | 2100000 |  |  |  | 2100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გონიოს დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  | 87100 |  |  |  | 87100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| სარაგბო სტადიონის მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  | 2849200 |  |  |  | 2849200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სულ ქვეპროგრამა |  |  |  |  |  |  |  | 5477300 |  |  |  | 5477300 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სასპორტო და დასვენების ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამყარება და სრულყოფა საბავშვო და მოზარდთა სპორტის, მასიური ფიზიკური კულტურისა და სპორტის შემდგომი განვითარებისათვის; სავარჯიშო-სანახაობრივი და სასწავლო-სავარჯიშო ობიექტების შექმნა ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი მოზარდი თაობის აღსაზრდელად და მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის; ადგილობრივი დონის სასპორტო და დასვენების ობიექტების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია ყველა კატეგორიის მოსახლეობის სპორტით დაკავების მიზნით;განხორციელდება ადგილობრივი დონის სასპორტო და დასვენების ობიექტების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია მასიური სპორტის განვითარებისათვის, სპორტული მოედნების მშენებლობა, ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზისა და საფეხბურთო მოედნისმშენებლობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.სპორტული მოედნების მშენებლობა - ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე სამი ერთეული მარტივი ტიპის სპორტული მოედნის მშენებლობა. მათ შორის ერთი სპორტული მოედანი - ზომით 42x22, ხოლო 2 სპორტული მოედანი - ზომით24x12-ზე; სპორტული მოედნების და შენობების დასრულებული მშენებლობის ღირებულების ანაზღაურება და ელექტროენერგის და წყლისა და კანალიზაციის ქსელში ჩართვის საფასურის დაფარვა 2.ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #162-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება -განხორციელდება არსებულ საძირკველზე 3,54 კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა;290,02 კვ.მ მოცულობაზე სტადიონის შემოფარგვლა პანელური მავთულბადით, ლითონის დგარებზე;დამონტაჟდება 1 ერთეული ლითონის შესასვლელი კარი;394,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე განხორციელდება საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით და ამავე მოცულობის ფართზე მოეწყობა 10 სმ-ი სისქის ბეტონის მჭიმი;394,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე ასევე განხორციელდება 25 მმ-ი ბურუსის სიმაღლის მქონე სტადიონის ხელოვნური საფარის მოწყობა;105 გრძ.მ მანძილზე განხორციელდება ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები და მოეწყობა 3 ერთეულ ელ.ბოძებზე სანათები; 3. კახაბრის ქ. #1-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება - განხორციელდება არსებულ საძირკველზე 4,56კბ.მ მოცულობის რკინა-ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა;266,4 კვ.მ მოცულობაზე სტადიონის შემოფარგვლა პანელური მავთულბადით, ლითონის დგარებზე;დამონტაჟდება 1 ერთეული ლითონის შესასვლელი კარი;780.6 კვ.მ მოცულობის ფართზე განხორციელდება საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით და ამავე მოცულობის ფართზე მოეწყობა 10 სმ-ი სისქის ბეტონის მჭიმი;780,6 კვ.მ მოცულობის ფართზე ასევე განხორციელდება 25 მმ-ი ბურუსის სიმაღლის მქონე სტადიონის ხელოვნური საფარის მოწყობა; 4. ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა - 2 ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა, ტრიბუნების მოწყობა, განათების მოწყობა. მიმდინარეობს სპორტული ბაზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება, რის შემდეგადაც დაზუსტდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და სახეობები. 5. გონიოს დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - განხორციელდება არსებულ შენობის რეაბილიტაცია, ტიხრების მოწყობა, შიდა კოსმეტიკური რემონტი, საშხაპეების მოწყობა, გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, 200 ადგილიანი ტრიბუნების მოწყობა, მოედნის გარე განათების მოწყობა, შენობის ელ. ენერგიის და წყლის ქსელში ჩართვა; 6. სარაგბო სტადიონის მშენებლობა - თანამედროვე სტანდარტების რაგბის სტადიონის მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარებასა და პოპულარიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დასახელება |  |  |  |  | 1 კვარტალი |  |  | 2 კვარტალი |  |  |  | 3 კვარტალი |  |  | 4 კვარტალი |  |  |  |  |  |  |
| სპორტული მოედნების მშენებლობა |  | პროექტირება |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #162-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კახაბრის ქ. #1-თან არსებული მინი-სტადიონის კაპიტალური შეკეთება |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| გონიოს დასახლებაში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სარაგბო სტადიონის მშენებლობა |  | პროექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | შესყიდვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | განხორციელება |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2015 წელი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ექსპლუატაციაში შესული მაღალი კლასის შერეული ტიპის სპორტული დარბაზი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. სპორტული ბაზის შექმნა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ექსპლუატაციაში შესული 6 ერთეული მარტივი ტიპის მინი სპორტული მოედანი. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| შუალედური შედეგის შეფასების კრიტერიუმები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.სპორტული ღონისძიებების ფორმათა გაზრდილი მრავალფეროვნება და რაოდენობა. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.მაღალი კლასის შერეული ტიპის სპორტული დარბაზის მოცულობა და ფართი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ანგისის დასახლებაში არსებული სპორტული ბაზის მოცულობა და ფართი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.მარტივი ტიპის მინი სპორტული მოედნების რაოდენობა და ფართი; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დამატებითი ინფორმაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |