დანართი №5

საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია

საინვესტიციო პროექტების მართვა

საინვესტიციო პროექტების მართვის ძირითადი არსი

1. ზოგადი დებულებები

საინვესტიციო პროექტების მართვის მეთოდოლოგია შემუშავებულია „საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 22 აპრილის №191 დადგენილების საფუძველზე. მეთოდოლოგია ითვალისწინებს საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის შემუშავებას, განსაზღვრავს მათი მართვის წესებს და პროცედურებს, მონაწილე მხარეების როლებსა და პასუხისმგებლობებს სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის ყველა სტადიისათვის საინვესტიციო პროექტების განხორციელების დაწყებამდე. მეთოდოლოგიაში განხილულია პროექტების სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპი: პროექტების წინასწარი შერჩევა, პროექტის შეფასება, პროექტის შერჩევა/ბიუჯეტის შედგენა, პროექტის განხორციელება, პროექტის მონიტორინგი და პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასება.

სურათი 1: სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის ძირითადი კომპონენტები

მეთოდოლოგია   საშუალებას   იძლევა   შეფასდეს   სხვადასხვა   შემოთავაზებული

კაპიტალური ინვესტიციები თანმიმდევრულად და დადგინდეს პროექტების პრიორიტეტულობა სტრატეგიული დაგეგმვისა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში, როგორც მთელი ქვეყნის ეკონომიკის, ისე დარგობრივი და რეგიონული მიმართულებებით.

საინვესტიციო პროექტი წარმოადგენს   ფინანსურად მნიშვნელოვან საინვესტიციო პროექტს, რომელიც ფინანსდება (მეთოდოლოგიით განსაზღვრულ შემთხვევებში თანადაფინანსება ხორციელდება) შესაბამისი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებით და ამგვარად მიჩნეული ყველა პროექტი, რომელთა მთლიანი საპროგნოზო ღირებულება შეადგენს ან  აღემატება 5  მილიონ  ლარს. ამასთან,  რატიფიცირებული  ხელშეკრულებების ფარგლებში დონორის მიერ, საინვესტიციო პროექტების მართვის ძირითადი პრინციპების დაცვით დაფინანსებული პროექტების შემთხვევაში, პროექტების მიმართ არ გავრცელდეს ამ გზამკვლევით დადგენილი რეგულაციები.

საინვესტიციო პროექტი გულისხმობს ისეთ კაპიტალურ ხარჯებს, რომელიც გაწეულია პროექტის განსახორციელებლად ცენტრალური ხელისუფლების, მუნიციპალიტეტის ან ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ან/და მათი ბიუჯეტების სახსრებით.

იმ პროექტებთან მიმართებაში, რომლებიც სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორციელდება კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, მეთოდოლოგია ვრცელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 5 მილიონ ლარს, ხოლო შესაბამისი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებით თანადაფინანსება შეადგენს ან აღემატება მთლიანი ღირებულების 30%-ს.

ამ მეთოდოლოგიით გათვალისწინებული რეგულაციები არ ვრცელდება პროექტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციასთან.

2. ტერმინთა განმარტება

მეთოდოლოგიაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) საინვესტიციო (კაპიტალური) პროექტი წარმოადგენს მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნებისა და შედეგების მქონე აქტივობების ერთობლიობას, რომელიც ფიქსირებული გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება, ზოგჯერ დროებითი „ორგანიზაციული სტრუქტურის“ მეშვეობით და ქმნის აქტივს, რომელიც უზრუნველყოფს ბენეფიციართა კონკრეტული ჯგუფისათვის სარგებელს ან/და მიღებული სარგებელის გამოყენების შესაძლებლობას.

საინვესტიციო პროექტებში იგულისხმება ისეთი მსხვილი პროექტები, რომელთაც საინვესტიციო ხასიათი გააჩნიათ, ანუ პროექტის ფარგლებში შექმნილი საბოლოო პროდუქტი თავად უნდა გახდეს ეკონომიკური აქტივობის შემადგენელი ნაწილი ან მნიშვნელოვნად უნდა უწყობდეს ხელს ეკონომიკურ განვითარებას. კაპიტალური პროექტები გულისხმობს მსხვილი ინფრასტრუქტურის შექმნას ან არსებულის მნიშვნელოვან და არსებით გაუმჯობესებას.

საინვესტიციო პროექტის განსაზღვრისას აუცილებელია, რომ პროექტი უკავშირდებოდეს წინასწარ განზრახულ საინვესტიციო გადაწყვეტილებას, რომელიც არ უკავშირდება მხოლოდ აქტივის ფიზიკურ მდგომარეობას. პროექტი მნიშვნელოვნად უნდა ზრდიდეს არსებული აქტივის შესაძლებლობებს ან წარმადობას, ან სიცოცხლის ხანგრძლივობას და აქტივის ფასს. არსებული   აქტივების   მოვლა-შენახვა,   შეკეთება და რეაბილიტაცია   არ   წარმოადგენს   საინვესტიციო   (კაპიტალური) პროექტს. სრულად ამორტიზებული აქტივის რეაბილიტაციაზე გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს საინვესტიციო პროექტს;

ბ)  კაპიტალური ხარჯები წარმოადგენს    ხარჯებს,  რომელიც  მიიმართება    აქტივის შესაქმნელად. იგულისხმება როგორც მატერიალური აქტივები (შენობები, ნაგებობები, მანქანა-დანადგარები, მოწყობილობები), ისე არამატერიალური აქტივები (საინფორმაციო, საკომუნიკაციო, IT სისტემები). კაპიტალური ხარჯები მოიცავს არსებული აქტივის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას (განახლება, რეკონსტრუქცია, გაფართოება). ამ მეთოდოლოგიის მიზნებისათვის მნიშვნელოვანია კაპიტალური ხარჯების გამიჯვნა შენახვისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯებისგან, ვინაიდან საინვესტიციო პროექტისათვის საჭიროა წინასწარ განზრახული საინვესტიციო გადაწყვეტილება, რომელიც არ უკავშირდება აქტივის ფიზიკურ მდგომარეობას. ასეთი ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის არსებული აქტივის შესაძლებლობებს ან წარმადობას, ან მნიშვნელოვნად ზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და აქტივის ფასს. სრულად ამორტიზებული აქტივის რეაბილიტაცია წარმოადგენს კაპიტალურ ხარჯს;

გ) პროექტის მთლიანი ღირებულება – საინვესტიციო (კაპიტალური) პროექტისთვის საჭირო ყველა ხარჯი, საინვესტიციო პროექტის დაგეგმილი შედეგების/პროდუქტის მისაღებად საჭირო მთლიანი ფინანსური რესურსი, დაფინანსების წყაროს (სახელმწიფო ბიუჯეტი, დონორის დაფინანსება, სესხები და/ან ბენეფიციარის თანადაფინანსება) მიუხედავად;

დ)  საბოლოო  ბენეფიციარი  –  საინვესტიციო  პროექტის  განხორციელების  შედეგად მიღებული ან გაუმჯობესებული პროდუქტის ან/და მომსახურების საბოლოო მომხმარებელი. ე) პროექტების წინასწარი შერჩევა  – პროექტის სტრატეგიული ამოცანის, ლოგიკური დასაბუთების, ბიუჯეტზე ზემოქმედების, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და სოციალური გავლენის   წინასწარი შეფასების პროცესი. სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის პროცესის პირველი ეტაპი, რაც   გულისხმობს პროექტის კონცეფციის ბარათის შემუშავებას, რომლის

საფუძველზეც გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული.

ვ) პროექტის შეფასება  – პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შესწავლის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე მაღალი სოციალური და ეკონომიკური შედეგების მომტანი პროექტის გამოვლენას (მოქმედების მიზანშეუწონლობის გადაწყვეტილების (არსებული სიტუაციის შენარჩუნების) ჩათვლით). ასევე მნიშვნელოვანია პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული შესაძლო რისკების შეფასება.

ზ)  პროექტის  პრიორიტეტულობის განსაზღვრა/შერჩევა -  ყოველმხრივი  ანალიზის გზით ყველაზე მიზანშეწონილი ვარიანტის შერჩევისა და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად რეკომენდაციების შემუშავების პროცესი.

თ) პროექტის კონცეფციის ბარათი  – პროექტის მოკლე აღწერა, რომელიც მზადდება პროექტის იდენტიფიკაციის შემდეგ წინასწარი შერჩევის ეტაპზე, პროექტის სიღრმისეული ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

ი) ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა (Feasibility Study) - ანალიტიკური კვლევა, რომელიც ხორციელდება შეფასების ეტაპზე, მოიცავს შემოთავაზებული პროექტის ტექნიკურ, ეკონომიკურ შეფასებას, ასევე შეიძლება მოიცავდეს ეკოლოგიურ და სოციალურ შეფასებებს და ხორციელდება კაპიტალური საინვესტიციო პროექტის საერთო მიზანშეწონილობისა და მდგრადობის შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად.

კ) ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA - Cost-Benefit Analysis) - ფულად გამოსახულებაში პროექტის ხარჯებისა და სარგებლის რაოდენობრივი შეფასება ალტერნატიული ღირებულების შეფასების საფუძველზე.

ლ)  ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი  (CEA  –  Cost-Effectiveness Analysis)  – პროექტის საპროგნოზო შედეგების განსაზღვრა და ამ შედეგების მისაღწევად პროექტის განხორციელების იმგვარი სტრატეგიის შერჩევა, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავს მთლიანი დისკონტირებული კაპიტალი და მიმდინარე ხარჯები. ეს მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც სარგებლის ფულადი ღირებულების შეფასება ძნელია ან ძვირი, ან იმისთვის, რომ არჩევანი გაკეთდეს ერთსა და იმავე ან ძალიან მსგავსი შედეგების მომტან ალტერნატივებს შორის. მოცემული ანალიზი შესაძლებელია განხორციელდეს პროდუქციის ერთეულის (ანუ არაფულადი სარგებლის) თვითღირებულების გაანგარიშების ფორმით;

მ)  წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV –  Net  Present Value)   – პროექტის  წმინდა სარგებლის დისკონტირებული წლიური სიდიდეების ჯამი (სარგებელს გამოკლებული ხარჯები).

ნ)  შიდა უკუგების დონე (IRR  –  Internal Rate  of  Return) –   დისკონტირების  ნორმა, რომლის დროსაც კონკრეტული წლიური სარგებლის წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულის ტოლია. ეს ის ნორმაა, რომელიც ათანაბრებს დისკონტირებული ხარჯების ჯამსა და დისკონტირებული სარგებლის ჯამს.

ო) ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტი (Benefit cost ratio)  – პროექტის სიცოცხლის ხანგრძლივობის მთელი პერიოდის მანძილზე მთლიანი დისკონტირებული სარგებლის თანაფარდობა მთლიან დისკონტირებულ ხარჯებთან.

პ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (შემდგომში – გზშ) –  შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ განმარტებას და მზადდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ჟ)  სოციალური ზემოქმედების შეფასება – პროექტის  პოტენციური  უარყოფითი  და დადებითი სოციალური შედეგების შეფასება, როგორებიცაა: შემოსავლის გადანაწილება, სიღარიბე, უმუშევრობა, გენდერული თანასწორობა და სხვა. სოციალური ზემოქმედების შეფასების დროს კეთდება არა მთელი საზოგადოების ზარალისა და სარგებლის სიდიდის ანალიზი, არამედ ანალიზი იმისა, თუ ვინ ზარალდება და ვინ იღებს სარგებელს პროექტის შედეგად (ამ უკანასკნელთა შეფასება ხდება ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის დროს).

რ) ალტერნატიული ღირებულება –  რესურსის ღირებულება საუკეთესო ალტერნატიული ვარიანტის გამოყენების შემთხვევაში. ეკონომიკური ანალიზის დროს პროექტის შეძენილი რესურსის ალტერნატიული ღირებულება არის მისი ზღვრული სოციალური ღირებულება საუკეთესო ალტერნატიული გამოყენების (რომელიც პროექტს არ უკავშირდება) ან ამჟამინდელი გამოყენების შემთხვევაში (იზომება გადახდის მზადყოფნის საფუძველზე), თუ ეს საბოლოო პროდუქტი ან მომსახურებაა.

ს) ფარული ფასი/ჩრდილოვანი ფასი – პროდუქტის ან მომსახურების ალტერნატიული ღირებულება, რომელიც შეიძლება საბაზრო ფასისგან ან რეგულირებადი ტარიფისგან განსხვავდებოდეს.  ეკონომიკურ  ანალიზში  ფარული  ფასები  გამოიყენება საზოგადოებისათვის რესურსის რეალური ღირებულების და პროდუქტის რეალური სარგებლის უკეთესად ასახვისთვის.

ტ) რესურსების ღირებულება (Resource Cost) – საქონლის ან მომსახურების რეალური ეკონომიკური ღირებულება. იგი განსხვავდება „ხარჯებისაგან“, ვინაიდან ისეთი ხარჯები, როგორიცაა გადასახადები ან მოსაკრებლები,  მთლიანი ეკონომიკის მასშტაბით წარმოადგენს არა ხარჯს, არამედ რესურსის ტრანსფერს საზოგადოების ერთი ჯგუფიდან მეორეში.

უ) გარე ფაქტორები –   ხარჯი ან სარგებელი, რომელიც პირდაპირ არ აკუმულირდება პროექტის განმახორციელებელი სუბიექტის ანგარიშებზე (ანუ ის არ შეიძლება აისახოს ფინანსურ ანგარიშებში, რადგანაც საბაზრო ფასი არ აქვს) და რომელიც ფინანსური ნაკადების თვალსაზრისით პროექტს პირდაპირ ვერ დაუკავშირდება. შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური.

ფ)  პროექტის შესრულება – პროექტის  შესრულება  ფასდება  მისი  ეკონომიურობის, ხარჯთსარგებლიანობის   და   ეფექტიანობის   მიხედვით.   „ეკონომიურობა“   ნიშნავს,   რომ

პროექტში გამოყენებული რესურსების ხარისხი მისაღებია, ღირებულება კი - ყველაზე დაბალი. „პროდუქტიულობა“ ნიშნავს, პროექტის შედეგების/პროდუქტების შექმნას რესურსების და დროის მინიმალური რაოდენობის გამოყენებით. „ეფექტიანობა“ ნიშნავს, რომ პროექტის შედეგები/პროდუქტები ხელს შეუწყობს პროექტის ამოცანის (შესაბამისად მიზნის) წარმატებულ მიღწევას. პროექტის ეფექტიანობის დამადასტურებელი საკმარისი მტკიცებულებების მიღებას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს.

ქ) დისკონტირება - პროცესი, რომლის დროსაც ხარჯებისა და სარგებლის მომავალ სიდიდეებს ამცირებენ იმისთვის, რომ ასახონ ის ღირებულება, რომელიც ენიჭება მომავალ ხარჯებსა და სარგებელს არსებულ ღირებულებასთან შედარებით. „დისკონტირების განაკვეთი“ არის  უარყოფითი  საპროცენტო  განაკვეთის  ანალოგიური  წლიური  განაკვეთი, რომლითაც მომავალ ხარჯებსა და სარგებელს ამცირებენ შესადარებელი მიმდინარე ღირებულებების დასადგენად.

3. პროექტის წინასწარი შერჩევა

3.1  პროექტის წინასწარი შერჩევის არსი,  მიზანი და ახალი პროექტის გამოვლენის მექანიზმები

პროექტების წინასწარი შერჩევა არის პროექტის სტრატეგიული ამოცანის, ლოგიკური დასაბუთების, ბიუჯეტზე ზემოქმედების და ეკონომიკური ეფექტიანობის (მიზანშეწონილობის)   ასევე, სოციალური ეფექტის წინასწარი ზოგადი შეფასების პროცესი. პროექტის წინასწარი შერჩევის მიზანია უზრუნველყოს, ისეთი პროექტების შერჩევა, რომელთა განხორციელება:

●	შეესაბამება  არსებულ  კანონმდებლობას,  მთავრობის  ან  კონკრეტული  სექტორის, რეგიონისა თუ მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებს, განსაკუთრებით არსებული ბიუჯეტის გათვალისწინებით;

●    არის ეკონომიკურადსარგებლიანი.

წინასწარი შერჩევის ეტაპი უზრუნველყოფს პროექტის რაციონალურობის დადგენას ლოჯისტიკის, რისკების და მდგრადობის თვალსაზრისით და პროექტის შეუფერებელი ალტერნატივების გამორიცხვას/უარყოფას და შემდგომი განხილვისთვის შესაფერისი ალტერნატივების იდენტიფიცირებას.

ახალი პროექტის გამოვლენის შესაძლო მექანიზმებია:

ა) აქტივების მართვის სისტემების არსებობის შემთხვევაში კონკრეტული სახელმწიფო აქტივების მდგომარეობისა და დარჩენილი სასიცოცხლო ციკლის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და იმ აქტივების იდენტიფიცირება, რომლებიც უახლოეს მომავალში საჭიროებს გარკვეულ ჩანაცვლებას/ცვლილებას.

ბ) სხვადასხვა დარგობრივი და რეგიონული სტრატეგიული გეგმის საშუალებით გამოიკვეთება სახელმწიფო ინვესტიციების პრიორიტეტული სფეროები, რაც პროექტის იდენტიფიკაციას ხელს შეუწყობს.

გ) ინფრასტრუქტურის ძირითადი დარგებისთვის შემუშავებული გენერალური გეგმების საშუალებით შესაძლებელია კონკრეტული პროექტებისა და მათი პრიორიტეტული თანმიმდევრობის იდენტიფიცირება.

დ) შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა.

წინასწარი შერჩევის პროცესი გულისხმობს პროექტის სტრატეგიულობის, დასაბუთებულობის, სოციალურ გარემოზე და ბიუჯეტზე გავლენის წინასწარ შეფასებას.

წინასწარი შერჩევის ეტაპი საშუალებას იძლევა განხილული იქნეს პრობლემის/საკითხის გადაჭრის ალტერნატიული შესაძლებლობები და საბოლოო შეჯერება მოხდეს რამდენიმე ვარიანტზე, რომელთაგან ერთ-ერთია იმის განხილვა რა შედეგი დადგება, იმ შემთხვევაში თუ პროექტი არ განხორციელდება.

3.2 პროექტის კონცეფციის ბარათი

„პროექტის კონცეფციის ბარათში“ ინფორმაცია შეიტანება შიდა ანალიზისა და მსჯელობის საფუძველზე. ის გულისხმობს პროექტის შესახებ კონსენსუსის მიღწევას და მის შემუშავებაში სასურველია მონაწილეობდნენ, კონკრეტული სფეროს ტექნიკური სპეციალისტები, ასევე პროექტების პროფესიონალი ანალიტიკოსები. პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე, პროექტის შესახებ კონსენსუსის მიღწევა აგრეთვე შეიძლება გულისხმობდეს შესაბამისი გარეშე დაინტერესებული მხარეების და სამთავრობო უწყებების მონაწილეობას. ეს ყველაფერი  აისახება „პროექტის კონცეფციის ბარათის“ მომზადების პროცესზე.

„პროექტის კონცეფციის ბარათის“ მომზადების პროცესში შეიძლება უარი ითქვას პროექტის ან მისი ზოგიერთი ალტერნატივის კონცეფციაზე (კონცეფციის ბარათის მომზადება დაიწყოს და არ დასრულდეს), თუ მომზადების პროცესშივე ცხადი გახდა, რომ ის წინასწარი შერჩევის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და პროექტის შემდგომი დამუშავება მიზანშეწონილი არ არის. ეს არ უნდა ჩაითვალოს რესურსების უქმად ხარჯვად, პირიქით წარმოადგენს მომავალში ხარჯების დაზოგვას.

პროექტის „კონცეფციის ბარათში“ უნდა განისაზღვროს რომელი მეთოდების გამოყენება იქნება აუცილებელი პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისას, თუ პროექტი გადავა შეფასების ეტაპზე.

წინასწარი  შერჩევის  პროცედურის  განხორციელების  მიზნით, პროექტის  თითოეულ ალტერნატივაზე უნდა მომზადდეს „პროექტის კონცეფციის ბარათი“, რომელიც მოიცავს პროექტთან დაკავშირებულ შემდეგ ინფორმაციას:

ა)  ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული  ინფორმაცია  – პროექტის  სახელწოდება, კონცეფციის ბარათის მომზადებაში ჩართული პირები და პასუხისმგებლი პირები და სხვა;

ბ) პროექტის არსის განსაზღვრა და საჭიროებათა შეფასება ბ.ა) ინტერვენციების ლოგიკა

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს განსახილველი პროექტის არსის განმარტებას და შესაძლო ალტერნატიულ მიდგომებს. დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	იმ  კონკრეტული  პრობლემის/მდგომარეობის  აღწერა,  რომლის  საპასუხოდაც  არის მიმართული	პროექტი    და    აღნიშნული    პრობლემის/მდგომარეობის    სიმძიმის განსაზღვრა;

●	განმარტება      იმისა,      თუ      როგორ      მოახერხებს      პროექტი      განსაზღვრული პრობლემის/მდგომარეობის გადაჭრას/შემსუბუქებას;

●	პროექტი    უნდა    აკმაყოფილებდეს         კრიტერიუმებს,    რომელთა    საფუძველზე გამართლებულია სახელმწიფოს ინტერვენცია, ანუ, საბაზრო ჩავარდნა ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემები და სხვა.

●	პრობლემის აღმოფხვრის შესაძლო ალტერნატიული გზების აღწერა, მათ შორის, ახალი პოლიტიკის გატარება.

აუცილებელია განსაზღვრული პრობლემის სიმძიმის მაჩვენებლის მითითება და სასურველია, გაკეთდეს მისი რაოდენობრივი შეფასება (მაგალითად: ჩამდინარე წყლების ჩაშვების მოცულობა; წყლის ობიექტებში ბაქტერიებისა და დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია; გზის საფარის მდგომარეობა; ან მოძრაობის საშუალო სიჩქარე). ამის შემდეგ, პროექტის ინიციატორებმა მოკლედ უნდა განმარტონ, თუ როგორ აპირებენ იდენტიფიცირებული პრობლემის შედეგ(ებ)ის აღმოფხვრას.

საინვესტიციო შესაძლებლობები მოძიებული უნდა იქნეს იმ დარგებში, სადაც სახელმწიფო სექტორს კარგად განსაზღვრული როლი აქვს. ეს, როგორც წესი ნიშნავს იმას, რომ იქ სადაც საბაზრო ჩავარდნის ან არაეფექტიანობის მტკიცებულება არსებობს, კერძო სექტორი არ აიღებს ან ნაწილობრივ აიღებს საკუთარ თავზე გარკვეული მომსახურების გაწევას. იმ შემთხვევაში, თუ არ არის მკაფიოდ დასაბუთებული სახელმწიფო სექტორის ინტერვენციის აუცილებლობა მსგავსი პროექტი შემდგომ განხილვას, როგორც წესი არ ექვემდებარება.

ალტერნატიული გადაწყვეტილებების1  შემუშავებისას გასათვალისწინებელია მათ შორის, ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც შესაძლოა არ საჭიროებენ ინვესტიციას.

მაგალითად:

წყლის რესურსზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით ალტერნატიული გადაწყვეტები შესაძლოა იყოს: ახალი წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, წყალმომარაგების გამანაწილებელ ქსელში  გაჟონვების  დაფიქსირება, გამრიცხველიანება ან/და  ტარიფის გაზრდა.

საგზაო სექტორში, ქალაქის გზებზე გადატვირთული მოძრაობის პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია ინფრასტრუქტურაში  ინვესტიციების განხორციელებით  ან სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის უკეთესი მართვით.

პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპზე სასურველია წარმოდგენილი იყოს ალტერნატივათა სპექტრი, ხოლო შემდგომი კვლევის ეტაპზე მათი რაოდენობა უნდა შემცირდეს შესაბამისი გამორიცხვის მეთოდით. გადაწყვეტილებების განხილვისას და შემდგომი კვლევისთვის ალტერნატივების შერჩევისას პროექტის განმახორციელებლებმა უნდა გაითვალისწინონ პროექტის საბოლოო ანგარიშში მოცემული შესაბამისი კვლევების შედეგები   და   მსგავსი   პროექტების   ეფექტიანობის   შესრულების შემდგომი  შეფასებები. აღნიშნული კვლევის შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი სახით, რადგან მათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამასთან, შესაძლებელია    სხვა    ალტერნატივა    არ    არსებობდეს,    გარდა    „არაფრის    გაკეთების“

ალტერნატივისა.

1  პროექტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს ალტერნატივას უნდა წარმოადგენდეს არაქმედების (ნულოვანი) ალტერნატივა, ან, ზოგჯერ, სტატუს-კვოს შესანარჩუნებლად აუცილებელი მინიმალური ქმედების ალტერნატივა. ყველა დანარჩენი ალტერნატივა განიხილება აღნიშნულ ალტერნატივასთან შედარების გზით. აღნიშნული შედარება ფორმალურად ხორციელდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე, თუმცა მისი გათვალისწინება აუცილებელია პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპზეც.

ბ.ბ) საჭიროებათა შეფასება

პროექტის კონცეფციის ბარათში იდენტიფიცირებული უნდა იყოს საბოლოო ბენეფიციარები (ანუ, პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლები) და აღნიშნულ მომსახურებაზე მათი მოთხოვნის დაახლოებითი შეფასება. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი;

●	პროექტით     გათვალისწინებული     მომსახურების     საბოლოო     მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ.: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე და სხვა);

●	პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ფიზიკური მოთხოვნის განსაზღვრა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ.: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა);

●	საპროექტო ობიექტის სიმძლავრე/გამტარიანობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ.:	კუბური    მეტრი    წყალი    დღეში,    სატრანსპორტო    მოძრაობა    დღეში,    ან გამოყენებული სივრცის კვადრატული მეტრი).

სამიზნე ბენეფიციართა გამოვლენის შემდეგ, პროექტის კონცეფციის ბარათში აქცენტი უნდა გაკეთდეს პროექტით გათვალისწინებული მომსახურებით მოსარგებლე საბოლოო მომხმარებლებზე. საბიუჯეტო ორგანიზაციები, რომლებიც ძირითადად წარმოადგენენ შემსრულებელ ორგანოებს (და მათი თანამშრომლები)  არ წარმოადგენენ სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯების საბოლოო ბენეფიციარებს. საბოლოო ბენეფიციარი, ყოველთვის მიზნობრივი ჯგუფია, რომელიც შედგება საზოგადოების სხვადასხვა წევრებისგან.

ახალი პროექტებისთვის შემუშავებულ კონცეფციის ბარათში წარმოდგენილი საბოლოო მომხმარებელთა და მოთხოვნათა რაოდენობრივი შეფასება შესაძლოა არ იყოს ზუსტი წინასწარი შერჩევის ეტაპზე, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია საჭიროებს დაზუსტებას ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე.    მიუხედავად ამისა, კონცეფციის ბარათში აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი თუნდაც წინასწარი კვლევები, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება პროექტის წინასწარი შეფასება. ყველა რაოდენობრივი შეფასებისას მითითებული უნდა იყოს საზომი ერთეული.

პროექტის კონცეფციის ბარათში შეფასებული უნდა იყოს ასევე პროექტის ობიექტის რესურსების მოცულობა, რაც გამოხატული უნდა იყოს მოთხოვნის შეფასებისას გამოყენებული საზომი ერთეულით, რათა შესაძლებელი იყოს შედარებითი ანალიზის განხორციელება. აღნიშნული კვლევის შედეგად შესაძლებელი იქნება წინასწარ შეფასდეს, თუ რამდენად შეესაბამება არსებულ მოთხოვნას პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების

მიწოდება.     აღნიშნული  ინფორმაციის  სიღრმისეული  კვლევა  აუცილებელია  ტექნიკურ- ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე, პროექტის წინასწარი შერჩევის შემთხვევაში.

ბ.გ) პროექტის განხორციელების სფერო

პროექტის არსი, მისი შემადგენელი კომპონენტები და დაგეგმილი საქმიანობა საკმარისად მკაფიოდ უნდა იყოს წარმოჩენილი, რათა შესაძლებელი იყოს პროექტის მიზნის მისაღწევად აუცილებელი ხარჯების ასახვა. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს პროექტისა და მისი კომპონენტების აღწერას. მნიშვნელოვანია განისაზღვროს პროექტის სავარაუდო ხანგრძლივობა.

წინასწარი შერჩევის ეტაპზე, პროექტის ინიციატორები უნდა დარწმუნდნენ, რომ პროექტის არსი შეესაბამება არსებულ მოთხოვნებს და რომ ყველა  კრიტიკული კომპონენტი თუ საქმიანობა გათვალისწინებულია.

გ) პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა

პროექტის კონცეფციის ბარათის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და წინასწარი შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმი არის პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობის განსაზღვრა. პროექტის კონცეფციის ბარათში ნათლად უნდა იყოს წარმოჩენილი პროექტის   მთავრობის სტრატეგიულ პრიორიტეტებთან და შესაბამისი სექტორის სტრატეგიულ მიმართულებებთან შესაბამისობა. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომელიც უნდა შესრულდეს მაშინაც კი თუ პროექტში დასაბუთებულია ინტერვენციის აუცილებლობა და შესაბამისი მოთხოვნა. პროექტის უფრო ფართო კონტექსტში განხილვის მიზნით, კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:

●	მთავრობის  სტრატეგიულ  მიზნებთან  პროექტის  შესაბამისობა  და  მისი  წვლილი პროექტის განმახორციელებლის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში.

●	პროექტის შესრულების ვადები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის განსაზღვრულ ვადებთან.

მთავრობის მიერ დასახული მიზნები ასახულია მთავრობის სტრატეგიულ გეგმაში. სამინისტროს/უწყებების მიერ დასახული მიზნები და ამოცანები ასახულია სამინისტროს/უწყების სტრატეგიულ გეგმაში. საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით ჩნდება მატერიალური აქტივები, რომელთაც საკუთარი წვლილი შეაქვთ სამინისტროების/უწყებების მიერ დასახული მიზნების მიღწევაში. პროექტის კონცეფციის ბარათში მკაფიოდ უნდა იყოს ასახული, თუ რა წვლილი შეიძლება ჰქონდეს პროექტის განხორციელებას სამინისტროს/უწყების მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. იმ პროექტების შემთხვევაში, რომელთა შემუშავებისა და განხორციელების ვადა სცდება სამინისტროს/უწყების საშუალოვადიანი სტრატეგიული მიზნებისთვის განსაზღვრულ ვადას, აქცენტი უნდა გაკეთდეს მთავრობის პოლიტიკით განსაზღვრულ გრძელვადიან მიზნებთან ან სექტორის გრძელვადიან გეგმებთან შესაბამისობაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

დ) პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი

დ.ა) პროექტის ღირებულება

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს პროექტის და შესაბამისი ალტერნატივების განხორციელებისთვის საჭირო საინვესტიციო ხარჯების შეფასებას. დოკუმენტი შესაძლოა  მოიცავდეს მაღალი ხარჯების გამო უარყოფილ ალტერნატივებს და ასევე იმ ალტერნატივებს, რომლებიც შემდგომი კვლევებისთვის შესაფერისად იქნა მიჩნეული. მითითებული უნდა იყოს ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის საჭირო სავარაუდო ხარჯები. პროექტის კონცეფციის ბარათი ხარჯებთან დაკავშირებით უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	პროექტის და პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯების ძირითადი კომპონენტები;

●	პროექტის   და   შესაბამისი   ალტერნატიული   ვარიანტების   საერთო   სავარაუდო ღირებულება მიმდინარე ფასებში.

●   პროექტის ხარჯთაღრიცხვა.

პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპზე გათვალისწინებული უნდა იყოს პროექტის სავარაუდო ხარჯები, მაშინაც კი თუ აღნიშნული ხარჯები მაღალი ცდომილებით არის გაანგარიშებული2. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ ეტაპზე ხარჯების მხოლოდ მიახლოებითი შეფასება არის შესაძლებელი. შეფერხებული პროექტების დასრულებისთვის საჭირო ხარჯები (განახლებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფასის მიხედვით) აუცილებლად უნდა აისახოს პროექტის კონცეფციის ბარათში. კონცეფციის ბარათში მითითებული უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის საფუძველი და უნდა განსხვავდებოდეს პროექტის განვითარების ეტაპების მიხედვით.

პროექტის ალტერნატივები შესაძლოა დაიყოს ორი ტიპად, განსაზღვრული პრობლემის ტექნიკური გადაწყვეტილების ალტერნატივად და მოცემული გადაწყვეტილების ტექნიკურ ვარიანტებად. ტექნიკური ვარიანტი შეიძლება მოიცავდეს სპეციფიკაციის ცვლილებას (მაგალითად, პროექტის სასიცოცხლო ციკლის შეცვლა) ან სხვადასხვა კომპონენტების ეტაპებად დაყოფას. მაგალითად, გზის სხვადასხვა შესაძლო (ჰორიზონტალური) დაგეგმარება აღქმული უნდა იყოს, როგორც ალტერნატიული ტექნიკური გადაწყვეტილებები (ისევე როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის ინვესტირების ნაცვლად სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მართვის გაუმჯობესების შესახებ მიღებული ალტერნატიული გადაწყვეტილება), ხოლო გზის გრძივი პროფილის და გზის საფარის მოწყობასთან დაკავშირებული არჩევანი მიჩნეული უნდა იქნეს ვარიანტებად. ტექნიკური ვარიანტების განხილვა არ ხდება წინასწარი შერჩევის ეტაპზე, რადგან  მათი მიახლოებული ხარჯების  გაანგარიშებაც  კი  შეუძლებელია  ამ  ეტაპზე,  თუმცა  პოტენციური  ვარიანტები

საფუძვლიანად უნდა შეფასდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე;

2  იმ პროექტების შემთხვევაში, რომელთა დოკუმენტაცია სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის რეფორმებამდე მომზადდა, უკვე არსებული ხარჯთაღრიცხვა არსებულ ფასებთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს.

დ.ბ) პროექტის სარგებელი

წინასწარი შერჩევის ეტაპზე მნიშვნელოვანია პოტენციური სარგებელის დადგენა და მათი მნიშვნელობის წინასწარი ხარისხობრივი შეფასება. ამ ეტაპზე მათი რაოდენობრივი შეფასება არ არის საჭირო.3  პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●   შექმნილი აქტივებით საბოლოო მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი;

●    ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გარე სარგებელი და უარყოფითი ეფექტი4; და

●	ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მოკლე განმარტებებით.

პროექტის სარგებელი მჭიდრო კავშირში უნდა იყოს ადრეულ ეტაპზე (ინტერვენციის ლოგიკა) გამოვლენილ პრობლემასთან და განსაზღვრული უნდა იყოს ბენეფიციარები. მომსახურეობის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაშიც კი მომხმარებელმა შესაძლოა მიიღოს სარგებელი, მაგალითად, გზის მომხმარებლები დაზოგავენ დროსა და ავტომობილის საოპერაციო ხარჯებს, ხოლო პარკის მომხმარებლები სიამოვნების სახით მიიღებენ სარგებელს. ყოველივე ეს ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს დოკუმენტში. პროექტის განმახორციელებლის გარე სარგებელი და ხარჯები, მაგალითად როგორიცაა სატრანსპორტო პროექტების შედეგად ხმაურის გავრცელებისა და ჰაერის დაბინძურების ზრდა და კლება ასახული უნდა იყოს კონცეფციის ბარათში. სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შესაძლოა საჭირო იყოს მომზადების პროცესში გარე ფაქტორების რაოდენობრივი შეფასების მიზნით. პროექტის კონცეფციის ბარათში ასახული უნდა იყოს სარგებელის საწყისი მონაცემები, ანუ:

●    მატერიალური სარგებელის ღირებულების შეფასება საბაზრო ფასის გამოყენებით;

●	არამატერიალური    სარგებელის/დანაკარგის    ფულადი    ღირებულების    შეფასება საბაზრო ფასის სიმულაციის გზით;

●	არამატერიალური       სარგებელით/დანაკარგით       გამოწვეული       ზემოქმედებების რაოდენობრივი5 შეფასება, მაშინ, როდესაც გართულებულია ფულადი ღირებულებების შეფასება;

●    არამატერიალური      სარგებლის      ხარისხობრივი      შეფასება,      მაშინ,      როდესაც

გართულებულია ზემოქმედებების რაოდენობრივი შეფასება.

3  გამონაკლისი დაიშვება შეჩერებული პროექტებისთვის ან იმ პროექტებისთვის რომლებმაც სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის რეფორმებამდე გაიარეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპი.

4 დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორები წარმოადგენს პროექტის იმ სარგებელსა და ხარჯებს, რომლებიც არ არის პროექტის განმახორციელებელი ან განმახორციელებლის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი და შესაბამისად არ არის ასახული პროექტის ფინანსურ ანგარიშებში.

5  გარემოზე ზემოქმედების რაოდენობრივი შემცირება ან ზრდა, მაგალითად როგორიცაა ხმაურის გავრცელება, ჰაერის დაბინძურება;

პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპზე აღნიშნული მეთოდის გამოყენება არ არის სავალდებულო. აღნიშნული ინფორმაცია გარკვეულწილად დაგვეხმარება, უკეთ გავიგოთ თუ რა შემდგომი კვლევების განხორციელება იქნება საჭირო დადებითი გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველყოფისთვის.

დ.გ) ეკონომიკური ეფექტიანობა

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის6 წინასწარ შეფასებას, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად ღირს მასში სახელმწიფო ინვესტიციის ჩადება. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულებამდე შეუძლებელია პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობის ზუსტი შეფასება. თუმცა, არსებობს ერთეული ღირებულების გარკვეული მაჩვენებლები, რომლებიც პროექტის ინიციატორებმა და გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა განიხილონ იმისათვის, რომ დაადგინონ თუ რამდენად აქვს პროექტს სახელმწიფო ინვესტიციის მიღების პოტენციალი და გამორიცხონ მაღალი ხარჯის/დაბალი მოთხოვნის პროექტები. აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	აქტივის საორიენტაციო ღირებულება თითო საბოლოო მომხმარებელზე და/ან აქტივის საორიენტაციო	ღირებულება     საბოლოო     მომსახურებაზე     მოთხოვნის     თითო ერთეულზე;7

●	ერთეულის  ღირებულების  მიხედვით  შესაძლო  ალტერნატივების  ან/და  სხვა  უკვე დასრულებული შესაძლო მსგავსი პროექტების შედარება;

●	შეფასება იმისა, თუ რამდენად ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის	ალტერნატივებთან    შედარებით    (როგორც    მინიმუმ    „არაფრის    გაკეთების“ ალტერნატივა),	ხარჯებისა   და   პოტენციური   სარგებელის   შესახებ   არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით;

●	პროექტის   ეკონომიკურ   ეფექტიანობაზე   ზემოქმედების   ძირითადი   რისკები   და ვარაუდები და ის   რისკები, რომელიც შესაძლოა საჭიროებდეს შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებას;

●	პროექტის     ის     ალტერნატივები,     რომლებიც          ეკონომიკური     ეფექტიანობის თვალსაზრისით შემდგომ კვლევებს დაექვემდებარება;

მოლოდინი იმისა, რომ პროექტის ინიციატორები წინასწარი შერჩევის ეტაპზე შეძლებენ ეკონომიკური ეფექტიანობის ზუსტ განსაზღვრას ნაკლებია, თუმცა, მინიმუმ მათ

6 მეთოდოლოგიაში ტერმინი "ეკონომიკური ეფექტიანობა" გამოიყენება როგორც საზოგადოებისთვის სარგებლის მოტანის თვალსაზრისით   პროექტის მდგრადობის აღმნიშვნელი შემოკლებული ფორმა: ეს არ გულისხმობს განმახორციელებლის საქმიანობიდან ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ ფინანსურ მომგებიანობას.

7  ეს არის უხეში შეფასებით მიღებული მაჩვენებლები. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს პროექტის და მისი ალტერნატიული ვარიანტების ხარჯები მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. თუმცა, ერთ მომხმარებელზე ან ერთ წარმოებულ ერთეულზე გაანგარიშებული კაპიტალური ხარჯების მიხედვით შესაძლოა დადგინდეს, რომ პროექტი ძვირადღირებულია და შესაბამისად აზრი აღარ აქვს მის შემდგომ განხილვას.

უნდა გამორიცხონ აშკარად ძვირადღირებული და არასაკმარისად მოთხოვნადი პროექტები და შეარჩიონ შემდგომი განხილვისთვის შესაფერისი ალტერნატივები. იმ შემთხვევაში, თუ შიდა ექსპერტიზის გავლის შედეგად დადგინდება, რომ პროექტისთვის სახელმწიფო სახსრების დახარჯვა არ ღირს, მაშინ მისი კონცეფციის ბარათის შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელთან/საფინანსო ორგანოს ხელმძღვანელთან წარდგენა აღარ მოხდება.8

პროექტის ეკონომიკური ეფექტის საბოლოო შეფასებისას პროექტის ინიციატორებმა უნდა გაითვალისწინონ:

●	საპროექტო     ხარჯების     (ერთ     მომხმარებელზე,     ერთ     ერთეულზე)     გაწევის საფუძვლიანობა;9

●    ბენეფიციარების საერთო რაოდენობა და კატეგორია;

●    ბენეფიციარების სავარუდო მასშტაბი და ხასიათი;

●    საპროექტო ობიექტის რესურსებსა და მის მომსახურებაზე მოთხოვნას შორის ბალანსი;

●	თუ   რამდენად   არის   გათვალისწინებული   პროექტის   დიზაინის   სპეციფიკაციაში ხარჯების ეკონომიის საჭიროება;

მნიშვნელოვანი რისკები10  და ძირითადი დაშვებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ პროექტის წარმატებულ განხორციელებაზე გამოვლენილი უნდა იყოს ყველა გათვალისწინებული ალტერნატივისთვის. თუ არსებობს მსგავსი პროექტების შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიშები, მათი განხორციელებისას რეალიზებული    რისკები უნდა აისახოს მსგავსი პროექტის წინასწარი შეფასებისას კონცეფციის ბარათში. აღნიშნული ინფორმაცია წარმოადგენს შემდგომი კვლევების საფუძველს,  როდესაც რისკები გაცილებით დეტალურად უნდა იყოს გაანალიზებული, ხოლო    ვარაუდების საიმედოობა მეტად დადასტურებული. იმ შემთხვევაში თუ რისკის არსებობა ნათელია, პროექტის კონცეფციის ბარათში განსაზღვრული უნდა იყოს აღნიშნული რისკის შემცირების ზომები;

ე) გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური თვალსაზრისით პროექტის ხელმისაწვდომობის შეფასება

პროექტის კონცეფციის ბარათი მოიცავს შემოთავაზებული პროექტის ფინანსური თვალსაზრისით ხელმისაწვდომობის წინასწარ შეფასებას. დადგინდეს ნებისმიერი სახის დაფინანსების ხარვეზები და განისაზღვროს მათი აღმოფხვრის გზები. არასაბიუჯეტო დაფინანსების შემთხვევაში აუცილებელია იდენტიფიცირებული იყოს დაფინანსების წყარო.

დაფინანსების  ალტერნატიული  წყაროების  არსებობის  შემთხვევაში  აუცილებელია  მათი

8	როგორც უკვე აღინიშნა, პროექტის კონცეფციის ბარათის მომზადება პროცესია და არა ადმინისტრაციული ბარიერი.

9  აქედან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანია "მიზნობრივი ჯგუფებისა" და "სავარაუდო ხარჯების" შესახებ რაოდენობრივი ინფორმაციის მოპოვება.

10 რისკის მნიშვნელობა დამოკიდებულია მის ალბათობასა და ზემოქმედებაზე. მაღალი ალბათობის, მაღალი ზემოქმედების რისკები ყველაზე საგულისხმოა, ხოლო დაბალი ალბათობის, დაბალი ზემოქმედების რისკები ნაკლებად მნიშვნელოვანია.

თავდებობის/გარანტიით   უზრუნველყოფის   ან   სხვა   მსგავსი   პირობებისა   და   ვადების განსაზღვრა. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	პროექტის    მომზადებისა    და    განხორციელებისთვის    გამოყოფილი    საბიუჯეტო დაფინანსების გონივრულობა /ადეკვატურობა;

●    საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები;

●	დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული უნდა იქნეს პროექტის მომზადების და მის შემდგომ პროცესში; და

●	ასიგნების  საორიენტაციო  ოდენობის  შესაბამისობა  ადგილობრივი  მთავრობის  ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში.

ფინანსურად მნიშვნელოვანი პროექტების შეფასების უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი არის ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტთან შესაბამისობა, რადგან მსგავსი პროექტები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მომზადდება და შეფასდება მიმდინარე ან მომავალი ბიუჯეტის შესრულებამდე. მნიშვნელოვანი პროექტების11 განხორციელება, მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის საჭირო დროის გამო, სავარაუდოდ, ვერ დაიწყება   ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტით განსაზღვრული ვადების ფარგლებში. მსგავსი პროექტის განხორციელებას ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი დრო დასჭირდება. მსგავს შემთხვევებში, მნიშვნელოვანია, პროექტის მომზადების ხარჯების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრული დაფინანსების ზღვრულ მოცულობებთან შესაბამისობის წარმოჩენა. შეთანხმებული გრძელვადიანი, ფინანსური თვალსაზრისით შეზღუდული ინფრასტრუქტურის მოწყობის გეგმის არარსებობის შემთხვევაში, ფინანსური თვალსაზრისით, პროექტის ხელმისაწვდომობა უნდა იქნეს გათვალისწინებული იმ მნიშვნელოვანი პროექტების შემთხვევაში, რომელთა განხორციელება სავარაუდოდ დაიწყება ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრული პერიოდის შემდეგ. ამ მიზნით აუცილებელია პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯების მიმდინარე წლის ბიუჯეტის/ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის (BDD) ასიგნებებთან შესაბამისობის  ან    ფისკალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დარღვევის რისკის გარეშე ასიგნებების გაზრდის შესაძლებლობის დამტკიცება. მიზანშეწონილია პროექტის ინიციატორებმა, კონცეფციის ბარათის წარდგენამდე, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად განიხილონ თუ რამდენად გამართლებულია ფინანსური თვალსაზრისით ძირითადი პროექტის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით (BDD) განსაზღვრული  ვადების  ფარგლებს  გარეთ  განხორციელება.  წინასწარი  შერჩევის  ეტაპზე

11 სავარაუდოდ, ესენია მნიშვნელოვანი და დიდი პროექტები, რომელთა ფინანსური თვალსაზრისით მნიშვნელობა დადგენილ ზღვარზე - 5.0 მილიონ ლარზე მეტია.

ფინანსთა    სამინისტრო    მოსაზრებას    გამოთქვამს     პროექტის    მხოლოდ    პოტენციურ ხელმისაწვდომობაზე და არ იღებს ვალდებულებას დაფინანსებაზე;

ვ) პროექტის განხორციელების გზები

ვ.ა) შესყიდვები, სახელმწიფო შესყიდვები და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი

წინასწარი შერჩევის ეტაპზე ვერ მოხერხდება პროექტისთვის შესყიდვის სასურველი მოდელის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება (მაგ. ინფრასტრუქტურის ტრადიციულ შესყიდვასა და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას შორის არჩევანის გაკეთება). თუმცა, აღნიშნულ ეტაპზე შესაძლებელია იმ მახასიათებლების გამოვლენა, რომელთა საფუძვლეზეც სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი შესაძლოა განიხილებოდეს შესყიდვის ვარიანტად. ეს უნდა მოიცავდეს სახელმწიფო და კერძო პარტნიორებს შორის რისკების სათანადოდ გადანაწილების შესაძლებლობას, ან კერძო სექტორის ინოვაციურ საპროექტო გადაწყვეტილებებს ან საოპერაციო პრაქტიკებს. ასევე უნდა იყოს სათანადო გრძელვადიანი ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელისთვის შესაფერისად არის მიჩნეული ისეთი კომპლექსური პროექტები, რომელთა დაგეგმვისა და მართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება შეუძლიათ კერძო ერთეულებს, რადგან:

●    შესაძლებელია შედეგების ზუსტი განსაზღვრა და ხარისხის მონიტორინგი;

●    მომხმარებლის საჭიროებები სტაბილურია;

●    პროექტი მდგრადია პოლიტიკური ცვლილებებისადმი;

●	ისეთი სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილება არ არის მოსალოდნელი, რაც პროექტის მნიშვნელოვან ცვლილებებს მოითხოვს;

პროექტის კონცეფციის ბარათში პოტენციური შესყიდვის პირობებთან დაკავშირებული საკითხები განხილულ უნდა იყოს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის და მისი სასურველი პირობების შესახებ არსებული მთავრობის პოლიტიკის მიხედვით;

ვ.ბ) განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს განხორციელების ღონისძიებების პირველად აღწერას და სხვა პროექტებზე უარყოფითი ზემოქმედების ან რაიმე შეზღუდვების შესაძლებლობის შეფასებას. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს პროექტის მართვის და ზედამხედველობის მექანიზმების მოკლე მიმოხილვას. არ არის სავალდებულო, რომ კონცეფციის ბარათში მოცემული ინფორმაცია იყოს საბოლოო ან დეტალური. პროექტის კონცეფციის ბარათისთვის აღნიშნული ინფორმაციის მოსაპოვებლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ანგარიშის შედეგები. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	პროექტის        განხორციელების        ზედამხედველობის        და/ან        მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები;12

●	შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად საკმარისი ადამიანური რესურსი და საკმარისი რესურსის უზრუნველყოფისთვის საჭირო დამატებითი ზომები;

●	ამავე სექტორში განხორციელებული მიმდინარე პროექტების შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედება პროექტის განხორციელებაზე და აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზები;

●	შესაძლო        გადასალახი        ზემოქმედებები        ან        პროექტის        წარმატებით განხორციელებისთვის საჭირო დამატებითი ზომები.

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს მოკლე ინფორმაციას პროექტის ხელმძღვანელობის და პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციის პერსონალის შესახებ. მაგალითად, თანამშრომელთა რაოდენობა, კვალიფიკაცია და გამოცდილება. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პროექტი ოპერატიული მართვისა და ზედამხედველობისთვის იყენებს გარე რესურსებს, პროექტის კონცეფციის ბარათში სასურველია გათვალისწინებული იყოს      კომპენტენციები პროექტის მენეჯერებთან და კონსულტანტებთან ურთიერთობის მართვისა და ზედამხედველობისთვის. დოკუმენტი ასევე უნდა მოიცავდეს მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების პორტფელების შესახებ ზოგად შემაჯამებელ ინფორმაციას, რაც ერთგვარი მტკიცებულება იქნება იმისა, რომ შესაძლებელია შემოთავაზებული პროექტის  არსებული რესურსებით განხორციელება.

რესურსების გარდა, პროექტის კონცეფციის ბარათში უნდა აისახოს პროექტის განხორციელების სხვა მოსალოდნელი ხელის შემშლელი ფაქტორები და დამატებითი ზომები, რომელთა განსაზღვრა შესაძლებელია ადრეულ ეტაპზე. ეს შესაძლოა გულისხმობდეს მიწის შესყიდვასთან, მოსახლეობის განსახლებასთან და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კონცეფციის ბარათში ასევე უნდა იყოს განსაზღვრული  პროექტის ეფექტიანობის უზრუნველყოფისთვის საჭირო დამატებითი ღონისძიებები, როგორიცაა სამართლებრივი და მარეგულირებელი ცვლილებები. გარდა ამისა, კონცეფციის ბარათში განსაზღვრული უნდა იყოს ნებისმიერ დამატებით ზომების განხორციელებისთვის საჭირო საორიენტაციო ვადები;

ზ) მდგრადი განვითარების საკითხები

საბოლოო მომხმარებლისთვის გრძელვადიანი სარგებლის უზრუნველსაყოფად მხოლოდ ინვესტიციის ჩადება არ კმარა. ასევე აუცილებელია, რომ ობიექტის ფუნქციონირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას გააჩნდეს შექმნილი აქტივის ეფექტიანი გამოყენებისთვის საკმარისი მმართველობითი და ფინანსური რესურსები. პროექტის       კონცეფციის       ბარათი       უნდა       მოიცავდეს       საოპერაციო       ხარჯების

დაფინანსების/თვითდაფინანსების   წინასწარ   გეგმებს.   ხარჯების   გაწევის   შესაძლებლობა

12 ერთ-ერთი ვარიანტია ოპერატიული მართვისა და ზედამხედველობისთვის გარე რესურსის გამოყენება; თუმცა, ამ შემთხვევაში პროექტის წარმდგენი ვალდებულია მიუთითოს გარე პროექტის მენეჯერებთან და კონსულტანტებთან ურთიერთობის და მათი ზედამხედველობის შიდა ღონისძიებები.

შესაძლოა მოიცავდეს საბიუჯეტო დაფინანსებას ან გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრებას. მომსახურების გაწევის გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების შემთხვევაში, აუცილებელია წარმოდგენილი იყოს გარკვეული წინასწარი მტკიცებულება იმისა, რომ მომხმარებლები მზად არიან საკუთარ თავზე აიღონ აღნიშნული გადასახადების დაფარვა და რომ აღნიშნული გადასახადები საკმარისი იქნება საოპერაციო და სარემონტო ხარჯების დასაფარად. საბიუჯეტო დაფინანსების შემთხვევაში, ხარჯების გაწევის შესაძლებლობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მიმდინარე საბიუჯეტო ასიგნებებთან მიმართებაში. პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

●	პროექტის     განხორციელების     შედეგად     შექმნილი     აქტივის     მფლობელი     ან განმახორციელებელი ორგანიზაცი(ებ)ი;

●	აქტივის   ფუნქციონირებასა   და   შენარჩუნებაზე   პასუხისმგებელი   ორგანიზაციის ტექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსების შესაბამისობა და აუცილებელი რესურსების შექმნისთვის საჭირო ნებისმიერი დამატებითი ზომები;

●	პროექტის დასრულების შემდეგ საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა, მათ შორის, ამ ხარჯების მომხმარებელზე დაკისრების (ტარიფის, საფასურის და სხვა სახით) ჩათვლით.

გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა უნდა წარმოადგენდეს პროექტის კონცეფციის ბარათის შემადგენელ ნაწილს. ზემოქმედებების საფუძვლიანი კვლევა არ არის ამ ეტაპზე სავალდებულო, თუმცა განსაზღვრული უნდა იყოს ძირითადი პრობლემატური საკითხები, იმ მწვავე ზემოქმედებებთან ერთად, რომელთა გამოც შესაძლოა საფრთხე შეექმნას პროექტის გრძელვადიან წარმატებას. იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია მსგავსი ზემოქმედებები, აუცილებელია განისაზღვროს შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები;

თ) შემდგომი კვლევები და კონსულტაციები

წინასწარი შერჩევის ეტაპზე მიღებული გადაწყვეტილება არის შემდგომი კვლევების დაფინანსების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, პროექტის კონცეფციის ბარათში განსაზღვრული უნდა იყოს საჭირო შემდგომი კვლევები და მათთან დაკავშირებული მოსალოდნელი ხარჯები. პროექტის კონცეფციის ბარათში მოცემული აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე და შესაბამისი ანალიზის შედეგად, შესაძლებელი უნდა იყოს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისთვის თანმიმდევრული ტექნიკური დავალების შედგენა, რაც შემდეგი ეტაპის  – პროექტის შეფასების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.

პროექტის კონცეფციის ბარათის აღნიშნული ნაწილი მიეთითება პროექტის შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალით და შემოთავაზებული პროექტის განხორციელების ძირითადი მოტივის/საფუძვლის შეჯამებით. შერჩეული ალტერნატივა შესაბამისობაში უნდა იყოს შემოთავაზებული პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან, მასთან დაკავშირებულ რისკებთან, მის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან და საოპერაციო ხარჯებთან. ამ ეტაპზე გამორიცხული ალტერნატივის შემთხვევაში აუცილებლია გამორიცხვის მიზეზის მოკლე აღწერა. მიზეზი შესაძლოა იყოს შემოთავაზებულ პროექტთან შედარებით   მაღალი   ხარჯები   და/ან   დაბალი   მოგება,   მნიშვნელოვნად   მაღალი   რისკი

საოპერაციო ხარჯების თვითდაფინანსებასთან დაკავშირებით. პროექტის კონცეფციის ბარათში უნდა განისაზღვროს ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან დაკავშირებული ის კონკრეტული საკითხები, რომლებიც საჭიროებს სიღრმისეულ კვლევას ტექნიკურ- ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე. ეს შესაძლოა მოიცავდეს პროექტის ალტერნატივების შესწავლას, ტექნოლოგიის ან არასაბაზრო ხარჯების და სარგებელის შეფასებისთვის შესაფერისი მიდგომის შერჩევას.

პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციების განსახორციელებლად საჭირო მიდგომას, რაც აუცილებელია პროექტის შემდგომ, შეფასების ეტაპზე გადასასვლელად. ამისათვის პროექტის კონცეფციის ბარათი უნდა მოიცავდეს  შემდეგ ინფორმაციას:

●	წინასწარი     შერჩევის     შედეგად     შერჩეული     ალტერნატივების     ჩამონათვალი, უარყოფილი ალტერნატივების და მათი უარყოფის მიზეზების ჩათვლით;

●    შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო შემდგომი კვლევები;

●    შემდგომი კვლევების სავარაუდო ღირებულება;

●	კვლევების     განხორციელებისთვის     და     შეფასების     ეტაპზე     გადაწყვეტილების მიღებისთვის	საჭირო    ნებისმიერი    სახის,    ფორმალური    თუ    არაფორმალური კონსულტაცია;

●	ნებისმიერი   საკითხი,   რომელსაც   განსაკუთრებული   ყურადღება   უნდა   მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების შესრულების შემდგომი კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით;

●	წინასწარი  ტექნიკურ-ეკონომიკური  კვლევის  ჩასატარებლად  საჭირო  ნებისმიერი მოთხოვნა;

●	სოციალურ    გარემოზე    ზემოქმედების    შეფასების    მოთხოვნები    და    ძირითადი პრობლემატური საკითხები;

●	გარემოზე  ზემოქმედების  შეფასების  შესრულების  სამართლებრივი  საფუძველი  და აღნიშნული	მინიმალურ    მოთხოვნების    შეუსრულებლობის    მიზეზები,    ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

შემდგომი კვლევები უნდა მოიცავდეს ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას, ეკონომიკური ანალიზის ჩათვლით. გარდა ამისა, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება მოიცავს კონკრეტულ მოთხოვნა კვლევებს, რაც არასაბაზრო ხარჯებისა და სარგებელის გაანგარიშების საშუალებას იძლევა. პროექტის საოპერაციო ხარჯების თვითდაფინანსების გათვალისწინებით, რაც შესაძლოა გულისხმობდეს მომხმარებლებისთვის ახალი გადასახადების დაწესებას ან უკვე არსებული გადასახადების გაზრდას, აუცილებელია მომხმარებელთა სურვილისა და გადახდისუნარიანობის შეფასება. წინასწარი ტექნიკური კვლევები უნდა განხორციელდეს   ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე, ხოლო დეტალური ტექნიკური კვლევები უნდა განხორციელდეს შეფასების ეტაპზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. პროექტის კონცეფციის ბარათში უნდა განისაზღვროს პროექტთან დაკავშირებული ყველა ის სპეციფიკური საკითხი, რომელებზეც აუცილებელია ყურადღების გამახვილება.

მასშტაბური, კომპლექსური და ინოვაციური პროექტებისთვის წინასწარი ტექნიკურ- ეკონომიკური კვლევა ზოგჯერ საჭიროა იმისათვის, რომ დადგინდეს, თუ რამდენად ღირს ფულის დახარჯვა ხშირ შემთხვევაში ძალზე მაღალ ხარჯებთან დაკავშირებულ ტექნიკურ- ეკონომიკური დასაბუთებაზე. წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლით ხშირად დგინდება პროექტის სასურველი ალტერნატივა, თუმცა, როგორც წესი, ზოგიერთი სხვა ალტერნატივაც განიხილება ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე (ყველაზე ნაკლებად შესაფერისი ალტერნატივა გამოირიცხება წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე). ფინანსური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროექტების შემთხვევაში, წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა არ წარმოადგენს სავალდებულო ეტაპს, თუმცა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს გადაწყვეტილების მიღების და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის უკეთ განხორციელების უზრუნველსაყოფად.13

პროექტის კონცეფციის ბარათში გათვალისწინებული უნდა იყოს   გარემოსდაცვითი შეფასების ან სოციალური ზემოქმედების შეფასების ნებისმიერი მოთხოვნა. მნიშვნელოვანია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მინიმალური სამართლებრივი მოთხოვნების განსაზღვრა და მათი შემდგომ კვლევებში გათვალისწინება. აღნიშნული მინიმალური მოთხოვნები შესაძლოა გაიზარდოს იმ შემთხვევაში, თუ გარემოზე გარკვეული უარყოფითი თუ დადებითი ზემოქმედება ეჭვქვეშ აყენებს პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობას. აღნიშნული შემთხვევები განისაზღვრება პროექტის კონცეფციის ბარათის იმ ნაწილში, რომელშიც შეფასებულია და განსაზღვრულია პროექტის განხორციელებით მიღებული სარგებელი. აუცილებელია გარემოზე ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შეფასებისთვის საჭირო კვლევების გათვალისწინება.

პროექტის კონცეფციის ბარათში მითითებული უნდა იყოს აღნიშნული კვლევების განხორციელების ვადები, რათა დროულად შეგროვდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესისთვის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ინფორმაცია.

3.3 პროექტის წინასწარი შერჩევის კრიტერიუმები და გადაწყვეტილება

წინასწარი შერჩევის ეტაპზე დადებითი გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმს. გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული იმის მიხედვით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს პროექტის კონცეფციის ბარათში მოყვანილი ინფორმაცია აღნიშნულ კრიტერიუმებს. პროექტის კონცეფციის ბარათის შესაბამის მხარჯავ დაწესებულების ხელმძღვანელთან/საფინანსო ორგანოსთან წარდგენამდე ეკონომიკური ერთეულების მიერ უნდა განხორციელდეს კონცეფციის ბარათის შიდა მიმოხილვა, რათა დარწმუნდნენ, რომ ის აკმაყოფილებს მოცემულ კრიტერიუმებს. იმისათვის, რომ პროექტმა გაიაროს წინასწარი შერჩევის ეტაპი, ის უნდა აკმაყოფილებდეს №1 ცხრილში მოცემულ   კრიტერიუმებს.   შეფასება   განხორციელდება   პროექტის   კონცეფციის   ბარათში

13   ფინანსური  თვალსაზრისით  უმნიშვნელო  პროექტებისთვის,  რომლებიც  არ  საჭიროებენ  სრულ  ტექნიკურ- ეკონომიკურ დასაბუთებას, არც წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის განხორციელებაა სავალდებულო.

მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე. კონცეფციის ბარათში კრიტერიუმები დადებითად უნდა შეფასდეს.

ცხრილი №1: წინასწარი შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები

| შეფასების კრიტერიუმები | დიახ | არა |
| --- | --- | --- |
| ა) ზოგადი |
| 1. პროექტის კონცეფციის ბარათში წარმოდგენილი ინფორმაცია საკმარისია წინასწარი შერჩევის ეტაპზე გადაწვეტილების მისაღებად. |  |  |
| 2. განსაზღვრულია, თუ ვინ უნდა განახორციელოს პროექტი და ვინ არის საბოლოო პასუხისმგებელი პროექტის დროულად დასრულებაზე. |  |  |
| ბ) პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |
| 3. მკაფიოდ არის განსაზღვრული პრობლემა ან აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის საშუალება და აღწერილია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პროექტის განხორციელება განსაზღვრული პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით. |  |  |
| 4. პროექტის არსი, წინასწარი შეფასების ეტაპისთვის საკმარისად დეტალურად არის აღწერილი და არცერთი ძირითადი კომპონენტი არ არის გამოტოვებული, რომელიც სავარაუდოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს პროექტის მიზნის მიღწევას. |  |  |
| 5. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში პროექტის რომელიმე ან რამდენიმე ქვემოთ მოყვანილი მომსახურების გადაუდებელი აუცილებლობა: ● ტექნოლოგიურად ჩამორჩენილ ან ექსპლუატაციის ვადის ზღვრზე მყოფ ობიექტზე არსებული მოთხოვნა; ● არსებულ ობიექტებში რესურსების მკაცრი შეზღუდვა, რაც იწვევს არსებული მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობას; ● მზარდი მოთხოვნა, რომელიც უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ გადააჭარბებს არსებული ობიექტების შესაძლებლობებს; ან ● მოთხოვნა ახალ მომსახურებაზე. |  |  |
| გ) პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |
| 6. პროექტი ხელს შეუწყობს და საკუთარ წვლილს შეიტანს ქვეყნის ან სამინისტროს/უწყების სტრატეგიულ გეგმებსა და სხვა მსგავს დოკუმენტებში განსაზღვრული სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. |  |  |

| შეფასების კრიტერიუმები | დიახ | არა |
| --- | --- | --- |
| 7. საბაზრო ჩავარდნის საფუძველზე საჭიროებს სახელმწიფო სექტორის ინტერვენციას, რაც, თავის მხრივ, არ წარმოადგენს კერძო სექტორის ინიციატივების ჩახშობის საშიშროებას. |  |  |
| დ) პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |
| 8. შემოთავაზებული ტექნიკური გადაწყვეტა მიზანშეწონილია გამოვლენილი პრობლემისთვის (ანუ შემოთავაზებული ტექნოლოგია არ არის ინოვაციური/თანამედროვეა და ძალიან გართულებული / ზედმეტად მრავალფუნქციური). |  |  |
| 9. პროექტის სარგებელი დამაჯერებელია და მიზნობრივი ჯგუფები წარმოადგენენ მთავრობის პრიორიტეტს |  |  |
| 10. მისაღები დანახარჯების შედეგად საბოლოო მომხმარებელი მიიღებს სარგებელს (მაგალითად,კაპიტალური ხარჯები ახალ ერთ მომხმარებელზე ან წარმოების ერთ ერთეულზე შესაბამისობაშია მსგავს პროექტებთან და / ან საერთაშორისო გამოცდილებასთან). |  |  |
| 11. საერთო ჯამში, არსებობს საფუძვლიანი მოსაზრება, რომ პროექტის ხარჯებს გადააჭარბებს პროექტის პოტენციური სარგებელი. |  |  |
| 12. განხილულია ალტერნატიული გადაწყვეტილებები და გამოვლენილია მათ შორის, ყველაზე პერსპექტიული ალტერნატივები, რომელთა სიღრმისეული ანალიზი განხორციელდება შეფასების ეტაპზე. |  |  |
| ე) ფისკალური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა |
| 13. ბიუჯეტზე მოსალოდნელი საშუალოვადიანიდან-გრძელვადიანი ზემოქმედება, პროექტის განმახორციელებლის ვალდებულებების გათვალისწინებით შეესაბამება საბიუჯეტო პროგნოზებსა და ტენდენციებს. |  |  |
| 14. გამოვლინდა თანადაფინანსების მოთხოვნები, რაც დიდი ალბათობით უზრუნველყოფილი იქნება. |  |  |
| 15. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის განხორციელება და ფუნქციონირება მოხდება საკუთარ დაფინანსებაზე მყოფი უწყების მიერ, მისი ფინანსური პოზიცია ფულადი სახსრების მოძრაობისა და გადახდისუნარიანობის თვალსაზრისით საკმაოდ კარგად არის დასაბუთებული და სავარაუდოდ არ შეიცვლება. |  |  |
| ვ) განხორციელების ღონისძიებები |

23

| შეფასების კრიტერიუმები | დიახ | არა |
| --- | --- | --- |
| 16. პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას გააჩნია პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსები. |  |  |
| ზ) მდგრადი განვითარების საკითხები |
| 17. პროექტის მდგრად განვითარებას საფრთხე არ ემუქრება ისეთი მიზეზის გამო, როგორიცაა: ● ექსპლუატაციის და / ან ტექნიკური გამართულობისთვის საჭირო ფინანსების არარსებობის გამო; ● განმახორციელებლის არასაკმარისი რესურსის გამო, რომელიც სავარაუდოდ ვერ მოგვარდება პროექტის დასრულებამდე. |  |  |
| 18. შემარბილებელი ღონისძიებები გათვალისწინებულია ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნებისმიერი პოტენციური ზემოქმედებისთვის. |  |  |
| თ) შემდგომი კვლევებისადმი მიდგომა |
| 19. შემდგომი კვლევებისთვის გათვალისწინებულია შესაბამისად ყოვლისმომცველი მოთხოვნები, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩათვლით. |  |  |

3.4 პროექტის წინასწარი შერჩევის პროცესში გადანაწილებული როლები, პასუხისმგებლობები და გადაწყვეტილების მიღება

პროექტის წინასწარი შერჩევის ეტაპზე საპროექტო წინადადების ინიციატორი და განმხილველი არის შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულება და მისი ის სტრუქტურული ერთეული ან საბიუჯეტო ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამის სფეროში იდენტიფიცირებული პრობლემების გადაჭრის საკითხებზე. მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია ზედამხედველობა გაუწიოს „პროექტის კონცეფციის ბარათის“ მომზადების პროცესს, რომელშიც პროექტის პარამეტრები იქნება აღწერილი. კონცეფციის ბარათი მზადდება მხარჯავი დაწესებულების საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის14 აქტიური ჩართულობით. მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელმა შესაძლოა კონცეფციის ბარათის მომზადებაზე პასუხისმგებლობის დელეგირება განახორციელოს მის დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულის ან საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე.

მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელს წარედგინება იმ პროექტების ჩამონათვალი,

რომლებმაც გაიარეს შიდა შეფასება საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურების მიერ.

14 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანებით დამტკიცებული „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის“ შესაბამისად

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელი აფასებს პროექტების კონცეფციის ბარათებს და, პროექტის სავარაუდო ხარჯებისა და სათანადო პერიოდში განხორციელების შესაძლებობების გათვალისწინებით, გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას.

პროექტის კონცეფციის ბარათებს მხარჯავი დაწესებულება წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამასთან, მუნიციპალიტეტების მიერ, საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში, კონცეფციის ბარათები წარედგინება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანოს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების მხარჯავი დაწესებულებების მიერ საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში მომზადებული კონცეფციის ბარათები წარედგინება ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანოს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო თავის მოსაზრებებს აწვდის კონცეფციის ბარათის წარმდგენს, რომელიც ასახავს პროექტის განხორციელების ეკონომიკური მიზანშეწონილობის არსებული პროგნოზებით განსაზღვრული ეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პირობებში. მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და სავარაუდო ფინანსური ხელმისაწვდომობის შესახებ მოსაზრებებს ინიციატორს წარუდგენს შესაბამისი საფინანსო ორგანო, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების  შემთხვევაში  ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანო.

მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელი პოტენციურად სიცოცხლისუნარიანი და ფინანსურად ხელმისაწვდომი პროექტების სიას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის/მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანოს მიერ მიწოდებული მოსაზრებების გათვალისწინებით, განიხილავს  და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი პროექტები უნდა გადავიდეს შეფასების სტადიაზე.

გადაწყვეტილების მიღებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში    ავტონომიური რესპუბლიკის/მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანოს მიერ მომზადებულ დასკვნას იხილავს მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელი, თუმცა შესაძლოა პროექტი დამატებითი არგუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აღნიშნული დასკვნა დადებითად არ აფასებს პროექტის პერსპექტივას.

მოსალოდნელი გადაწყვეტილებებია: „მიღებული“, „უარყოფილი“ ან   „საჭიროებს განსახილველად ხელმეორედ წარდგენას“.

პროექტის წინასწარი შერჩევის სტადია დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ,  რაც მხარჯავი დაწესებულების გადაწყვეტილებით ის გადადის შეფასების სტადიაზე.

წინასწარი შერჩევის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამასთან, მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობება შესაბამის საფინანსო ორგანოს

და საკრებულოს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების შემთხვევაში გადაწყვეტილებების შესახებ  ეცნობება ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანოს.

პროექტის წინასწარი შერჩევის გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია საბიუჯეტო კალენდრის ნებისმიერ დროს.

4. პროექტის შეფასება

4.1 პროექტის შეფასების არსი და მიზანი

პროექტის შეფასების ეტაპზე ფასდება შემოთავაზებული პროექტის პოტენციური სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი და ბიუჯეტზე გავლენა, ასევე პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლებელია შეფასდეს სოციალური  და გარემოზე ზემოქმედება.

პროექტის შეფასების ეტაპზე მნიშვნელოვანია, ხელმისაწვდომი მონაცემების და რესურსების გათვალისწინებით, დაზუსტდეს/განისაზღვროს:

ა) შემოთავაზებული პროექტის მიზანი;

ბ) ხომ არ არსებობს შემოთავაზებულ პროექტთან შედარებით მოცემული მიზნის მიღწევის უკეთესი გზები;

გ) ხომ არ არსებობს პროექტში გამოსაყენებელი რესურსების უკეთესი გამოყენების გზები.

პროექტის შეფასების ეტაპზე ხდება საინვესტიციო პროექტთან დაკავშირებული ყველა შედეგის იდენტიფიკაცია და შეძლებისდაგვარად ხარჯებისა და სარგებლის ფულადი შეფასება, იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მთავრობის მიერ დაფინანსებისთვის შერჩეული პროექტების განხორციელების შედეგად საზოგადოებამ  მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს.

4.2 პროექტის შეფასების მეთოდოლოგიული მიდგომის საფეხურები

პროექტის შეფასების ეტაპი მოიცავს 7 საფეხურს:

ეტაპი 1: პროექტის მიზნებისა და სფეროს განსაზღვრა

ეტაპი 2: შეფასების მიზნებისათვის პროექტის ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა

ეტაპი 3: პროექტით უზრუნველყოფილ მომსახურებებზე მოთხოვნის განსაზღვრა ეტაპი 4: ეკონომიკური ანალიზის განხორციელება

ეტაპი 4.1 შესაბამისი სარგებლისა და ხარჯების განსაზღვრა

ეტაპი 4.2: შესაბამისი სარგებლისა და ხარჯების შეფასება

ეტაპი 4.3: პროექტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა

ეტაპი 5: რისკების ანალიზი და მათი მართვის დაგეგმვა

ეტაპი 6: ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ანალიზი

ეტაპი  7:  პროექტის  საუკეთესო  ალტერნატივის  განსაზღვრა  და  გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის რეკომენდაციების მომზადება

აღნიშნული საფეხურები დაკავშირებულია თანმიმდევრულ ანალიტიკურ სამუშაოსთან, რის შედეგადაც ხდება კაპიტალური ინვესტირების პროექტის სოციალურ ღირებულებასთან და მის გრძელვადიან მდგრადობასთან დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. დაბალანსებული და თანმიმდევრული გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დამოკიდებულია პროექტის შეფასებისას ამ მიდგომების სისტემატურ გამოყენებაზე, ამასთან, პროექტის შეფასების ძირითად ტექნიკურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ტექნიკურ- ეკონომიკური კვლევა. თუმცა შესაძლოა დეტალური ინფორმაცია და ნებისმიერი დამხმარე კვლევა კონკრეტული პროექტისთვის ან სექტორისთვის იყოს დამახიათებელი, ტექნიკურ- ეკონომიკური შესწავლის ზოგად ანალიტიკურ მიდგომაში ასახული უნდა იყოს ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ეტაპი. ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის მასშტაბის განსაზღვრისას და მისი დასრულებული ვარიანტის განხილვისას, პასუხისმგებელმა სტრუქტურულმა ერთეულმა უნდა უზრუნველყოს ზემოთ განხილული პრინციპების დაცვა. საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურმა/საფინანსო ორგანომ სწორედ იგივე მიდგომა უნდა გამოიყენოს შესწავლის შედეგების დამოუკიდებელი განხილვისას. მეთოდოლოგიის №3 დანართში სახელმძღვანელოდ წარმოდგენილია შაბლონი, რომელიც    გამოყენებული უნდა იქნეს ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის განხორციელების პროცესში.

მიუხედავად იმისა, რომ მე-7 ეტაპის განსაზღვრა მიზნად ისახავს სისტემატური და თანმიმდევრული პროცესის უზრუნველყოფას, კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო გახდეს გარკვეულ ეტაპებზე დაბრუნება. მაგალითად, მე-4-დან მე-6 ეტაპამდე რომელიმე ეტაპზე გამოვლენილმა სისუსტეებმა შეიძლება განაპირობოს პროექტის ალტერნატივების თავიდან განხილვა (მე-2 ეტაპი) ხარჯების შემცირების ან სარგებლების გაზრდის მიზნით. ეს, თავის მხრივ, მოითხოვს შემდგომ ეტაპებზე დაბრუნებას. შესაბამისად, ეტაპების გამოყენებისას გარკვეული მოქნილობაა საჭირო.

ეკონომიკური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA) წარმოადგენს სახელმძღვანელოში განხილული პროექტის შეფასების მეთოდოლოგიის განუყოფელ ნაწილს. ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA) მოიცავს საზოგადოებისათვის პროექტის ხარჯებისა და საზოგადოების მიერ პროექტიდან მიღებული სარგებლების გამოთვლას მონეტარულ ერთეულებში. აღნიშული ხორციელდება დისკონტირების საშუალებით, წმინდა სარგებლის (ან ხარჯების) დღევანდელი ღირებულების განსაზღვრით. ამ ფორმით გამოხატული წმინდა სარგებლები/ხარჯები შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემოთავაზებულ პროექტსა და ალტერნატივებს შორის, მათ შორის, „არაფრის გაკეთების“ ალტერნატივის ჩათვლით არჩევანის გაკეთებისას.

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის (CBA)   გამოყენება ფინანსურად მნიშვნელოვანი ხასიათის პროექტებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პროექტის სარგებლისა და ხარჯების ხასიათიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენებაც ან სხვა ინსტრუმენტებით მისი ჩანაცვლება. იმ შემთხვევაში,

როდესაც არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი ხასიათის დამატებითი სარგებელი ან ხარჯები, რომელთა ღირებულების შეფასება შეუძლებელია, მათი თვისობრივი შეფასების საშუალებები უნდა იქნეს გამოყენებული. ეს შეიძლება განხორციელდეს იმის თვისობრივად განსაზღვრით, არის თუ არა დამატებითი სარგებლები საკმარისზე მეტი პროექტის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობისთვის, იმ შემთხვევაში, თუკი არსებობს ამგვარი დასკვნის გაკეთების მტკიცე და სანდო მტკიცებულებები; ან შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უფრო სისტემატური თვისობრივი ინსტრუმენტები, როგორიცაა მრავალი კრიტერიუმის მიხედვით ანალიზი (იხილეთ ქვემოთ). თუ პროექტის სარგებლების ღირებულების განსაზღვრა შეუძლებელია, მაშინ გამოყენებული უნდა იქნეს ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA), სასურველია, მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის შეფასების სისტემასთან ერთად.

ეკონომიკური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA) ხორციელდება ფულადი ღირებულებების გამოყენებით, თუმცა ეს არ არის ფინანსური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (CBA). №2 ცხრილში შეჯამებულია ამ ორ ანალიზს შორის არსებული განსხვავებები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეკონომიკური ანალიზი პროექტს განიხილავს საზოგადოების, როგორც ერთი მთლიანის პოზიციიდან, მაშინ როცა ფინანსური ანალიზი პროექტს უფრო ვიწრო, პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის პოზიციიდან განიხილავს. ეს შედეგად გვაძლევს ანალიზში შეყვანილ/ანალიზიდან ამოღებულ ფაქტორებსა და შეფასებისადმი მიდგომებს შორის განსხვავებებს. თუმცა ეკონომიკური ხარჯთ- სარგებლიანობის ანალიზი (CBA) წარმოადგენს პროექტის შეფასების ძირითად ინსტრუმენტს, ფინანსური ანალიზი მაინც უნდა ჩატარდეს შემოსავლიანი პროექტების ფინანსური მდგრადობისა და მომგებიანობის შესაფასებლად (რაც მე-6 ეტაპზე ხორციელდება).

ცხრილი №2: ძირითადი განსხვავებები  ფინანსურ და ეკონომიკურ ხარჯებისარგებლების ანალიზებს შორის

|  | ფინანსური ანალიზი | ეკონომიკური ანალიზი |
| --- | --- | --- |
| პერსპექტივა | განმახორციელებელი სააგენტო/ ორგანიზაცია/ კომპანია | ეკონომიკა/ საზოგადოება |
| მიზანი | განმახორციელებელ ორგანიზაციაზე წინადადების წმინდა ფინანსური გავლენის ანალიზი | გამოყენებულ ეკონომიკურ რესურებზე სოციალური ამონაგების (სარგებლების) მაქსიმუმამდე გაზრდა |
| ფასები | საბაზრო ფასები | ალტერნატიული ხარჯი/ შეფასებითი ფასები |

| გადასახადები და სუბსიდიები | გათვალისწინებულია | არ არის გათვალისწინებული |
| --- | --- | --- |
| აქტივი/გადანაწილების ეფექტი | არ არის გათვალისწინებული | შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს, ჩვეულებრივ ხდება თვისობრივი შეფასება |
| გარემო ფაქტორები | არ არის გათვალისწინებული | გათვალისწინებულია |
| ცვეთა | არ არის გათვალისწინებული (დისკონტირებული ფულადი სახსრების მიმოქცევის ანალიზში, მაგრამ გათვალისწინებულია ფინანსურ ანგარიშებში) | არ არის გათვალისწინებული |

პროექტების    შეფასება    არ    შემოიფარგლება    რაოდენობრივი    ეკონომიკური    ხარჯთ-

სარგებლიანობის ანალიზით. შეიძლება არსებობდეს ისეთი სარგებლები და ხარჯები, რომელთა ღირებულების შეფასება არ იყოს მარტივი. ხშირად ასეთი სარგებლები და ხარჯები უკავშირდება გარემოზე ზემოქმედებას. გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ასევე აინტერესებთ, საზოგადოების რა ნაწილს ეხება სარგებლები და ხარჯები, და არის თუ არა ამგვარი განაწილება სამართლიანი. ეკონომიკურ შესწავლასთან ერთად შეიძლება საჭირო იყოს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება, რაც ასევეა გათვალისწინებული ქვემოთ (მე-6 ეტაპი).

პროექტის შეფასების საფეხურებია:

ა)  პროექტის მიზნებისა და სფეროს დაზუსტება/განსაზღვრა – I ეტაპი:

„პროექტის კონცეფციის ბარათის“ განხილვა და დადასტურება ხდება იმავე გზით, როგორც პროექტის წინასწარი შერჩევის სტადიაზე. ეს გულისხმობს პროექტის ლოგიკური დასაბუთების, სტრატეგიული მნიშვნელობის, ძირითადი მიზნის, მთავარი ამოცანის, შედეგების/პროდუქტების და აქტივობების (შედეგების მისაღწევად/პროდუქტების შესაქმნელად საჭირო აქტივობების) აღწერას.

პროექტის სტრატეგიული დასაბუთება „პროექტის კონცეფციის ბარათის“ ძირითადი კომპონენტი და წინასწარი შერჩევის გადაწყვეტილების მიღების მთავარი კრიტერიუმია. მნიშვნელოვანია  დარწმუნება  პროექტის  ხანგრძლივ  სტრატეგიულ  მნიშვნელობაში  იმის

გათვალისწინებით, რომ მთავრობის, მხარჯავი დაწესებულების ან მუნიციპალიტეტის მიერ დასახული პოლიტიკური მიმართულება შეიძლება დროთა განმავლობაში შეიცვალოს. შესაბამისად, პროექტის კონცეფციის დამტკიცებულ ბარათში მოცემული სტრატეგიული დასაბუთება შესაძლოა გადაისინჯოს.

პრობლემისა და მოქმედების აუცილებლობის დასაბუთების შემდეგ, მნიშვნელოვანია მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს პროექტის ამოცანები, რათა შესაძლებელი იყოს დასახული მიზნების მიღწევის ალტერნატიული გზების გაანალიზება.

შეფასების პროცესში აუცილებელია განხილული იქნეს და უფრო დეტალურად ჩამოყალიბდეს პროექტის მოცულობა, რომელიც პროექტის კონცეფციის ბარათშია აღწერილი. ეს ნიშნავს, რომ უნდა განისაზღვროს პროექტის პროდუქტები/შედეგები (რას მივიღებთ პროექტის დასრულების შედეგად) და აღნიშნული შედეგების მისაღებად გასატარებელი აქტივობები.

ა.ა) პრობლემისა და ინტერვენციის ლოგიკის განსაზღვრა

პროექტის კონცეფციის ბარათში განსაზღრულია გადასაჭრელი პრობლემა, პროექტის დასაბუთება და სახელმწიფო სექტორის ჩარევის/ინტერვენციის დასაბუთება. პროექტის ინიციატორებმა პროექტის შეფასების პროცესი უნდა დაიწყონ დამტკიცებული პროექტის კონცეფციის ბარათში წარმოდგენილი ჩარევის/ინტერვენციის ლოგიკის განხილვით. ეს განხილვა მოიცავს შემდეგს:

●	კონკრეტული  პრობლემის  ან  იმ  შესაძლებლობის  აღწერის  დაზუსტება,  რომელსაც ეხება პროექტი და იმის უზრუნველყოფა, რომ იგი ზუსტად არის წარმოდგენილი და პრობლემა კვლავ აქტუალური და მწვავეა და მოითხოვს დაუყოვნებლივ ჩარევას.

●	იმის    ვრცელი    განმარტების    დადასტურება,    თუ    როგორ    მოახდენს    პროექტი განსაზღვრული	პრობლემის    აღმოფხვრას    ან    როგორ    მოახდენს    რეაგირებას იდენტიფიცირებული შესაძლებლობაზე და აუცილებლობის შემთხვევაში (მიზეზ- შედეგობრივი ლოგიკა), ამ განმარტების კიდევ უფრო გაღრმავება.

●	საბაზრო  კრახის  ან  კაპიტალთან  დაკავშირებული  პრობლემების  გამო  მთავრობის ჩარევის ვალიდურობის გადამოწმება (თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ  პროექტს, რომელიც არ არის შესაბამისი ამ ეტაპამდე მიეღწია)15;

ა.ბ) პროექტის პრეზენტაცია ეროვნული განვითარების სტრატეგიისა და სამინისტროს სტრატეგიული გეგმების კონტექსტში

პროექტის სტრატეგიული შესაბამისობა წარმოადგენს პროექტის კონცეფციის ბარათის ძირითად  კომპონენტს  და წინასწარი  შერჩევის  გადაწყვეტილების  ძირითად  კრიტერიუმს. მნიშვნელოვანია იმის დადასტურება, რომ პროექტი ისევ არის არსებული პოლიტიკის პირობებში   სტრატეგიულად   აქტუალური   იმ   ცვლილებების   გათვალისწინებით,   რასაც

15  ეკვივალენტური მიდგომაა, იმის განსაზღვრა, თუ რა მოხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან ინტერვენციის

არარსებობის შემთხვევაში.

შეიძლება ადგილი ჰქონოდა მთავრობის ან მხარჯავი დაწესებულების/ავტონომიური რესპუბლიკის/მუნიციპალიტეტის დონეზე. შესაბამისად, პროექტის ინიციატორებმა უნდა განიხილონ პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რაც უკვე წარმოდგენილი იქნა დამტკიცებულ პროექტის კონცეფციის ბარათში. მათ კიდევ ერთხელ უნდა დაადასტურონ, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის შემთხვევა კარგად არის განსაზღვრული და პროექტი:

●	ხელს შეუწყობს მთავრობის იმ ამოცანებს, რომლებიც ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ დოკუმენტებში, მათ შორის, ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში (BDD) არის განსაზღვრული;

●    ხელს შეუწყობს მხარჯავი დაწესებულების/უწყების/მუნიციპალიტეტის ამოცანებს.

ა.გ) პრობლემისა და ინტერვენციის ლოგიკის განსაზღვრა

პრობლემისა და მთავრობის ინტერვენციის მიზანშეწონილობის დასაბუთების შემდეგ მნიშვნელოვანია, არსებობდეს პროექტის მიზნების ნათელი ფორმულირებები, რათა შესაძლებელი იყოს მეორე ეტაპზე ამ მიზნების მიღწევის შესატყვისი ალტერნატივების განხილვა. პროექტის შეფასების ძირითად ასპექტს წარმოადგენს „საბაზისო“ პროექტის ტესტირება იგივე მიზნების მიღწევის ალტერნატიული გზების სანაცვლოდ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). პროექტის მიზნების იერარქია შემდეგი გზით უნდა განისაზღვროს:

●	საერთო  მიზანი:  ზოგადი  მიზნები,  როგორიცაა  შემოსავლების  ზრდა,  ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესება, სიღარიბის შემცირება, ბუნებრივი რესურსების დაცვა და ა.შ., რომელთა მიღწევაშიც წვლილს შეიტანს პროექტი.

●	პროექტის დანიშნულება16: პროექტის  ძირითადი  მიზანი,  რომელიც  გამოხატულია მიზნობრივი ჯგუფისთვის კონკრეტული მდგრადი სარგებლების შექმნის ფორმით.

●	პროექტის შედეგები: პროექტის ის შედეგებია, რომლიც მიღწევითაც, ხდება პროექტის დანიშნულების შესაბამისი მომსახურებების ან საშუალებების შექმნა.

ზემოთ წარმოდგენილი მიზნები აღწერილი უნდა იქნეს SMART17 ტერმინოლოგიის გამოყენებით; შესაძლებელი უნდა იყოს მათი მონიტორინგი და შესაძლებელი უნდა იყოს იმის განსაზღვრა, თუ როდის მოხდა მათი მიღწევა. ეს თეორიული განსაზღვრებები ილუსტრირებულია №3 ცხრილში განხილულ მაგალითში, სადაც წარმოდგენილია გზის მშენებლობის პროექტის მიზნების იერარქია. ამ მაგალითში პროექტს საერთო მიზნად განსაზღვრული აქვს ეკონომიკური აქტივობის ზრდა. ძალზედ რთულია საერთო მიზნის მიღწევაში პროექტის ზუსტი წვლილის განსზღვრა, რადგან სხვა მრავალ ზემოქმედებას ექნება ადგილი.

სწორედ  პროექტის  დანიშნულების  დონეზე  შეიძლება  მოხდეს  ალტერნატიული

მიდგომების იდენტიფიცირება. №3 ცხრილში მოცემულ მაგალითში, მაგალითად, ახალი გზის

16   ზოგადად  უნდა  არსებობდეს  მხოლოდ  ერთი  დანიშნულება:  თუკი  არსებობს  ერთზე  მეტი  დანიშნულება, რეკომენდირებულია მათი გადახედვა და კორექტირება.

17კონკრეტული, გაზომვადი, მიღწევადი, რელევანტური და დროში გაწერილი.

მშენებლობა არ წარმოადგენს მგზავრობის ხარჯების შემცირებისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების ერთადერთ გზას. არსებობს პროექტის დანიშნულების განხორციელების სხვა გზებიც, როგორიცაა, ტრანსპორტის ნაკადის გაუმჯობესებული მართვა, საცობების შექმნაზე გადასახადის დაწესება და სიჩქარეების დამაფიქსირებელი კამერების დამონტაჟება. ზოგიერთ ამ ალტერნატივას არ ესაჭიროება კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელება.

პროექტის შედეგები18 არის, ის რაც უნდა შესრულდეს პროექტის მთავარი დანიშნულების განსახორციელებლად. რადიკალურად განსხვავებული ალტერნატივების შედეგები შეიძლება სრულად განსხვავდებოდეს გზის მშენებლობის საბაზისო პროექტის შედეგებისგან ან არ განსხვავდებოდეს ალტერნატიული მარშრუტების შემთხვევაში.

პროექტის ალტერნატივების განსაზღვრაში   მიზნების კარგი აღწერა არსებითია პროექტის მონიტორინგის განხორციელების პროცესში და პროექტის დასრულების შემდეგ მისი შედეგების შესაფასებლად. №3 ცხრილში წარმოდგენილი ინდიკატორები მოცემული კონკრეტული   პროექტის   შემთხვევაში   წარმოადგენენ   მონიტორინგისა   და   შეფასების

საფუძველს.

18 პროექტის შედეგები განსხვავდება საბიუჯეტო შედეგებისგან, რაც წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ საჯარო მომსახურებების მიწოდებას. საბიუჯეტო შედეგები ჩვეულებრივ შესაბამისობაშია პროექტის დანიშნულებასთან.

ცხრილი №3: მიზნების იერარქიის მაგალითი, გზის მშენებლობის პროექტი

| დასახელება | აღწერა | ინდიკატორები |
| --- | --- | --- |
| საერთო მიზნები – პროექტის ზემოქმედების თვალსაზრისით | გაზრდილი სოციალურ- ეკონომიკური აქტივობა | - ახალი აქტივობები/ახალი სამსახურები - ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა - ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის (GDP) ზრდა |
| პროექტის დანიშნულება - მიზნობრივი ჯგუფისთვის მდგრადი სარგებლების შექმნის თვალსაზრისით | მგზავრობის დროისა და მგზავრობის ხარჯების შემცირება გაზრდილი უსაფრთხოება გაზრდილი ნაკადები: პირები და საქონელი | - ხელმისაწვდომობა - დროის დანაზოგი (წუთი/სთ) - დანაზოგები ხარჯებში (%) - უბედური შემთხვევების რაოდენობა - სატრანსპორტო ნაკადების დონე |
| შედეგები - პროექტის შედეგების თვალსაზრისით | გზის მშენებლობა | - განხორციელება: ფიზიკური ინდიკატორი: აშენებული კმ |

ა.დ) პროექტის გამოყენების სფეროს განსაზღვრა

პროექტის გამოყენების სფეროები ფართო გაგებით უკვე განსაზღვრული უნდა იყოს პროექტის კონცეფციის ბარათში. შეფასებისათვის უნდა მოხდეს პროექტის კონცეფციის ბარათში აღწერილი პროექტის გამოყენების სფეროს განხილვა და დამატებითი დეტალების განსაზღვრა. დეტალების განსაზღვრა მოიცავს პროექტის შედეგების დადგენას, მაგ. რა შედეგები უნდა მოგვცეს პროექტმა დასრულებისათვის და რა სამუშაოების განხორციელება არის საჭირო ამ შედეგების მისაღებად.   ამ ეტაპზე უნდა მოხდეს იმის დემონსტრირება, რომ განსაზღვრული იქნა ყველა აუცილებელი აქტივობა და დაგეგმილი შედეგები საკმარისია პროექტის მთავარი დანიშნულების განსახორციელებლად.

ძირითად/უშუალო შედეგებს წარმოადგენს კონკრეტული აქტივები (მატერიალური ან არამატერიალური), მაგრამ შესაძლოა ასევე საჭირო იყოს დამატებითი/დამხმარე შედეგების მიღწევაც, როგორიცაა, მაგალითად, დატრენინგებული თანამშრომლები დაგეგმილი სარგებლის შექმნის უზრუნველყოფის მიზნით. ეს შედეგები ასევე შეყვანილი უნდა იქნეს პროექტის გამოყენების სფეროების ნაწილშიც. ანალიზის მიზნებისათვის, პროექტის საზღვრები უნდა მოიცავდეს ყველა იმ აქტივობასა და შედეგს, რომელიც საჭიროა დაგეგმილი სარგებლის შესაქმნელად, მაშინაც კი, თუ ასეთი აქტივობები სხვა ეკონომიკური ერთეულის კომპეტენციაშია. სხვა ეკონომიკური ერთეულების მიერ განხორციელებული მისასვლელი გზების მშენებლობა, კომუნალური კავშირების მონტაჟი ან თანამშრომლების ტრენინგი წარმოადგენს პროექტის ისეთი კომპონენტების მაგალითებს, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს მაშინაც კი, როდესაც ხარჯების გაწევას არ ახორციელებს პროექტის ინიციატორი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება.

საბოლოო ჯამში, პროექტის გამოყენების სფეროების განსაზღვრა საკმარისი უნდა იყოს იმის დასადგენად, წარმოადგენს თუ არა პროექტი იმ საკითხის/პრობლემის საკმარისად ამომწურავ გადაწყვეტას, რომლის   გადაჭრის მიზნით მოხდა პროექტის ინიციირება.

ბ) შეფასების მიზნებისათვის პროექტის ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა - II ეტაპი:

პროექტის შეფასებისას უნდა მოხდეს პროექტის   ალტერნატიული   ვარიანტ(ებ)ის (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) შეფასება, პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მისი ხარჯებისა და სარგებლის გაანალიზების მიზნით, პროექტის არსებობის მთელი ციკლის მანძილზე. პროექტის ინიციატორებმა უფრო დეტალურად უნდა მიმოიხილონ ის ალტერნატიული ვარიანტ(ებ)ი, რომლ(ებ)იც წინასწარი შერჩევის სტადიაზე გამოვლინდა. აგრეთვე შესაძლებელია განხილულ იქნეს ახალი ალტერნატიული ვარიანტების დამატების შესაძლებლობა, რომლებიც წინასწარი შერჩევის სტადიაზე განხილული არ იყო. აღნიშნული ვარიანტები შეიძლება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ფარგლებში შემდგომი ანალიზის საგანი გახდეს. აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღება იმის შესახებ თუ რა ხანგრძლივობის პერიოდის გაანალიზებაა საჭირო ძირითადი პროექტის ხარჯებისა და სარგებლის შესაფასებლად. ჩვეულებრივ, გასაანალიზებელი პერიოდი პროექტის შედეგად შექმნილი ძირითადი საშუალების ვარგისიანობის პერიოდს ემთხვევა.

პროექტის შეფასება მოიცავს საბაზისო პროექტისა და პროექტის განხორციელებადი ალტერნატივების სიცოცხლის ციკლის ხარჯებისა და სარგებლების შედარებას. პროექტის ინიციატორებმა უნდა მოახდინონ იმ ალტერნატივების დახვეწა, რომელთა შერჩევა მოხდა წინასწარი შერჩევის სტადიაზე და უნდა გაითვალისწინონ იმ ახალი ალტერნატივების წარმოდგენაც, რომელთა გათვალისწინება არ მომხდარა წინასწარი შერჩევის საფეხურზე. ამ ეტაპს მაინც ახასიათებს საკმაოდ დიდი მოქნილობა იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია იმ ახალი ალტერნატივების წარმოდგენა, რომლის საპირისპიროდ მოხდება საბაზისო პროექტის ტესტირება.

პროექტის ალტერნატივები შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც გულისხმობს სახელმწიფო სექტორის ახალ კაპიტალურ აქტივებში დანახარჯებს, ასევე მომსახურებების უშუალოდ საჯარო ერთეულების მიერ მიწოდებას, როგორიცაა მაგალითად, გაუმჯობესებული მარეგულირებელი კონტროლი ან სუბსიდიები კერძო სექტორის მომსახურებების მომწოდებლებისათვის. ქვემოთ წარმოდგენილია ალტერნატივების ზოგიერთი მაგალითები:

●	განსხვავებული ტექნოლოგიური მიდგომების ან განსხვავებული ტექნოლოგიების გამოყენება;

●    კაპიტალური ინვესტიციის დროში განაწილების, ეტაპების და მასშტაბების შეცვლა;

●    ობიექტების იჯარით აღება, მშენებლობა ან შესყიდვა;

●	არსებული   საჯარო   ობიექტების   რემონტი   ახალი   ობიექტების   მშენებლობის ნაცვლად;

●	კაპიტალურ და მიმდინარე ხარჯებს შორის თანაფარდობის შეცვლა, მაგ., მეტად ან ნაკლებად კაპიტალინტენსიური მომსახურებების შერჩევა;

●    ობიექტების სხვა სააგენტოებთან გაზიარება;

●    მდებარეობის ან ობიექტების შეცვლა;

●	ინვესტიციების    განხორციელების    ნაცვლად    არსებული    ღონისძიებების    ან ინიციატივების გაუმჯობესებული განხორციელება.

პროექტის ალტერნატივების განსაზღვრისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს მრავალმხრივი კვლევისა და კონსულტაციების ჩატარება. რაც უფრო დიდ დანახარჯებს

ეხება  გადაწყვეტილება,  მით  უფრო  მეტად  მიზანშეწონილია  მეტი  დროის  დახარჯვა ალტერნატიული გადაწყვეტების კარგად გააზრებაში.

ალტერნატიული ინტერვენციების განსაზღვრისას აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული „საქმიანობა ჩვეულ რეჟიმში“ ალტერნატივაც, ამ ვარიანტთან უნდა მოხდეს საბაზისო პროექტისა და შერჩეული ალტერნატივების შედარება. „საქმიანობა ჩვეულ რეჟიმში“ ალტერნატივა ჩვეულებრივ ნიშნავს არაფრის კეთებას („არაფრის კეთების“ ალტერნატივა), გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ვარიანტი უკიდურესად არარეალისტურია. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება განისაზღვროს „მინიმუმის გაკეთების“ ალტერნატივა19.

მნიშვნელოვანია განისაზღვროს გასაანალიზებელი პერიოდი. საბაზისო პროექტისა და ალტერნატიული გადაწყვეტების სარგებლები და ხარჯები ამ პერიოდის განმავლობაში იქნება შეფასებული. გასაანალიზებელი პერიოდი ჩვეულებრივ უნდა შეესაბამებოდეს შექმნილი ფიქსირებული აქტივების სასარგებლო გამოყენების პერიოდს და ერთი და იგივე უნდა იყოს ყველა ალტერნატივისთვის. რეალობაში, ზოგიერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული აქტივის არსებობის ვადა უსასრულოა დაგეგმილი რუტინული და პერიოდული ტექნიკური მომსახურების პროგრამის გათვალისწინებისა და განხორციელების შემთხვევაში. საერთაშორისო გამოცდილებით მიღებულია ანალიზის პერიოდის შემცირება და ნარჩენი ღირებულების,20 როგორც შერჩეული გასაანალიზებელი პერიოდის ბოლო წლის სარგებლის განსაზღვრა, თუმცა ამგვარი მიდგომა შესაძლოა პოტენციურად ზედმეტად უხეში აღმოჩნდეს, რაც დამოკიდებულია მომავალი ღირებულებების დისკონტირების ხარისხზე. №4 ცხრილში მოცემულია ევროპის კომისიის მიერ რეკომენდებული საანალიზო პერიოდები სექტორების მიხედვით.

ცხრილი №4: პროექტების საანალიზო პერიოდები სექტორების მიხედვით

| სექტორი | წელი |
| --- | --- |
| რკინიგზა | 30 |
| გზები | 25-30 |
| პორტები და აეროპორტები | 25 |
| საქალაქო ტრანსპორტი | 25-30 |
| წყლის მოწოდებისა და კანალიზაციის სისტემა | 30 |
| ნარჩენების მართვა | 25-30 |
| ენერგია | 15-25 |
| ფართოდიაპაზონიანი გადაცემა | 15-20 |
| ბიზნესინფრასტრუქტურა | 10-15 |
| სხვა სექტორები | 10-15 |

№4 ცხრილში მოცემული ყველაზე ხანგრძლივი საანალიზო პერიოდია 30 წელი;

ამასთან, უფრო მოკლე პერიოდებია განსაზღვრული უფრო მოკლე სასარგებლო ვადის მქონე	აქტივებისთვის.    ევროპის    კომისიის    მითითებების    შესაბამისად,    ნარჩენი

19 ეს ალტერნატივა გულისხმობს სტატუს ქვო-ს შესანარჩუნებლად საჭირო მინიმალური დანახარჯების გაწევას ან პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში საჯარო მომსახურებების მიუღებელი გაუარესების თავიდან აცილებას.

20ასახავს იმ ფიქსირებული აქტივის ფუნქციონირების დარჩენილ პოტენციალს, რომელსაც ჯერ არ მიუღწევია ეკონომიკური სიცოცხლის დასასრულისთვის.

ღირებულება გამოყენებული უნდა იქნეს იმ აქტივებისთვის, რომელთა სასარგებლო ვადა აღემატება 30 წელს. კარგი პრაქტიკის მქონე ქვეყნების მიდგომების გათვალისწინებით, მეთოდოლოგიაში რეკომენდირებული მიდგომით, ნაკლები წონა უნდა მიენიჭოს ნარჩენ ღირებულებას და გამოყენებული უნდა იქნეს ის საანალიზო პერიოდი, რომელიც ყველაზე ახლოსაა გრძელვადიანი აქტივების სასარგებლო ვადასთან. ამიტომ იმ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების საანალიზო პერიოდი, რომლებშიც გათვალისწინებულია მსხვილმასშტაბიანი სამშენებლო სამუშაოები, მაგალითად, გზების ან პორტების მშენებლობა, შეიძლება გაგრძელდეს 30 წელზე ხანგრძლივ პერიოდზე, 60 წელზეც კი. მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი სარგებლებისა და ხარჯების მქონე პროექტებისთვის, რომლებიც შესაძლოა თაობებზე გავრცელდეს, შესაძლოა უფრო დიდი საანალიზო პერიოდი იქნეს გამოყენებული.

გ)  პროექტით  უზრუნველყოფილ  მომსახურებებზე  მოთხოვნის  განსაზღვრა  -  III

ეტაპი:

პროექტების შეფასების მნიშვნელოვანი ნაწილია მოთხოვნის ანალიზი. მოთხოვნის ანალიზს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს   კაპიტალურ აქტივებზე სათანადო საინჟინრო თუ სხვა ტიპის გადაწყვეტილების შესამუშავებლად, იმისათვის, რომ კაპიტალური აქტივების სიმძლავრე (შესაძლებლობები) საკმარისი იყოს არსებული და მომავალი მომხმარებლებისთვის და პროექტის ხარჯებისა და მომგებიანობის პროგნოზების საიმედოდ შეფასებისთვის.

პროექტის კარგი შეფასების ერთ-ერთი წინაპირობაა მოთხოვნის დეტალური ანალიზი, ამასთან ამგვარი ანალიზი მნიშვნელოვანია:

●	შესატყვისი მოცულობის/წარმადობის კაპიტალური აქტივების დასაპროექტებლად, მიმდინარე და მომავალ მომხმარებლებზე გათვლილი აუცილებელი წარმადობით;

●    ხარჯების ზუსტი შეფასებისთვის;

●    პროექტის სარგებლების ზუსტი განსაზღვრისთვის;

●	პროექტის         ეკონომიკურ         სიცოცხლისუნარიანობასთან         დაკავშირებით კეთილგონიერი დასკვნისთვის.

პროექტის შეფასების პროცესში, ინიციატორებმა უნდა შეიმუშაონ პროექტის შედეგად მიღებულ კონკრეტულ მომსახურებებზე მოთხოვნის პროგნოზები, გამოსახული ციფრებში, მათ შორის, პროექტის პერიოდში ამ მოთხოვნის ზრდის პროგნოზი. იმის მიხედვით, თუ რა სახის პროექტთან გვაქვს საქმე, ასეთი საპროგნოზო მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: სკოლაში ბავშვების მიღების მაჩვენებელი, საავადმყოფოს დატვირთულობა, საგზაო მოძრაობის ინტენსივობა, წყლის მოხმარება, მყარი ნარჩენების წარმოქმნა და სხვა.

მოთხოვნაზე ზეგავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, რომლებიც მათი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, გათვალისწინებული უნდა იქნეს პროგნოზებში. ასეთი ფაქტორებია:

●    ფონური ეკონომიკური ზრდა;

●    ცვლილება პოტენციური მიზნობრივი მომხმარებლების შემოსავლებში;

●	დემოგრაფიული  ცვლილებები  –  მოსახლეობის  და  მისი  გარკვეული  ჯგუფების ბუნებრივი ზრდა ან კლება; პროექტის ტერიტორიაზე ან პროექტის ტერიტორიიდან მიგრაცია;

●	პროექტის  ტერიტორიაზე  ახალი  სამრეწველო,  ბიზნეს  ან  სასოფლო-სამეურნეო ტიპის განვითარება;

●	მიწოდებული  მომსახურებების  ხარჯი  – მაშინაც  კი,  თუ  ამ  მომსახურებების მიწოდება უფასოა, მათთან შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის ხარჯები;

●	გრძელვადიანი  ტექნოლოგიური  ცვლილებები  და  ცვლილებები  საზოგადოების უპირატესობებში.

მოთხოვნის პროგნოზების დეტალიზაციის დონე შეიძლება განსხვავებული იყოს, პროექტის მასშტაბის მიხედვით ან რამდენად ახალია პროექტი შინაარსობრივად. დიდი ან ძლიერ ინოვატორული პროექტებისთვის მოთხოვნის ანალიზი დეტალური უნდა იყოს, რაც დაკავშირებულია გამოკითხვებისა და ეკონომიკური ანალიზის გზით („დ“ პუნქტი) პირველადი მონაცემების შეგროვებასთან და მოდელირების მეთოდების გამოყენებასთან (თუ ეს შესაძლებელია). მარტივი და დაბალი ღირებულების მქონე პროექტების შემთხვევაში, შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს უფრო მარტივი მიდგომა, რომელიც ეფუძნება ტენდენციების ანალიზს. თუმცა, მიმდინარე ტენდენციების უბრალო ექსტრაპოლაცია ჯეროვანი შესწავლის გარეშე არ არის მისაღები.21 უნდა მოხდეს ტენდენციების კრიტიკულად შემოწმება, რათა მოხდეს იმის უზრუნველყოფა, რომ პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ადგილი არ ექნება ტენდენციების საფუძველში არსებული ფაქტორების მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ნებისმიერი მიდგომის შემთხვევაში მოთხოვნის პროგნოზირებისას მნიშვნელოვანია მოხდეს წინა ტენდენციების ისტორიული მტკიცებულებების წარმოდგენა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რათა პროგნოზები გარკვეულ კონტექსტში იქნეს წარმოდგენილი.

მოთხოვნის მასტიმულირებელ ფაქტორებში სხვაობების გამო, უფრო ზუსტი პროგნოზების მომზადება იქნება შესაძლებელი, თუ მოხდება სხვადასხვა მომხმარებლების ჯგუფებისვის ცალ-ცალკე საპროგნოზო მაჩვენებლების მომზადება (და შემდეგ მათი კომბინირება) და არა პირდაპირ საერთო პროგნოზების მომზადება. მაგალითად, სხვაობები საქმიანი და დასვენების მიზნით მოგზაურობაზე ან წყალზე მოთხოვნის ზრდაში მომხმარებლის ტიპის მიხედვით (სამრეწველო, ბიზნეს, ინსტიტუციონალური ან საოჯახო მოხმარება).

მოთხოვნის პროგნოზებში, შეძლებისდაგვარად, გამოყოფილი უნდა იყოს ნორმალური ზრდა და ზრდა, რომელიც გამოწვეულია მომსახურების ეფექტიანი ხარჯის შემცირებით, რასაც შექმნილ მოთხოვნას უწოდებენ. ამგვარი გამოყოფა მნიშვნელოვანია, რადგან შექმნილი მოთხოვნის სარგებლების შეფასება სხვა მიდგომით ხორციელდება.

მოთხოვნის მეტისმეტად ოპტიმისტური პროგნოზები სახელმწიფო ინვესტიციების შესახებ ცუდი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ხდება. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს

მიკერძოებულობისგან   თავის   არიდება.   მიზანშეწონილია   მოთხოვნის   პროგნოზები

21 მრავალ ქვეყანაში ეს ხშირად წარმოადგენს ნაკლების ან ზედმეტის ინვესტირების მიზეზს.

შემოწმდეს	დამოუკიდებელი   გარეშე   პირების   მიერ,   განსაკუთრებით   მასშტაბური პროექტების შემთხვევაში.

დ) ეკონომიკური ანალიზის განხორციელება - IV ეტაპი:

ეკონომიკური ანალიზი პროექტის შეფასების ძირითადი ელემენტია, რადგანაც ის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით იძლევა პროექტის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების შეფასების შესაძლებლობას.

ანალიზის დროს ხდება საინვესტიციო პროექტის ხარჯებისა და სარგებლიანობის შეფასება ეკონომიკურ ჭრილში და სცდება განმახორციელებელი უწყების ფინანსური მაჩვენებლების ვიწრო სპექტრს და მოიცავს ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებას მთელი საზოგადოების ჭრილში, მათ შორის, ისეთი   ხარჯებისა და სარგებლის ჩათვლით, რომელთა საბაზრო ფასებზე უშუალო დაკვირვება შეუძლებელია. ანალიზი მოიცავს ფასებისა და სარგებლის იდენტიფიკაციას, შეფასებას, ანალიზს და რანჟირებას წმინდა ეკონომიკური ეფექტიანობის მიხედვით. ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის ნიმუშია მეთოდოლოგიის მე-3 დანართშია მოცემული.

ეკონომიკური ანალიზისთვის გამოიყენება ორი ძირითადი საშუალება – ხარჯთ- სარგებლიანობის ანალიზი22 და ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი.

ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი განსაკუთრებით საჭიროა ისეთი პროექტების შემთხვევაში, რომლებსაც თემის ან სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი მიზნები გააჩნიათ, რადგანაც ამგვარი მიზნების ფულადი გამოსახულებით შეფასება შეიძლება ძნელი აღმოჩნდეს. ამ სახის ანალიზის დროს სარგებელი გამოხატულია ფიზიკურ და არაფულად ერთეულებში (თუ პროექტის პროდუქტის ფულადი ღირებულების შეფასება შეუძლებელია).

ეკონომიკური ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში გათვალისწინებული უნდა იქნეს საზოგადოების ყველა სარგებელი და ხარჯი, ფულადი თუ სხვა სახის, ამასთან ანალიზი უნდა გასცდეს ინდივიდუალურად განმახორციელებელ ერთეულზე ზემოქმედების ვიწრო პერსპექტივას. სარგებლებსა და ხარჯებს უნდა ახასიათებდეთ ეკონომიკური ანალიზისთვის მათი შესაბამისობა და მატერიალური ბუნება. შესაბამისობა ნიშნავს, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს მათი, როგორც პროექტის ზემოქმედების, გარკვევით დაფიქსირება, ანუ სარგებელს ან ხარჯს არ ექნებოდა ადგილი პროექტის გარეშე. ამასთან, ხარჯების გაწევას უნდა ახორციელებდნენ და სარგებლებს უნდა იღებდნენ ის მხარეები, რომლებიც საინტერესონი არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის. მატერიალური ხასიათი ნიშნავს, რომ მათი ზეგავლენა ანალიზზე საკმარისად მნიშვნელოვანია, რათა ზემოქმედება მოახდინოს განხილულ, შერჩეულ ალტერნატივებს შორის საბოლოო არჩევანის გაკეთების პროცესზე. შესაბამისი და მატერიალური ხარჯებისა და სარგებლების განსაზღვრა უკვე განხორციელებული უნდა იყოს წინასწარ შერჩევაზე გადაწყვეტილების  მიღების  ეტაპისთვის  და  დაფიქსირებული  უნდა  იყოს  პროექტის

კონცეფციის ბარათში. მიუხედავად ამისა, პროექტის შეფასების ეტაპზე განსაზღვრული

22  ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც ხარჯების სოციალური ეფექტიანობის ანალიზი, ტერმინის უფრო ფართო გამოყენების ხაზგასასმელად.

ხარჯები და სარგებლები არ უნდა იქნეს აღებული პროექტის კონცეფციის ბარათიდან მათი დეტალური შემოწმების გარეშე, რათა რომელიმე შესაბამისი და მატერიალური ხარჯი ან სარგებელი არ დარჩეს ანალიზის მიღმა.

ზოგადად ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ეროვნული პერსპექტივა, ანუ გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს მოსახლეობის სარგებლები და ხარჯები. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა საჭირო გახდეს უფრო ფართო, რეგიონული ან საერთაშორისო ზემოქმედების გათვალისწინებაც. უფრო ფართო პერსპექტივის გათვალისწინების მაგალითები მოიცავს მსხვილ სატრანსპორტო ან ენერგეტიკის პროექტებს, რომლებიც დიდ ზემოქმედებას ახდენენ ახლო მეზობელ ქვეყნებზე ან გააჩნიათ მნიშვნელოვანი გლობალური ზემოქმედება გარემოზე, როგორიცაა მაგალითად, ცვლილებები ნახშირბადის ემისიებში.

ეკონომიკურ სარგებელს წარმოადგენს პროექტის მიერ გამოწვეული საზოგადოების ან საზოგადოების შემადგენელი ერთეულის, ინდივიდის კეთილდღეობის ნებისმიერი ზრდა. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკურ სარგებელის გამოთვლისას   ხდება სახელმწიფო, არასამთავრობო სექტორის (კერძო ბიზნესები, საზოგადოებრივი და სათემო სექტორები) და კერძო პირების მიერ მიღებული სარგებლების გათვალისწინება. ჩვეულებრივ, საჯარო სექტორის ნებისმიერი ქმედებებიდან სარგებლის საბოლოო მიმღებები არიან კერძო პირები.

არის შემთხვევები, როცა შესაძლებელია ზოგიერთი პროექტის ეკონომიკური სარგებლების ღირებულების შეფასება საბაზრო ფასების გამოყენებით. ჩვეულებრივ ასეთ სარგებლებს მატერიალურ სარგებლებს უწოდებენ. ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია საჯარო სექტორის ზოგიერთი სარგებლის (და ზოგი ხარჯის) ღირებულების დადგენა საბაზრო ფასების გამოყენებით ასეთ ფასებზე ინფორმაციის არარსებობის გამო. ასეთ სარგებლებს ჩვეულებრივ არამატერიალურ სარგებლებს უწოდებენ. ზოგიერთი არამატერიალური სარგებლის შემთხვევაში სარგებლების ღირებულების შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სპეციალურად შემუშავებული მეთოდები (ეტაპი 4.2 შესაბამისი სარგებლისა და ხარჯებისა შეფასება), სხვა შემთხვევებში შესაძლოა მიზანშეწონილი არ იყოს ამგვარი მეთოდების გამოყენება. ზოგიერთი ისეთი არამატერიალური სარგებლის, რომლის ღირებულების განსაზღვრა შეუძლებელია, რაოდენობრივი განსაზღვრა სხვა გზებით არის შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში ხდება ზემოქმედების მასშტაბისა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ინდივიდების/ოჯახების/ბიზნესების არსის დადგენა, მაგრამ არსებობს ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც სარგებლების აღწერა შესაძლებელია მხოლოდ თვისობრივი ცნებებით, ყველა შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ყველა შესაბამისი და მატერიალური სარგებლის გათვალისწინება, რათა მოხდეს ამომწურავ შეფასებაზე დამყარებული გადაწყვეტილების მიღება მაშინაც კი, როდესაც ასეთი სარგებლები არ არის შეყვანილი ხარჯთსარგებლიანობის  რაოდენობრივ  ანალიზში  (მე-7  ეტაპი,  საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრა). ჩვეულებრივ სარგებლების იდენტიფიცირება და მათი ღირებულების განსაზღვრა შეფასების ყველაზე რთული და ხანგრძლივი ნაწილია. ამასთან, ეს ნაწილი ხასიათდება შეცდომების ყველაზე ხშირად დაშვებით. ამდენად, სარგებლების იდენტიფიცირებისა და მათი ღირებულების დადგენისას განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო.

ნებისმიერი სახელმწიფო კაპიტალური ინვესტიციის (და ზოგადად სახელმწიფო დანახარჯების) საბოლოო მიზანია საზოგადოებისთვის უკეთესი შედეგების მიღწევა, სადაც შედეგი განისაზღვრება, როგორც საზოგადოებაში კეთილდღეობის ზოგად მდგომარეობაში ცვლილება, როგორიცაა:

●    ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევების შემცირება;

●    მოსახლეობის საშუალო განათლების დონის გაუმჯობესება;

●    ცხოვრების სტანდარტების ამაღლება.

შესაბამისად, პროექტის სარგებლები სხვადასხვა ფორმის შეიძლება იყოს. ამასთან, შესაძლებელია მოხდეს მათი სხვადასხვა გზით შეფასება, გაზომვა ან აღწერა:

●	პროექტის     განმახორციელებელი     ერთეულის     ეფექტიანობაზე     პირდაპირი ზემოქმედება უფრო დაბალი საოპერაციო და საექსპლუატაციო ხარჯების მიღწევის გზით,	რაც   შედეგად   სახელმწიფოსთვის   ფულად   დანაზოგებს   იძლევა   (ეს დანაზოგები შეიძლება შემდეგ გადაეცეს საზოგადოებას - თუ ადგილი აქვს მომხმარებლებისთვის გადასახადების დაწესებას ხარჯების ამოღების მიზნით. შეიძლება მოხდეს დანაზოგების ხელახალი გამოყენება სახელმწიფო დანახარჯების სახით სხვა სფეროებში ან მოხდეს მისი გამოყენება ფინანსური სახსრების კონსოლიდაციისას);

●	სახელმწიფოს    მიერ    შედეგების    მიღწევაში    სახელმწიფო    მომსახურებების მიწოდების გზით შესაძლო წვლილი, რასაც შედეგად მოყვება მომსახურებების მომხმარებელთა კეთილდღეობის ზრდა. მაგალითად, გაუმჯობესებული გზის მომხმარებლების მიერ დროის დაზოგვა.

●	პოზიტიური ხასიათის გარე ფაქტორები, როგორიცაა ჭარბი სარგებლები, რომელიც დადებითად ზემოქმედებს მესამე მხარეებზე, საზოგადოების ჩათვლით, და არა იმდენად	განმახორციელებელ      ერთეულზე      ან      პროექტის      მიზნობრივ ბენეფიციარებზე.	მაგალითად:        წყალსაცავის        შექმნით        გამოწვეული კომფორტი/დასვენების საშუალება, რომლის პირველადი მიზანი ირიგაცია ან წყლის მიწოდებაა. საცობების შემცირება არა უშუალოდ მომხმარებლებისთვის, როდესაც	მომხმარებლები      გადაერთვებიან      ახალ      ან      გაუმჯობესებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე.

№2 დანართში წარმოდგენილია მნიშნელოვან სექტორებში სახელმწიფოს ინტერვენციით განხორციელებული პროექტების ტიპური ეკონომიკური სარგებლები. რეკომენდებულია, პროექტის ინიციატორებმა მათ მიერ შემოთავაზებული პროექტების სარგებლების განსაზღვრისას გადახედონ მითითებულ ბმულებს.

თუ შერჩეული საანალიზო პერიოდი (მე-2 ეტაპი, შეფასების მიზნებისთვის პროექტის ალტერნატივების იდენტიფიცირება და შერჩევა) კაპიტალური აქტივის დაგეგმილ ექსპლუატაციის პერიოდზე უფრო ხანმოკლეა, მაშინ აქტივს გადაწყვეტილების მიღების პერიოდის ბოლოს შეიძლება გააჩნდეს გარკვეული ნარჩენი ღირებულება. ნარჩენი ღირებულება განხილული უნდა იქნეს, როგორც საანალიზო პერიოდის ბოლო წლის სარგებელი. იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც აქტივის სასარგებლო ვადა ამოწურულია ან აქტივმა თავისი დანიშნულება შეასრულა, მას მაინც შეიძლება გააჩნდეს ჯართის ღირებულება  ან  ალტერნატიული  გამოყენება,  რაც  ასევე  შეიძლება  განხილულ  იქნეს

როგორც   სარგებელი.   მაგრამ   ძალზედ   რთულია   აქტივების   ნარჩენი   ღირებულების განსაზღვრა  მომავალში.

დ.ა) ეკონომიკური ანალიზი სამი ეტაპისგან შედგება:

დ.ე.ა) შესაბამისი სარგებლისა და ხარჯების განსაზღვრა:

საჭიროა მოხდეს შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის ძირითადი ტიპების იდენტიფიკაცია. შეფასებები უნდა მოხდეს ბიუჯეტის მიერ ამ კონკრეტული პროექტისთვის დამატებით გასაწევ ხარჯებზე დაყრდნობით. ისეთი ხარჯები, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა გაღებული, უნდა გამოირიცხოს. ხარჯების ნაკადი შემოთავაზებული  ინვესტიციის მთლიანი პერიოდისთვის უნდა შეფასდეს.

ხარჯების იდენტიფიკაციის სიზუსტე განსხვავებული იქნება პროექტის მნიშვნელობისა და მონაცემთა ხელმისაწვდომობის მიხედვით. ნათელი უნდა იყოს ყველა საპროგნოზო კაპიტალური და მიმდინარე ხარჯის შეფასება, მათ შორის, მითითებული უნდა იყოს გამოყენებული დაშვებები, როგორიცაა მაგ.: მომუშავეთა ფაქტობრივი ხარჯები, ენერგიის მოხმარების ფაქტობრივი ხარჯები, მოთხოვნილების ზრდა ან ფაქტობრივი გადასახდელები/განაკვეთები.

ხარჯების შეფასება უნდა იყოს თანმიმდევრული და სხვადასხვა ალტერნატიული ვარიანტების შედარების საშუალებას იძლეოდეს. ამასთან ერთად, ხარჯების შეფასებისა და სარგებლის შეფასების საფუძველი ერთი და იგივე უნდა იყოს. ყოველთვის, როდესაც ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, სარგებელი ფულადი გამოსახულებით, ანუ რეალური საბაზრო ფასების გამოყენებით უნდა დადგინდეს. ხშირად შესაძლებელია სხვადასხვა პირობითი ფინანსური ზომების მიღება, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ასეთი შეფასება შეიძლება უკიდურესად ძვირი აღმოჩნდეს. შესაბამისად, მხარჯავი დაწესებულების მიერ პროექტის მასშტაბისა და შინაარსის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს განსაზღვრა რა სირთულის ანალიზი ჩატარდება.

მულტიპლიკატორი კოეფიციენტები, რომლებიც პროექტის მიერ ეკონომიკაზე მეორად ან არაპირდაპირი ზემოქმედების მომხდენ ინდიკატორებს ზომავენ, ეკონომიკური ანალიზის დროს სარგებელში არ უნდა იქნეს შეტანილი.

ეკოლოგიური და სოციალური ანალიზის/ზემოქმედების შეფასების საჭიროებები წინასწარი შერჩევის სტადიაზე უნდა იყოს იდენტიფიცირებული. ყოველთვის, როდესაც ასეთი შესაძლებლობა არსებობს, ეკონომიკური ანალიზის დროს სასურველია ეკოლოგიური და სოციალური ხარჯებისა და სარგებლის იდენტიფიკაცია,   შეფასება და ხარჯებისა და სარგებლის გაანგარიშებებში შეტანა. თუ ეს შეუძლებელია, ეს ხარჯები და სარგებელი რაოდენობრივად უნდა შეფასდეს (მათი მასშტაბურობისა და ბენეფიციარების რაოდენობის მიხედვით) და ანალიზში ხარისხობრივი მახასიათებლების სახით იქნეს შეტანილი.

პროექტის შინაარსის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ეკოლოგიური და სოციალური ანალიზის კიდევ ერთი ასპექტი გულისხმობდეს პროექტის დიფერენცირებული ზემოქმედების შეფასებას გარკვეულ ეკოსისტემებზე/ტერიტორიებზე ან სოციალურ ჯგუფებზე, რომლებიც ერთმანეთისგან გეოგრაფიული მდებარეობით, სოციალური სტატუსით, შემოსავლებით, ეთნიკური წარმომავლობით, გენდერული ასპექტით   და   სხვა   მსგავსი   ფაქტორებით   განსხვავდებიან.   პროექტისა   და   მისი

ალტერნატიული ვარიანტების შეფასების დროს ეს დიფერენციალური ზემოქმედებები მთელ საზოგადოებაზე პოტენციური ზემოქმედებისაგან განცალკევებით უნდა იყოს განხილული, რადგანაც ისინი შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის არაპროპორციულად განაწილდნენ, რაც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების დროს.

თუ გარკვეული ეკოლოგიური და სოციალური ხარჯები/დანაკარგები  რომელიმე კონკრეტული  ეკოსისტემის ან ჯგუფის შემთხვევაში  დაუშვებლად  მაღალია, შეიძლება აუცილებელი გახდეს სათანადო შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა, რომ პროექტი ეკოლოგიურად და სოციალურად მდგრადი იყოს. შემარბილებელი ღონისძიებების ხარჯები, ისევე როგორც მათთან დაკავშირებით განსახორციელებელი გაუმჯობესებების ხარჯები, ეკონომიკურ ანალიზში უნდა იყოს შეტანილი.

არსებობს სარგებლების იდენტიფიცირებისას ხშირად დაშვებული შეცდომები, ასეთი შეცდომები მაქსიმალურად უნდა ავიცილოთ თავიდან. ეს შეცდომებია:

სარგებლების ორმაგი დათვლა: ზოგიერთ შემთხვევაში არსებობს ზემოქმედების განხილვის ორი გზა და შესაბამისად ორივე პოზიციის სარგებლად ჩათვლის საშიშროება, რაც ერთი და იგივე სარგებლის ორჯერ გათვალისწინებას იწვევს. მაგალითად, ირიგაციის პროექტის სარგებლები შეიძლება გაიზომოს ფერმერების გაზრდილი მომავალი შემოსავლების დღევანდელი ღირებულებით ან ფერმერების მიერ დამუშავებული მიწის ღირებულების გაზრდით, მაგრამ არა ორივე გზით, რადგან მიწის ღირებულება ასახავს მომავალში შემოსავლების მიღების პოტენციალს. მსგავსად ამისა, წყლის მიწოდების ან საკანალიზაციო სისტემის პროექტში არასწორი იქნება მომხმარებელთა მიერ გადახდილი გადასახადებისა და მომხმარებელთა სარგებლების ჯამურად ჩათვლა გადახდის მზაობის შეფასების საფუძველზე, რადგან მომხმარებლის გადასახადი წარმოადგენს მომხმარებლის მხრიდან გადახდის მზაობის მხოლოდ ფინანსურ გამოხატულებას.

„სამუშაო ადგილების შექმნის სარგებლების“ დათვლა: მუშახელისთვის გადახდილი ხელფასები წარმოადგენს პროექტის ხარჯს და არა სარგებელს. ხშირად სამუშაო ადგილების შექმნა და ხელფასების შექმნა შეცდომით სარგებლებად არის ჩათვლილი. თუ არსებობს იმის ფიქრის მიზეზი, რომ მუშახელის საბაზრო ფასი გადააჭარბებს ალტერნატიულ ხარჯს ეროვნულ დონეზე ან კონკრეტულ ადგილას, მაშინ ეს შეიძლება ასახული იქნეს ხელფასების მაჩვენებლის კორექტირებით (შემცირებით), რის შედეგადაც მივიღებთ, ეგრეთ წოდებულ, „ჩრდილოვან ხელფასს“ („shadow wage“) (ეტაპი

4.2 - ეკონომიკური სარგებლისა და ხარჯების განსაზღვრა). დასაქმების სოციალური სარგებლები ამ შემთხვევაში აისახება მუშახელის ხარჯი უფრო დაბალ ფულად ღირებულებაში. ალტერნატიულად, პროექტის ზემოქმედება ადგილობრივი მუშახელის ბაზარზე შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც სოციალური ზემოქმედების შეფასების ნაწილი, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამომწურავი შეფასების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღებისას. მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის ინიციატორებმა გაითვალისწინონ, რომ მუშახელის ხარჯები არ მიიჩნევა სარგებლებად.

გადანაცვლების ზემოქმედებების უგულებელყოფა:  ზოგჯერ  პროექტის  გარშემო შექმნილი დამატებითი ეკონომიკური აქტივობა, მაგალითად ეკონომიკური აქტივობა ახალი გზის გასწვრივ ან ახალ სატრანსპორტო ცენტრებში განიხილება, როგორც პროექტის მეორადი სარგებელი. ამ შემთხვევაში ხდება იმ ფაქტის უგულებელყოფა, რომ ხშირად

ადგილი აქვს ეკონომიკური აქტივობის სხვა წერტილიდან გადმონაცვლებას. მხოლოდ წმინდა დამატებითი ეკონომიკური აქტივობა უნდა იქნეს განხილული პროექტის სარგებლად და ამ შემთხვევაშიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ახალ აქტივობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი დამატებითი საინვესტიციო ხარჯები.

მულტიპლიკაციის შედეგების დათვლა: ეროვნულ დონეზე შეცდომაა მულტიპლიკაციის ან „მეორე რაუნდის“ გავლენით შექმნილი შემოსავლების სარგებლებად განხილვა, რადგან იგივე ფინანსური რესურსების ალტერნატიული გზით გამოყენებაც იგივე შედეგებს გამოიწვევდა. ზოგჯერ არსებობს მულტიპლიკაციის შედეგების შემოწმების საჭიროება, მაგალითად, როდესაც პროექტის მიზნობრივ არეალს წარმოადგენს კონკრეტული, ეკონომიკურად სუსტი ადგილი. ამ შემთხვევაში, შეიძლება საინტერესო იყოს ადგილობრივ ეკონომიკაზე მეორე რაუნდის შედეგების წმინდა ზემოქმედების განსაზღვრა, მაგრამ ეს არ უნდა იქნეს მიჩნეული ეროვნული პოზიციიდან პროექტის სარგებლებად.

შესაბამისი ეკონომიკური ხარჯების განსაზღვრისას ორი მნიშვნელოვანი პრინციპია გასათვალისწინებელი:

●	ხარჯები   დაკავშირებული   უნდა   იყოს   ეკონომიკური   რესურსების   ფაქტობრივ გამოყენებასთან;

●	ხარჯები უნდა ასახავდეს ალტერნატიულ გამოყენებაზე უარის თქმის ხარჯებს, სადაც შესაძლოა მომხდარიყო რესურსების ჩადება.

რესურსების ფაქტობრივ გამოყენებაზე აქცენტი ასახავს ფაქტს, რომ საბუღალტრო კუთხით აღრიცხული ხარჯები ზოგჯერ წარმოადგენს მხოლოდ საბუღალტრო გატარებებს ან შეიძლება მოიცავდეს ელემენტებს, რომლებიც უბრალოდ წარმოადგენს ეკონომიკის შიგნით რესურსების ტრანსფერს. ამიტომ ხარჯები ბუღალტრული თვალსაზრისით ყოველთვის არ არის დაკავშირებული რესურსების ფაქტობრივ გამოყენებასთან, რაც განაპირობებს მნიშვნელოვან სხვაობებს ეკონომიკურ ხარჯებთან შედარებით.

ეკონომიკური ანალიზის მეორე ძირითადი პრინციპი წარმოადგენს ალტერნატიული გამოყენების ხარჯის კონცეფციას, რაც ნიშნავს რესურსის ღირებულების შემდეგ ყველაზე საუკეთესო ალტერნატივის (არა პროექტში) გამოყენებას. უკვე სახელმწიფო სექტორის საკუთრებაში არსებული აქტივები, როგორიცაა მიწა ან შენობები, წარმოადგენს ალტერნატიული გამოყენების ხარჯის კონცეფციის მნიშვნელოვან მაგალითს, რადგან ზოგადად მათ ახასიათებთ ალტერნატიული გამოყენება, კერძო სექტორში მათი გამოყენების ჩათვლით. შესაბამისად მათ ახასიათებთ ეკონომიკური ხარჯი, მაშინაც კი, როდესაც ადგილი არ აქვს პირდაპირ ფინანსურ ხარჯს.

პროექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის პერიოდზე პროექტის სარგებლების განსაზღვრის მსგავსად, კაპიტალურ პროექტში ასევე უნდა მოხდეს საციცოცხლო ციკლის ხარჯების განსაზღვრაც; საოპერაციო და ექსპლუატაციის ხარჯები გათვალისწინებული უნდა იქნეს საწყის კაპიტალთან ინვესტიციასთან ერთად. აღნიშნული მნიშვნელოვანია წმინდა სარგებლების განსასაზღვრავად და პროექტის ალტერნატივების ერთმანეთთან შესადარებლად.

ქვემოთ წარმოდგენილია ტიპური ხარჯების ჩამონათვალი, რაც ხარჯების იდენტიფიცირებისას მნიშვნელოვანია გასათვალისწინებლად:

საწყისი  კაპიტალური    ხარჯები:

●    მიწისა და შენობების შეძენა;

●    ინფრასტრუქტურა და სამუშაოები;

●	დანადგარების,    ავეჯის,    მანქანების,    კომპიუტერების    და    პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა;

●    მონტაჟისა და დანერგვის ხარჯები;

●	განვითარების  ხარჯები,  თანამშრომლების  ხარჯებისა  და  საკონსულტაციო მომსახურებისა და სხვა პროფესიული მომსახურებების ხარჯების ჩათვლით;

●    ტესტირება;

●    ტრენინგი;

●    გაუთვალისწინებელი ხარჯები.

ფიზიკური გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოადგენს დარეზერვებულ თანხას, საიდანაც მოხდება პროექტის განხორციელების პროცესში ან ფუნქციონირებისას გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვა, როგორიცაა გაზრდილი სამშენებლო ხარჯები, რაც გამოწვეულია ნიადაგის მოულოდნელად რთული მდგომარეობით. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც გაუთვალისწინებელი ხარჯები პროექტის ხარჯების ნაწილია, ასეთი ხარჯები ასევე შეტანილი უნდა იქნეს ეკონომიკურ ხარჯებში.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კაპიტალური აქტივების ალტერნატიული ხარჯები, როგორიცაა პროექტში გამოყენებული მიწა, შენობები, დანადგარები და მანქანები.

წყვეტა მშენებლობის პროცესში:  ეს  ხარჯი  არ  უნდა  იქნეს  უგულებელყოფილი, განსაკუთრებით მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე განხორციელებულ მსხვილ პროექტებში.

ნებისმიერი იმ კაპიტალური აქტივის ჩანაცვლების ხარჯი, რომელთა სასარგებლო პერიოდი სრულდება საანალიზო პერიოდის განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პროექტის იმ ალტერნატივების განხილვისას, რომლებიც ითვალისწინებს არსებული აქტივების საექსპლუატაციო ვადის გაგრძელებას ან უფრო დაბალი სპეციფიკაციის აქტივების გამოყენებას.

პერსონალის ხარჯი,  რომელსაც  ადგილი  აქვს  მთელი  საანალიზო  პერიოდის განმავლობაში. ეს წარმოადგენს დამსაქმებლისთვის დასაქმებულთა დროის ხარჯს და უნდა მოიცავდეს პერსონალის ხელფასს,   სოციალურ გარანტიებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დამატებით გამოყოფილ თანხებს. პერსონალი მოიცავს ყველა იმ პირს, ვინც მონაწილეობს შემდეგ აქტივობებში:

●    მართვა;

●    ყოველდღიური საქმიანობა;

●    მხარდაჭერის მომსახურებები;

●    მიმდინარე ტრენინგი.

საოპერაციო ხარჯები,  რომელთა  გაწევა  ხდება  მთელი  საანალიზო  პერიოდის განმავლობაში და მოიცავს შემდეგი ტიპის ხარჯებს:

●    ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (მიმდინარე და პერიოდული);

●    პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებისა და მხარდაჭერის ხარჯები;

●    მონაცემების დამუშავებისა და ონლაინ მომსახურებების ხარჯები;

●	იჯარისა  და  ქირის  ხარჯები  (რომლებიც  მნიშვნელოვანი  ხასიათისაა  ახალი მშენებლობებისა და საკუთრების პროექტის ალტერნატივებისთვის);

●    მიმდინარე გაუთვალისწინებელი ხარჯები;

●    კომუნალური ხარჯები და მომსახურებები.

მიკუთვნებადი ადმინისტრაციული ზედნადები ხარჯები: ზოგიერთი ზედნადები ხარჯი შეიძლება იყოს გამოწვეული პროექტის განხორციელებით, მაგრამ გარკვევით უნდა იყოს შესაძლებელი მათი პროექტისთვის მიკუთვნება. აქ არ შედის ხარჯები, რომლებიც უცვლელი იქნებოდა პროექტის პირობებში ან პროექტის განხორციელების გარეშე.

ნეგატიური  ხასიათის  გარემო    ფაქტორები: ეს არის ნეგატიური ზემოქმედება მესამე პირებზე, რაც ზემოქმედებას არ ახდენს პროექტის განმახორციელებელ ერთეულზე ან პირდაპირ ბენეფიციარებზე; ასეთი ფაქტორებია: გაზრდილი ხმაური ან ჰაერის დაბინძურება, რომელიც გამოწვეულია ტრანსპორტის მიერ ახალი გზის გამოყენებით, ან ლანდშაფტის დეგრადაცია არასწორ ადგილზე მშენებლობის გამო.

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების ხარჯები: ნეგატიური  გარე  ფაქტორების შემთხვევაში შეიძლება საჭირო გახდეს შემამსუბუქებელი ღონისძიებების შეყვანა პროექტში, ეს განსაკუთრებით ეხება გარემოზე მძიმე უარყოფით ზემოქმედებას ან უარყოფით სოციალურ ზემოქმედებას.

ხარჯები, რომლებიც არ გაითვალისწინება ეკონომიკური ანალიზის დროს

ეკონომიკური ანალიზი ხორციელდება მუდმივ ფასებში გამოხატული სიდიდეების გამოყენებით, ინფლაციის გათვალისწინების გარეშე, შესაბამისად ეკონომიკური ანალიზის დროს   აშესაბამისად ის განსხვავდება საბიუჯეტო ანალიზის დროს გამოუყენებული ფასებისგან.

ცვეთა წარმოადგენს ფიზიკური აქტივის ხარჯის მისი ექსპლუატაციის პერიოდზე განაწილების საბუღალტრო მეთოდს. იგი არ გამოხატავს რესურსის ფაქტობრივ გამოყენებას, რადგან რესურსი უკვე გამოყენებული იქნა აქტივის შექმნისას - შესაბამისად არ უნდა მოხდეს მისი გათვალისწინება.

აქტივის ფლობიდან გამომდინარეე ან საპროცენტო ხარჯები  წარმოადგენს საბუღალტრო ცნებებს და არ უნდა იქნეს შეყვანილი ხარჯებად ეკონომიკური ანალიზის განხორციელებისას. ეს ხარჯები გამოიყენება აქტივის საკუთრებაში შენარჩუნების ფინანსური შედეგების დასადგენად და არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული აქტივის შესყიდვაზე გადაწყვეტილების მიღებისას. საპროცენტო ხარჯი წარმოადგენს ფინანსური ხასიათის მოძრაობას ეკონომიკაში (მსესხებლიდან გამსესხებელზე) და ეს ხარჯი არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ეკონომიკურ ანალიზში, რადგან ამ შემთხვევაში არ ხდება რესურსის ფაქტობრივი გამოყენება.

წარსული დაუბრუნებადი ხარჯები (sunk costs) იგნორირებული  უნდა  იქნეს ეკონომიკურ ანალიზში. ეს არის საანალიზო პერიოდამდე გაწეული ხარჯი. ამ შემთხვევაში რესურსები უკვე გამოყოფილია და ვერ მოხდება მისი ალტერნატიული გამოყენება (ან ალტერნატიული ხარჯი, როგორც ეს ზემოთ იქნა განსაზღვრული). წარსული დაუბრუნებადი   ხარჯები  წარმოქმნილია  წარსულში  მიღებული  გადაწყვეტილებების

შედეგად და, შესაბამისად, არ უნდა ახდენდეს გავლენას მომავალი გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილზე. წარსული ხარჯები პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს რეკომენდაციის მომზადებისას იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე დაწყებულია ან როდესაც ხდება პროექტის ხელახალი გაანალიზება განხორციელების პროცესში ხარჯების სერიოზული ზრდის გამო. ორივე შემთხვევაში, უკვე გაწეული ხარჯები არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული  პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასების დროს    პროექტის ეკონომიკური ანალიზისას.

დ.ე.ბ) შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება

შესაბამისი ხარჯებისა და სარგებლის სიდიდე უნდა შეფასდეს რეალური გამოსახულებით. ხარჯებისა და სარგებლის სიდიდეების შეფასების ძირითადი პრინციპებია:

პროპორციულობა: კონკრეტული პროექტის მიხედვით ხარჯებისა და სარგებლის სიდიდეების შეფასებისთვის შეიძლება საჭირო იყოს დიდი რესურსის გამოყენება, კვლევების ჩატარება და სიღრმისეული ანალიტიკური სამუშაოს შესრულება. ამის გამო, ზოგადად არ არსებობს იმის მოლოდინი, რომ მაგალითად პროექტისთვის რომლის ღირებულებაც 5 მლნ ლარია, ისეთივე სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი ჩატარდეს, როგორც მაგალითად 50 მილიონის ღირებულების  პროექტისთვის.

მნიშვნელოვანი პროექტების შემთხვევაში შესაბამისი და მატერიალური სარგებლების შესწავლაზე და მათი ღირებულების განსაზღვრაზე გონივრული ძალისხმევის მიმართვა სავალდებულოა, მაგრამ ძალისხმევა უნდა იყოს პროექტის ზომის პროპორციული. ზოგადად მოსალოდნელია, რომ იგივე სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი უნდა იქნეს განხორციელებული პროექტის ხარჯებისთვისაც. ამ პრინციპიდან გამონაკლისს წარმოადგენს ისეთი პროექტები, რომლებიც ფინანსურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს განსაკუთრებით ინოვატორულია და მაგალითად დაკავშირებულია ახალ ან ჯერ კიდევ გამოუცდელ ტექნოლოგიებთან ან დაკავშირებულია ისეთ დანახარჯებთან, რომლებიც უკვე იდენტიფიცირებული იქნა, როგორც მაღალ რისკებთან დაკავშირებული, მაგალითად ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა.

მზარდი   სარგებელი  და  ხარჯები:  ხარჯები და სარგებელი უნდა შეფასდეს პროექტის განუხორციელებლობის ალტერნატივასთან.  ეს ნიშნავს, რომ შესაბამისი ხარჯები არის ის თანხა, რომლითაც გაიზრდება გასაწევი ხარჯები, თუ კონკრეტული პროექტი არ განხორციელდება, ხოლო შესაბამისი სარგებელი ის სარგებელია, რომელსაც დამატებით მივიღებთ იმ სარგებელთან ერთად, რომელსაც პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში მივიღებდით.

საბაზრო ფასების გამოყენება:  იმის  მიუხედავად,  რომ  შესწორებების  შეტანის საჭიროება შეიძლება ხშირად გაჩნდეს, სტანდარტულად იგულისხმება, რომ საბაზრო ფასები საუკეთესო საწყისი ათვლის წერტილია ხარჯებისა და სარგებლის სიდიდეების შეფასების დროს.

ფაქტობრივი/რეალური ფასების გამოყენება: ხარჯები და სარგებელი მოცემული უნდა იყოს რეალურ გამოსახულებაში. ხარჯები და სარგებელი შეფასებული უნდა იყოს ჩვეულებრივი  საბაზისო  წლის  ფასებით,  რომლის  შესახებაც  ყველა  ანალიტიკოსსა  და

გადაწყვეტილების მიმღებ პირს წინასწარ უნდა ეცნობოს. როგორც წესი საბაზისო წლად მიმდინარე წელს იღებენ.

სარგებლები და ხარჯები რეალური სიდიდეებით უნდა იქნეს გამოხატული (მათში არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ზოგადი ინფლაციის გავლენა). სარგებლებისა და ხარჯების ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს ჩვეულებრივი საბაზისო წლის ფასებში. ამასთან, ეს ინფორმაცია წინასწარ უნდა მიეწოდოს ყველა პირს, ვინც აღნიშნულ ანალიზს აკეთებს და გადაწყვეტილების მიმღებს. საბაზისო წელიწადი ჩვეულებრივ მიმდინარე წელიწადია. უნდა მოხდეს საბაზისოდ განსაზღვრული წლის წინა წლებში არსებული ფასების კორექტირება, მათი აწევა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (Consumer Price Index) შესაბამისად.

იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს მყარი არგუმენტები, რომ მოსალოდნელია პროექტისთვის მნიშვნელოვანი ხარჯების ან სარგებლის რეალური   ფასების (არ არის დაკავშირებული ფასების ზოგადი დონის ცვლილებასთან) ცვლილება, მისი გათვალისწინება შესაძლებელია ეკონომიკური ანალიზის დროს, მაგალითად:

●    საინფორმაციო ტექნოლოგიების რეალური ხარჯების შემცირება;

●    განახლებადი ენერგიის რეალური ხარჯების შემცირება;

●    ქირის, მაგალითად, ოფისის ქირის რეალური ფასების ზრდა.

საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული საქონელის რეალურ ფასებში მომავალი მოძრაობის პროგნოზირება უნდა განხორციელდეს ეროვნულ დონეზე. პროექტის ინიციატორებმა უნდა გამოიყენონ ოფიციალური საშუალოვადიან მაკროეკონომიკური პროგნოზები ან/და დაშვებების განსაზღვრისას გაირონ კონსულტაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან. რეალური ფასების ტენდენციებთან დაკავშირებული ნებისმიერი დაშვება გარკვევით უნდა იქნეს წარმოდგენილი ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაში.

შესწორებების შეტანა იმ გადასახადების, სუბსიდიების და ტრანსფერების გათვალისწინებით, რომლებიც სავარაუდოდ ზემოქმედებას მოახდენენ უპირატესად მიჩნეულ ალტერნატივაზე: არაპირდაპირი  გადასახადები  (მაგ., დღგ),  სუბსიდიები  და სოციალური ტრანსფერები (მაგ., სოციალური დახმარებები) ეკონომიკური რესურსების მოხმარებას ან შექმნას არ იწვევენ. ისინი უბრალოდ ასახავენ რესურსების გადანაწილებას საზოგადოების ერთი ნაწილიდან მეორეში (შინამეურნეობებისაგან მთავრობაში და მთავრობიდან შინამეურნეობებში). ამრიგად, თეორიულად, ისინი გათვალისწინებული არ უნდა იყოს ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებაში.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი ქმნის მნიშვნელოვან დამატებით მოთხოვნას მომსახურების წვდომის ხარჯის მნიშვნელოვნად შემცირების გამო23, ახალი მომხმარებლების მიერ მიღებული სარგებლების განხილვა უნდა მოხდეს არსებული მომხმარებლების სარგებლებისგან განსხვავებით. ამის მიზეზს ის წარმოადგენს, რომ მოთხოვნის    მრუდეები    დაღმავალი    მიმართულებით    არის    დახრილი    და    ახალი

მომხმარებლების    მიერ    მიღებული    სამომხმარებლო    სარგებლის    ზრდა    (სხვაობა

23  აღნიშნული არ წარმოადგენს მომსახურების პირდაპირი გადასახადის შემცირებას, აქ ასევე შეიძლება იყოს საუბარი სხვა არაპირდაპირ ხარჯებზე, რომლებიც დაკავშირებულია მომსახურების გამოყენებასთან, როგორიცაა მგზავრობისთვის საჭირო დრო.

მომხმარებლისთვის მისაღებ ფასსა და რეალურად გადახდილ ფასს შორის)24  საშუალოდ ნაკლებია არსებული მომხმარებლების მიერ მიღებულ ჭარბ სარგებელზე. რეალობაში, ახალი მომხმარებელი არ იღებს არანაირ სამომხმარებლო სარგებლის ზრდას, რადგან მომსახურების ფასი ზუსტად შეესაბამება იმ თანხას, რომლის გადახდისთვისაც მზადაა მომხმარებელი. ჩვეულებრივ ხდება ამ ეფექტის გათანასწორება შემდეგი გზით: შექმნილი მოთხოვნის	შედეგად    მიღებული    სარგებელი    განიხილება,    როგორც    არსებული მომხარებლის მიერ მიღებული საშუალო სარგებლის ნახევარი (ნახევრის წესი). ნახევრის წესი ყველაზე ხშირად სატრანსპორტო პროექტებში გამოიყენება, სადაც ხარჯების შემცირებამ,	დროის    დაზოგვის    ჩათვლით,    შეიძლება    განაპირობოს    დამატებითი მოთხოვნის შექმნა.

ეკონომიკური სარგებლების ღირებულების განსაზღვრა

სარგებლის ღირებულების განსაზღვრა შეიძლება იყოს პროექტის შეფასების ყველაზე რთული და, რესურსების თავლსაზრისით, ინტენსიური ნაწილი. კაპიტალური ინვესტიციით შექმნილი მომსახურებებით25 განპირობებული მოთხოვნის პროგნოზი (პირველი ეტაპი, პროექტის მიზნებისა და გამოყენების სფეროების განსაზღვრა) წარმოადგენს სარგებლების ღირებულების განსაზღვრის პირველ ეტაპს. ახალი მომსახურების   სავარაუდო   მომხმარებელი   ადამიანების,   ოჯახების   ან   ბიზნესების რაოდენობის სწორად განსაზღვრის გარეშე, შეუძლებელია შესაბამისი სარგებლების სწორად შეფასება.

სარგებლების ღირებულების შეფასება უნდა მოხდეს პროექტის მიერ შექმნილი მომსახურებების რეალური ან შეფასებული საბაზრო ფასების საფუძველზე26, თუ შესაძლებელია ასეთი ფასების განსაზღვრა. თუმცა, შესაძლებელია საჭირო გახდეს კორექტირებები გადასახადის და/ან სუბსიდიების გათვალისწინების მიზნით, რაც ზემოთ წარმოდგენილი ღირებულების განსაზღვრის პრინციპის დაცვით უნდა განხორციელდეს. თუ კაპიტალური ინვესტიციის პროექტის დანიშნულებაა არსებული საქონელის ან მომსახურებების უფრო ეფექტიანად წარმოება, მაშინ სარგებლების ღირებულების დადგენა შეიძლება მოხდეს სასიცოცხლო ციკლის ხარჯებში ნაზარდი ცვლილებების საფუძველზე და შემდეგ მოხდეს პროექტის არსებობის და არ არსებობის მდგომარეობების ერთმანეთთან  შედარება.  ამ  შემთხვევაში,  სარგებლები  იზომება  დაზოგილი  ხარჯების

სახით, ამისთვის კი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საბაზრო ღირებულებები (შესაბამისი

24  სამომხმარებლო სარგებლის ზრდა (Consumer surplus) ზომავს სხვაობას საქონლის ან მომსახურების მომხმარებლისთვის მისაღებ ფასსა და რეალურად გადასახდელ ფასს შორის. როდესაც საქონლის ან მომსახურების მიღება ხდება უფასოდ, ამ საქონელის ან მომსახურების მთელი ღირებულება წარმოადგენს სამომხმარებლო სარგებლის ზრდას.

25 მისი საციცოცხლო ციკლის განმავლობაში მიმდინარე დანახარჯებთან კომბინაციაში.

26ეკონომიკურ ტექსტებში „საქონელი“ ჩვეულებრივ გამოიყენება პროექტის მიერ შექმნილი როგორც ფიზიკური საქონლის ასევე მომსახურებებისთვის. დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად, მეთოდოლოგიაში გამოყენებული იქნება „მომსახურება“, რადგან კაპიტალური აქტივების მიერ (აუცილებელ მიმდინარე დანახარჯებთან კომბინაციაში) შექმნილი შედეგები ჩვეულებრივ სახელმწიფო მომსახურებებია და იშვიათად

- ფიზიკური საქონელი. აღნიშნული აუცილებლად უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული.

აუცილებელი	კორექტირებებით)   ქვემოთ   წარმოდგენილი   ეკონომიკური   ხარჯების ღირებულების განსაზღვრის მითითებების შესაბამისად.

თავისი ბუნებით, მრავალი სახელწიფო მომსახურება არის უფასო, იმის გამო, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი საქონელის შემთხვევაში რთულია საფასურის დადგენა27  , ან დაკავშირებულია შესაბამისი დარგის კონკრეტულ პოლიტიკასთან (მაგალითად საკუთრებასთან ან სოციალურ სფეროსთან დაკავშირებული,ჯანმრთელობის დაცვასთან, განათლებასთან, ოჯახისა და თემის სტაბილურობასა და გარემოსდაცვასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები შესაძლოა უკავშირდებოდეს ისეთ არამატერიალური ხასიათის შედეგებს, რომლისთვისაც  საბაზრო ღირებულების უშუალო მაჩვენებლები არ არსებობს). განსაზღვრების შესაბამისად, ისეთი მომსახურებების ღირებულების დასადგენად, რომელთაც გააჩნიათ პოზიტიური გარე ზემოქმედება, საზოგადოებას უფასოდ მიეწოდება და არ არსებობს შესაბამისი ბაზარი, გამოყენებული უნდა იქნეს სარგებლების ღირებულების განსაზღვრის ალტერნატიული გზები. ბაზარზე დამყარებული მიდგომები დამოკიდებულია მომხმარებლების პოტენციურ მზადყოფნაზე გადაიხადონ პროექტის სარგებლის საფასური. მომხმარებლის მიერ სახელმწიფო მომსახურებაზე გადახდილი მაქსიმალური ზღვარის ოდენობა (Willingness To Pay – WTP) - ეს არის ის მაქსიმალური საფასური, რომლის გადახდის მზაობა ექნება ბენეფიციარს სახელმწიფო მომსახურების მიღებაში28 და შესაბამისად წარმოადგენს იმ სარგებელს, რომლის მიღებასაც ელის მომხმარებელი.

მაქსიმალური გადახდის ზღვარი შეზღუდულია გადახდის შესაძლებლობით, რაც შემოსავალზეა დამოკიდებული. შეზღუდვის გასათვალისწინებლად, უნდა მოხდეს გადახდაზე საშუალო მზაობის დადგენა სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ჯგუფებისთვის. იმ პროექტებისთვის, რომლებიც იყენებენ მაქსიმალური გადახდის ზღვარს სარგებლების ღირებულების  განსასაზღვრავად  და  სადაც  მომხმარებლისთვის  საფასურის  დაწესება მაინც არის გათვალისწინებული,29  ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს გადახდის მზაობისა და გადახდის შესაძლებლობის შესაბამისობის უზრუნველყოფა, წინააღმდეგ შემთხვევაში

ახალი  მომსახურებების  დაბალი  მოთხოვნის  დაფიქსირების  შემთხვევაში  პროექტის

27 წმინდა საზოგადოებრივი საქონელი (ან მომსახურება) არის ისეთი საქონელი, რომლის შემთხვევაშიც შეუძლებელია მომხმარებლების გამორიცხვა საქონელის (მომსახურების) გამოყენებისას და ერთი მომხმარებლის მიერ საქონლის გამოყენება არ იწვევს სხვებისთვის ხელმისაწვდომი საქონლის (მომსახურების) შემცირებას. ეს მახასიათებლები მიუთითებს იმაზე, რომ კერძო სექტორს არ გააჩნია საქონლის (მომსახურების) მიწოდების მოტივაცია, რადგან შეუძლებელია შემოსავლებისა და მოგების მიღება.

28  მიღების მზაობა (WTA) წარმოადგენს მასთან ახლო კავშირში მყოფ საზომს, რომელიც გამოიყენება უარყოფითი ზემოქმედების შესაფასებლად. ეს არის ის მინიმალური კომპენსაცია, რომელიც უნდა მიიღოს ბენეფიციარმა სარგებლის დასათმობად ან ნეგატიური ზემოქმედების მისაღებად.

29ამას ხშირად აქვს ადგილი ქსელური ტიპის მომსახურებებში, რომელთაც გააჩნიათ ბუნებრივი მონოპოლიის მახასიათებლები. ჩვეულებრივ ხდება ტარიფების ადმინისტრირება (ან საჯარო სექტორის მიერ კერძო სექტორის რეგულირებით ან საჯარო საკუთრებაში მყოფი მომწოდებლის ფასების ადმინისტრირებით). ასეთ შემთხვევებში მომხმარებლებისთვის დაწესებულ გადასახადსა და გადახდის მზაობას შორის შეიძლება არსებობდეს სხვაობა. ჩვეულებრივ უკანასკნელი უფრო მაღალია პირველზე, მაგრამ როდესაც ახალი პროექტი სავარაუდოდ დაკავშირებული არის მომხმარებელთა მიერ გადასახდელი საფასურის მნიშვნელოვან გაზრდასთან, პროექტის დამგეგმავებმა უნდა უზრუნველყონ ამ გადასახადი შესაბამისობა მომხმარებლის მზაობასთან და გადახდის შესაძლებლობასთან.

ფინანსურ	მდგრადობა    ეჭვქვეშ    დადგება.    (მე-6    ეტაპი,    ხელმისაწვდომობისა    და მდგრადობის შეფასება)30.

გადახდის მაქსიმალური საფასურის ზღვარის განსაზღვრის ორი მეთოდი არსებობს. ეს მეთოდებია გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდი და გაცხადებული უპირატესობის მეთოდი. გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდი ზოგადად უფრო სანდო მეთოდად განიხილება და მას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა საჭირო მონაცემების ხელმისაწვდომობის  შემთხვევაში.  გაცხადებული  უპირატესობების  მეთოდი საჭიროებს ფრთხილ მომზადებას, რაც მოიცავს მაღალი დონის კვლევის მეთოდებს, რათა მოხდეს მისაღები შედეგების გენერირება. შესაბამისად ეს მეთოდი კეთილგონივრულად უნდა იქნეს გამოყენებული. პროექტის ინიციატორებმა მეთოდის შერჩევა უნდა მოახდინონ კონკრეტული შემთხვევის თავისებურებების გათვალისწინებით. ამასთან, ჩვეულებრივ არჩევანი ექსპერტებთან გავლილ კონსულტაციებს უნდა ემყარებოდეს. ზოგჯერ შესაძლებელია მოხდეს ორივე მეთოდის გამოყენება და შემდეგ განხორციელდეს შედეგების შედარება მათი თანმიმდევრული ხასიათის შემოწმების მიზნით.

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდი დაკავშირებულია გადახდაზე მზაობასთან დაკავშირებით დასკვნის გაკეთებასთან, რომელიც ეფუძნება პოტენციური მომხმარებლების წარსული ქცევის შესწავლას მსგავს ან დაკავშირებულ ბაზრებში. მსგავს კონტექსტში წარსულში ხარჯებსა და სარგებლებს შორის გაკეთებული კომპრომისის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება აჩვენებდეს პროექტის მიერ შექმნილი სარგებლების მსგავსი სარგებლებისთვის თანხის გადახდის მზაობას. ხშირად გამოყენებული გამოვლენილი უპირატესობის ორი მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოდგეს სარგებლების ბუნებიდან გამომდინარე, ქვემოთ არის წარმოდგენილი:

●	ფასების ჰედონისტური განსაზღვრა: ღირებულების გამოყვანა ხდება ფაქტობრივი საბაზრო	ფასის    დანაწევრებით    მის    შემადგენელ    მახასიათებლებად, იმის დასადგენად თუ რა სარგებლებისთვის (რომლებისთვისაც არ არსებობს პირდაპირ დაკვირვებადი ბაზარი) არსებობს გადახდის მზაობა. მაგალითად: გარე დასვენების ადგილიდან (პარკი, ტბა და სხვა) დაშორების მანძილის მიხედვით, საცხოვრებელი სახლების ფასებს შორის სხვაობების გამოყენება ამგვარი ბუნებრივი დასვენების ობიექტის შიდა „სარგებლობის“31       დასადგენად, შესაბამისად სარგებლის განსაზღვრისა და მსგავსი ახალი დასასავენებლი ადგილის შექმნის მიზნით.

●	მგზავრობის ხარჯების  ანალიზი: იყენებს იმ ჯამური ხარჯების სიდიდეს, რომლის გადახდის მზაობა გააჩნიათ ადამიანებს უფასო ობიექტებზე მისასვლელად, რითაც ხდება იმის დადგენა, თუ მინიმუმ რისი გადახდის მზაობა აქვს მოსახლეობას. მაგალითად, მგზავრობის ხარჯები, რაც მოიცავს მგზავრობის დროის ფულად ღირებულებას, რომელსაც ხარჯავს მოსახლეობა პარკში ან დასასვენებელ ობიექტზე მისასვლელად,	გვაძლევს     იმის     მაჩვენებელს,     თუ     რა     ღირებულებისაა მოსახლეობისთვის ეს ობიექტები. აღნიშნული შეიძლება გამოყენებული იქნეს მსგავსი	ახალი   ობიექტების   შექმნის   შედეგად   გაზრდილი   კეთილდღეობის

ღირებულების განსაზღვრისთვის. აღნიშნული წარმოადგენს მინიმალურ დაშვებას,

30 ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა ასევე მნიშვნელოვნად ზარალდება  WTP -ს ზედმეტად ოპტიმისტური შეფასებით, რაც აღემატება მომხმარებელთა გადახდის უნარიანობას.

31 მოსალოდნელია, რომ  ობიექტთან ახლოს სიდიდე უფრო მაღალი იქნება.

რადგან მომხმარებლები მიიღებენ კეთილდღეობის ზრდას, რომელიც აღემატება მათი მგზავრობის ხარჯებს (სხვა შემთხვევაში მათ არ ექნებოდათ ობიექტზე მგზავრობისა და ობიექტის გამოყენების სურვილი)32. ამ მეთოდის გამოყენებისას საჭიროა სწორი მონაცემების (გამოკითხვით) შეგროვება პროექტით შემოთავაზებული ობიექტის მსგავს ობიექტამდე მგზავრობის მანძილზე, მგზავრობის ხანგრძლივობაზე, ტრანსპორტის ტიპზე, გამოყენების სიხშირეზე და მომხარებლების წარმომადგენლობითი ხასიათის შერჩევის (ჯგუფის) შემოსავლებზე.

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდში ხდება ბაზრის სიმულაცია სპეციალურად შემუშავებული ინტერვიუების ან კითხვარების გამოყენებით, რათა მომხმარებლებმა უშუალოდ განაცხადონ თავიანთ მზაობაზე, გადაიხადონ მომსახურების საფასური ან გააკეთონ ჰიპოთეტური არჩევანი, რის საფუძველზეც შემდეგ მოხდება გადახდილი მაქსიმალური ზღვარის განსაზღვრა. დიდი ალბათობით, პროექტის ინიციატორებს დასჭირდებათ გაცხდებული უპირატესობის მეთოდთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მიღება  გარე სპეციალისტებისგან, ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სიმულაციის შერჩევა. ქვემოთ წარმოდგენილია ორი ზოგადი მეთოდი, რომელიც პოტენციურად შესაძლოა იქნეს გამოყენებული, ესენია:

●	პირობითი  შეფასების  კვლევები   -   ღია   ტიპის   კითხვები,   რომლებიც   ეხება პოტენციური	მომხმარებლისთვის    მისაღებ    მაქსიმალურ    თანხას,    რომლის გადახდის მზაობა აქვს მას პროექტის საშუალებით მიწოდებულ მომსახურებებში ან შეზღუდული რაოდენობის ასარჩევი სიდიდეების მომზადება და რესპონდენტმა უნდა აირჩიოს შესაბამისი სიდიდე.

●	არჩევანის მოდელირება - პოტენციური მომხმარებლებისთვის ალტერნატივების წარდგენა,	რომლებიც   დაკავშირებულია    ხარჯებსა   და   სარგებლებს   შორის გარკვეულ კომპრომისებთან, რესპონდენტმა უნდა მიუთითოს, თუ რომელ ალტერნატივას ანიჭებს უპირატესობას. ეს მეთოდი უკეთესია მომსახურების კონკრეტული მახასიათებლების შესაფასებლად და არა მთლიანად მომსახურების შესაფასებლად. ამ მეთოდით ნაცადია პოტენციური სუბიექტურობის თავიდან აცილება, რაც შეიძლება წარმოიშვას ჰიპოთეტური გადახდების შესახებ პირდაპირი კითხვების დასმისას, მაგრამ ამ მიდგომით მეთოდი რთულდება.

კონკრეტულ სექტორებს ახასიათებს სპეციფიკური სარგებლები და მათი ღირებულების შეფასების მეთოდები. პროექტის ინიციატორებისთვის დამატებითი მითითებების მისაწოდებლად მეთოდოლოგიის №2 დანართში მოცემულია საჯარო სექტორის ინტერვენციის უფრო მნიშვნელოვან სეტორებში ტიპური პროექტების სარგებლების ღირებულების განსაზღვრის ზოგიერთი მეთოდის მიმოხილვა.

32 აღნიშნულ ზრდას ეკონომიკურ ტერმინოლოგიაში ‘მომხმარებელთა სარგებლის ზრდას’ ( ‘consumer surplus’) უწოდებენ. უფრო რთულ მიდგომაში ხდება მგზავრობის ხარჯების საფუძველზე მოთხოვნის მრუდის განსაზღვრა და შემდეგ გადახდილი მაქსიმალური საფასურის ზღვარის გამოყვანა.

არაფულადი ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება

შესაძლებელია თუ არა გავლენის გაზომვა/დათვლა?

და

შესაძლებელია თუ არა ფასის განსაზღვრა საბაზრო მონაცემებზე დაყრდნობით?

არა   -------------------------------------- დიახ---------------

გამოიყენეთ „გამოვლენილი უპირატესობის ტექნიკა“:

●      ჰედონისტური ფასწარმოქმნა

●      მგზავრობის ხარჯის ანალიზი

შესაძლებელია თუ არა ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება ფულადი

სახით?

----- --------------- დიახ--------------

არა

გამოიყენეთ „განსაზღვრული უპირატესობის ტექნიკა“:

●      გადახდაზე მზადყოფნა (Willingness to Pay)

●      მიღებაზე მზადყოფნა  (Willingness to Accept)

შესაძლებელია თუ არა ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება ფულადი სახით?

------ --------------- დიახ-------------

არა

მოახდინეთ   არამატერიალური-ხელშეუხებელი (Intangible costs and benefits) ხარჯების და სარგებლის ხარიხობრივი შეფასება

ხარჯების და/ან სარგებლის გამოთვლა

ეკონომიკური ხარჯების ღირებულების განსაზღვრა უფრო მარტივია ეკონომიკური

სარგებლების ღირებულების განსაზღვრასთან შედარებით, მაგრამ მაინც საჭიროებს შესაბამისი ტექნიკური ექსპერტიზის გამოყენებას. პროექტის კაპიტალური ხარჯების მიღება ხდება წინასწარი საპროექტო დოკუმენტაციიდან, რომელიც მომზადებულია და მათში ხარჯები გაწერილია საინჟინრო სფეროში აუცილებელი ექსპერტიზის მქონე სპეციალისტების მიერ. ამის მსგავსად ოპერირებისა და ტექნიკური მომსახურებებების ხარჯების გამოთვლა უნდა მოხდეს საინჟინრო საკითხებში კონსულტაციების მიღებისა და გამოცდილების გათვალისწინების საფუძველზე. რაც შეეხება სარგებლებს, ყველა ხარჯი არ იქნება ასახული ფინანსურ ტრანზაქციებში და ამდენად, საჭიროა ყურადღება მიექცეს იმას, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნეს ყველა ტიპის ეკონომიკური

ხარჯი.

სახელმწიფო აქტივების ალტერნატიული გამოყენების ხარჯი  (Opportunity cost): ალტერნატიული გამოყენების ხარჯის ცნება ძალზედ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ხარჯების ღირებულების განსაზღვრისას. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები, როგორც პროექტის საწარმოო საშუალებები შეფასებული უნდა იქნეს საბაზრო ღირებულების გამოყენებით, მაშინაც კი, როდესაცარ ხდება არანაირ ფინანსურ ტრანზაქცია. მაგალითად: სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა უნდა შეფასდეს იმ ღირებულებით, რა ფასადაც გაიყიდებოდა მიწა ღია ბაზარზე და არ უნდა მოხდეს მისი, როგორც ნულოვანი ღირებულების მქონე აქტივის განხილვა. ნებისმიერი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული დანადგარის ან შენობის ღირებულება, რომლებიც პროექტში იქნება გამოყენებული უნდა შეფასდეს იმის მიხედვით, თუ რა ფასში მოხდებოდა მათი გაყიდვა ღია ბაზარზე. პროექტის ინიციატორებს შეიძლება დასჭირდეთ სპეციალისტების ექსპერტიზა მსხვილი ერთეულების, განსაკუთრებით კი მიწის ღირებულებების დასადგენად.

მუშახელის სოციალური ალტერნატიული გამოყენების ხარჯი: როდესაც მუშახელის ბაზრები ეფექტიანად მუშაობს და ადგილი არ აქვს სტრუქტურულ უმუშევრობას, საბაზრო ხელფასის განაკვეთი წარმოადგენს მუშახელის სოციალური ალტერნატიული გამოყენების ხარჯის საუკეთესო საზომს, რაც წარმოადგენს მუშახელის ერთეულის ზღვრულ ღირებულებას მისი საუკეთესო ალტერნატიული გამოყენებისას. მუშახელის ბაზრების ფუნქციონირების ნაკლოვანებებისას, როგორიცაა, მაგალითად, მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა - ან მაკროეკონომიკური დისბალანსის გამო, მუშახელის ალტერნატიული გამოყენების ხარჯი შესაძლოა ნაკლები აღმოჩნდეს საბაზრო განაკვეთზე. ასეთ შემთხვევებში, შეიძლება გამოყენებული იქნეს კორექტირების ფაქტორი, ე.წ. ჩრდილოვანი ხელფასის განაკვეთის განსაზღვრის მიზნით.

ჩრდილოვანი ხელფასების განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს როგორც შემდეგი მაჩვენებლების შეწონილი საშუალო:

●	იმ კვალიფიციური და არაკვალიფიციური მუშახელის ჩრდილოვანი ხელფასები, რომელიც	წარსულში    იყო    დასაქმებული    მსგავს    საქმიანობებში:    შეიძლება დავუშვათ, რომ ასეთი ხელფასები საბაზრო ხელფასთან ახლოს დგას ან მას უტოლდება;

●	იმ  არაკვალიფიციური  მუშახელის  ჩრდილოვანი  ხელფასი,  რომელიც  პროექტში დასაქმდა უმუშევრობის შედეგად: შეიძლება დავუშვათ, რომ ამ ტიპის ხელფასი არის უმუშევრობის სარგებლის (დახმარების) მნიშვნელობის ტოლი ან მასზე ნაკლები;

●	იმ  არაკვალიფიციური  მუშახელის  ჩრდილოვანი  ხელფასი,  რომელიც  პროექტში დასაქმდა არაფორმალური საქმიანობებიდან: ამ ტიპის ხელფასი უტოლდება მოცემულ საქმიანობებიდან ადრე გამომუშავებულ სიდიდეს.

მინიჭებული წონები უნდა იყოს პროექტში გამოყენებული თითოეული მუშახელის რესურსის დადგენილი სიდიდის პროპორციული.

ჩრდილოვანი ხელფასის გამოთვლა ტექნიკური თვალსაზრისით შრომატევადი და ძვირადღირებული იქნება. შესაბამისად, ეს მეთოდი მხოლოდ მაშინ უნდა იქნეს გამოყენებული, როდესაც შედეგად მიღებული კორექტირებები დიდი ალბათობით მნიშვნელოვანია საბოლოო საინვესტიციო გადაწყვეტილებისთვის. ეს მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როდესაც, მაგალითად პროექტის ერთ-ერთი ალტერნატივა მუშახელის თავლსაზრისით ძალზედ ინტენსიურია ან როდესაც პროექტი ისეთ ადგილას უნდა განხორციელდეს, რომელიც უმუშევრობის ან დაბალი დონის დასაქმების მწვავე პრობლემის წინაშე დგას.

სარგებლის ღირებულების დადგენისას მითითებული „გამოვლენილი უპირატესობისა“ და „გაცხადებული უპირატესობის“ მეთოდები შეიძლება ასევე იქნეს გამოყენებული იმ ხარჯების ეკონომიკური ღირებულების დასადგენად, რომელთათვისაც არ არსებობს საბაზრო განაკვეთები, მაგ: ნეგატიური ზემოქმედების გარე ფაქტორები. ამ შემთხვევაში, მეთოდები გამოიყენება მიმღებლობის მზაობის (Willingness To Accept - WTA) დასადგენად, რაც ნიშნავს იმ მინიმალურ კომპენსაციას, რომლის მიღებაზეც თანახმაა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი, რათა შეეგუოს ნეგატიური ხასიათის ეკონომიკურ შედეგებს, გაზრდილ ხმაურს ან დაბინძურებას.

დ.ე.გ) წმინდა მიმდინარე ღირებულებების გამოთვლა

წმინდა მიმდინარე ღირებულება წარმოადგენს პროექტის ხარჯებსა და მოგებას შორის სხვაობას, რომლებიც დისკონტირებულია მიმდინარე ღირებულებამდე. წმინდა მიმდინარე ღირებულების გამოთვლის მეთოდი გამოიყენება პროექტის ალტერნატივებს შორის შედარების განსახორციელებლად ხარჯებთან და სარგებელთან მიმართებაში. ხარჯთეფექტიანობის ანალიზში მიმდინარე ღირებულება საჭიროა მხოლოდ ხარჯებისთვის.

პროექტის სარგებლები და ხარჯები დროის ერთი და იგივე მომენტში არ იჩენს თავს, ვერ მოხდება მათი პირდაპირ დამატება და უნდა მოხდეს მათი კორექტირება საზოგადოების მიერ საქონელისა და მომსახურებების ადრე თუ გვიან გამოყენებისთვის უპირატესობის მინიჭების გათვალისწინების მიზნით. მაგალითად, მშენებლობის ხარჯების გაწევა ჩვეულებრივ ერთ წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში ხდება. საოპერაციო ხარჯები კი თავს იჩენს კაპიტალური აქტივის შექმნის შემდეგ. სარგებლების მიღება ხდება აქტივის დაგეგმილი სასარგებლო ვადის განმავლობაში და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების გაწევა საჭიროა რუტინულად და პერიოდულად, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს აქტივის ფუნქციონირება. ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი

დაკავშირებულია სარგებლებისა და ხარჯების იმ ნაკადების შედარებასთან, რასაც ადგილი აქვს პროექტის (და მისი ალტერნატივების) სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. შედარების მიზანია იმის განსაზღვრა, ადგილი აქვს თუ არა საზოგადოების მიერ კეთილდღეობის წმინდა მატებას. ამ ტიპის კორექტირებას ეწოდება დისკონტირება და იგი ასახავს იმ ფაქტს, რომ ინფლაციის გათვალისწინებითაც კი , წელს მიღებული ერთი ლარის ღირებულება უფრო მაღალიავიდრემომდევნო წელს მიღებული ერთი ლარი, რადგან, როგორც ინდივიდი, ისევე მთელი საზოგადოება, როგორც წესი ირჩევს არსებული რესურსის დღესვე გამოყენების შესაძლებლობას.

დისკონტირების განაკვეთი  წარმოადგენს  საზოგადოების  მიერ  დროისთვის მინიჭებული უპირატესობის განაკვეთს და წარმოადგენს განაკვეთს, რომელიც გამოიყენება როგორც მომავალი ღირებულებების დღევანდელი ღირებულებების ეკვივალენტებში კონვერტირების ინსტრუმენტი33. მომავალში, სხვადასხვა წლებში მიღებული სარგებლებისა და გაწეული ხარჯების დღევანდელი ღირებულებებით გამოხატვა ერთმანეთის შესაბამისს ხდის ამ სიდიდეებს და შესაძლებელს ხდის მათ დაჯამებასა და შედარებას. ეკონომიკური კუთხით, დროის სხვადასხვა მომენტში მიღებული და გაწეული სარგებლებისა და ხარჯების უბრალო შეკრება კორექტირებების გარეშე ისეთივე აზრს მოკლებული იქნებოდა, როგორც ლარებისა და აშშ დოლარების შეკრება მათი ერთ საბაზისო ვალუტაში სავალუტო გაცვლის კურსის გამოყენებით კონვერტაციის გარეშე. ამ ანალოგიის საფუძველზე, დისკონტირების განაკვეთი შეიძლება განისაზღვროს როგორც

„სავალუტო გაცვლითი კურსის“ საფუძველი დღევანდელ სიდიდეებსა და მომავლის სიდიდეებს შორის. იმ პრინციპის დაცვით, რომ ყველა სარგებელი და ხარჯი გამოხატული უნდა იქნეს რეალურ სიდიდეებში, დღევანდელი ღირებულებისთვის გამოყენებული კონკრეტული დისკონტირების განაკვეთი ასევე წარმოადგენს რეალურ განაკვეთს, ანუ იგი არ ითვალისწინებს ინფლაციას.

მაგალითი:

1  ლარის  ღირებულების სარგებელს ან  ხარჯს  ერთი  წლის  ვადაში  გააჩნია დღევანდელი ღირებულება

1/(1+r)

სადაც:

r- წარმოადგენს დისკონტირების განაკვეთს.

მაშასადამე, თუ დისკონტირების განაკვეთი შეადგენს 5%-ს, ერთი წლის შემდეგ ღირებულება იქნება 0.952  ლარის ტოლი. რთული პროცენტის პრინციპისა და იგივე

33  დროის სხვადასხვა მომენტისთის უპირატესობის მინიჭების სოციალური განაკვეთი რამდენიმე ფაქტორს ასახავს: დროის მომენტისთვის წმინდა უპირატესობის მინიჭება, ანუ ინდივიდების მოუთმენლობა, გამოიყენონ ახლა და არ მოიცადონ; ამასთან, დაშვებულია თითო მოსახლეზე შემოსავლის უცვლელობა დროის განმავლობაში; კატასტროფების რისკი, რაც აქრობს პროექტის ყველა ამონაგებს.   მისი დათვლა რთულია, მაგრამ ნულის ტოლი არ არის; ის ფაქტი, რომ არსებობს დროში ეკონომიკების ზრდის ტენდენცია და მოხმარების თითოეული დამატებითი ერთეული ფასდება წინასთან შედარებით ნაკლებად (ეს წარმოადგენს მოხმარების შემცირებადი მარგინალური სასარგებლოობის ეკონომიკურ კონცეფციას), რაც გულისხმობს, რომ მომავალი (უფრო მდიდარი) თაობების მიერ მოხმარება დღეს (უფრო ღარიბი თაობის მიერ) უნდა შეფასდეს ნაკლებ. ქვემოთ აღწერილია საქართველოსთვის დისკონტირების განაკვეთის განსაზღვრის საფუძველი.

დისკონტირების განაკვეთის გამოყენებით, ორი წლის შემდეგ მიღებულ ერთ ლარს ექნება უფრო დაბალი დღევანდელი ღირებულება 1/(1+0.05)2 ანუ იქნება 0.907 ლარის ტოლი.

რთული დისკონტირების ფაქტორი - განზოგადებულია ფორმულაში:

1/(1+r)t

სადაც:

t - წარმოადგენს საბაზისო წლიდან წლების რაოდენობას - შეიძლება გამოყენებული იქნეს მომავალი წლიური სარგებლებისა და ხარჯების ნაკადებისთვის  ან კონკრეტულ საანალიზო პერიოდში წმინდა  სარგებლებისთვის თავსებადი დღევანდელი ღირებულებების მისაღებად, რომელთა შეკრება შესაძლებელია ერთი სიდიდის მიღების მიზნით.

რაც უფრო მაღალია დისკონტირების განაკვეთი, მით უფრო დიდია დღევანდელ დღეს  მოხმარებისთვის უპირატესობის მინიჭება ხვალინდელ დღეს  გამოყენებასთან შედარებით და შესაბამისად უფრო დაბალია მოცემული მომავალი სარგებლის დღევანდელი ღირებულება.

შესაბამისად 10%-იანი დისკონტირების განაკვეთის შემთხვევაში ერთი ლარის ღირებულების სარგებელს ერთი წლის ვადაში ექნება მხოლოდ 0.909 ლარის დღევანდელი ღირებულება, რაც ნაკლებია 0.952 ლარზე, რომელიც 5%-იანი დისკონტირების განაკვეთით არის დათვლილი.

სამთავრობო სექტორის (ცენტრალური ან ადგილობრივი) საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკურ ანალიზში  გამოყენებული უნდა იქნეს საერთო დისკონტირების განაკვეთი პროექტების თანმიმდევრული/თავსებადი შედარების უზრუნველყოფის მიზნით34.

წლიური ფულადი სახსრების მიმოქცევის პროგნოზები

დისკონტირების გამოყენებისა და დღევანდელი ღირებულებების დაანგარიშების მიზანია  პროექტის  „ფულადი სახსრების მიმოქცევის”  პროგნოზების  განსაზღვრა.  ეს ამოცანა მოითხოვს მე-4 ეტაპზე განსაზღვრული სარგებლებისა და ხარჯების თავმოყრას და მათთვის პროექტის საანალიზო პერიოდის შესაბამისი წლისთვის მინიჭებას.

აუცილებელია, მოხდეს სათანადო საანალიზო პერიოდის განსაზღვრა. ზოგადად, საანალიზო პერიოდი უნდა მოიცავდეს პროექტის მიერ შექმნილი აქტივის სასარგებლო ვადას. ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ჩვეულებრივ გამოიყენება 20-30 წლიანი

საანალიზო   პერიოდი.   მოკლე   სასარგებლო   ვადის   მქონე   აღჭურვილობისთვის   ან

34 ევროკომისიის მითითებების შესაბამისად შესაძლოა გამოყენებული იქნეს 5.0% რეალური დისკონტირების განაკვეთი, ამასთან მგრძნობელობის ტესტირება უნდა ჩატარდეს დისკონტირების განაკვეთის ორივე მხარეს, მაგ: 4.0%-ზე და 6.0%-ზე. 5.0% წარმოადგენს განაკვეთს, რომელიც განსაზღვრულია (შემოთავაზებულია) ევროკომისიის სახელმძღვანელოში იმ ევრო კავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის და რეგიონებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ კოჰესიის ფონდიდან და სხვა ფონდებიდან სარგებლის მიღების კრიტერიუმებს, ეს ფონდები მიზნად ისახავს ნაკლები შემოსავლების მქონე რეგიონების დახმარებას.ევრო კომისიის მიერ განსაზღვრული	დისკონტრირების     გაანკვეთის     შესახებ     დამატებითი     ინფორმაციისთვის     იხილეთ

‘საინვესტიციო პროექტების ხარჯები-სარგებლების ანალიზის სახელმძღვანელო: ეკონომიკური შეფასების ინსტრუმენტი კოჰესიის პოლიტიკისთვის, 2014-2020’, ევრო კომისიის რეგიონული და ურბანული პოლიტიკის გენერალური საბჭო, 2014.

საინფორმაციო კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების (ICT) შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ნაკლები საანალიზო პერიოდი უნდა იქნეს გამოყენებული. ალტერნატივების შედარება მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ერთი და იგივე პერიოდზე.

№5 ცხრილში მოცემულია ჰიპოთეტური გზის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც გაანალიზებულია 20 წლიან პერიოდზე. ფულადი სახსრების გადინებაში მოცემულია პროექტის ხარჯები (შენახვის და კაპიტალური ხარჯები), ხოლოფულადი სახსრების შემოდინება გულისხმობს სარგებელს (დროის დანაზოგი, მანქანების შენახვის  ხარჯების შემცირება და სხვა ). ფულადი სახსრების შემოდინებებისა და გადინებების სხვაობა გვაძლევს წმინდა სარგებელსპროექტის თითოეული წლისთვის, ეს სიდიდე შეიძლება იყოს უარყოფითი ან დადებითი, რაც დამოკიდებულია თითოეულ კონკრეტულ წელს სარგებლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობაზე.

ცხრილი №5: ეკონომიკური ანალიზში ფულადი სახსრების მიმოქცევის მაგალითი, გზის პროექტი

მლნ ლარი

| წელი | ფულადი სახსრების გადინება /ხარჯები (C) | ფულადი სახსრების შემოდინება / სარგებლები (B) | სუფთა სარგებლები (B-C) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | კაპიტალური ხარჯები | ექსპლუატაციის ხარჯები | დროის დაზოგვა | მანქანის ოპერირების ხარჯის შემცირება | უბედური შემთხვევების შემცირება |  |
| 1 | ლარი 10.0 | - | - | - | - | -ლარი 10.0 |
| 2 | ლარი 30.0 | - | - | - | - | -ლარი 30.0 |
| 3 | ლარი 20.0 | - | - | - | - | -ლარი 20.0 |
| 4 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.0 | ლარი 2.0 | ლარი 0.5 | ლარი 6.0 |
| 5 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.2 | ლარი 2.1 | ლარი 0.5 | ლარი 6.3 |
| 6 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.4 | ლარი 2.2 | ლარი 0.5 | ლარი 6.6 |
| 7 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.6 | ლარი 2.3 | ლარი 0.5 | ლარი 7.0 |
| 8 | - | ლარი 4.0 | ლარი 4.9 | ლარი 2.4 | ლარი 0.6 | ლარი 3.8 |
| 9 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.1 | ლარი 2.6 | ლარი 0.6 | ლარი 7.7 |
| 10 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.4 | ლარი 2.7 | ლარი 0.6 | ლარი 8.1 |
| 11 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.6 | ლარი 2.8 | ლარი 0.6 | ლარი 8.5 |
| 12 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.9 | ლარი 3.0 | ლარი 0.6 | ლარი 9.0 |
| 13 | - | ლარი 4.0 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.6 | ლარი 5.9 |
| 14 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.6 | ლარი 9.4 |
| 15 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 |
| 16 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 |
| 17 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 |
| 18 | - | ლარი 4.0 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 6.0 |
| 19 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 |
| 20 | -ლარი 10.0 | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 19.6 |

კომერციული პროექტის ფინანსური ანალიზის შემთხვევაში ფულადი სახსრების შემოდინებები და გადინებები ასახავდა პროექტის განმახორციელებლების ფინანსურ ტრანზაქციებს. თუმცა, როგორც ეს ცხრილში წარმოდგენილ ჰიპოთეტურ მაგალითშია მოცემული, ეკონომიკურ ანალიზში გამოყენებული ფულადი სახსრების მიმოქცევა არ წარმოადგენს ფაქტობრივ ფინანსურ ტრანზაქციებს: გზის მომხმარებლები არ უხდიან გზების სამმართველოს კონკრეტული გზის პროექტის განხორციელებით მიღწეული დანაზოგების საფასურს  (გამონაკლისს წარმოადგენს ფასიანი გზა). გზის ზედაპირს შესაძლოა ჰქონდეს

20 წლიანი ექსპლუატაციის პერიოდი, მაგრამ სტრუქტურები უფრო დიდ ხანს იმუშავებს. აღნიშნულის გათვალისწინების მიზნით, ნარჩენი ღირებულება შეტანილია უარყოფითი ფულადი სახსრების გადინების სახით პროექტის ბოლო წელს. ამ შემთხვევაშიც ფინანსურ ტრანზაქციას ადგილი არ ექნება.

წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) წარმოადგენს შერჩეული საანლიზო პერიოდის განმავლობაში დისკონტირებული ფულადი სახსრების მიმოქცევების ჯამს. დადებითი NPV  მიუთითებს,  რომ  სხვადასხვა  წლების  პროექტის  ჯამური  სარგებლები აღემატება პროექტის ჯამურ ხარჯებს, რომლებიც გამოხატულია თავსებადი სიდიდეებით, ზემოთ აღწერილი დისკონტირების მეთოდის გამოყენებით. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოების პოზიციიდან პროექტი კარგად იყენებს სახელმწიფო სახსრებს. უარყოფითი წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) მიუთითებს საპირისპიროს.

წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) წარმოადგენს იმ პროექტის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის განსაზღვრის ძირითად კრიტერიუმს, რომლის ყველა მატერიალური ხასიათის სარგებლებისა და ხარჯების ღირებულების დადგენაც შესაძლებელია.

წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) კალკულაცია მარტივია და შეიძლება განხორციელდეს ავტომატურად ექსელის ცხრილებისა და შესაბამისი ფორმულის გამოყენებით. ეკონომიკურ ანალიზში მთავარი სამუშაო დაკავშირებულია სარგებლებისა და ხარჯების ღირებულებების განსაზღვრასთან, მე-4 ეტაპზე განხორციელებულის შესაბამისად.

წარმოდგენილ მაგალითში თითოეული წლისთვის დისკონტირების ფაქტორების გათვალისწინებისა და წმინდა სარგებლების დღევანდელი ღირებულებების მისაღებად გამოყენებული დისკონტირების განაკვეთი შეადგენს 5%-ს. მიღებული დღევანდელი ღირებულებების შეკრებით ვიღებთ წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (NPV), პროექტის სოციალური ღირებულების საზომს35. წარმოდგენილ მაგალითში გზის პროექტს აქვს დადებითი წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV), რომელიც 22.9 მილიონი ლარის ტოლია, რაც მიუთითებს, რომ პროექტი ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანია, თუ დავუშვებთ, რომ მოხდა ყველა მნიშვნელოვანი ხარჯების და სარგებლების რაოდენობრივი განსაზღვრა.

წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ფორმულა შემდეგი სახისაა:

35  არსებობს NPV-ს გამოთვლის სხვა გზაც, რომელიც ზემოთ განხილულის ეკვივალენტურია. ამ შემთხვევაში ხდება თითოეული წლისთვის სარგებლებისა და ხარჯების დღევანდელი ღირებულებების ცალ-ცალკე გამოთვლა, ხდება შემდეგ მათი ცალ-ცალკე შეკრება, შედეგად ვიღებთ წმინდა დღევანდელ ხარჯებს (NPC) და წმინდა დღევანდელ სარგებლებს (NPB), შემდეგ ხდება NPB-დან NPC-ს გამოკლება, შედეგად ვიღებთ NPV-ს. მეთოდის შერჩევა წმინდად პრეზენტაციის საკითხთან არის დაკავშირებული.

სადაც:

B = სარგებელი (ან ფულადი სახსრების შემოდინება)

C = ხარჯი (ან ფულადი სახსრების გადინება)

B-C = წმინდა სარგებელი (ან წმინდა ფულადი სახსრების მიმოქცევა)

t = დრო წლებში

ეკონომიკური ანალიზის მიზნებისთვის იდენტიფიცირებული პროექტის თითოეული ალტერნატივის, თავდაპირველი პროექტის კონცეფციის ჩათვლით, NPV-ები უნდა დაითვალოს №6 ცხრილში წარმოდგენილი მიდგომის გამოყენებით36. სხვა ელემენტების ტოლობის პირობებში, ყველაზე მაღალი დადებითი წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტის ალტერნატივა წარმოადგენს სახელმწიფო სახსრების საუკეთესო გამოყენებას და მას სხვა ალტერნატივებთან შედარებით უპირატესობა უნდა მიენიჭოს. რადგან ხშირად სარგებლებისა და ხარჯების დათვლა ხდება მინიმუმის გაკეთების ალტერნატივასთან შედარებული ნაზარდის სახით (ეტაპი 4.2), ამ ალტერნატივისთვის არ მოხდება წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) დათვლა, რადგან ნაგულისხმევია, რომ იგი ნულის ტოლია37. ამ შემთხვევაში, თუ ყველა სხვა ალტერნატივის წმინდა მიმდინარე ღირებულებები (NPV) უარყოფითია, სხვა პირობების ტოლობის შემთხვევაში, მინიმუმის გაკეთების ალტერნატივას უნდა მიენიჭოს უპირატესობა.

სახელმწიფო სექტორის მრავალი პროექტისთვის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) დათვლა არ წარმოადგენს პროცესის დასასრულს. ფრაზა - „სხვა თანაბარ პირობებში“ მნიშვნელოვანია, რადგან პირობები ხშირად არ არის თანაბარი. ყველაზე მაღალი დადებითი წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) შესაძლოა ყოველთვის არ წარმოადგენდეს გადამწყვეტ ფაქტორს სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების არსებობის შემთხვევაში. ყველაზე მაღალი დადებითი წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტი შეიძლება არ წარმოადგენდეს საუკეთესო ალტერნატივას, თუ სხვა ალტერნატივებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი ხასიათის არამატერიალური სარგებლები, რომელთა ღირებულების განსაზღვრა რთულია/შეუძლებელია. №5 ცხრილში წარმოდგენილ ჰიპოთეტურ მაგალითში, სადაც მაგალითად, არ არის გათვალისწინებული გაზრდილი ტრანსპორტის ნაკადის შედეგად გამოწვეული ხმაურით განპირობებული დისკომფორტის ხარჯი ან სხვა უარყოფითი ზემოქმედება.38  უარყოფითი წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტი შეიძლება შეფასდეს როგორც სახელმწიფო სახსრების     კარგი     გამოყენება,     იმ     არამატერიალური     ხასიათის     სარგებლების

გათვალისწინების შემდეგ, რომლებიც წმინდა მიმდინარე ღირებულებაში (NPV) არ არის

36  რა თქმა უნდა, ხარჯებისა და სარგებლების ხასიათი განსხვავებული იქნება სხვადასხვა პროექტებში და სექტორებში. ამ საკითხთან დაკავშირებით იხილეთ დანართი 2.

37 ეს არ არის სავალდებულო და ყველა ალტერნატივის, მინიმუმის კეთების ალტერნატივის ჩათვლით, NPV-ის განსაზღვრა შესაძლებელია მოხდეს არაფრის კეთებასთან შედარების გზით.

38     მე-5   ეტაპზე   განხილულია   მოცემულის   მსგავსი   არამატერიალური   ზემოქმედების   ღირებულების განსაზღვრის მეთოდები, მაგრამ შესაძლოა ამ მეთოდების გამოყენება მიზანშეწონილი არ აღმოჩნდეს.

შეყვანილი. შესაბამისად, პროექტის ინიციატორებმა წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) უნდა განიხილონ როგორც უფრო რთული და ამომწურავი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის, რომელიც მე-7 ეტაპზეა განხილული, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი – თუმცა ეს ყველაზე ობიექტური ხასიათის ელემენტია. ქვემოთ განხილულია შემთხვევა, როდესაც შეუძლებელია წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) დათვლა, რადგან არც ერთი პროექტის არამატერიალური სარგებელის ღირებულების განსაზღვრა არ არის შესაძლებელი.	ამ     შემთხვევაში     ხარჯთეფექტიანობის     ანალიზი     წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიღების საუკეთესო მეთოდს.

მაშინაც კი, როდესაც წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ითვალისწინებს ყველაზე მნიშვნელოვან ხარჯებსა და სარგებლებს, რისკი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ცვლადს, რომელიც გავლენას ახდენს პროექტის ეკონომიკურ სიცოცხლისუნარიანობაზე და ალტერნატივებს შორის არჩევანის გაკეთებაზე. აღნიშნული საკითხი მე-5 ეტაპზეა განხილული.

ცხრილი №6: ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულების კალკულაციის მაგალითი, გზის პროექტი

| 16 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 | 0.458 | ლარი 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 | 0.436 | ლარი 4.1 |
| 18 | - | ლარი 4.0 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 6.0 | 0.416 | ლარი 2.5 |
| 19 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 | 0.396 | ლარი 3.8 |
| 20 | -ლარი 10.0 | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 19.6 | 0.377 | ლარი 7.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | NPV | ლარი 22.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | EIRR | 9.1% |
|  |  |  |  |  |  |  | BCR | 1.4 |

დისკონტირება ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ საწყისი საინვესტიციო ხარჯების

გაწევა ხდება თავიდანვე, ხოლო სარგებელი და/ან ოპერაციული ხარჯები შეიძლება განაწილდეს დროში. დისკონტირება ასახავს ფულის დროებით სოციალურ უპირატესობას, რომელიც შესაბამისია ინფლაციის არარსებობის პირობებშიც კი. მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა მოითხოვს დისკონტის განაკვეთის გამოყენებას.

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზში გადაწყვეტილების მიღების უპირატეს კრიტერიუმს წარმოადგენს წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV). პროექტი სიცოცხლისუნარიანია თუ წმინდა მიმდინარე ღირებულება ნულზე მაღალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარგებლის მთლიანი დისკონტირებული ღირებულება უფრო მაღალია, ვიდრე მთლიანი დისკონტირებული ხარჯი. ხარჯთეფექტიანობის ანალიზისთვის წმინდა მიმდინარე ხარჯები (Net Present Cost - NPC) არის გადაწყვეტილების მიღების ძირითადი კრიტერიუმი, რომელიც გამოიყენება პროექტების შესაფასებლად ყველაზე ნაკლები ხარჯის ალტერნატივის გამოსავლენად.

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი ფოკუსირებულია პროექტის მასშტაბზე, რომლებიც შეიძლება გამოხატულ იქნეს მონეტარული სახით. შესაძლებელია არსებობდეს მნიშვნელოვანი ხარჯები/დანაკარგები და მოგება, რომლის მონეტიზაცია არ არის შესაძლებელი. ხშირად ესენია ეკონომიკური საქმიანობის ეკოლოგიური შედეგების სოციალური ზემოქმედება.

გარდა        წმინდა        მიმდინარე        ღირებულებისა        (NPV)        ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის გამოთვლა შესაძლებელია სხვა საშუალებებით, როგორებიცაა:

ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (Economic Internal Rate of Return-EIRR) არის დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც პროექტის ფულადი ნაკადების პროგნოზების გათვალისწინებით ნულოვან წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (NPV) გვაძლევს. თუ EIRR აღემატება ოფიციალური დისკონტირების განაკვეთს, პროექტს დადებითი წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ექნება და უნდა აღიქმებოდეს როგორც საზოგადოებრივი ფულის გონივრული გამოყენება. ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (EIRR) გზის მაგალითში (ცხრილი №6) უდრის 9.1%39, რაც ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე პროგნოზირებული დისკონტირების განაკვეთი, ანუ 5%, რაც პროექტის ეკონომიკურ სიცოცხლისუნარიანობაზე მიუთითებს. ეს მიგნება ისეთივეა, როგორიც წმინდა მიმდინარე

39 შიდა მომგებიანობის კოეფიციენტი IRR მარტივი გამოსათვლელია შესაბამისი Excel ფორმულის გამოყენებით.

ღირებულების (NPV) ინდიკატორის გამოყენება. ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (EIRR) ზოგჯერ იმ დროს გამოიყენება, როდესაც არ არის დადგენილი დისკონტირების განაკვეთი ეკონომიკური   სიცოცხლისუნარიანობის   დასადასტურებლად40      და   ალტერნატივების შესაფასებლად.    ეკონომიკური    შიდა    უკუგების    დონე    (EIRR)    ასევე    სასარგებლოა საერთაშორისო გამოცდილებასთან მიმართებაში ანალიზის დროს, რადგანაც შედარებით კვლევებში ეკონომიკური მაჩვენებლები როგორც წესი, EIRR–ის მიხედვით არის ნაჩვენები. უმეტეს  შემთხვევაში,  ეკონომიკური  შიდა  უკუგების  დონე  (EIRR)  ხელშესახებ

შედეგებს იძლევა, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ:

●	ზოგ  კონკრეტულ  შემთხვევაში,  შეუძლებელია  ეკონომიკური  შიდა  უკუგების დონის (EIRR) პოვნა, ანუ, არ არის დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც ნულოვან წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (NPV) მოგვცემს.

●	ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც არსებობს ერთზე მეტი დისკონტირების განაკვეთი, რომელიც ნულოვან წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (NPV) მოგვცემს41.

●	ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (EIRR) არ არის მასშტაბისადმი მგრძნობიარე, ასე რომ პატარა პროექტმა მაღალი ეკონომიკური შიდა უკუგების დონით (EIRR) მაგრამ შედარებით დაბალი წმინდა მიმდინარე ღირებულებით (NPV) შეიძლება აჯობოს ბევრად უფრო დიდ პროექტს, რომელსაც დაბალი ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (EIRR), მაგრამ საგრძნობლად მაღალი წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) გააჩნია. უფრო საიმედო წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მაჩვენებელი დიდი პროექტისთვის იქნება ხელსაყრელი. თუმცა, იგი უფრო რელევანტურია	ურთიერთგამომრიცხავ         პროექტებთან         დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას, ვიდრე ინდივიდუალური პროექტის და მისი ალტერნატივების ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის  შეფასებისას;

	ეკონომიკური  შიდა უკუგების დონე (EIRR)  ასევე გულისხმობს, რომ პროექტის შემოსავლები იმავე პროექტში (ან ანალოგიურ პროექტში) რეინვესტირდება იმავე უკუგების დონით, თუმცა შეიძლება ასე არ მოხდეს. ასე რომ   უკუგების დონე გაზვიადებულად არის წარმოდგენილი 42.

ეკონომიკური შიდა უკუგების დონე (EIRR) სასარგებლო დამხმარე ინდიკატორია, მაგრამ უპირატესობა წმინდა მიმდინარე ღირებულებას (NPV) უნდა მიენიჭოს.

ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტი (Benefit Cost Ratio - BCR) კიდევ ერთი გზაა ბალანსის გამოსახატავად სარგებლის მიმდინარე ღირებულებასა და ხარჯების მიმდინარე ღირებულებას შორის:

40  მიუხედავად იმისა, რომ დისკონტირების განაკვეთი შეიძლება არ იყოს დადგენილი, ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა ივარაუდება, თუ EIRR აღემატება რომელიმე გონივრულ სიდიდეს, რომელიც დისკონტირების განაკვეთს შეიძლება ჰქონდეს.

41 ეს შესაძლებელია იმ პროექტებისთვის, სადაც წმინდა სარგებელი იცვლის ნიშანს ერთზე მეტად გადახდის ნაკადში.

42   მეორე  ინდიკატორი,  მოდიფიცირებული  შიდა უკუგების  დონე (MIRR)  შეიქმნა  ამ  პრობლემის  გვერდის ასავლელად. თუმცა, იგი უფრო რელევანტურია კომერციული საწარმოების ფინანსური ანალიზისთვის, ვიდრე ეკონომიკური ანალიზისთვის.

სარგებლის მიმდინარე ღირებულებათა ჯამი (ფულადი ნაკადების შემოდინება)

BCR=––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ხარჯების მიმდინარე ღირებულებათა ჯამი (ფულადი ნაკადების გადინება)

როდესაც ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტი (BCR) ერთზე მეტია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტის წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ნულზე მეტია. მაგალითში (ცხრილი №6), ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტი (BCR) უდრის 1.4-ს, რაც ადასტურებს, რომ პროექტი ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანია. რადგან ხარჯთ- სარგებლიანობის კოეფიციენტი (BCR) და წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) გამოსათვლელად ერთი და იგივე ინფორმაციაა საჭირო, ეს მაჩვენებელი ნამდვილად ბევრს არაფერს შემატებს ინდივიდუალური პროექტის და მისი ალტერნატივების ანალიზს. თუმცა იგი შეიძლება სასარგებლო იყოს განსხვავებული პროექტების შეფასებისთვის (და არა პროექტის ალტერნატივების) იგივე სექტორში (მაგ.: გზები) შეზღუდული ბიუჯეტის ფარგლებში. უმაღლესი ხარჯთსარგებლიანობის კოეფიციენტის (BCR) მქონე პროექტების არჩევა ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ფულის მაქსიმალური ეკონომიკური ღირებულების უზრუნველყოფას43.

ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი  (Cost-Effectiveness Analysis  –  CEA)  ხარჯთ- სარგებლიანობის ანალიზის ანალოგიურია, იმ განსხვავებით, რომ პროექტის ძირითად სარგებელში არ მოიცავს ფულად ღირებულებას. ამის ნაცვლად, სარგებელი გამოიხატება ფიზიკური ერთეულით, და არაფულადი ერთეულებით. ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA) ადარებს ანალოგიური, ან ძალიან მსგავსი გამოსავლის ან შედეგების მიღების ალტერნატიული გზების ღირებულებას. შედეგების გამოსახვა შეიძლება ერთეული გამოსავლის/შედეგების ღირებულების სახით (ლარებში), ან გამოსავალი/შედეგების სახით ერთ ლარზე. ისევე,  როგორც ხარჯების და სარგებლის ანალიზისას, პროექტის მთელი ციკლის ხარჯები დისკონტირებულია მიმდინარე ღირებულებების და პროექტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების მისაღწევად. ეს უკანასკნელი შეიძლება გაიყოს გამოსავალი/შედეგების  მოცულობის ზომაზე ერთეულის ღირებულების  მისაღებად  (ან პირიქით). იგი ხშირად გამოიყენება ალტერნატივების სპექტრიდან იმ ერთის გამოსავლენად,  რომელიც აკმაყოფილებს წინასწარ  განსაზღვრულ მიზანს მინიმალური ღირებულებით.

ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA) იძლევა ალტერნატიული პროექტების ფარდობითი ეფექტიანობის ზომას მოცემული მიზნის მისაღწევად. იგი მაშინ გამოიყენება, როდესაც სარგებლის იდენტიფიცირება უფრო მარტივია, ვიდრე მათი შეფასება. ამრიგად იგი უფრო ფართოდ გამოიყენება ჯანდაცვის, განათლების და უსაფრთხოების სფეროში, სადაც გარკვეული სირთულეები არსებობს ფულადი ღირებულებების მინიჭებისას სარგებლისთვის, როგორიცაა სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა, ავადობის შემცირება და განათლების ხარისხის ამაღლება. ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის (CEA) შეზღუდვა არ იძლევა პროექტის მიღების ან უარყოფის კრიტერიუმს, რადგან უშუალოდ ხარჯების და სარგებლის  შედარება  შეუძლებელია.  იმ  შემთხვევაში,  თუ  მიღებულია  პოლიტიკური

გადაწყვეტილება    გარკვეული    ხარჯების    გაწევის    თაობაზე,    მაგალითად    საჯარო

43 უფრო კომპლექსური მეთოდებიც არსებობს ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი პროექტების ჯამური NPV- ს ოპტიმიზაციისთვის,    შეზღუდვული  ბიუჯეტის  ფარგლებში,  მაგრამ  ისინი  კომპლექსურ  მოდელირებას საჭიროებენ.

სიკეთეებზე, მაშინ ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის (CEA) გამოყენება შეიძლება იმისათვის,  რომ მომსახურების  გაწევა  ყველაზე  ეფექტიანი  გზით  განხორციელდეს.  ამ შემთხვევაში, სარგებლის სიდიდე აღარ არის მნიშვნელოვანი, რადგან პოლიტიკური გადაწყვეტილება ისედაც მიღებულია მათ უზრუნველსაყოფად.

ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA) ილუსტრირებულია მარტივი მაგალითით (ცხრილი №7). ამ მაგალითში საჭიროა აღჭურვილობის –  სახელმწიფო შენობის გათბობის სისტემის ნაწილის გამოცვლა. არსებობს ორი ალტერნატივა, ამათგან ერთი უფრო ძვირია ვიდრე მეორე. უფრო ძვირი ალტერნატივის უპირატესობაა ის, რომ მისი საოპერაციო ხარჯები უფრო დაბალია. ორივე ნაწილს ერთნაირი მწარმოებლურობა აქვს სითბოს გამოყოფის კუთხით და სავარაუდო ვარგისიანობის ვადა – 10 წელი. ისევე როგორც წინა მაგალითში, გამოიყენება დისკონტირების კოეფიციენტები ფულადი ნაკადების გადინების (ხარჯების) შესაჯამებლად. ფულადი ნაკადების შემოდინებას არ აქვს ადგილი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წმინდა მიმდინარე ხარჯის (NPC) გამოთვლა ორივე ალტერნატივისთვის გვიჩვენებს, რომ A ალტერნატივა, რომელსაც უფრო დაბალი კაპიტალის  ღირებულება,  მაგრამ  უფრო  მაღალი  საოპერაციო  ხარჯები  აქვს, ეკონომიკურად უფრო ხარჯთ-ეფექტიანი გადაწყვეტილებაა, რომლის წმინდა მიმდინარე ხარჯი (NPC) შეადგემს 8.1 მილიონ ლარს, ვიდრე 8.5 მილიონი ლარის ღირებულების B ალტერნატივა.

ცხრილი №7: გათბობის სისტემის ორი ალტერნატივის წმინდა მიმდინარე ხარჯის შედარება (მლნ ლარი)

| წე ლი | A ალტერნატივა | B ალტერნატივა |
| --- | --- | --- |
|  | კაპიტა ლის ღირებ. | საექსპლუატ. სარემონტო ხარჯები | საერთო ღირებ. | დისკონტ. კოეფ. | ხარჯებ ის მიმდ. ღირებ. | კაპიტა ლის ღირებ. | საექსპლუატ. სარემონტო ხარჯები | საერთო ღირებ. | დისკონტ. კოეფ. | ხარჯების მიმდ. ღირებ. |
| 1 | ლარი 5.0 |  | ლარი 5.0 | ლარი 1.0 | 4.8 | ლარი 7.5 |  | ლარი 7.5 | ლარი 1.0 | 7.1 |
| 2 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.9 | 0.5 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.9 | 0.2 |
| 3 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.9 | 0.4 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.9 | 0.2 |
| 4 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.8 | 0.4 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.8 | 0.2 |
| 5 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.8 | 0.4 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.8 | 0.2 |
| 6 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.7 | 0.4 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.7 | 0.1 |
| 7 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.7 | 0.4 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.7 | 0.1 |
| 8 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.7 | 0.3 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.7 | 0.1 |
| 9 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.6 | 0.3 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.6 | 0.1 |
| 10 |  | ლარი 0.5 | ლარი 0.5 | ლარი 0.6 | 0.3 |  | ლარი 0.2 | ლარი 0.2 | ლარი 0.6 | 0.1 |
|  |  |  |  | NPC | 8.1 |  |  |  | NPC | 8.5 |

ე) რისკების ანალიზი და მათი მართვის დაგეგმვა - V ეტაპი :

რისკი გაურკვეველი მოვლენა ან მდგომარეობაა, რომელიც რეალობად ქცევის შემთხვევაში, დადებით ან უარყოფით გავლენას მოახდენს პროექტზე. რისკები არსებობს, როგორც პროექტის ძირითად პარამეტრებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის შედეგი (მაგ. ხარჯები, განხორციელების დრო, მოთხოვნა მომსახურებაზე და ა.შ.).

რისკის ანალიზი დაიწყება წინასწარი შერჩევის სტადიაზე პროექტის კონცეფციის ბარათის შემუშავებით,  მაგრამ  ის გავრცელდება  რისკის  რაოდენობრივ  ანალიზზე,  როგორც  პროექტის შეფასების ნაწილზე. რისკის რაოდენობრივი ანალიზი, შეიძლება მოიცავდეს მგრძნობელობის ანალიზს და/ან კრიტიკული მნიშვნელობების გამოთვლას. ძირითადი პროექტებისთვის ან მეტად ინოვაციური პროექტებისთვის შედარებით უფრო მაღალი დონის რაოდენობრივი ანალიზის გამოყენებაა საჭირო, რაც გულისხმობს კრიტიკულ პარამეტრებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის შეფასებას (მაგალითად როგორიცაა, ხარჯის, დროის და მოთხოვნის შეფასება) და ინდივიდუალური გაურკვევლობების სავარაუდო კომბინაციას პროექტის მოსალოდნელი შედეგის მისაღებად.

რისკის მართვა მოიცავს ძირითად რისკებზე მენეჯმენტის რეაგირების   ფორმულირებას. დაუყოვნებელი რეაგირების შედეგად უნდა შეიცვალოს პროექტის გეგმა ისე, რომ იდენტიფიცირებული რისკები შერბილდეს ან აღმოიფხვრას. რეაგირება გაუთვალისწინებელ გარემოებებში გულისხმობს პროექტის გეგმაში ღონისძიებების ჩართვას, რომლებიც განხორციელდება მხოლოდ ნებისმიერი იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკის მატერიალიზაციის შემთხვევაში.

რისკების ანალიზის მასშტაბი და ტიპი უნდა იყოს პროექტთან დაკავშირებული საკითხების შესაბამისი. წმინდა მიმდინარე ღირებულების   (NPV) გამოთვლა ეკონომიკური ანალიზის დროს ხორციელდება ისე, რომ მიღებული სარგებლის და გაწეული ხარჯების მნიშვნელობები ცნობილია. რეალობაში ეს მნიშვნელობები გაურკვეველია შეფასების გარდაუვალი ცდომილების და იმ დაშვებების გამო, რომლებიც არ მართლდება. ამგვარად, რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი არ არის სრული, პროექტის მიღმა არსებული რისკების სისტემატური ანალიზის, მათი ალბათობის და ზემოქმედების შეფასების გარეშე.

ე.ა) რისკების კატეგორები

რისკები შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად:

●	სამშენებლო რისკი - დროულად დაუსრულებელი აქტივი ბიუჯეტის ან სპეციფიკაციის გამო;

●    მოთხოვნის რისკი - მომსახურებაზე არსებული მოთხოვნის შეუსაბამობა პროგნოზთან;

●	დაგეგმვის რისკი -  დაგეგმვა  არ  იძლევა  მომსახურების  საჭირო  დონეზე  ან  ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად გაწევის შესაძლებლობას;

●	ეკონომიკური რისკი  – პროექტის ხარჯებზე ან მოგებაზე გავლენას ახდენს  ეკონომიკური მოვლენები, მაგ.: ინფლაცია ან უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილება;

●	გარემოზე   ზემოქმედების   რისკი    -    გარემოზე    უარყოფითი    ზემოქმედება    იწვევს საზოგადოების მხრიდან მნიშვნელოვან პროტესტს;

●	დაფინანსების რისკი - თუ დაფინანსება არ არის ხელმისაწვდომი, შესაძლებელია პროექტი გადავადდეს ან შეიცვალოს მისი მასშტაბი;

●	სამართლებრივი რისკი - კანონმდებლობის ცვლილება ზრდის ხარჯებს, მაგ.: გარემოს დაცვის სტანდარტების გამკაცრება;

●	ოპერაციული და ტექნიკური მომსახურების რისკი - ახალი ობიექტის ფუნქციონირების და ტექნიკური მომსახურების ხარჯები განსხვავდება დაგეგმილი ბიუჯეტისგან;

●	შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკი - კონტრაქტორების არასაკმარისი შესაძლებლობები ან სახელშეკრულებო დავები;

●	ტექნოლოგიური რისკი - მომსახურების გაწევა არაოპტიმალური ტექნოლოგიით სწრაფი ტექნოლოგიური ცვლილების გამო.

მგრძნობელობის ანალიზი აწესებს რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის შედეგების (წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV), ან ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის(CEA) შემთხვევაში წმინდა მიმდინარე ხარჯის (NPC)) მგრძნობელობის ხარისხს საკვანძო საწყისი პარამეტრების ღირებულებების ცვლილებისადმი, როგორიცაა კაპიტალური ხარჯები, მომავალი მოთხოვნა ან განხორციელების პერიოდის ხანგრძლივობა. წმინდა მიმდინარე ღირებულება (NPV) ხელახლა გამოითვლება მნიშვნელოვანი ცვლადებისთვის ნაკლებად ოპტიმისტური44  ღირებულებების მნიშვნელობის საფუძველზე ან ნაკლებად კრიტიკული ვარაუდების გამოყენებით.

როგორც წესი, აღნიშნული მოიცავს ხარჯების მნიშვნელოვანი ელემენტების გაზრდას, ან მნიშვნელოვანი სარგებლის შემცირებას განსაზღვრული პროცენტების და წმინდა მიმდინარე ღორებულებაზე (NPV) ზემოქმედების მიხედვით. აგრეთვე, წმინდა მიმდინარე ღორებულების (NPV) შეფასების საიმედოობის შემოწმება ხელს უწყობს მგრძნობიარობის ანალიზში იმ ცვლადების იდენტიფიცირებას, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია პროექტის წარმატებისთვის.

პრაქტიკაში ეკონომიკური ანალიზის საწყისი პარამეტრების სიდიდეები შეიძლება ურთიერთდამოკიდებული იყოს ან შეფასების სისტემურ გადახრებს შეიცავდნენ. ამ მიზნისთვის, გონივრულია სცენარის ანალიზის ჩატარება, სადაც რაოდენობრივ ეკონომიკურ ანალიზში ადგილი აქვს ძირითადი საწყისი პარამეტრების ერთდროულ ცვლილებებს შედეგების მგრძნობელობის შესამოწმებლად. მთელი რიგი განსხვავებული "რა მოხდება, თუ" სცენარები შეიძლება ჩამოყალიბდეს, ძირითადი საწყისი ცვლადების ან/და დაშვებების სხვადასხვა კომბინაციებით.  ყოველთვის  უნდა  იქნეს  მიღებული  მხედველობაში  ორი  სცენარი,  ესენია

„პესიმისტური“ (‘worst-case’) და „ოპტიმისტური“    (‘best-case’) სცენარები. ეს სცენარები გულისხმობენ პროექტის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის გამოცდას (სტრეს-ტესტებს) ძირითადი  საწყისი  პარამეტრების  ყველაზე  პესიმისტური  და  ოპტიმისტური  კომბინაციების

მიმართ45.

44 თუ მთავარი ანალიზი ტარდება ცვლადების საუკეთესო გათვლის საფუძველზე, როგორც წესი არც თუ ისე საინტერესოა უფრო ოპტიმისტური დაშვებების გამოყენება. თუ საუკეთესო გათვლები გვიჩვენებს რომ პროექტის განხორციელება არ ღირს, მაშინ როგორც წესი არ არის საჭირო უფრო ხელსახრელი სიდიდეების გამოყენების კვლევა, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც პოტენციური ოპტიმიზმის გადახრა იქნება გათვალისწინებული. თუ მთავარმა ანალიზმა უკვე გვიჩვენა, რომ განხორციელება ღირს, მაშინ ნაკლებად მნიშვნელოვანია მისი უფრო კარგად წარმოჩენა.

45 რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი ჩატარდება ხარჯები/სარგებლის საუკეთესო შეფასებების და ძირითადი პარამეტრების გამოყენებით (მოთხოვნის პროგნოზები, მაგალითად). ეს ცნობილია როგორც საბაზისო სცენარი.

შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი სახის ტესტები, რომლებშიც წარმოდგენილია ხარჯების და სარგებლის ნაკლებად ოპტიმისტური შედეგები:

●	წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ხელმეორედ გამოთვლა, ჯამური კაპიტალური ხარჯების 10%-იანი ზრდის დაშვებით;

●	წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ხელმეორედ გამოთვლა, ჯამური კაპიტალური ხარჯების 25%-იანი ზრდის  დაშვებით;

●	წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ხელმეორედ გამოთვლა, ჯამური კაპიტალური სარგებლის 10%-იანი შემცირების დაშვებით;

●	წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ხელმეორედ გამოთვლა, ჯამური კაპიტალური სარგებლის 25%-იანი შემცირების დაშვებით;

●	წმინდა   მიმდინარე   ღირებულების   (NPV)   ხელმეორედ   გამოთვლა,   ერთდროულად კაპიტალური ხარჯების 10%-იანი ზრდის და სარგებლის 10%-იანი შემცირების დაშვებით

- საბაზისო პესიმისტური სცენარი

●	წმინდა   მიმდინარე   ღირებულების   (NPV)   ხელმეორედ   გამოთვლა,   ერთდროულად კაპიტალური ხარჯების 25%-იანი ზრდის და სარგებლის 25%-იანი შემცირების დაშვებით

- საბაზისო უარესი–შემთხვევის სცენარი.

ოპტიმისტური გადახრა სისტემური  რისკის  დაგეგმვის  მაგალითია,  რომელსაც პროექტების უმრავლესობა განიცდის. მას განსაზღვრავენ როგორც   პროექტის დამგეგმავების სისტემურ ტენდენციას – ხარჯების შეუფასებლობას და სარგებლის გადამეტებულ შეფასებას. ამ რისკისგან დაცვა არც თუ ისე იოლია. რისკისგან დაცვის ერთ–ერთი გზაა დამოუკიდებელი გარე შემფასებლების მოწვევა პროექტის შეფასების პროცესში. მეორე გზაა ანალოგიური ხასიათის წინა პროექტებისკენ მობრუნება და შემოწმება, თუ რა ხარისხით არ მოხდა ხარჯების შეფასება და სარგებლის გადამეტებულად შეფასება, და ამ შეფასებების შესწორება, რომლებიც წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) გაანგარიშებისას გამოიყენეს.

ე.ბ) ძირითადი რისკების მართვის გეგმის და შერბილების ღონისძიებები

რისკის მართვა მოიცავს   მთავარ რისკებზე მანეჯმენტის რეაგირების ფორმულირებას. სწრაფი რეაგირება გულისხმობს, საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის გეგმის შეცვლას იდენტიფიცირებული რისკების შესარბილებლად ან მოსახსნელად.    გაუთვალისწინებელ გარემოებაზე რეაგირება გულისხმობს პროექტის გეგმაში დებულების შეტანას იმ ქმედებების შესახებ, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მხოლოდ რისკის უარყოფითი მატერიალიზაციის დროს. რისკების მართვის რეაგირება შესაძლებელია მოიცავდეს პროექტის ეტაპობრივი განხორციელებას,  დიზაინის ან/და  ტექნოლოგიის ცვლილებას;

რისკის მართვა გულისხმობს, რომ უნდა არსებობდეს გაუთვალისწინებელი გარემოების მართვის გეგმის შედგენის შესაძლებლობა რისკებთან გასამკლავებლად ასეთის წარმოშობის შემთხვევაში. შესაძლებელია მოხდეს შემდგომი კვლევის ინიციირება გაურკვევლობის შესამცირებლად, მაგალითად, პილოტური პროექტები; რისკის სხვა მხარეებისთვის გადაცემის შესაძლებლობის განხილვა, მაგალითად, შესყიდვის მეთოდის არჩევის   და ხელშეკრულების დიზაინის მეშვეობით; გაუთვალისწინებელი გარემოებების ხარჯთაღრიცხვასა და ბიუჯეტში ადეკვატური  ასახვის  შესაძლებლობა  ან/და  რისკის  მიღების  შესაძლებლობა  თუ  კი  რისკის

მიღების  მოსალოდნელი  სარგებელი  გადაწონის  შესაძლო  უარყოფით  ზემოქმედებებს  (და  არ იკვეთება სხვა შესაძლებელი ქმედების ვარიანტები).

რისკის მართვის გეგმა განსაზღვრავს ყველაზე მნიშვნელოვან რისკებს და მათ ალბათობას, ადგენს მათი მართვის პასუხისმგებლობას, აღწერს, როგორ უნდა მოხდეს მათი მონიტორინგი და ადგენს დაგეგმილ რეაგირებას როდესაც რისკები მატერიალიზდება. ყველა ფინანსურად მნიშვნელოვან პროექტს უნდა ჰქონდეს რისკის მართვის გეგმა. აღნიშნული შეიძლება იყოს მარტივი გეგმა–მონახაზი მცირე პროექტებისთვის, მაგრამ მსხვილი პროექტებისთვის ეს უნდა იყოს სრულად განვითარებული გეგმა.

ვ) ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ანალიზი - VI ეტაპი

უპირატესი პროექტის ვარიანტის საწყისი იდენტიფიკაცია განხორციელდება ეკონომიკური ანალიზის შედეგების საფუძველზე წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) ან წმინდა მიმდინარე ხარჯის (ხარჯების ეფექტიანობისთვის) გამოყენებით. სხვა თანაბარ პირობებში ყველაზე მაღალი წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) მქონე პროექტს (ყველაზე დაბალი წმინდა მიმდინარე ხარჯის (NPC) მაჩვენებლით) უნდა მიენიჭოს უპირატესობა. თუმცა მხოლოდ რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი არ არის საკმარისი, რადგან ის არ მოიცავს პოტენციურად მნიშვნელოვან ხარჯებს და სარგებელს, რომელთა მონეტიზაცია შეუძლებელია და არ ითვალისწინებს პროექტის მდგრადობის მნიშვნელოვან საკითხს. შესაბამისად, უპირატესი ვარიანტის შერჩევასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად უნდა განხორციელდეს  ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა შემდეგი ეტაპების გამოყენებით:

ვ.ა) პროექტის ფინანსური ანალიზის განხორციელება ფინანსური მომგებიანობის და მდგრადობის განსაზღვრის მიზნით:

უნდა განისაზღვრება დადებით გავლენას მოახდენს თუ არა პროექტი ფინანსურ ამოცანებზე და რამდენად მდგრადი იქნება ის გრძელვადიან პერიოდში.

პროექტის ფინანსური ანალიზი განხორციელება სასურველია რამდენიმე მიზეზის გამო:

●	იმის შესამოწმებლად, რომ პროექტი ფინანსურად მდგრადია და პროექტის ყოველ ეტაპზე არსებული ვალდებულებების შესრულებისთვის იარსებებს შესაბამისი ფინანსურის სახსრები.

●	იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი არ არის ფინანსურად მდგრადი, უნდა მოხდეს იმის დადგენა საჭიროა თუ არა სატარიფო რეჟიმებში ცვლილებების იდენტიფიცირება ან საბიუჯეტო სუბსიდიების უზრუნველყოფა;.

●	კომერციული მიზნების მქონე სახელმწიფო საწარმოებისათვის იმის დასადგენად, არის თუ არა ინვესტიცია მომგებიანი და ამით ხელს უწყობს თუ არა საერთო მომგებიანობის გაუმჯობესებას	(ან       დანაკარგების       შემცირებას       სახელმწიფო       ბიუჯეტიდან სუბსიდირებული ორგანიზაციების შემთხვევაში).

●	თუ  პროექტი  პოტენციურად  მომგებიანია,  შესაძლო  ალტერნატიული  დაფინანსების პირობების მათ შორის, სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პირობების განსაზღვრა.

ფინანსური ანალიზი გამოიყენება შემოსავლიანი პროექტებისთვის, მაგალითად: სახელმწიფო სექტორის ენერგო და წყალმომარაგების კომპანიების ან სახელმწიფო სატრანსპორტო კომპანიების ინვესტიციებისთვის. არაშემოსავლიანი პროექტებისთვის, მაგალითად: ჯანდაცვის, განათლების, მართლმსაჯულების და საგზაო სექტორებში შეუძლებელია სრულყოფილი ფინანსური ანალიზის განხორციელება და შესაძლოა არც განხორციელდეს. თუმცა, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური საკითხი უნდა იქნეს შესწავლილი არაშემოსავლიანი პროექტებისთვის, როგორიცაა დაფინანსების ადეკვატურობა პროექტის ოპერირების ხარჯებთან მიმართებაში.

ინდივიდუალური პროექტის ფინანსური მომგებიანობის შეფასება გულისხმობს წმინდა ფულადი ნაკადების განხილვას და დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზის გამოყენებას. ეს არის იგივე მეთოდი, რომელიც ეკონომიკური ანალიზის №5 ცხრილშია ილუსტრირებული. ფულადი ნაკადები წარმოადგენს განმახორციელებელი ორგანიზაციის ფაქტობრივ ფინანსურ ტრანზაქციებს და არა ფართო ეკონომიკურ ეფექტს.

ფინანსების ალტერნატიული გამოყენების შესაძლებლობის გამოთვლა შეიძლება პრობლემატური იყოს. ხშირ შემთხვევაში, პროექტის შიდა უკუგების დონე (IRR) განმახორციელებელი ორგანიზაციისთვის ფასდება ფინანსური შიდა უკუგების დონის (FIRR) გამოყენებით, რომელიც გამოითვლება პროგნოზირებული წმინდა ფულადი ნაკადიდან. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის ფინანსური შიდა უკუგების დონე (FIRR) აღემატება განმახორციელებელი ორგანიზაციის კაპიტალის საშუალო შეწონილ ღირებულებას (WACC), პროექტი ითვლება ფინანსურად სიცოცხლისუნარიანად.

კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება (WACC) წარმოადგენს კაპიტალის მოზიდვის ღირებულებას (რეალურ გამოსახულებაში) ინვესტიციისთვის და რადგან იგი შეიძლება რამდენიმე წყაროდან მოვიდეს სხვადასხვა ღირებულებით (მაგალითად სესხების კომბინაცია სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან), საშუალო შეწონილ ღირებულებას შესაძლოა გამოანგარიშება დასჭირდეს. თუ პროექტი მთელ საინვესტიციო კაპიტალს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს, მაშინ კაპიტალის ღირებულება ეკვივალენტურია ცენტრალური ხელისუფლების სესხის აღების ღირებულებისა (რეალურ გამოსახულებაში). როდესაც ფინანსური შიდა უკუგების დონე (FIRR) კაპიტალის საშუალო შეწონილ ღირებულებაზე (WACC) ნაკლებია (და პროექტი ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანია), გარკვეული ფორმის სუბსიდიაა საჭირო. შეიძლება ასევე განხილულ იქნეს მომხმარებლებისათვის მოსაკრებლების, ტარიფის ან საფასურის გაზრდა.

ვ.ბ) განმახორციელებელი ორგანიზაციის ფინანსური ანალიზი მისი ფინანსური მდგრადობის შესაფასებლად

განიხილება პროექტის მიზანშეწონილობა იმ ხარჯთან მიმართებაში (მათ შორის, ბიუჯეტიდან საჭირო დაფინანსების მასშტაბთან) და დროსთან მიმართებაში, რომელიც საჭირო იქნება პროექტის განხორციელების შემდეგ მისი ფუნქციონირებისა და შენახვისათვის. აღნიშნული მნიშვნელოვანია, იმ შემთხვევაში როდესაც პროექტის განმახორციელებლს წარმოადგენს სახელმწიფო ან მუნიციპალური საწარმო ან განხორციელების შემდგომ მოხდება პროექტის  კერძო  სექტორისთვის  გადაცემა.  განმახორციელებელი  ორგანიზაციის  ფინანსური

ანალიზი	ყურადღებას     ამახვილებს     მის     ფინანსურ     სიძლიერეზე     მთლიანობაში     და შესაძლებლობებზე დააკმაყოფილოს პროექტის საჭიროება ფინანსური სახსრების ხარჯვის თვალსაზრისით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ირიბად ამახვილებს ყურადღებას ბიუჯეტიდან სუბსიდიების საჭიროების მასშტაბზე და დროზე.

ჩვეულებრივ საინვესტიციო პროექტი ხორციელდება არსებული ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც დაკავებული არიან სხვა მიმდინარე ოპერაციებით. ასეთ შემთხვევებში, შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ფინანსური კუთხით ორგანიზაციაში არსებული მდგომარეობა (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც პროექტს ახორციელებენ სახელმწიფო საწარმოები). ზოგჯერ პროექტი ხორციელდება იზოლაციაში და იქმნება ახალი ორგანიზაცია (მაგ: სახელმწიფო საწარმო) მისი ფუნქციონირებისთვის, ასეთ შემთხვევებში ფინანსური ანალიზის ორი სხვადასხვა მხარე ეფექტიანად ერთიანდება.

კომერციალიზებული ოპერატორის (უწყების) ფინანსური მდგრადობის შეფასებისას უნდა მომზადდეს შემდეგი ფინანსური ანგარიშები:

●    შემოსავლების და ხარჯების ანგარიში;

●    ბალანსი;

●    ფულადი ნაკადის განაცხადი.

ფინანსური ანგარიშები მიმდინარე ფასებში მზადდება, და არა მუდმივ ფასებში. ვარაუდები ინფლაციის შესახებ მკაფიოდ უნდა იყოს ფორმულირებული, იმისათვის რომ განაცხადები შეჯერდეს პროექტის დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზზე, რომელიც მუდმივ ფასებშია. განაცხადები უნდა იყოს მომავალზე ორიენტირებული, აგროვებდეს განმახორციელებლის მომავალი ფინანსური მდგომარეობის პროგნოზებს, მათ შორის, უნდა მომზადდეს შემოთავაზებული პროექტის პროგნოზის ზემოქმედება შემოსავლებზე და ხარჯებზე. აღნიშნული, როგორც წესი, არ კეთდება მთელი პროექტის ვადისთვის, არამედ პროექტის მშენებლობის დასრულებიდან ხუთ წლამდე ვადისთვის.

ვ.გ) პროექტის ბიუჯეტის ანალიზი

განისაზღვრება ბიუჯეტზე ზემოქმედება ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებთან მიმართებაში. ბიუჯეტის ანალიზი უნდა განხორციელდეს ყველა პროექტისთვის, რათა განისაზღვროს ფუნქციონირების განმავლობაში პროექტის განხორციელების გავლენა შესაბამის ბიუჯეტზე და ფისკალური თვალსაზრისით ინვესტიციების ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში. ბიუჯეტის ანალიზი შესაძლებელს ხდის შეფასდეს პროექტისთვის განსაზღვრული ბიუჯეტი ხარჯების ზღვრული მოცულობის პროგნოზთან და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში ხელმისაწვდომ ფისკალურ სივრცესთან დაკავშირებით.

ბიუჯეტზე გავლენის შესაფასებლად წარმოსადგენი ინფორმაციის საორიენტაციო ფორმატი ნაჩვენებია ცხრილში, რომელიც განსაზღვრავს მთლიან საბიუჯეტო ხარჯებს, პროგნოზირებულ შემოსავლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და წმინდა ზემოქმედებას. ბიუჯეტზე ზემოქმედების ანალიზისთვის ხარჯები გამოსახული უნდა იყოს მიმდინარე ფასებით. ორგანიზაციებმა, რომლებიც ახორციელებენ პროექტებს, უნდა გამოიყენონ საშუალოვადიანი პერიოდისათვის არსებული მაკრო-ფისკალური პარამეტრების პროგნოზები, ან საჭიროების და

პროექტის	ხანგრძლივობის   გათვალისწინებით   კონსულტაციები   აწარმოონ   საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. წლიური ოპერაციული	და   ტექნიკური   მომსახურების   ხარჯები   შესაძლებელია   იყოს   მსგავსი,   ამ შემთხვევაში პროექტის განხორციელების შემდგომი ანალიზის პერიოდი შეიძლება შეიკვეცოს და პროგნოზირებული წლიური საშუალო მაჩვენებლები წარმოდგენილ იქნეს „X წლის შემდეგ“ როგორც ნაჩვენებია ცხრილში.

ცხრილი №8

|  | 1-ლი წელი | მე-2 წელი | … წელი | X წელი | X წლის შემდეგ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საბიუჯეტო ხარჯები |  |  |  |  |  |
| კაპიტალური ხარჯები |  |  |  |  |  |
| წმინდა მიმდინარე ხარჯები* (Net Recurrent Costs) |  |  |  |  |  |
| საოპერაციო ხარჯები |  |  |  |  |  |
| ტექნიკური მომსახურების ხარჯები |  |  |  |  |  |
| მთლიანი ხარჯები |  |  |  |  |  |
| პროგნოზირებული პირდაპირი ** საბიუჯეტო შემოსავლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |  |  |  |
| ბიუჯეტზე წმინდა ზემოქმედება |  |  |  |  |  |

შენიშვნა: *მაგ: გადასახადები.

ცხრილი №9: მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები პროექტის განსახორციელებლად

|  | წელი 1 | წელი 2 | წელი 3 | წელი 4 | და ა.შ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დონორების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტის გავლით |  |  |  |  |  |
| საბიუჯეტო დაფინანსება |  |  |  |  |  |
| კერძო კაპიტალი |  |  |  |  |  |
| სხვა წყაროები |  |  |  |  |  |
| საერთო წყაროები მოსალოდნელი დაფინანსება ყველა წყაროდან |  |  |  |  |  |

ბიუჯეტის   სრული   ანალიზი   შეიძლება   გამოყენებულ   იქნეს   მთლიანი   ბიუჯეტზე

ზემოქმედების შესაფასებლად მიმდინარე ღირებულების თვალსაზრისით (დადებითია თუ არა ის მთლიანობაში). აღნიშნული უფრო ფართოა ვიდრე ფინანსური ანალიზი (მაგრამ არც ისეთი ფართომასშტაბიანი,   როგორც   ეკონომიკური   ანალიზი),   რადგან   ის   ითვალისწინებს   ყველა

პირდაპირ და არაპირდაპირ ფინანსურ ნაკადს, რომელიც გავლენას ახდენს   სახელმწიფო ფინანსებზე და არა მარტო იმ ნაკადებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციაზე. ბიუჯეტზე ზემოქმედების სრული ანალიზი უნდა მომზადდეს მხოლოდ ძირითადი პროექტებისთვის, რომლებიც გამოირჩევა პირდაპირი შემოსავლების გენერაციის მნიშვნელოვანი პოტენციალით ან არსებითი საგადასახადო ეფექტით. ფინანსთა სამინისტრომ/საფინანსო ორგანომ შესაძლებელია გააკეთოსს რეკომენდაცია საბიუჯეტო ანალიზის მასშტაბის თაობაზე, პროექტის კონცეფციის ბარათზე მოსაზრებების წარდგენისას.

ცხრილი №10 არის მაგალითი იმ ტიპის ინფორმაციისა, რომელიც შეტანილი უნდა იყოს ძირითადი პროექტის სრულ საბიუჯეტო ანალიზში. ანალიზის პერიოდი შემოკლებულია სივრცის გამო, მაგრამ, როგორც წესი უნდა გაგრძელდეს პროექტის მთელი პერიოდის განმავლობაში და იყოს იმ ხანგრძლივობის, რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზისთვის იყო შერჩეული. №10 ცხრილის ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, აქვს თუ არა პროექტს დადებითი ან უარყოფითი წმინდა ზემოქმედება საჯარო სექტორის ფინანსებზე მიმდინარე ღირებულებში. წმინდა ფისკალური ზემოქმედება ყოველწლიურად გამოიხატება მიმდინარე ღირებულებაში დისკონტირების ფაქტორის გამოყენებით და შეჯამებულია პროექტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების მისაღებად ბიუჯეტისთვის. აღსანიშნავია, რომ №10 ცხრილი შეიცავს პროგნოზირებულ გადასახადებს,  რომლებიც გენერირდება პროექტის ფარგლებში.  ეს შეიძლება იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი საგადასახადო ეფექტი, მაგრამ ამ უკანასკნელის შეფასება შეიძლება რთული იყოს, ამიტომ რეკომენდებულია ფრთხილი მიდგომა და გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ დამატებითი საგადასახადო შემოსავლები, რომლის მიღებაც არ მოხდებოდა პროექტის გარეშე.

ცხრილი №10: საჯარო სექტორის საბიუჯეტო ანალიზის ფორმატი - წმინდა ფულადი ნაკადების ანალიზი

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ----. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები დაკისრებული გადასახდელებისგან |  |  |  |  |  |
| სხვა |  |  |  |  |  |
| სულ შემოდინება |  |  |  |  |  |
| საბიუჯეტო სუბსიდიები / გრანტები |  |  |  |  |  |
| საოპერაციო ხარჯები |  |  |  |  |  |
| საინვესტიციო ხარჯები |  |  |  |  |  |
| ექსპლუატაციის ვადის გასვლის/ჩამოწერის ხარჯები |  |  |  |  |  |
| სულ გადინება |  |  |  |  |  |

| არაპირდაპირი გადასახადები (მაგ.: საბაჟო და აქციზის), |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პირდაპირი გადასახადები (მაგ.: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი) |  |  |  |  |  |
| საერთო საგადასახადო ზემოქმედება |  |  |  |  |  |
| ჯამური სხვა ნაკადები |  |  |  |  |  |
| საჯარო ფინანსების წმინდა ფულადი ნაკადი |  |  |  |  |  |
| დისკონტირებული წმინდა ფულადი ნაკადი |  |  |  |  |  |

ვ.დ) პროექტის ინსტიტუციური/მენეჯერული მდგრადობის შეფასება

პროექტის      ეფექტიანად      განხორციელებისთვის      საჭიროა,       რომ      არსებობდეს განმახორციელებელი ადეკვატური მექანიზმები, რომელიც პასუხისმგებელია:

●	შემოთავაზებული  პროექტის  სხვადასხვა  ეტაპის  მართვაზე,  გადასაჭრელი  საკითხების იდენტიფიკაციასა და მათი გადაჭრის უზრუნველყოფაზე;

●   საჭირო ნებართვების და მიმართულების მიღების უზრუნველყოფაზე ყოველ ეტაპზე;

●    უზრუნველყოს სათანადო ინფორმაციის ნაკადი დაინტერესებულ მხარეებს შორის;

●    უზრუნველყოს საჭირო პოლიტიკისა და პროცედურების დაცვა.

პროექტის ინსიტიტუციური შეფასება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ელემენტებს:

●	პროექტის         განხორციელებასა         და/ან         ფუნქციონირებაზე         პასუხისმგებელი ორგანიზაცი(ებ)ის შესაძლებლობების შეფასება,    კერძოდ, რამდენად ადეკვატურია ადამიანური	რესურსები      განსაზღვრული      საჭიროებების      დასაკმაყოფილებლად განხორციელებისა და ფუნქციონირების დროს. შეფერხებების იდენტიფიცირება და შესაძლებლობების გაძლიერების შეთავაზება საჭიროებისამებრ.

●	პროექტის  განხორციელების  გეგმისა და გრაფიკის  მონახაზის  მომზადება,  დეტალური დაგეგმვის, დამტკიცებისა და მშენებლობის ძირითადი ეტაპების მითითებით. ეს უნდა მოიცავდეს	საფეხურებს     ტექნიკურ-ეკონომიკური     დასაბუთების     დამტკიცებიდან მშენებლობის დაწყებამდე, ანუ, დეტალური დიზაინი, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვის ღონისძიებები, გარემოსდაცვით და სივრცითი დაგეგმარების შეფასებები და მიწის შეძენა.

●	პროექტის მართვის მექანიზმების დაგეგმვა, მათ შორის, ორგანიზაციული მოწყობა და პასუხისმგებლობის განაწილება სხვადასხვა მხარეებს შორის.

●	საორგანიზაციო მექანიზმებისა და პასუხისმგებლობის განაწილების მონახაზის შეფასება პროექტის ფუნქციონირებისა და ტექნიკური მომსახურებისთვის პროექტის დასრულების შემდეგ, პასუხისმგებელი ორგანიზაციის შესაძლებლობების შეფასების და მათი გაძლიერების საჭიროებების იდენტიფიკაციის ჩათვლით.

ვ.ე) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური მდგრადობის შეფასება

პროექტის შინაარსის გათვალისწინებით, შესაძლებელია განხორციელდეს პროექტის გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური მდგრადობის განსაზღვრა და ნებისმიერი რისკის იდენტიფიცირება, რომელმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მდგრადობას.

მდგრადობის ცნება სცილდება ფინანსურ და საბიუჯეტო მდგრადობას. პროექტის შეფასება უნდა ადასტურებდეს პროექტების მდგრადობას მთლიანობაში გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, რათა ისინი არ ახდენდნენ არასათანადო დაუბალანსებელ ზემოქმედებას საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებზე, რასაც შეუძლია ეჭვქვეშ დააყენოს მათი სოციალური მდგრადობა. ამგვარად, გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საკმარისი მტკიცებულება პროექტის გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური მდგრადობის შესაფასებლად და ნებისმიერი მნიშვნელოვანი რისკების გასარკვევად, რომლებმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მდგრადობას.

ინფრასტრუქტურული პროექტები ხშირად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე და სოციალური ზემოქმედებით გამოირჩევიან, რაც გამომდინარეობს მშენებლობიდან და სხვა საქმიანობიდან.  პროექტის  მასშტაბიდან,  ტიპიდან  და აღნიშნული  ზემოქმედების  სავარაუდო მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შეიძლება აუცილებელი გახდეს გარემოზე ზემოქმედების ოფიციალური შეფასება და/ან სოციალური ზემოქმედების შეფასება.

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში მზადდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესითა და პროცედურების დაცვით.

წინაწარი შეფასებების46   განხორციელება საჭირო იქნება შეფასების ადრეულ ეტაპზე და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულებამდე, იმისათვის რომ შედეგების გათვალისწინება შესაძლებელი იყოს რაოდენობრივ ეკონომიკურ ანალიზში და უფრო ფართო ეკონომიკურ შეფასებაში. იდენტიფიკაციის შემდეგ, მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებელი და ხარჯები შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს   მონეტარული თვალსაზრისით ეკონომიკური ანალიზის ეტაპზე. აღნიშნულის განუხორციელებლობა რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი თვალსაზრისით მაინც უნდა იქნეს იდენტიფიცირებული და მათი ფარდობითი მნიშვნელობა შეუდარდეს მონეტიზებულ სარგებელს და ხარჯებს, რომლებიც შეფასებულია ეკონომიკური ანალიზის ეტაპზე.

შესაძლებელია, რომ უწყებებმა, რომლებიც პროექტებს ახორციელებენ, გამოიყენონ მოწვეული ექსპერტების მომსახურება ასეთი შეფასებების განსახორციელებლად (რომლებიც მოთხოვნილია კანონით ან მითითებულია განხორციელდეს მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი ზემოქმედების  გამო).  მნიშვნელოვანია  სათანადო  კონსულტაცია  საქართველოს  გარემოსა  და

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან.

46   შეფასებების  დასრულება  საჭირო  იქნება  იმ  დროისთვის,  როდესაც  დამთავრდება  პროექტის  დეტალური  გეგმა შეფასების დადებითი დასკვნის შემდეგ.

ზ) პროექტის საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის რეკომენდაციების მომზადება - VII ეტაპი

აღნიშნული ეტაპი მოიცავს პროექტის მიზანშეწონილობის განსაზღვრას რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე ხარჯებისა და სარგებლის ფარდობითი მნიშვნელობის გათვალისწინებით.

დასკვნითი ეტაპი მოიცავს  პროექტის ალტერნატივის იდენტიფიკაციას ყველა ფაქტორის ყოვლისმომცველი შეფასების საფუძველზე და გადაწყვეტილების მიღებას    საპროექტო წინადადების შემდგომი განხორციელების საჭიროების თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს ზემოაღნიშნულ სხვადასხვა ანალიზის შედეგების დაბალანსებულ შეფასებას.

რაოდენობრივ ეკონომიკურ ანალიზთან ერთად პროექტის ეკონომიკური მიზანშეწონილობის განსაზღვრა, ასევე უნდა ითვალისწინებდეს არამატერიალურ სარგებელს და ხარჯებს, რომელთა მონეტიზაცია შეუძლებელია. გათვალისწინებულ უნდა იქნეს პროექტის ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედება ხარჯ-სარგებლიანობის თვალსაზრისით ეკოსისტემებთან ან საზოგადოების ჯგუფებთან დაკავშირებით. პროექტის მდგრადობა ასევე საჭიროებს დადასტურებას, როგორც განხორციელების, ისე ფუნქციონირების პერიოდში.

ზ.ა) სასურველი ალტერნატივის იდენტიფიცირება ეკონომიკური ანალიზის მიხედვით პროექტის ინიციატორებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რაოდენობრივი ეკონომიკური

ანალიზის საფუძველზე, კერძოდ უნდა განიხილონ მიიჩნევა თუ არა პროექტი უპირატესად სხვა ალტერნატივასთან		შედარებით   და   უმჯობესი   ხომ   არ   იქნება,   რომ   ის   საერთოდ   არ განხორციელდეს.	ასეთი   გადაწყვეტილების   მიღებისას   გათვალისწინებული   უნდა   იქნეს რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის  სიძლიერე.

ისეთი პროექტების შემთხვევაში, რომლებიც   დანახარჯების ეფექტიანობის ანალიზს ექვემდებარებიან, გადაწყვეტილება ეფუძნება იმას, თუ რომელი პროექტის ალტერნატივაა სავარაუდოდ ყველაზე პროდუქტიული, ანუ რომელი იძლევა ერთეულ გამოსავალს უდაბლეს მოსალოდნელ ფასად. თუ ეს შესაძლებელია, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაკეთდეს მოსალოდნელი წმინდა მიმდინარე ღირებულების საფუძველზე, სადაც ეს არ არის შესაძლებელი, უნდა ჩატარდეს ხარჯთაღრიცხვების მგრძნობიარობის ანალიზი ძირითად პარამეტრებზე.

თუ რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ პროექტის ერთ-ერთი ალტერნატივა უფრო მიმზიდველია, ვიდრე მითითებული პროექტი, მაშინ პროექტის ინიციატორებმა უნდა იფიქრონ ამ ალტერნატივის უფრო სიღრმისეულ კვლევაზე.

ზ.ბ) არამონეტიზებული სარგებლის და ხარჯების, ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის გათვალისწინება

მოცემულ ეტაპზე ჩატარებული სიღრმისეული შეფასება მოიცავს ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის ფაქტორების გათვალისწინებას, რომლებიც ფინანსური ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის შეფასების დროს გაანალიზდა, ასევე რაიმე არსებითი არამატერიალური სარგებლის და ხარჯის მნიშვნელობის შეფასებას, რომელთა მონეტიზაცია  ფინანსური ხელმისაწვდომობისა და მდგრადობის შეფასების დროს არ იყო მიზანშეწონილი.

სასურველი ალტერნატივა, რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის    საფუძველზე შეიძლება აღმოჩნდეს „არაფერის კეთების“ ალტერნატივა. სხვა თანაბარ პირობებში,  ეს იმაზე მიუთითებდა, რომ პროექტი არ არის ეკონომიკურად ეფექტიანი; თუმცა, თუ არაფულადი შეღავათები მნიშვნელოვანია, შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს ალტერნატივის შერჩევაზე. აქედან გამომდინარე, ამ სარგებლის მნიშვნელობის ხარისხობრივი შეფასება აუცილებელია, როგორც გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი. ასევე, პროექტის რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის დადებითი შედეგის შემთხვევაშიც, არამონეტიზებული გავლენების ანალიზმა (უარყოფითი გარე ეფექტი) შეიძლება შეცვლოას გადაწყვეტილება ალტერნატივის უპირატესობასთან დაკავშირებით. იმ პროექტებისთვის, რომელთა ფულადი სარგებელი შეფასებულია და ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA) იქნა გამოყენებული, გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მთლიანად სარგებლის ხარისხობრივი შეფასების საფუძველზე.47

თუ გამოვლინდა, რომ პროექტი ფინანსურად არამდგრადია ან მიუწვდომელია მიმდინარე საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, მაშინ იგი არ შეიძლება გაგრძელდეს იმ სახით როგორითაც გათვალისწინებული იყო. პროექტის შემდგომი განვითარება უნდა შეჩერდეს, ან ხარჯების შემცირების  გზები,  როგორიცაა სპეციფიკაციების  ფაზებად  დაყოფა  ან შემცირება უნდა იყოს განხილული. პროექტის ინიციატორები მზად უნდა იყვნენ გაითვალისწინონ პროექტის შეფასების პროცესის მთელი რიგი გამეორებები, მათ შორის, ახალი პროექტის ალტერნატივების/ ვარიანტების შემოტანა, ხელმისაწვდომი გადაწყვეტის მისაგნებად.

ზ.დ) პროექტის საუკეთესო ალტერნატივის შეფასება

რეკომენდებულია ორსაფეხურიანი შეფასების პროცესის განხორციელება პროექტისთვის, რომლისთვისაც შესაძლებელია წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) განსაზღვრა:

●	პოზიციის   დაკავება   პროექტის   ეკონომიკურ   მიზანშეწონილობასთან   დაკავშირებით რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის საფუძველზე;

●	პოზიციის      კორექტირება      იმის      მიხედვით,      თუ      რამდენად      უწყობს      ხელს ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის ფაქტორები პროექტის განხორციელებას და ასევე ხარჯების და სარგებლის ფარდობითი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, რაც შესაძლოა არ ყოფილიყო ასახული მონეტარული თვალსაზრისით, მაგრამ ხარისხობრივად იქნა გააანალიზებული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური მდგრადობის შეფასების ეტაპზე.

ზემოაღნიშნული ანალიზის დასკვნები და რეკომენდაციები წარმოდგენილ უნდა იქნეს პროექტის შეფასების შემაჯამებელ ცხრილში, როგორც დამხმარე საშუალება გადაწყვეტილების მისაღებად. ცხრილი ასევე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის რეკომენდაციების  საფუძვლების გასაცნობად.

ყველა ზემოაღნიშნული ანალიზის ჩატარების შემდეგ, უნდა მომზადდეს რეკომენდაცია ეკონომიკური   მიზანშეწონილობის   შესწავლის   საფუძველზე   რისკის,   ხელმისაწვდომობის,

მდგრადობის   და   არამონეტიზებული   შედეგების   გათვალისწინებით.   როცა   ეკონომიკური

47   ასევე  იქნება  შემთხვევები,  როდესაც  პოლიტიკური  გადაწყვეტილება  უკვე  მიღებულია  და  პროექტის  შეფასებას მიმართავენ მხოლოდ ამ გადაწყვეტილების ნაკლებად ხარჯიანი განხორციელების გზის მოსაძებნად.

ანალიზის და ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის/არამატერიალური სარგებლის ანალიზის ყველა შედეგი მიუთითებს ერთ მიმართულებას, რეკომენდაციის წარმოდგენა უფრო მარტივად შეიძლება. თუ რისკის, ხელმისაწვდომობის და მდგრადობის ანალიზი და ეკონომიკური ანალიზი მიუთითებს	სხვადასხვა    მიმართულებას,    მაშინ    რეკომენდაციის    წარმოდგენისას    მეტი სიფრთხილეა საჭირო წარმოდგენილი დასაბუთების და სხვადასხვა ფაქტორების ფარდობითი წონების სრული განმარტებით, საბოლოო დასკვნის გამოსატანად.

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზს (CBA) დაქვემდებარებული პროექტების შემთხვევაში, გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს იმის მიხედვით, თუ პროექტის რომელი ალტერნატივა იქნება სავარაუდოდ ყველაზე ეფექტიანი, ეს უკანასკნელი იძლევა პროდუქციის ერთეულის წარმოების შესაძლებლობას ყველაზე დაბალი მოსალოდნელი ხარჯით. უპირატესი ალტერნატივის განხორციელებაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ინფორმირებული პოზიციის დაკავება მისაღები სარგებლის მასშტაბიდან გამომდინარე ირიბად, ან პირდაპირ, როდესაც ფორმირებულია მოსაზრება ხარისხობრივად შეფასებული არამონეტიზებული სარგებლის ფარდობითი მნიშვნელობის შესახებ. გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, თუ რამდენად ნიშნავს ყველაზე ნაკლები ხარჯის მქონე პროექტის განხორციელება სახელმწიფო ფინანსების უკეთეს გამოყენებას, პროექტის საერთოდ განუხორციელებლობასთან შედარებით.

როდესაც წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) გამოთვლა შეუძლებელია და ამიტომ ხარჯთეფექტიანობის ანალიზი (CEA) სრულდება, პროექტის შემფასებლებს მაინც შეუძლიათ პროექტის შეფასების შემაჯამებელი ცხრილის გამოყენება სხვადასხვა ზემოქმედების ყოვლისმომცველი შეფასების ჩასატარებლად. გარდა ამისა, შესაძლებელია უფრო სტრუქტურირებული მიდგომის გამოყენება, რომელიც ცნობილია როგორც მრავალი კრიტერიუმის ანალიზი (MCA), პროექტის ეფექტების შესაფასებლად და ხარჯებთან შესადარებლად ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის (CEA) მეშვეობით. შემდეგ, მრავალი კრიტერიუმის ანალიზის (MCA) შედეგების წარმოდგენა შეიძლება შეფასების შემაჯამებელ ცხრილში პროექტის მთელი პერიოდის ხარჯებთან და სხვა ფაქტორებთან ერთად, რომლებიც მრავალი კრიტერიუმის ანალიზში (MCA) არ შევიდა.

მრავალი კრიტერიუმის ანალიზი (MCA) სასარგებლო ინსტრუმენტია სხვადასხვა ფაქტორების უფრო სისტემური შეფასების ჩასატარებლად, რომლებიც ზემოქმედებან პროექტის განხორციელებაზე  სუბიექტური გადაწყვეტილების  მისაღწევად  პროექტის  იმ  ალტერნატივის თაობაზე, რომელიც ყველაზე ღირსეულია. მრავალი კრიტერიუმის ანალიზის (MCA) მრავალჯერადი არამონეტიზებული სარგებელი და ხარჯების მნიშვნელობის, ასევე გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობის ფაქტორების გამოყენებით შეიძლება თვისებრივად შეფასდეს პროექტის სხვადასხვა ალტერნატივა. იგი მოიცავს კრიტერიუმის  – პროექტის ეფექტების - იდენტიფიკაციას რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიღებისა და მათი ინდივიდუალური და შედარებითი მნიშვნელობების სტრუქტურირებული შეფასებისთვის, ქულების და წონების მინიჭების შეთანხმებული სისტემის მივიდეს გამოყენებით

აგრეგირებული ქულების მისაღებად პროექტის თითოეული ალტერნატივისთვის48. შემდეგ, პროექტის ალტერნატივების რანჟირება ხდება საუკეთესოს აღმოსაჩენად. ბოლოს, კრიტიკული ფაქტორების იდენტიფიცირება, წონების შეთანხმება, ქულების გადაწყვეტა და კონსენსუსის მიღწევის პროცესი შეიძლება ისეთივე მნიშვნელოვანი იყოს, როგორც საბოლოო შედეგი. უფრო ფორმალურად, მრავალი კრიტერიუმის ანალიზი (MCA) მოიცავს შემდეგს:

●	პროექტის  ეფექტების  (არამონეტიზებული)  იდენტიფიკაცია,     რომლებიც  საკმარისად მნიშვნელოვანად მიიჩნევა იმისათვის რომ გადაწყვეტილების კრიტერიუმებად იქცნენ.

●	პროექტის  ალტერნატივებისთვის  ქულების  მინიჭება  ამ  კრიტერიუმების  მიხედვით  - ეფექტების რაოდენობრივი ზომების გამოყენებით, რომლებსაც დაეფუძნება ქულები სადაც შესაძლებელია.

●    კრიტერიუმების ფარდობითი მნიშვნელობის ამსახველი წონების დადგენა.

●	თითოეული  ალტერნატივის  წონების  და  ქულების  კომბინირება  საერთო  სიდიდის მისაღებად - თითოეულ კრიტერიუმზე ქულების მნიშვნელობის   გამრავლებით ამ კრიტერიუმის წონაზე, და შემდეგ ყველა შეწონილი ქულის შეკრებით.

●	პროექტის თითოეული ალტერნატივის შეწონილი, აგრეგირებული ქულების   შედარება გამოიყენება სასურველი ალტერნატივის დადგინდეს.

●	მგრძნობელობის    ანალიზის    ჩატარება    შედეგების    მგრძობელობის    შესამოწმებლად ქულებისა და წონების ცვლილებებისადმი.

№12 ცხრილში წარმოდგენილია მარტივი მატრიცის მაგალითი პროექტის ორი ალტერნატივის ფორმალური მრავალი კრიტერიუმის ანალიზისთვის (MCA). ამ შემთხვევაში არსებობს სამი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც ფასდება პროექტები; B პროექტი უკეთეს ალტერნატივად მიიჩნევა შეწონილი საერთო ზემოქმედების საფუძველზე. ანალიზი შეიძლება გაფართოვდეს რამდენიმე პროექტისთვის ან პროექტის ალტერნატივისთვის. შეიძლება განსხვავებული და მეტი კრიტერიუმების  დამატება, მათ  შორის  ტექნიკური შესრულების,  ან მომსახურების გაწევის ხარისხის კრიტერიუმისა.

ცხრილი	№12:    მრავალი    კრიტერიუმის    ანალიზის    მარტივი    მაგალითი    2    პროექტის ალტერნატივისთვის

| კრიტერიუმი49 | ქულა | წონა | ზემოქმედება |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტი A ზემოქმედება სიღარიბეზე | 2 | 0.6 | 1.2 |

48  ნაკლებად ფორმალიზებული მრავალი კრიტერიუმების ანალიზი უბრალოდ მოიცავს: პროექტის მნიშვნელოვანი ეფექტების ჩამოთვალს; სადაც შესაძლებელია მათი რაოდენობრივი   შეფასება (ჩვეულებრივ სხვა ზომებში, გარდა ფულადი გამოსახულებისა, რადგან ანალიზი ზოგადად ეხება ისეთ ეფექტებს, რომელიც ვერ მონეტიზდება); მათი მნიშვნელობის ხარისხობრივი შეფასების ჩატარება; და მათი მხედველობაში მიღება გადაწყვეტილების მიღებისას პროექტის მიზანშეწონილობის შესახებ. ასეთია პროექტის შეფასების შემაჯამებელი ფორმის მიდგომა.

49 ეს კრიტერიუმები მოცემულია მხოლოდ მაგალითის სახით. კრიტერიუმები უნდა განისაზღვროს ცალკეული პროექტებისთვის დაინტერესებულ მხარეებთან და ექსპერტებთან კონსულტაციით.

| ბიზნეს ინვესტიციაზე ზემოქმედება გარემოს ხარისხზე ზემოქმედება | 1 4 | 0.2 0.2 | 0.2 0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| შეწონილი საერთო ზემოქმედება |  |  | 2.2 |
| პროექტი B ზემოქმედება სიღარიბეზე ბიზნეს ინვესტიციაზე ზემოქმედება გარემოს ხარისხზე ზემოქმედება | 4 1 2 | 0.6 0.2 0.2 | 2.4 0.2 0.4 |
| შეწონილი საერთო ზემოქმედება |  |  | 3.0 |

საშუალო შეწონილი ქულების გამოყენება, როგორც ზემოთ მოყვანილ მაგალითშია, დამოკიდებულია პრეფერენციების ორმხრივი დამოუკიდებლობის დაშვებაზე,  რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი კრიტერიუმისთვის მოცემული სარეიტინგო ქულა უნდა იყოს დამოუკიდებელი იმ ქულისაგან, რომელიც მეორეს მიენიჭა. თუ ასე არ მოხდა, არსებობს რისკი ეფექტის ორჯერადი დათვლისა, რაც თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. ქულის მინიჭება და შეწონვა აუცილებლად მოიცავს სუბიექტურ მსჯელობას, მაგრამ ეს ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ შეიზღუდოს სუბიექტურობის ხარისხი. ამ მიზნით, სადაც შესაძლებელია, ქულები დაკავშირდებული უნდა იყოს კრიტერიუმების რაოდენობრივ ზომებთან.

საუკეთესო ალტერნატივის შესახებ საბოლოო რეკომენდაცია მოითხოვს მრავალი კრიტერიუმის ანალიზის (MCA) და ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის (CEA) შედეგების შეჯერებას. აღნიშნული გულისხმობს ხარჯებთან მიმართებაში სარგებლის მასშტაბის გათვალისწინებას. მნიშვნელოვანია ხარჯებთან მიმართებაში ალტერნატივების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება (მინიმალური ღირებულების მქონე ალტერნატივა)50, ალტერნატივების ანალიზი შესაძლებელია დასაბუთდეს MCA შედეგების და მდგრადობის იმ ფაქტორების მიხედვით, რომლებიც არ მოხვდა მრავალი კრიტერიუმის ანალიზში (MCA).

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტისათვის სხვადასხვა ალტერნატივის სარგებელი ერთნაირია,  ან მსგავსია, საუკეთესო ალტერნატივის  შესახებ გადაწყვეტილების  მიღება უნდა მოხდეს უმცირესი სავარაუდო წმინდა მიმდინარე ხარჯის (NPC) მიხედვით ხარჯთეფექტიანობის ანალიზის (CEA) მეშვეობით.

ზ.ე)  საბოლოო  გადაწყვეტილებების  მიღება  პროექტის  განხორციელებასთან დაკავშირებით

პროექტის  შეფასების  ბოლოს,  რეკომენდაციების  გაცემამდე,  პროექტის  ინიციატორები

უნდა დარწმუნდნენ, რომ შეთავაზებული პროექტი აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

50 დისკონტირებული ხარჯები პროექტის მთელი პერიოდისთვის, და არა არადისკონტირებული კაპიტალური ხარჯები.

●	პროექტის ლოგიკა დამაჯერებელია და სტრატეგიულად შესატყვისი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი შესაბამისობა მთავრობის საშუალო და გრძელვადიან სტრატეგიულ მიზნებთან კიდევ ერთხელ დადასტურდა;

●	პროექტის   საინჟინრო/ტექნიკური   მიზანშეწონილობა   დამტკიცდა   და   რეალისტური ხარჯთაღრიცხვები მომზადებულია;

●	პროექტის   მიერ   გაწეული   სახელმწიფო   მომსახურებების   მოთხოვნის   რეალისტური შეფასება  მომზადებულია;

●	პროექტის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა დადასტურდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წმინდა სარგებელი, სავარაუდოდ, დადებითი იქნება, არ არსებობს უკეთესი გზა პროექტის მიზნის მისაღწევად და პროექტის მიზნებისთვის საჯარო ფინანსები ოპტიმალურად არის გამოყენებული;

●	პროექტი  ფინანსურად  ხელმისაწვდომია,  რაც  იმას  ნიშნავს,  რომ  დაფინანსების  ყველა წყარო გარანტირებულია, და იგი ფინანსურად და ფისკალურად მდგრადი იქნება;

●	გარემოსდაცვითი  და  სოციალური  ზემოქმედება  მისაღებია,  ან,  იქ  სადაც  უარყოფითი ზემოქმედებაა მოსალოდნელი, ადეკვატური შემარბილებელი ღონისძიებებია შემოთავაზებული;

●	ამუშავდება     დამაკმაყოფილებელი     პროექტის     მართვის     მექანიზმები,     პროექტის  სპეციფიკაციების, დროის და ბიუჯეტის გათვალისწინებით;

●	შემოთავაზებულია პროექტის ფუნქციონირებისთვის ადეკვატური მართვის მექანიზმები შესაბამისი მომსახურების მდგრადი მიწოდების უზრუნველსაყოფად;

●	შეფასებულია   განხორციელების   და   ოპერირების   რისკები   და   გათვალისწინებულია აუცილებელი შემარბილებელი ღონისძიებები ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკებისთვის;

●	შემუშავებულია   შესყიდვებისადმი   შემოთავაზებული   მიდგომა   საჯარო   ფინანსების საუკეთესო	ღირებულების    უზრუნველსაყოფად,    და    განსაზღვრულია    ძირითადი სახელშეკრულებო საკითხები;

●    განსაზღვრულია პროექტის მიმდინარეობის და შესრულების შესაბამისი ინდიკატორები,

მომზადებულია შესაფერისი მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები.

4.3 პროექტის შეფასების შედეგები

ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი პროექტის შეფასების ძირითად ანალიტიკურ დოკუმენტს წარმოადგენს. ამ დოკუმენტთან ერთად უნდა იყოს წარმოდგენილი ტექნიკური კვლევები და ზემოქმედების შეფასებები (ჩვეულებრივ თან ერთვის ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზს). ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი უნდა მომზადდეს ყველა ფინანსურად მნიშვნელოვანი პროექტისთვის. ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის მონახაზის    ნიმუში მეთოდოლოგიის მე-3 დანართშია მოცემული.

ტექნიკურ-ეკონომიკურ ანალიზი საკმაოდ დეტალური დოკუმენტია გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის. სასურველია მომზადდეს პროექტის შეფასების ანგარიში, რაც დაეფუძნება ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზის ძირითად ფაქტებს და დასკვნებს და უნდა პასუხობდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს. პროექტის შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს ნათელ რეკომენდაციას  პროექტის  განხორციელების  საჭიროების  თაობაზე,  რომელიც  განმარტებული

იქნება	ტექნიკურ-ეკონომიკური       ანალიზის       შედეგებზე       დაყრდნობით,       როგორც ფორმულირებულია	შეფასების     ცხრილში.     პროექტის     შეფასების     ნიმუში     მოცემულია მეთოდოლოგიის მე-4 დანართში.

4.4 პროექტის შეფასების დამატებითი ეტაპი სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობის შემთხვევაში

პროექტის შეფასების შემდეგ, რომელიც ხორციელდება ზემოაღნიშნული 7-ეტაპიანი პროცედურის საშუალებით, განმახორციელებლი უწყება განსაზღვრავს შესყიდვის ყველაზე მეტად მიზანშეწონილ მეთოდს,   რაც მათ შორის, შეიძლება მოიცავდეს სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობას (PPP) თუ პროექტს გააჩნია შესყიდვის ამ მიდგომისთვის ხელსაყრელი მახასიათებლები.

თუ ეკონომიკური სუბიექტი განიხილავს შესყიდვის ვარიანტს სახელმწიფო-კერძო სექტორის (PPP) პარტნიორობის შემთხვევაში, შეფასების ეტაპზე შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) ვარიანტის მიზანშეწონილობის გასარკვევად. ამ მიზნისათვის განმახორციელებელმა უწყებებმა, რომლებიც სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) შესყიდვის ვარიანტს განიხილავენ, უნდა განახორციელონ შესყიდვის ვარიანტის წინასწარი ტესტირება, შეარჩიონ სათანადო სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) პროექტი და შემდეგ განახორციელონ ხარისხის ფასთან ფარდობის ანალიზი სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) ვარიანტის მიზანშეწონილობის შესაფასებლად, შესყიდვის ტრადიციულ სახელმწიფო ვარიანტთან შედარებით.

შესყიდვის შესაძლო ვარიანტთან მიმართებაში სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) პროექტების კანდიდატისთვის წინასწარი ტესტირების დროს სხვა ელემენტებთან ერთად უნდა შემოწმდეს შემდეგი:

ა) ფინანსური, სამშენებლო და ოპერაციული ხარჯების შეფასება შესყიდვების თითოეული ალტერნატიული მეთოდისთვის პროექტის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში;

ბ) პოტენციური კერძო ინვესტორების მხრიდან მომსახურების მიწოდებაზე საკმარისი ინტერესის არსებობა და ბაზარზე არსებული კონკურენციის დონე;

გ) პროექტთან დაკავშირებული რისკების მკაფიო განსაზღვრა, იდენტიფიკაცია, შეფასება და სათანადო ტიპის რისკის გადაცემის შესაძლებლობა კერძო პარტნიორისთვის;

დ) კერძო სექტორის პარტნიორისთვის სახელშეკრულებო გადახდების ნაწილის დაფარვის შესაძლებლობა საბოლოო მომხმარებლის გადახდილი თანხებიდან;

ე)  პროექტის  მასშტაბის  შეფასება  სახელმწიფო-კერძო  სექტორის  პარტნიორობის  (PPP)

პროექტთან დაკავშირებული ოპერაციული ხარჯების გასასამართლებლად.

თუ შესყიდვების ვარიანტის წინასწარი ტესტის შედეგები მიუთითებს, რომ მიზანშეწონილია სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) შესყიდვის ვარიანტის განხორციელება, მაშინ განხილულ უნდა იქნეს სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) მოდალობის არჩევანი (PPP კონტრაქტის ტიპი).

შემდეგ ეტაპზე, როცა განმახორციელებელი უწყება მიიღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) მოდალობის გამოყენების შესახებ, უნდა განხორციელდეს ხარისხის ფასთან ფარდობის ანალიზი. ამ შეფასებისას სახელმწიფო სექტორის შესადარებელი ინსტრუმენტი გამოიყენება იმის განსასაზღვრად პროექტი სახელმწიფო-კერძო

სექტორის პარტნიორობის (PPP) განხორციელების გზით უფრო რენტაბელური იქნება თუ ტრადიციული სახელმწიფო ინვესტიციის შემთხვევაში. ხდება სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) ვარიანტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) და ტრადიციული სახელმწიფო ინვესტიციის უპირატესი ვარიანტის წმინდა მიმდინარე ღირებულების (NPV) შედარება. პროექტის განხორციელებას სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) საშუალებით უკეთესი შედეგი მოაქვს დახარჯული სახსრების სანაცვლოდ თუ მას მოჰყვება სახელმწიფოსთვის წმინდა დადებითი მოგება, რომელიც აღემატება იმ შედეგს, რომლის მიღწევაც შეიძლება უპირატესი ვარიანტის, როგორც ტრადიციული სახელმწიფო ინვესტიციის, განხორციელების საშუალებით.

განმახორციელებელმა უწყებებმა უნდა განიხილონ ხარისხის ფასთან ფარდობის ანალიზის შედეგები და შემოთავაზებული სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) ვარიანტი წარედგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) შესყიდვის მეთოდი შერჩეული იქნება თუ ხარისხის ფასთან ფარდობის შეფასება დადებითია (თუ პროექტის განხორციელებას PPP-ის საშუალებით უკეთესი შედეგი მოაქვს).

გასათვალისწინებელია, რომ თუ პროექტის განხორციელებას სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) საშუალებით უკეთესი შედეგი მოაქვს, განსაზღვრული პროექტის რისკებიდან ის რისკები, რომლის მართვა კერძო სექტორის მიერ უფრო ეფექტიანად არის შესაძლებელი, სრულად წარმოადგენს კერძო პარტნიორის   პასუხისმგებლობას.

სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობის (PPP) პროექტების მართვასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიისა და რეგულაციების განსაზღვრის შემთხვევაში, ამ მეთოდოლოგიით განსაზღვრული დებულებები შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს საერთო რეგულაციასთან.

4.5 პროექტის შეფასების პროცესში გადანაწილებული როლები, პასუხისმგებლობები და გადაწყვეტილების მიღება

წინასწარი შერჩევის დროს დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულება იწყებს პროექტის შეფასების განხორციელებას.

შეფასების ეტაპზე ხორციელდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება, წინასწარი საინჟინრო გადაწყვეტის შემუშავება და სხვა დამხმარე კვლევების განხორციელება (პროექტის შინაარსიდან გამომდინარე), როგორებიცაა, მაგალითად, გარემოზე ზემოქმედების და სოციალური ზემოქმედების კვლევები (საჭიროების შემთხვევაში).

პროექტის მასშტაბიდან და სირთულიდან გამომდინარე და სპეციალური ტექნიკური ცოდნის საჭიროების გათვალისწინებით, ეს სამუშაოები შეიძლება საკუთარი ძალებით ან დაქირავებული ექსპერტების დახმარებით განხორციელდეს.

შეფასების დროს გამოვლენილი გარემოებები და დასკვნა განხილული უნდა იყოს შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების შიგნით.

მხარჯავი დაწესებულების ხელმძღვანელმა პირებმა პროექტის მიზანშეწონილობის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ.

პროექტის შეფასების ანგარიში, შეფასების შედეგად მიღებულ დადებით გადაწყვეტილებასთან ერთად, უნდა წარედგინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში შეფასების ანგარიში და გადაწყვეტილება წარედგინება საფინანსო ორგანოს და შესაბამის საკრებულოს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკის მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში შეფასების ანგარიშები და ინფორმაცია გადაწყვეტილების შესახებ წარედგინება ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ ინფორმაციას პროექტის შესახებ წარუდგენს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იხილავს, პროექტის ეკონომიკურ და სოციალურ ღირებულებას, მისი დაფინანსებისთვის საჭირო საბიუჯეტო სახსრებთან მიმართებაში და შესაბამისი დასკვნებით წარმოდგენილ პროექტს წარუდგენს საქართველოს ეკონომიკურ საბჭოს განსახილველად.

ეკონომიკური საბჭო განსაზღვრავს იმ პროექტების სიას, რომელთა შემდგომ ეტაპზე გადასვლა ეკონომიკურ საბჭოს მიზანშეწონილად მიაჩნია.

ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში, პროექტების შემდგომ ეტაპაზე გადაყვანასათან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროექტების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

ავტონომიური რესპუბლიკის და მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი იმ პროექტების ნუსხა, რომლებზეც შესაბამისად ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ და მუნიციპალიტეტების საკრებულოებმა დადებითი გადაწყვეტილება მიიღეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარედგინება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამისი პრიორიტეტების დოკუმენტის წარდგენისას.

5.   პროექტის შერჩევა და ბიუჯეტირება

5.1   პროექტის შერჩევისა და ბიუჯეტირების არსი და მიზანი

პროექტების შერჩევისა და ბიუჯეტირების ეტაპის მიზანია იმ პროექტების შერჩევა, რომლებიც დაფინანსდება კონკრეტული საშუალოვადიანი პერიოდის შესაბამისი ბიუჯეტიდან.

სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის იმ პროექტების ჩამონათვალი, რომლებიც აკმაყოფილებენ დაფინანსების მოთხოვნებს, შეიძლება პერიოდულად განახლდეს წლის განმავლობაში შეფასების და განხილვის პროცესის შესაბამისად, მაგრამ საბოლოო ვერსია მზადდება ყოველი წლის 1 მარტამდე. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში (BDD) უნდა აისახოს სწორედ ის საინვესტიციო პროექტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ შერჩევის ყველა ეტაპი. მათ შორის, აღნიშნული ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს მხარჯავი დაწესებულებების საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებში. მხოლოდ ის პროექტები, რომლებიც შეტანილია დაზუსტებულ სიაში, აკმაყოფილებს მოთხოვნებს მოსამზადებელ ეტაპზე ბიუჯეტში გათვალისწინების განსახილველად. ამ თარიღის შემდეგ სიაში შეტანილი პროექტები უნდა შეყოვნდეს მომდევნო წლის საბიუჯეტო პროცესში განსახილველად. პროექტების ჩამონათვალზე ინფორმაციის წარდგენის ფორმის ნიმუში მოცემულია მეთოდოლოგიის მე-5 დანართში.

პროექტის შერჩევის სტადიაზე ხორციელდება იმ ახალი პროექტების იდენტიფიკაცია, რომელთა დაფინანსება უნდა აისახოს შესაბამისი წლის ბიუჯეტში და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტით განსაზღვრულ საშულოვადიან პერიოდში სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტების, საშუალოვადიან პერიოდში ხელმისაწვდომი ფისკალური რესურსის და პროექტის განხორციელებისათვის მზადყოფნის გათვალისწინებით.

უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს დაფინანსების უწყვეტობა მიმდინარე პროექტების განსახორციელებლად და შესაძლოა დაისვას იმ პროექტების ხელახალი შეფასების საკითხი, რომელთა ეფექტიანობა ნაკლებია.

ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტში საბოლოო ვარიანტში ასევე აისახება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტები (იგულისხმება პროექტები, რომელიც დაფინანსდება, როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების მეშვეობით).

5.2 საინვესტიციო განაცხადის ფორმა

საინვესტიციო განაცხადის ფორმა წარმოადგენს ახალი პროექტების წინადადებებს, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამის ბიუჯეტში. საინვესტიციო წინადადების ფორმაში შეტანილ ყოველ ფინანსურად მნიშვნელოვან პროექტზე, ცალკე საპროექტო წინადადების ფორმა უნდა შეივსოს და თან დაერთოს მხარჯავი დაწესებულებების შემთხვევაში საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმას. კონკრეტული პროექტის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად, საპროექტო წინადადების  ფორმა  მოიცავს  პროექტის  პრაქტიკულად  განხორციელების  შესაძლებლობის

დასკვნების  და  შეფასების  შედეგების  შეჯამებას.  საპროექტო  წინადადების  ფორმები  აისახება შესაბამის საბიუჯეტო  დოკუმენტაციაში.

საინვესტიციო განაცხადის ფორმა მოიცავს პერსპექტიული დანახარჯების ხარჯთაღრიცხვას სამინისტროს საინვესტიციო გეგმებისთვის, საშუალოვადიანი პერიოდისთვის. ხარჯთაღრიცხვის მომზადებისას, მხარჯავმა დაწესებულებებმა პირველ რიგში უნდა უზრუნველყონ     მრავალწლიანი მიმდინარე პროექტების ეფექტიანი დასრულებისთვის შესაბამისი ხარჯების დაფარვა, ვიდრე ახალი პროექტების დასაფინანსებლად წარმოადგენენ შესაბამის წინადადებებს.

საინვესტიციო წინადადების ფორმის (და თანდართული დანართები) წარდგენა ხდება საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პროექტთან ერთად და განიხილება ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის მომზადების პროცესში კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საინვესტიციო წინადადებამ შესაძლოა ცვლილება განიცადოს და შესაბამისად აისახოს საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში.

5.3   პროექტის  შერჩევისა  და  ბიუჯეტირების  პროცესში  გადანაწილებული  როლები,

პასუხისმგებლობები და გადაწყვეტილების მიღება

შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულებები ამზადებენ საინვესტიციო პროექტების განაცხადს, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონმდებლობის შესაბამისად მომზადებულ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებში და  ასახავდეს:

ა) კავშირს პროექტსა და შესაბამის პროგრამას/ქვეპროგრამას შორის;

ბ) მიმდინარე პროექტებისათვის საჭირო ფინანსურ რესურსს მრავალწლიან პერიოდში; გ) ახალი პროექტების დაფინანსების საჭიროებას;

დ) პროექტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას;

წინადადებები,  ახალი  ფინანსურად  მნიშვნელოვანი  საინვესტიციო  პროექტებისთვის უნდა იყოს წარდგენილი, როგორც სამოქმედო გეგმის კომპონენტები, ნათლად მიანიშნებდეს, თუ რომელი პროგრამის და ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება პროექტი, როგორ შეუწყობს ხელს პროექტი განსაზღვრული ქვეპროგრამის შესრულების გაუმჯობესებას და რატომ არის პროექტი მნიშვნელოვანი, რომ მიღწეულ იქნეს მიზანი.

ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტთან ერთად საქართველოს მთავრობის მიერ ხორციელდება იმ საინვესტიციო პროექტების ნუსხის მოწონება, რომელთა განხორციელებაც მოხდება საშუალოვადიან პერიოდში, შედეგად საქართველოს მთავრობა იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ახალი პროექტის დაფინანსების თაობაზე.

საბიუჯეტო განაცხადის მომზადების და წარდგენის დროს მხარჯავი დაწესებულების მიერ ხდება იმ საინვესტიციო პროექტების ასახვა, რომელთა განხორციელებაზეც დადებითი გადაწყვეტილებაა მიღებული.

მუნიციპალიტეტების და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების მომზადებისას საინვეტისციო პროექტების ბიუჯეტში ასახვა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.       პროექტის განხორციელება და მონიტორინგი

6.1      პროექტის განხორციელების ძირითადი დებულებები

საინვესტიციო პროექტები განხორციელდება საქართველოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის  და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

დონორების დაფინანსებული პროექტების ან საერთაშორისო ტენდერის შემთხვევაში პროექტი განხორციელდეს დონორებთან შეთანხმებული პროცედურებით.

6.2 პროექტის მონიტორინგი და ამ პროცესში გადანაწილებული როლები და პასუხისმგებლობები

საინვესტიციო პროექტების სტატუსის შესახებ უნდა განხორციელდეს პერიოდული (კვარტალური და წლიური) ანგარიშგება პროექტზე პასუხისმგებელ შესაბამის ორგანოსთან აღნიშნული შესრულების ანგარიშების მიხედვით.

პროექტების შესრულების ანგარიშები უნდა მოიცავდეს არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას: ა) პროექტის დასახელება;

ბ) პროექტის დაწყების თარიღი;

გ) პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღი;

დ) შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი; ე) დაფინანსების წყარო;

ვ) დაგეგმილი ბიუჯეტი და გაწეული ხარჯი;

ზ) განმარტებები პროექტის გადავადების, დაგეგმილზე მეტი ან ნაკლები ხარჯის გაწევის, დაფინანსების და მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხების და აღნიშნულის გათვალისწინებით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების შესახებ ანგარიშგება წარმოებს საბიუჯეტო კოდექსით ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებისათვის განსაზღვრულ ვადებში და შესრულების კვარტალურ და წლიურ ანგარიშებთან ერთად წარედგინება საქართველოს პარლამენტს.

ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელი პროექტების შეთმხვევაში კვარტალური და წლიური ანგარიშგება წარმოებს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ავტონომიური    რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების მიერ მათი ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარედგინება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პრიორიტეტების დოკუმენტების წარდგენისას.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, უფლებამოსილია ეკონომიკური საბჭოს წარუდგინოს ინფორმაცია საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.

პროექტების შესრულების შესახებ წლიური ანგარიში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ეკონომიკურ საბჭოს წარედგინება ყოველის წლის 1 მარტამდე.

ეკონომიკურმა საბჭომ შესაძლებელია იმსჯელოს და მოამზადოს რეკომენდაცია პროექტის შეჩერების, მოდიფიცირების ან შეწყვეტის შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ განხორციელების ეტაპზე

წარმოიქმნა ისეთი გამოწვევები (შესაძლებელია უშუალოდ პროექტისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით), რომელიც არსებითად ცვლის საინვესტიციო პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების პროგნოზებს, განხორციელების ვადებს ან/და მისაღები შედეგის ეფექტს პროექტით განხორციელების შედეგად მოსარგებლეებზე.

7.  პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასება

7.1 შესრულების შემდგომი შეფასების არსი და ძირითადი დებულებები

პროექტის  შესრულების  შემდგომი  შეფასება  -  ფასდება  პროექტის  მიზნების  მიღწევა გამოყენებული რესურსების და გარემოზე გავლენის კუთხით.

პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასების მიზნებია:

ა) გამჭვირვალობის ზრდა იმის ჩვენებით თუ რამდენად ეფექტიანად მოხდა ინვესტირება და სახელმწიფო ფინანსების გამოყენება ფინანსურ, ეკონომიკურ, გარემოს და სოციალურ მიზნებთან მიმართებაში;

ბ) ეფექტიანობის გაზომვა - ფაქტობრივი შედეგების შედარება ხდება პროგნოზებთან ან მიღწევების შედარება ხდება დასახულ მიზნებთან იმისათვის, რომ გაიზომოს პროექტის სარგებელი;

გ)წინასწარი   შეფასების   გასაუმჯობესებლად   გარკვეული   ელემენტების   შემოღება მომავალში	ჩარევისთვის- პროექტის შესრულების    შემდგომი    შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია წინასწარი შეფასების ეტაპზე არსებული ინფორმაციის ანალიზი, იმისათვის, რომ გაირკვეს წინასწარი პროგნოზების დამტკიცებამდე იყო თუ არა პროექტის განხორციელება	 ადეკვატური        ინვესტიციების განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. აღნიშნული საშუალებას იძლევა, რომ განისაზღვროს სად არის	საჭირო     მეტი     ძალისხმევა     პროექტის     წინასწარი     შეფასების ხარისხის გასაუმჯობესებლად მომდევნო პერიოდის საინვესტიციო პროექტების წარმატებული განხორციელების მიზნით;

დ) მსგავს განხორციელებულ პროექტებზე შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვება შესაბამისი პროგნოზების  განსაზღვრისთვის  და  წინასწარი  შეფასების  უფრო  ზუსტი  ანალიზის წახალისების უზრუნველყოფა პროექტის რეალური მიღწევების გასაჯაროების გზით.

პროექტის  შემდგომი  შეფასების  არსი  არ  არის  პროექტის  დაგეგმილთან  შედარებით

გადახრების  აღმოჩენა.  მთავარია  გადახრების  ძირითადი  მიზეზების  და პროექტის  შემდგომი შეფასების რეალური მიზნების გათვალისწინება. პროექტის შემდგომი შეფასების ეტაპზე იდენტიფიცირებული	გადახრები    შესაძლებელია    მიუთითებდეს    იმას,    რომ    პროექტის სასიცოცხლო ციკლის საწყის ეტაპებზე არ გამახვილდა სათანადო ყურადღება სავარაუდო გაუთვალისწინებელ	 გავლენებზე       (იგულისხმება       გარე       და       ნაწილობრივ       შიდა გაუთვალისწინებელი ფაქტორების გავლენა).   შესაძლებელია გადახრები გამოწვეული იყოს პროექტის დიზაინთან, არასწორ ინფორმაციასთან, არაეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღებასთან და სხვა ზოგად საკითხებთან.

7.2 შესრულების შემდგომი შეფასების საფეხურები

პროექტის შემდგომი შეფასების სწორად წარმართვა მოიცავს ხუთ საფეხურს. ამასთან, თითოეული საფეხურისთვის მრავალმხრივი გამოწვევა არსებობს. ეს საფეხურებია:

ა) დაგეგმვის პროცესის შეფასება - მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს პროექტების წინასწარი შეფასების და დაგეგმვის პროცესის შეფასება. რთულია იმის განსაზღვრა, კონკრეტულად რომელი ანალიზი უწყობს ხელს გადაწყვეტილების მიღებას პროექტის წინასწარი შეფასების დროს. როდესაც პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია არ არის ხელმისაწვდომი ან არასრულია, ასევე, წინასწარი შეფასების შედეგებთან და ზოგადად დაგეგმვის დოკუმენტებთან მიმართებაში ოფიციალური დოკუმენტაციის ნაკლებობის შემთხვევაში, რთულდება პროექტის შემდგომი შეფასების გამჭვირვალე ანალიზი.

ბ) პროექტის საბოლოო შედეგის გაზომვა  – პროექტის შემდგომი შეფასების მიზნით, პროექტის შესრულების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ მნიშნელოვანია ძირითად ინდიკატორებზე გამახვილდეს ყურადღება და გამოყენებულ იქნეს სტანდარტული მიდგომები. რიგ შემთხვევაში ზოგიერთი პროექტის მნიშვნელოვანი გავლენა შესაძლებელია არ იყოს გათვალისწინებული ამოცანებში და საჭიროა მოხდეს ასეთი საკითხების გათვალისწინება პროექტის შემდგომი შეფასების დროს, თუ არის შესაძლებელი. პროექტის წინასწარ და საბოლოო შეფასებას შორის განსხვავებებზე ინფორმაციის მოპოვების კარგი საშუალებაა შესაბამის ექსპერტებთან ინტერვიუ.

გ) პროექტის მოსალოდნელ შედეგსა და მიღებულ შედეგს შორის განსხვავებები - მოსალოდნელ შედეგსა და მიღებულ შედეგს შორის განსხვავების არსებობა და მით უფრო ამ განსხვავებებთან დაკავშირებით მიზეზების გარკვევა ხშირ შემთხვევაში არარეალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ დაგეგმილი შედეგი უმეტეს შემთხვევაში ვერ იქნება მიღებული შედეგის იდენტური. იმ შემთხვევაშიც კი როცა განსხვავება ცოტაა არ ნიშნავს, რომ ამის მიზეზი კარგად დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტია, არამედ შესაძლებელია პროექტის საბოლოო შედეგს განაპირობებდეს გარე გაუთვალისწინებელი რაიმე ფაქტორი.

დ) ალტერნატივების ანალიზი - ანალიზი ეყრდნობა პროექტის შემდგომ შეფასებას, შედეგის დადგომით გამოწვეული მდგომარეობის ანალიზს შედეგის დადგომამდე არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში. წინასწარ შეფასებასა და შემდგომ შეფასებას შორის განსხვავების შესწავლა მნიშვნელოვანია პროექტის სრულყოფილი ანალიზისთვის. შესაძლებელია, რომ ანალიზში არ იყოს წარმოდგენილი ზოგიერთი პროექტი, რომელიც განხორციელდა და პირიქით იყოს განხილული პროექტი, რაც არ განხორციელდა და მოხდეს მისი ანალიზი და შედეგების განხილვა.

ბ) შიდა და გარე ფაქტორების განსაზღვრა - მნიშვნელოვანია, მოხდეს შესწავლა რა გავლენა მოახდინა შიდა და გარე ფაქტორებმა  წინასწარ და შემდგომ შეფასებებს შორის განსხვავებებზე. ხორციელდება შიდა და გარე ფაქტორებით გამოწვეული ეფექტის ანალიზი, რომელიც შესაძლებელია არ დამდგარიყო, რომ არ განხორციელებულიყო პროექტი ან ეფექტი, რომელიც დადგებოდა პროექტის განუხორციელებლობის შედეგად. ამ პროცესში პროექტის შესაფასებლად შესაძლებელია ჩართულ მხარეებთან ინტერვიუების საშუალებით მოხდეს ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხების უფრო დეტალურად გარკვევა.

გ) ხარჯების შეფასება  – პროექტების შემდგომი შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხურია. ხორციელდება ხარჯების შედგენის მეთოდებისა და მოსალოდნელ და ფაქტობრივ ხარჯს შორის არსებული განსხვავებების      მიზეზების შესწავლა. გათვალისწინებული    უნდა    იქნეს    შემდეგი    ძირითადი    ფაქტორები:    განხორციელების

დაგვიანებული		ვადები,   პროექტის   სპეციფიკაციებისა   და   დიზაინის,   ვალუტის   კურსის, რაოდენობისა	და    ფასების,    უსაფრთხოების    მოთხოვნების,    ასევე    გარემო    ფაქტორების მოთხოვნების ცვლილება, გეოლოგიური და ტექნოლოგიური რისკები.

დ) პროექტის შეფასება  – პროექტის წინასწარი შეფასების დროს გადაწყვეტილების მიღებისას განსაზღვრულ მოსალოდნელ შედეგსა და დაკვირვების შედეგს შორის განსხვავებების ანალიზი, რაც მოიცავს პროექტის განვითარებისა და განხორციელების ანალიზს, სადაც ყურადღება უნდა გამახვილდეს განხორციელების პროცესის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე. ამ პროცესში შესაძლებელია გამოიკვეთოს, რომ შედარებით „უკეთესი“ ამოცანები არ განხორციელდა. ასევე, გარემოზე ზემოქმედებასთან მიმართებაში ხორციელდება პროექტის შეფასება, თუ ითამაშა პროექტმა პროაქტიული როლი პროექტის დანერგვის პროცესში დაფინანსების გათვალისწინებით, რაც შესაძლებელია შესწავლილ იქნეს ჩართული მხარეების, ასევე საზოგადოებასთან კონსულტაციების შედეგად.

ე) ინვესტიციების ეფექტიანობის გაზომვა  – პროექტის გავლენა ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე დაგეგმილ და მიღწეულ შედეგებთან მიმართებაში. ამ საფეხურზე ფაქტობრივი შედეგების და ხარჯების გათვალისწინებით ხელახლა ხდება ფაქტობრივი შესრულების ეკონომიკური ინდიკატორების გამოთვლა (NPV და IRR), რომ მოხდეს მოსალოდნელ შედეგებთან შედარება.

7.3 შესრულების შემდგომი შეფასება, როლები და პასუხისმგებლობების განაწილება

საინვესტიციო პროექტის დასრულების შემდგომ 1 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენს ანგარიშს შესრულების შემდგომი შეფასების თაობაზე.

მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელებულ პროექტებთან მიმართებაში შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიში წარედგინება შესაბამის საკრებულოს.

ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ განსახორციელებელი პროექტების შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიში წარედგინება შესაბამის საფინანსო ორგანოს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ეკონომიკურ საბჭოს წარუდგენს პროექტის შესრულების შემდგომი შეფასების ანგარიშს.

დანართი №1 პროექტის კონცეფციის ბარათის ნიმუში

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო / დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| A. ძირითადი ინფორმაცია |
| 1. პროექტის დასახელება |  |  |
| 2. პროექტის წარმდგენი მხარჯავი დაწესებულება/უწყება |  |  |
| 3. პროექტზე პასუხისმგებელი პირი |  |  |
| 4. პროექტზე და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული |  |  |
| 5. სტრუქტურულ ერთეულში პროექტზე პასუხისმგებელი პირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) |  |  |
| B. პროექტის არსი და მისი განხორციელების საჭიროების შეფასება |
| a. ინტერვენციის ლოგიკა |
| 6. აღწერეთ ის კონკრეტული პრობლემა, რომლის საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი და განსაზღვრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმე. |  |  |
| 7. განმარტეთ, თუ როგორ მოახერხებს პროექტი განსაზღვრული პრობლემის შემსუბუქებას. |  |  |
| 8. დაასაბუთეთ სახელმწიფო ინტერვენციის საჭიროება, საბაზრო ჩავარდნის ან კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების განსაზღვრით, რომელთა საპასუხოდაც არის მიმართული პროექტი. |  |  |
| 9. ჩამოთვალეთ პრობლემის აღმოფხვრისთვის შემუშავებული ყველა ალტერნატიული გზა, გარკვეული პოლიტიკის გატარების ჩათვლით, რომლებიც არ საჭიროებენ ინვესტიციებს. |  |  |
| b. საჭიროებების შეფასება |
| 10. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად სარგებელის მიმღები საბოლოო ბენეფიციარების კონკრეტული სამიზნე ჯგუფი. |  |  |
| 11. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებული მომსახურების საბოლოო მომხმარებლების დაახლოებითი რაოდენობა, საზომი ერთეულის მითითებით (მაგ: ერთ მოსახლეზე, ერთ ოჯახზე, საწარმოზე). |  |  |
| 12. განსაზღვრეთ პროექტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე არსებული ფიზიკური მოთხოვნა და მისი ზრდის ტემპი, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში და სხვა). |  |  |
| 13. განსაზღვრეთ საპროექტო ობიექტების ფიზიკურისიმძლავრე/გამტარობა, საზომი ერთეულ(ებ)ის მითითებით (მაგ: კუბური მეტრი წყალი დღეში, სატრანსპორტო მოძრაობა დღეში, ან გამოყენებადი სივრცის კვადრატული მეტრი). |  |  |
| c. პროექტის არსი |
| 14. აღწერეთ პროექტი და მისი კომპონენტები და განმარტეთ მათი კომპლექსური გადაწყვეტილება. |  |  |
| C. პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა |
| 15. აღნიშნეთ სახელმწიფოს სტრატეგიულ მიზნებთან პროექტის |  |  |

93

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო / დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| შესაბამისობა და მისი წვლილი ეკონომიკური ერთეულის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. |  |  |
| D. პროექტის ეკონომიკური მნიშვნელობის წინასწარი შეფასება და ალტერნატივების ანალიზი |
| a. პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები |
| 16. მიუთითეთ პროექტის და შესაბამისი ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელებისთვის საერთო ინდიკაციური სავარაუდო ხარჯები მიმდინარე ფასებში. აღნიშნეთ ნებისმიერი დაგეგმილი გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ღონისძიება. აღწერეთ ხარჯთაღრიცხვების შემუშავების საფუძველი. |  |  |
| 17. განსაზღვრეთ პროექტის შეფასების ეტაპისთვის საჭირო შემდგომი კვლევების სავარაუდო ხარჯები. |  |  |
| b. პროექტის სარგებელი |
| 18. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივების მომხმარებლების ძირითადი სარგებელი. |  |  |
| 19. განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვენლოვანი გარე ფაქტორები, ანუ ხარჯები და სარგებელი არა მომხმარებელი ერთეულებისთვის. |  |  |
| 20. განმარტეთ ალტერნატივებს შორის სარგებელის მხრივ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება. |  |  |
| 21. განსაზღვრეთ ძირითადი სარგებელი და ხარჯები, რომელთა შეფასება შესაძლებელია მოცემულ ეტაპზე, არამატერიალური სარგებელისა და დადებითი და უარყოფითი გარე ფაქტორების ჩათვლით. განსაზღვრეთ პროექტის რთულად შესაფასებელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები. |  |  |
| c. ეკონომიკური ეფექტიანობა |
| 22. წარმოადგინეთ სავარაუდო საინვესტიციო ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა ერთ მომხმარებელზე ან საინვესტიციო ხარჯი საბოლოო მომსახურებაზე მოთხოვნის ერთ ერთეულზე. |  |  |
| 23. აღნიშნული ხარჯები შეადარეთ ალტერნატივების და სხვა უკვე დასრულებული მსგავსი პროექტების ხარჯებს. |  |  |
| 24. განმარტეთ, თუ რა მიზეზით ღირს მოცემულ პროექტზე სახელმწიფო ხარჯის გაღება, მის ალტერნატივებთან შედარებით (არაქმედების ალტერნატივის ჩათვლით), ხარჯებისა და პოტენციური სარგებელის შესახებ არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით. განსაზღვრეთ პერსპექტიული ალტერნატივები. |  |  |
| 25. აღწერეთ პროექტის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი რისკები და ვარაუდები. განსაზღვრეთ პროექტის დაგეგმარების დროს გასათვალისწინებელი ნებისმიერი შემარბილებელი ღონისძიება. |  |  |
| E. გავლენა ბიუჯეტზე და ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა |
| 26. ასახეთ განხორციელებისა და ოპერირების განმავლობაში პროექტის მოსალოდნელი ბიუჯეტზე ზემოქმედება. |  |  |
| 27. განსაზღვრეთ საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სხვა მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და მათი სავარაუდო წილი. აღწერეთ დამატებითი დაფინანსების წყაროების უზრუნველყოფის მიზნით საჭირო ქმედებები და გადაწყვეტილებები და მიუთითეთ მათი განხორციელების ვადები. |  |  |

94

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო / დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| 28. ადგილობრივი მთავრობის ან თვითდაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებისგან დაფინანსების მიღების შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში უზრუნველყავით მათ მიერ განხორციელებული ასიგნების საკმარისობის / შესატყვისობის დამადასტურებელი არგუმენტები. |  |  |
| F. განხორციელება |
| a. შესყიდვები |
| 29. განსაზღვრეთ შესყიდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები. |  |  |
| 30. აღწერეთ პროექტის ის მახასიათებლები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელის შერჩევა.* |  |  |
| b. განხორციელების ღონისძიებები და შესაძლო შეზღუდვები |
| 31. შეაჯამეთ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობის და/ან მართვისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები. |  |  |
| 32. უზრუნველყავით მტკიცებულება იმისა, რომ პროექტის განხორციელების ზედამხედველობასა და მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი რესურსი გააჩნია შემოთავაზებული პროექტის მასშტაბის და ტიპის პროექტების განსახორციელებლად, ან მიუთითეთ თუ რა დამატებითი ზომები არის მისაღები აღნიშნულის მისაღწევად. |  |  |
| 33. განსაზღვრეთ ნებისმიერი პოტენციური გადასალახი დაბრკოლება, მაგალითად, გარემოსდაცვითი შეზღუდვები ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ან დამატებითი ღონისძიებები, საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, რომლებიც გადაჭრილ უნდა იქნეს პროექტის წარმატებით დასრულებამდე. |  |  |
| G. მდგრადი განვითარების საკითხები |
| 34. განსაზღვრეთ პროექტის განხორციელების შედეგად შექმნილი აქტივის მფლობელი ორგანიზაცია. |  |  |
| 35. დაადასტურეთ, რომ აქტივის ოპერირებასა და შენარჩუნებაზე პასუხისმგებელ ორგანიზაციას საკმარისი ექნიკური, მენეჯერული და ფინანსური რესურსი აქვს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ არის, მაშინ განსაზღვრეთ საკმარისი რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო ზომები. |  |  |
| 36. აღწერეთ, თუ როგორ მოხდება საექსპლუატაციო და სარემონტო ხარჯების დაფარვა პროექტის დასრულების შემდეგ, გადასახადის მომხმარებელზე დაკისრების ან მომატების ჩათვლით. |  |  |
| 37. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. |  |  |
| 38. მოკლედ აღწერეთ ნებისმიერი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სოციალური ზემოქმედება, რომელიც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განსაკუთრებით სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ხარჯებისა და სარგებელის გამოყოფასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები და განსაზღვრეთ შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებები საჭიროებისამებრ. |  |  |

95

| საჭირო ინფორმაცია | პასუხი | მტკიცებულებათა წყარო / დამატებითი კომენტარები |
| --- | --- | --- |
| H. შემდგომი კვლევებისა და კონსულტაციებისადმი მიდგომა |
| 39. განსაზღვრეთ, რომელი ალტერნატივები გადავა პროექტის შეფასების ეტაპზე და რომელი ალტერნატივები გამოირიცხება წინასწარი შერჩევის შედეგად, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ფინანსურად ხელმისაწვდომობის საკითხების ჩათვლით. |  |  |
| 40. ჩამოთვალეთ შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დამატებითი კვლევები. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული ალტერნატივების ჩამონათვალის შემცირების მიზნით აუცილებელია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა#, ახსენით მიზეზი. |  |  |
| 41. განსაზღვრეთ ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიენიჭოს შემდეგი კვლევების დროს, მსგავსი პროექტების ექს-პოსტ კვლევების შედეგად მიღებული შედეგების ჩათვლით. |  |  |
| 42. დაადასტურეთ სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელების საჭიროება და განსაზღვრეთ გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები. |  |  |
| 43. განსაზღვრეთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესრულების სამართლებრივი საფუძველი. მსგავსი საფუძვლის არარსებობის შემთხვევაში, განსაზღვრეთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი უარყოფითი ან დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი, რომელიც მიუხედავად სამართლებრივი საფუძველის არარსებობისა, შესაძლოა საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. მოკლედ ჩამოთვალეთ გარემოზე ძირითადი ზემოქმედებები, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შეფასების პროცესში. |  |  |
| 44. განსაზღვრეთ კვლევების განხორციელებისთვის და შეფასების ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ნებისმიერი სახის, ფორმალური თუ არაფორმალური კონსულტაცია. |  |  |

96

დანართი №2 პროექტის შეფასების სახელძღვანელო სფეროების მიხედვით

მრავალდარგობრივი  მაგალითები

ევროპის საინვესტიციო ბანკი: საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური შეფასება (მათ შორის

წყალმომარაგება და წყალარინება, ელექტროენერგიის გამომუშავება და გადამცემი ხაზები, პორტების და ენერგოეფექტურობა)

http://www.eib.org/attachments/thematic/economic–appraisal–of–investment–projects–en.pdf

აზიის განვითარების ბანკი: ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი (მათ შორის, წყალმომარაგება და

წყალარინება, ელექტროენერგიის გამომუშავება და გადამცემი ხაზები)

http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33788/files/cost-benefit-analysis- development.pdf

განათლება

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO):

ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი - განათლების დაგეგმვა

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139042e.pdf

კულტურა

დიდი ბრიტანეთი: ხელოვნებისა და კულტურის ეკონომიკური სარგებელი

http://www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance/browse-advice-and-guidance/measuring-economic- benefits-arts-culture

სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურა:  სახმელეთო  ტრანსპორტი

ახალი ზელანდიის სატრანსპორტო ორგანიზაცია: ეკონომიკური შეფასების სახელმძღვანელო

http://www.nzta.govt.nz/resources/economic-evaluation-manual/economic-evaluation-manual/eem/

სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურა:  გზები

ირლანდია, ეროვნული საავტომობილო გზების ორგანო: პროექტის შეფასების სახელმძღვანელო

პრინციპები

http://www.nra.ie/policy-publications/project-appraisal-guideli/

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა: აეროპორტები

ამერიკის შეერთებული შტატები: საჰაერო ტრანსპორტის ფედერაციის სახელმძღვანელო

აეროპორტების დანახარჯებისა და სარგებლიანობის ანალიზის შესახებ

https://www.faa.gov/regulations–policies/policy–guidance/benefit–cost/media/1999–FAA–Airport–Benefi t–Cost–Analysis–Guidance.pdf

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა: რკინიგზა

ევროპის საინვესტიციო ბანკი: რკინიგზის პროექტის შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპები

http://www.eib.org/attachments/pj/railpag–en.pdf

გარემო

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

დაფინანსებული გარემოსდაცვითი პროექტების შეფასების სახელმძღვანელო

http://www.oecd.org/env/outreach/handbookforappraisalofenvironmentalprojectsfinancedfrompublicfun ds.htm

ენერგეტიკა: მომარაგება

ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრი: ჭკვიანი ქსელების (Smart Grid)  და ჭკვიანი

მრიცხველების (Smart meters) მოწყობის შესახებ კოლექტიური შრომითი შეთანხმების სახელმძღვანელო

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grid-cost-benefit-analysis

წყალდიდობებისგან დაცვა და სანაპირო ეროზია

ბრიტანეთის გარემოს დაცვის სააგენტო: შეფასების ინსტრუმენტები, მათ შორის, წყალდიდობისა

და სანაპირო ეროზიის რისკების მართვის შეფასების სახელმძღვანელო

https://www.gov.uk/flood-and-coastal-defence-appraisal-of-projects

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ავსტრალიის მთავრობის ინფორმაციის მართვის სამსახური: ინფორმაციული და საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების ბიზნეს ქეისების გზამკვლევი

http://www.finance.gov.au/files/2012/04/ICT–Business–Case–Guide.pdf

დანართი №3 ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ნიმუში

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შინაარსი იცვლება დარგების მიხედვით. დანართში 2 მოცემულია გარკვეული დარგებისთვის გასათვალისწინებელი მნიშვნელოვანი საკითხები.

1.    მოკლე მიმოხილვა

●	ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ძირითადი შედეგების შეჯამება და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე გათვლილი რეკომენდაციები.

2.    პროექტის არსებული კონტექსტის ანალიზი

●    განიხილეთ პროექტის კონტექსტი, ინსტიტუციური ჩარჩოს ჩათვლით.

●	აღწერეთ წარმოდგენილ სექტორში/ქვე-სექტორში მთავრობის პოლიტიკა და სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლების შესაბამისი ფუნქციები.

●	აღწერეთ წარმოდგენილ სექტორში/ქვე-სექტორში ინიციატორის/განმახორციელებლის ფუნქცია და მისი პროექტში ჩართვის საფუძველი.

●	შეაჯამეთ   ნებისმიერი   წინასწარი   ან   მანამდე   განხორციელებული   კვლევების   შედეგები   და დასკვნები, წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგების ჩათვლით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

3.    პროექტის ალტერნატივების შესწავლა

	შეაფასეთ პროექტის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესებული მომსახურების მოსალოდნელი დონე და ხარისხი და განსაზღვრეთ არსებული ნებისმიერი ნაკლოვანება ან ხარვეზი, მაგალითად უხარისხო მომსახურება ან მომსახურების შეფერხებული მიწოდება.

	გაითვალისწინეთ მთავრობის პოლიტიკით განსაზღვრული მომსახურების სავალდებულო დონე და შეადარეთ არსებული მომსახურების დონეს.

	განსაზღვრეთ,   სამიზნე   ჯგუფები,   ანუ   ვინ   სარგებლობს   და   ვინ   საჭიროებს   მომსახურებას, მაგალითად სამიზნე მომხმარებლები შესაძლოა განისაზღვროს გეოგრაფიული მდებარეობის ან სოციალურ-ეკონომიკური კატეგორიის მიხედვით.

	განსაზღვრული საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით შეისწავლეთ სხვადასხვა ალტერნატივა. ალტერნატივა უნდა მოიცავდეს: მარეგულირებელ ცვლილებებს ან სექტორის მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესებას; არსებული ობიექტების რეაბილიტაციას; ან სრულიად ახალი შენობების მშენებლობას.

4.    ბაზრის შეფასება და მოთხოვნის ანალიზი

●	უზრუნველყავით  განსაზღვრულ  პროდუქციაზე  (მომსახურებაზე)  პროექტის  სამიზნე  ჯგუფის მოთხოვნის პროგნოზირება და განსაზღვრეთ პროექტის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში აღნიშნული მოთხოვნის გაზრდის შესაძლებლობა. შეაფასეთ ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ვერ კმაყოფილდება არასაკმარისი რესურსის ან მომსახურების ხარისხის გამო.

●	აღნიშნეთ   პოტენციური   მომხმარებლის   მზადყოფნა   და   უნარი,   გადაიხადოს   მომსახურების გადასახადი.

●	წარმოაჩინეთ  პროგნოზები  სცენარის  სახით,  სხვადასხვა  შესაძლო  შედეგებით,  ყველაზე  მეტად სავარაუდო შედეგის და ყველაზე უარესი სცენარის ჩათვლით.

5.    ტექნიკური კვლევების რეზიუმე და პროექტის ხარჯები

●	უზრუნველყავით პროექტის საინჟინრო და არა-საინჟინრო ასპექტების ტექნიკური აღწერა. ეს უნდა იყოს	პროექტისა     და     ალტერნატივების     ტექნიკური     მიზანშეწონილობის     შესწავლისას განხორციელებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური კვლევების შედეგების ერთგვარი შეჯამება. დეტალური კვლევები ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების ნაწილია.

●	განსაზღვრეთ  პროექტის  პარამეტრები  და  ფასები,  პროექტის  მშენებლობის  და  ექსპლუატაციის შრომითი ხარჯების ჩათვლით.

●	დეტალურად     განიხილეთ     საინვესტიციო,     საოპერაციო     და     საექსპლუატაციო     ხარჯები. საინვესტიციო ხარჯების შეფასება მოხდება წინასწარი ტექნიკური პროექტირების საფუძველზე.

6.    სივრცითი დაგეგმარება

●	განიხილეთ   სივრცით   დაგეგმარებასთან   დაკავშირებული   საკითხები   პროექტთან   და   მის ადგილმდებარეობასთან მიმართებაში.

●	აღწერეთ გეგმებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად შემოთავაზებული  ზომები. განსაზღვრეთ პროექტის გაგრძელებისთვის საჭირო მისაღები ოფიციალური ნებართვები.

●	განსაზღვრეთ  მიწის  შესყიდვის  მოთხოვნები,  პროცედურები  და  ვადები.  მიწის  შესყიდვის  და ნებართვის მოპოვების საკითხები დეტალურად ასახული უნდა იყოს პროექტის განხორციელების გეგმაში.

7.    ეკონომიკური ანალიზი

●	წარმოადგინეთ ეკონომიკის ანალიზის მიდგომა - დანახარჯებისა და სარგებლიანობის ანალიზის მიდგომა.

●    განსაზღვრეთ და შეაფასეთ შესაბამისი მატერიალური ხარჯები და სარგებელი.

●    აღწერეთ გამოყენებული მონაცემების შეტანის  და შეფასების მეთოდები და დაშვებები

●		წარმოადგინეთ   შემოთავაზებული   პროექტის   ეკონომიკური   ანალიზის   შედეგები   პროექტის რეალისტურ ალტერნატივებთან და არაქმედების ალტერნატივებთან შედარების გზით.

●	ძირითად ანგარიშს თან დაურთეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კველვის დროს განხორციელებული დეტალური სამუშაოების და ნებისმიერი ეკონომიკური მოდელირების აღწერა.

8.    რისკის ანალიზი და მართვა

●	განსაზღვრეთ ზემოქმედების წყაროები და შეაფასეთ მათი გავლენა პროექტის ეკონომიკურ და ფინანსურ შესრულებაზე.

●	წარმოადგინეთ   ძირითადი   რისკების   მართვის   გეგმა,   შემარბილებელი   ღონისძიებების   და რეაქტიული ზომების ჩათვლით.

9.    ფინანსური და ფისკალური ანალიზი

●	წარმოადგინეთ  შემოთავაზებული  პროექტის  ფინანსური  ანალიზი  და  ოპერატორი  ერთეულის ფინანსური მდგრადობის შეფასების შედეგები, გაანგარიშებისა და შეფასების დროს გამოყენებული მეთოდებისა და მიდგომების ჩათვლით.

●	წარმოადგინეთ   შემოთავაზებული   პროექტის   მშენებლობისა   და   ექსპლუატაციის   პერიოდში სახელმწიფო	ფინანსებზე    მოსალოდნელი    ნეტო    ზემოქმედების    შეფასება,    საგადასახადო შემოსავლების ცვლილებების ჩათვლით.

●	ძირითად ანგარიშს თან დაურთეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დროს განხორციელებული დეტალური სამუშაოების და ნებისმიერი ეკონომიკური მოდელირების აღწერა.

10.  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება

●	შეაჯამეთ    პროექტის    განხორციელების    შედეგად    ბუნებრივ    და    სოციალურ    გარემოზე მოსალოდნელი დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებები.

●	ტექნიკურ-ეკონომიკური   დასაბუთების   ანგარიშს   თან   დაურთეთ   ბუნებრივ   და   სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სრული ანგარიში, მსგავსის არსებობის შემთხვევაში.

11.  განხორციელების და ოპერირების ღონისძიებები

●	წარმოადგინეთ პროექტის განხორციელებასა და ოპერირებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცი(ებ)ის რესურსების შეფასების ანგარიში.

●    შეიმუშავეთ და წარმოაჩინეთ პროექტის განხორციელების გეგმა და გრაფიკი.

●	აღწერეთ   პროექტის   მართვის   მექანიზმები,   ორგანიზაციული   ღონისძიებების   და   პროექტში ჩართულ სხვადასხვა მხარეებს შორის გადანაწილებული პასუხისმგებლობების მითითებით.

●	განსაზღვრეთ საორგანიზაციო ღონისძიებები და პროექტის დასრულების შემდეგ მის ოპერირებასა და ტექნიკურ გამართულობაზე პასუხისმგებლობები.

12.  დასკვნები პროექტის მიზანშეწონილობის შესახებ

●	შეაჯამეთ და ინტერპრეტაცია გაუკეთეთ წარმოებული კვლევების შედეგებს, ისე რომ შესაძლებელი იყოს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის დასაბუთება.

●    წარმოადგინეთ რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მიმღებთათვის.

დანართი №4 პროექტის შეფასების ანგარიშის ნიმუში

1.    პროექტის კონტექსტი

1.1  პროექტის რეზიუმე

●	მოკლედ აღწერეთ პროექტი და დაასახელეთ პროექტის განხორციელებასა და ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი ერთეულები.

●    წარმოადგინეთ პროექტზე პასუხისმგებელი პირის სახელი და დაკავებული პოზიცია.

1.2  პროექტის მიზნები და მოქმედების სფერო

1.2.1     ინტერვენციის ლოგიკა

●    აღწერეთ ძირითადი პრობლემა, ან პროექტის წამოწყების მთავარი მოტივაცია.

●	განმარტეთ, თუ რა წვლილი შეიძლება ქონდეს პროექტს განსაზღვრული პრობლემის აღმოფხვრაში ან როგორ მოახდენს მიღებულ შესაძლებლობაზე რეაგირებას.

●	შეაჯამეთ     პროექტის     განხორციელების     შესახებ     გადაწყვეტილების     მიღების     პროცესი, დაინტერესებულ მხარეებთან კონულტაციების ჩათვლით.

●	ჩამოაყალიბეთ  მიზეზი,  რის  გამოც  კერძო  სექტორი  ვერ  შეძლებს  განსაზღვრული  პრობლემის მოგვარებას ან სათანადო რეაგირებას, და რატომ არის სახელმწიფო სექტორის ჩარევა აუცილებელი.

1.2.2     სტრატეგიული შესაბამისობა

●	განსაზღვრეთ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიაში მოყვანილი შესაბამისი მიზნები, რომელთა მიღწევაშიც პროექტი გარკვეულ წვლილს შეიტანს. განმარტეთ განსაზღვრული წვლილი.

●	განსაზღვრეთ  შესაბამისი  სამინისტროს  სტრატეგიულ  გეგმაში  მოყვანილი  შესაბამისი  მიზნები, რომელთა მიღწევაშიც პროექტი გარკვეულ წვლილს შეიტანს. განმარტეთ განსაზღვრული წვლილი.

1.2.3     პროექტის მიზნები

●    განსაზღვრეთ:

●     პროექტის საერთო მიზანი, ზემოთ მოყვანილი მიზნების შესაბამისად;

●     პროექტის მიზანი; და

●	პროექტის  შედეგები,  რომელთა  მიღწევაზე  პასუხისმგებელი  იქნება  პროექტის  მენეჯმენტი  და უფროსი პასუხისმგებელი პირი.

●	ხაზგასმით აღნიშნეთ ნებისმიერი შეზღუდვა, რომელიც უნდა მოიხსნას, მათ შორის, სხვა სამთავრობო პროექტებზე ან ქმედებებზე დამოკიდებულება, დაგეგმილი მიზნების მისაღწევად.

1.2.4     პროექტის არსი

●	დეტალურად     აღწერეთ     პროექტი,     ჩამოთვალეთ     პროექტის     ყველა     შედეგი     და     მათი უზრუნველყოფისთვის საჭირო ყველა ძირითადი საქმიანობა. საჭიროებისამებრ, მოიშველიეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ტექნიკური ნაწილი და თანმხლები საპროექტო კვლევები.

1.3  პროექტის ალტერნატივები

●	მოკლედ  შეაჯამეთ  წინასწარი  შერჩევის  ეტაპზე  შემუშავებული  ალტერნატივები  და  განსაზღვრეთ შერჩეული ალტერნატივების მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც ექვემდებარება შემდგომ განხილვას შეფასების ეტაპზე, მათ შორის, ამ ეტაპზე შემუშავებული სხვა ნებისმიერი ახალი ალტერნატივა.

●    აღნიშნეთ ალტერნატივებს შორის არსებული ძირითადი ტექნიკური განსხვავებები.

1.4  პროექტით შემოთავაზებულ მომსახურებაზე მოთხოვნა

●   შეაჯამეთ მოთხოვნის ძირითადი მახასიათებლები:

●     მეთოდოლოგიური მიდგომა;

●     საბაზისო წლის მოთხოვნა;

●     ზრდის ტემპები და პროგნოზები;

●     პროექტის განხორციელებით წარმოქმნილი მოთხოვნა; და

●     მოთხოვნასთან დაკავშირებული ძირითადი დაშვებები და რისკები.

2.    ეკონომიკური ანალიზი

2.1  სარგებელი და ხარჯები

2.1.1     ეკონომიკური სარგებელი

●	განსაზღვრეთ   პროექტის   ძირითადი   ეკონომიკური   სარგებელი,   და   განასხვავეთ   მატერიალური სარგებელი, ანუ საბაზრო ფასებით შეფასებული და არამატერიალური სარგებელი, ანუ რომლებიც ვერ შეფასდება საბაზრო ფასებით.

●	არამატერიალურ სარგებელში ერთმანეთისგან გამოყავით ისეთი სარგებელი, რომლის ღირებულება განსაზღვრულია და ისეთი სარგებელი, რომლის ფასეულობა არ არის დადგენილი. მოკლედ განმარტეთ, თუ რა მიზეზით არ შეფასდა არამატერიალური სარგებელი.

●    შემდგომ გამოყავით სარგებელი მათით მოსარგებლე ერთეულების მიხედვით:

●     ოპერატორი ორგანიზაცია;

●     მომსახურების მომხმარებლები; ან

●     გარე მხარეები.

●    მიუთითეთ პროექტის ალტერნატივებს შორის ამ მხრივ არსებული რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება.

2.1.2     ეკონომიკური ხარჯები

●  განსაზღვრეთ პროექტის ძირითადი ეკონომიკური ხარჯები, როგორიცაა:

●	პროექტის პირდაპირი ხარჯები. ცალ-ცალკე განიხილეთ საინვესტიციო ხარჯები და საპროექტო ობიექტის მთელი სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე ოპერირებასთან და ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ხარჯები;

●     რესურსების განვითარების ხარჯები

●	ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში განხილული ეკოლოგიური ზიანის ან სოციალური დისლოკაციის შემარბილებელი ღონისძიებების ხარჯები.

●	მნიშვნელოვანი შესაძლებლობებისთვის გაწეული ხარჯები, არა საბაზრო ოპერაციები, მაგალითად, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი აქტივების გამოყენება.

●     მესამე მხარის მიერ გამოწვეული პროექტის ნებისმიერი ხარჯი.

●   აღრიცხეთ გამორიცხული აუნაზღაურებადი დანახარჯები.

●	აღწერეთ ხარჯებთან დაკავშირებული   ნებისმიერი მნიშვნელოვანი განსხვავება იმ ალტერნატივებს შორის, რომლებიც განხილულია ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში და/ან ტექნიკურ კვლევებში.

2.2  სარგებელისა და ხარჯების შეფასება

●	დაასახელეთ  შესაფასებლად  გამოყენებული  საორიენტაციო  მონაცემები,  როგორიცაა  ფასების მონაცემთა ბაზა და საბაზისო წელი.

●	ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში განხილული ალტერნატივების ხარჯების ასახვის მიზნით შეაჯამეთ კორექტირებული საბაზრო ფასები.

●	მოკლედ  აღწერეთ  არამატერიალური  სარგებელის  და  ხარჯების  შეფასებისთვის  გამოყენებული მეთოდები.

●    შეაჯამეთ ეკონომიკური შეფასება როგორც წმინდა ფულადი ნაკადების გაანგარიშების საფუძველი.

●	განსაზღვრეთ  იმ  სარგებელისა  და  ხარჯების  ფარდობითი  მნიშვნელობა,  რომელთა  ფულადი ღირებულების შეფასება ვერ მოხერხდა. განსაზღვრეთ ის სარგებელი და ხარჯები, რომელთა რაოდენობრივი შეფასება შესაძლებელია და ისინი, რომელთა განხილვა მხოლოდ ხარისხობრივი თვალსაზრისით არის შესაძლებელი.

2.3  წმინდა მიმდინარე ღირებულების შეფასება

●	შეაჯამეთ  ეკონომიკური  ღირებულებების  და  მოთხოვნის  შეფასებით  მიღებული     ფულადი ნაკადები.

●	პროექტის თითოეული ალტერნატივისთვის წარმოადგინეთ ფულადი ნაკადები, წმინდა ფულადი ნაკადები და დისკონტირებული წმინდა ფულადი ნაკადები. (ბევრი კომპლექსური ალტერნატივის არსებობის შემთხვევაში, ფულადი ნაკადები შესაძლოა დანართის სახით იყოს წარმოდგენილი, ხოლო ცხრილის ფორმატში შეჯამებული შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს მთავარ ანგარიშში).

●	შიდა  უკუგების  დონის  ანალიზის  არსებობის  შემთხვევაში  წარმოადგინეთ  წმინდა  მიმდინარე ღირებულების ანგარიშის შედეგები.

2.4  რისკების ანალიზი

●	შეაჯამეთ   პროექტის   თითოეული   ალტერნატივისთვის   განხორციელებული   მგრძნობიარობის ანალიზის მინიმალური მოთხოვნების შედეგები და წარმოადგინეთ რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზის დასკვნები უფრო პესიმისტური ვარაუდების სახით.

●   წარმოადგინეთ სხვა დამატებითი მგრძნობიარობის ანალიზის შედეგები.

●	განმარტეთ მგრძნობიარობის ანალიზის შედეგად განხორციელებული ნებისმიერი დამატებითი სიღრმისეული რისკის ანალიზი და შეაჯამეთ შედეგები.

●	შეაჯამეთ  პროექტის  ძირითადი  რისკები,  შემარბილებელი  ღონისძიებების  გათვალისწინების შემდეგ და განმარტეთ, თუ როგორ მოხდება მათი მონიტორინგი და როგორ და ვის მიერ მოხდება მათი მართვა. საჭიროებისამებრ, უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ რისკის მართვის გეგმას.

3.    პროექტის ყოვლისმომცველი შეფასება

3.1 ხელმისაწვდომობა და მდგრადობა

3.1.1 ფინანსური ანალიზი

●    შეაჯამეთ მომგებიანი პროექტებისთვის განხორციელებული ფინანსური ანალიზი.

●	აღწერეთ პროექტის და ოპერატორი ორგანიზაციის ფინანსური მდგრადობის ანალიზის შედეგები, სუსტი მხარეების აღნიშვნით.

●    კომერციული პროექტის შემთხვევაში წარმოადგინეთ ფინანსური მომგებიანობის შედეგები.

3.1.2 საბიუჯეტო ზემოქმედება

●	განსაზღვრეთ     პროექტის     მოსალოდნელი     წმინდა     საბიუჯეტო     ზემოქმედება     მისი განხორციელების და მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში.

3.1.3 ინსტიტუციური / მენეჯერული მდგრადობა

●	წარმოადგინეთ  განმახორციელებელი  და  ოპერატორი  ორგანიზაციების  რესურსების  შეფასების შედეგები და გამოვლენილი სუსტი მხარეების გადაჭრის გზები.

●	შეაჯამეთ განხორციელების გეგმა, მოსალოდნელი განხორციელების პერიოდის მინიშნებით და პროექტის დასრულებამდე გასავლელი ძირითადი ეტაპები.

3.1.4 გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა

●	აღწერეთ ყველა მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედება ან პოტენციური ზემოქმედება, გარდა ეკონომიკური ანალიზის დროს განხილული ზემოქმედებებისა, რომლებმაც შესაძლოა სერიოზული ზიანი მიაყენონ ან განამტკიცონ პროექტის გრძელვადიანი მდგრადობა. საჭიროების შემთხვევაში, მოიშველიეთ   ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

●	განსაზღვრეთ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მათი მოსალოდნელი ეფექტი.

3.2 შედეგების შეჯამება და რეკომენდაციები შერჩეულ პროექტთან დაკავშირებით

●	პროექტის   თითოეული   ალტერნატივისთვის   შეაჯამეთ   ყოვლისმომცველი   შეფასების   ძირითადი ელემენტები:

●     წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ან წმინდა მიმდინარე ხარჯი).

●     რაოდენობრივი ეკონომიკური ანალიზი უფრო პესიმისტური ვარაუდების სახით.

●	იმ  სარგებელისა  და  ხარჯების  მნიშვნელობა,  რომელთა  ფულადი  ღირებულების  შეფასება  ვერ მოხერხდა.

●     მდგრადობის ფაქტორები:

●  ფინანსური

●  საბიუჯეტო

●  გარემოსდაცვითი და სოციალური

●  მართვის

●	პროექტის  შერჩეული  ალტერნატივისთვის  რეკომენდაციების  გაწევა,  ყოვლისმომცველი  ანალიზის ელემენტების მითითებით.

დანართი №5 საინვესტიციო განაცხადის ფორმა ნაწილი 1: შემოთავაზებული პროექტების რეზიუმე

| პროგრამა | ქვე-პროგრამა | პროექტი | პროექტის ბენეფიციარი/ ეფექტი | შესრულებაზე / მომსახურებაზე მოსალოდნელი ეფექტი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამა A | ქვეპროგრამა 1 | პროექტი a) | პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებული აქტივების აღწერა, მაგალითად 100 საწოლიანი სპეციალიზებული საავადმყოფო, ან 2 -ზოლიანი 50 კმ სიგრძის გზა. | მომსახურების ეფექტიანობაზე, ხარისხზე ან რაოდენობაზე გათვლილი ეფექტის შეჯამება - ახალი მომსახურებების ჩათვლით. მომსახურება შესაძლოა იყოს შიდა ან გარე. |
|  |  | პროექტი b) |  |  |
|  |  | პროექტი c) |  |  |
|  | ქვეპროგრამა 2 | პროექტი d) |  |  |
|  |  | პროექტი e) |  |  |
|  |  | პროექტი f) |  |  |
|  | ქვეპროგრამა n | პროექტი… |  |  |
| პროგრამა B | ქვეპროგრამა 1 |  |  |  |
|  | ქვეპროგრამა 2 |  |  |  |
|  | ქვეპროგრამა n |  |  |  |
| პროგრამა… | ქვეპროგრამა… |  |  |  |

ნაწილი 2: კაპიტალური ხარჯების შეფასებები

| მიმდინარე პროექტების ხარჯები |
| --- |
| პროექტის სახელწო დება | საერთო სავარაუდ ო ღირებუ ლება | დაწყებ ის თარიღ ი | საერთო ხარჯები t- 2 წლის ბოლოს | დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები* |
|  |  |  |  | წელი t-1 | წელი t | წელი t+1 | წელი t+2 | წელი t+3 | წელი t+4 | წელი t+i# |
| სულ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი პროექტების ხარჯები დაფინანსების ლიმიტების ფარგლებში |
| პროექტის სახელწო დება | საერთო სავარაუდ ო ღირებუ ლება | დაწყებ ის თარიღ ი | საერთო ხარჯები t- 2 წლის ბოლოს | დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები* |
|  |  |  |  | წელი t-1 | წელი t | წელი t+1 | წელი t+2 | წელი t+3 | წელი t+4 | წელი t+i# |
| სულ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ახალი პროექტების ხარჯები დაფინანსების ლიმიტების ფარგლებს ზევით |
| პროექტის სახელწო დება | საერთო სავარაუდ ო ღირებუ ლება | დაწყებ ის თარიღ ი | საერთო ხარჯები t- 2 წლის ბოლოს | დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები* |
|  |  |  |  | წელი t-1 | წელი t | წელი t+1 | წელი t+2 | წელი t+3 | წელი t+4 | წელი t+i# |
| სულ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ჯამი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*: სადაც t აღნიშნავს მომზადების პროცესში მყოფ საბიუჯეტო წელს და წლები t+1, t+2 და t+3 არის ფისკალური დაგეგმვის საშუალო ჰორიზონტი

#: ხარჯების პროგნოზირება აუცილებელია ყველა პროექტის განხორციელების საბოლოო ეტაპზე

@: არ უნდა იყოს გათვალისწინებული საშუალოვადიან სტრატეგიულ გეგმაში

საინვესტიციო განაცხადის ფორმის დანართი: ფინანსური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პროექტების განაცხადის ფორმა

1.   პროექტის ადმინისტრაციული ინფორმაცია

●     პროექტის სახელი:

●   პროექტის მენეჯერი:

●     პასუხისმგებელი ერთეული:

●    ერთეულის წარმომადგენელი უფროსი პასუხისმგებელი პირი:

●     პასუხისმგებელი სამინისტრო/საბიუჯეტო ორგანიზაცია:

●     სამინისტროს/საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უფროსი პასუხისმგებელი პირი:

2.   პროექტის სტატუსი:

●    როდის დაიწყება განხორციელება და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას დროული განხორციელების

უზრუნველსაყოფად:

●	დეტალური პროექტირების დასრულების ვადა; სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების ვადა;

●  შესყიდვების გეგმის შემუშავების ვადის დასრულება;

●	საჭირო   ნებართვის   მიღების   ვადა;   მიწის   გამოსყიდვის   (ექსპროპრიაცია   და   სხვა) დასრულების ვადა

●     სავარაუდოდ როდის დამთავრდება პროექტის მშენებლობა?

3.   პროექტის აღწერა და დასაბუთება:

●     საზოგადოებაში ან საჯარო სექტორში არსებული რა პრობლემის მოგვარებისკენ არის პროექტი

მიმართული?

●    რა აქტივ(ებ)ი შეიქმნება და რა იქნება მისი მასშტაბი/მოცულობა (რაოდენობრივი მაჩვენებელი)?

●    როგორ მოხდება გამოვლენილი პრობლემის ან საკითხის მოგვარება?

●	ვინ არიან პროექტის ბენეფიციარები და რა არის მათი მოსალოდნელი მოთხოვნა  მომსახურებაზე (რაოდენობითი მაჩვენებელი)?

4.   სტრატეგიული ამოცანა:

●     სახელმწიფოს  ან  სამინისტროს  რომელი  სტრატეგიული  მიზნის  მიღწევაში  შეიტანს  წვლილს

პროექტი და როგორ?

●	სად   არის   აღნიშნული   სტრატეგიული   მიზნები   გადმოცემული   (მიუთითეთ   დოკუმენტი, გადაწყვეტილება და ა.შ.)?

5.   სისტემური ანალიზი:

●     განხორციელდა    თუ    არა    პროექტის    ტექნიკურ-ეკონომიკური    დასაბუთება    სახელმწიფო

ინვესტიციების მართვის სახელმძღვანელოსა და მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მიხედვით?

●	განხორციელდა   თუ   არა      პროექტის   ეკონომიკური   და   ფინანსური   მდგრადობის   ანალიზი სახელმწიფო	ინვესტიციების       მართვის       სახელმძღვანელოსა       და       მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მიხედვით?  თუ კი, ძალიან მოკლედ  შეაჯამეთ შედეგები.

●	განხორციელდა თუ არა პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება შესაბამისი	მეთოდოლოგიის      გამოყენებით,            სახელმწიფო      ინვესტიციების      მართვის სახელმძღვანელოსა და მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შესაბამისად?   თუ კი, ძალიან მოკლედ  შეაჯამეთ შედეგები.

●	არის თუ არა მოსალოდნელი რაიმე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე? ვინ შეიძლება დაზარალდეს პროექტის განხორციელების შედეგად?

6.   ვარაუდები და რისკები

●    რა არის პროექტის მიზანშეწონილობის ძირითადი საფუძველი?

●	რა რისკებმა შეიძლება იქონიონ გავლენა პროექტის დაგეგმილ წმინდა სარგებელზე? რამდენად სავარაუდოა  აღნიშნული  რისკების  გამოვლენა?  რა  წინასწარი  შემარბილებელი  ღონისძიებებია

გათვალისწინებული?  რა  დამატებითი  ზომების  მიღების  შესაძლებლობა  არსებობს  აღნიშნული რისკების გამოვლენის შემთხვევაში?

●	არის თუ არა პროექტის წარმატება დამოკიდებული სხვა რომელიმე პროექტის დასრულებაზე? თუ ასეა, მიუთითეთ რა სტადიაშია აღნიშნული პროექტი.

7.    პროექტის სავარაუდო მიმდინარე ხარჯები

●     პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ რა დამატებითი მოთხოვნები იქნება მოსალოდნელი

ოპერირებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ხარჯებთან დაკავშირებით?

პროექტის სახელი:

|  | დასრულების წელი+1 | დასრულების წელი+2 | „გარე წელი“ (საშუალო) |
| --- | --- | --- | --- |
| საოპერაციო ხარჯები (A) |  |  |  |
| ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები (B) |  |  |  |
| სულ მიმდინარე ხარჯები (C = A+B) |  |  |  |
| საოპერაციო ხარჯების დანაზოგი (D) |  |  |  |
| ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების დანაზოგი (E) |  |  |  |
| წმინდა მიმდინარე ხარჯები (F = C - D - E) |  |  |  |
| ბიუჯეტის შემოსავლები (G) არსებობის შემთხვევაში |  |  |  |
| წმინდა საბიუჯეტო მიმდინარე ხარჯები (H = F - G) |  |  |  |

ზემოთ მოყვანილ ცხრილში:

a.		“გარე წელი”-ს სვეტი წარმოადგენს საშუალო პოსტ-მშენებლობის / შეძენის წელს. აქედან გამომდინარე, ის საჭიროებს არარეგულარული ტექნიკური (და შესაძლოა ოპერატიული) ხარჯების გასაშუალოებას, რათა შესაძლებელი გახდეს პროექტის   გახანგრძლივებული მიმდინარე ხარჯების ადექვატური შეფასება.

b.	მწკრივი A, B და C ეხება შემოთავაზებული პროექტის საოპერაციო და ტექნიკურ ხარჯებს. აღნიშნული	მწკრივები    უნდა    შეივსოს    ყველა    შემოთავაზებული    საინვესტიციო პროექტისთვის.

c.	მწკრივები D და E უკავშირდება მხოლოდ იმ პროექტებს, რომლებიც (1) შეცვლიან სხვა აქტივებს, და რომელთა საოპერაციო და ტექნიკური ხარჯები დარჩება უცვლელად, ან  (2) ხარჯების შემამცირებელი ინვესტიციებისთვის, რომლებიც გამოიწვევენ მნიშვნელოვანი საოპერაციო ხარჯების დაზოგვას (მაგ: შრომის დაზოგვის ტექნოლოგია, რომელიც ავტომატიზებული პროცესის შედეგად შეამცირებს სამომავლოდ კადრების აყვანით გაწეულ ხარჯებს).

d.	მწკრივი G შეესაბამება მხოლოდ იმ პროექტებს, რომლებიც ბიუჯეტისთვის გამოიმუშავებენ შემოსავლებს,	მაგალითად       მომხმარებლებზე       გადასახადის       დაწესებით.       აქ გათვალისწინებულია მხოლოდ პირდაპირი შემოსავლები, და არა არაპირდაპირი საგადასახადო შემოსავლები.

●     სავარაუდოდ როგორ მოხდება აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება?

8.   პროექტის განხორციელების მონიტორინგის ძირითადი მაჩვენებლები

●	რა  ღონისძიებებია  საჭირო  პროექტის  განხორციელების  მონიტორინგისთვის?  (წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ მოკლე მიმოხილვა).

|  | წელი 1 | წელი 2 | წელი 3 | წელი 4 | წელი 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ● დაგეგმვისა და განხორციელების ძირითადი ეტაპები (თარიღების მინიშნებით) ● ერთ წელიწადში დასასრულებელი ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო მოცულობა (რაოდენობების მითითებით); და /ან ● ფიზიკური დასრულების % |  |  |  |  |  |

●     გეგმიდან გადაცდომის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი ახსნა-განმარტება

# Text boxes

პროექტის შეფასება

შესრულების შემდგომი

შეფასება

პროექტის

შერჩევა/ბიუჯეტირება

პროექტის მონიტორინგი

პროექტის წინასწარი

შერჩევა

პროექტის

განხორციელება

| წე ლი | ფულადი სახსრების გადინება/ ხარჯები (C) | ფულადი სახრსების შემოდინება / სარგებლები (B) | წმინდა სარგებ ლები (B-C) | დისკონტი რების ფაქტორი (DF) r = 5% | დისკონტირე ბული წმინდა სარგებლები (B-C)*DF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | კაპიტალურ ი ხარჯები | ექსპლუატაციი ს ხარჯები | დროის დაზოგვა | მანქანის ოპერირებ ის ხარჯის შემცირებ ა | უბედური შემთხვევე ბის შემცირება |  |  |  |
| 1 | ლარი 10.0 | - | - | - | - | -ლარი 10.0 | 0.952 | -ლარი 9.5 |
| 2 | ლარი 30.0 | - | - | - | - | -ლარი 30.0 | 0.907 | -ლარი 27.2 |
| 3 | ლარი 20.0 | - | - | - | - | -ლარი 20.0 | 0.864 | -ლარი 17.3 |
| 4 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.0 | ლარი 2.0 | ლარი 0.5 | ლარი 6.0 | 0.823 | ლარი 4.9 |
| 5 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.2 | ლარი 2.1 | ლარი 0.5 | ლარი 6.3 | 0.784 | ლარი 4.9 |
| 6 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.4 | ლარი 2.2 | ლარი 0.5 | ლარი 6.6 | 0.746 | ლარი 5.0 |
| 7 | - | ლარი 0.5 | ლარი 4.6 | ლარი 2.3 | ლარი 0.5 | ლარი 7.0 | 0.711 | ლარი 5.0 |
| 8 | - | ლარი 4.0 | ლარი 4.9 | ლარი 2.4 | ლარი 0.6 | ლარი 3.8 | 0.677 | ლარი 2.6 |
| 9 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.1 | ლარი 2.6 | ლარი 0.6 | ლარი 7.7 | 0.645 | ლარი 5.0 |
| 10 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.4 | ლარი 2.7 | ლარი 0.6 | ლარი 8.1 | 0.614 | ლარი 5.0 |
| 11 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.6 | ლარი 2.8 | ლარი 0.6 | ლარი 8.5 | 0.585 | ლარი 5.0 |
| 12 | - | ლარი 0.5 | ლარი 5.9 | ლარი 3.0 | ლარი 0.6 | ლარი 9.0 | 0.557 | ლარი 5.0 |
| 13 | - | ლარი 4.0 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.6 | ლარი 5.9 | 0.530 | ლარი 3.1 |
| 14 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.6 | ლარი 9.4 | 0.505 | ლარი 4.8 |
| 15 | - | ლარი 0.5 | ლარი 6.2 | ლარი 3.1 | ლარი 0.7 | ლარი 9.5 | 0.481 | ლარი 4.6 |