დანართი 2

| იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების საერთო შეფასება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სახელმწიფო სტრატეგიის მე-2 მიზანი: დევნილი მოსახლეობის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა და მათი სოციალური ინტეგრაცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი |  | პასუხისმგებელი უწყება | სახელმწიფო დაწესებულება/ პარტნიორი ორგანიზაცია | განხორციელების ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | შესაძლო რისკები |
| 2.1. ამოცანა: დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება გრძელვადიანი განსახლების პროგრამებით უზრუნველყოფის გზით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. საერთო მოსამზადებელი ღონისძიებები: 1) დევნილთა მონაცემთა ბაზის განახლება; 2) დევნილთა სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მონაცემების განახლება; 3) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მონაცმების განახლება | 1) დევნილთა მონაცემთა ბაზის განახლება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.1. დევნილთა მონაცემთა ბაზაში კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაცემების მუდმივი განახლება |  | დევნილთა მონაცემთა ბაზა განახლებულია, ხელმისაწვდომია უფლებამოსილი პირებისათვის, ფუნქციონირებს და ხდება ინფორმაციის განახლება სეგრეგირებული მონაცემების მიხედვით (სქესი, ასაკი და რეგიონი). იგი შეიცავს პროგრესის შეფასებისთვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაციას. | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში - სამინისტრო) | - | 2017: ყოველთვიურად 2018: ყოველთვიურად | 2017: 16,500 2018: 16,500 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |

| პოლიტიკის შედეგი | აქტივობა | შესრულების ინდიკატორი | პასუხისმგებელი უწყება | სახელმწიფო დაწესებულება/ პარტნიორი ორგანიზაცია | განხორციელების ვადა | საპროგნოზო ბიუჯეტი (ლარი) | დაფინანსების წყარო | შესაძლო რისკები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1.2. დევნილთა პერსონალური მონაცემების, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების, რეგისტრაციის ადგილის, დაბადების ან/და გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა აღნიშნული მონაცემების დადგენა/დაზუსტების მიზნით. |  | სამინისტრო | სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო | 2017: ყოველთვიურად 2018: ყოველთვიურად | 2017: 2100 2018: 2100 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2) დევნილთა სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მონაცემების განახლება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.3. სოციალურ პროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების, ასევე სხვადასხვა სოციალური სტატუსის შესახებ მონაცემების განახლება. | მონაცემების განახლება | სამინისტრო | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო | ყოველთვიურად | 2017: 700 2018: 700 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაციის ასახვა დევნილთა ყოველთვიური შემოსავლის ოდენობის შესახებ |  | სამინისტრო | სსიპ - შემოსავლების სამსახური | ყოველთვიურად | 2017: 700 2018: 700 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.5. სოციალური პაკეტის მიმღებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილ პირთა შესახებ მონაცემების განახლება |  | სამინისტრო | სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო | წელიწადში ორჯერ | 2017: 3800 2018: 3800 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 3) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მონაცმების განახლება |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.6. ინფორმაციის რეგულარული განახლება დევნილთა განსახლების იმ ობიექტებისა და შენობების შესახებ, რომელთა რეაბილიტაციაც იგეგმება ან მიმდინარეობს | განახლებული ინფორმაცია | სამინისტრო | - | 2017: ყოველთვიურად 2018: ყოველთვიურად | 2017: 4500 2018: 4500 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.7. დევნილის ოჯახის წევრთა საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტება | დაზუსტებული ინფორმაცია | სამინისტრო | სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | წელიწადში ორჯერ | 2017: 700 2018: 700 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.8. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მოძიება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საცხოვრებელი კორპუსების ან სახლების ასაშენებლად. | მშენებლობისათვის გამოყოფილი მიწის ზომა კვ. მეტრებში. | სამინისტრო | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2017: 0.5 ჰა 2018: 0.5 ჰა | 2017: 300 2018: 300 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.9. გრძელვადიანი განსახლებისათვის იდენტიფიცირებული ობიექტების ტექნიკური შეფასება (დადგინდეს: არის თუ არა კონსტრუქცია მდგრადი, ობიექტის რეაბილიტაციის ღირებულება, რამდენი ოჯახის და დევნილის განსახლება შეიძლება კონკრეტულ შენობაში და სხვა). | ტექნიკურად შეფასებული შენობების რაოდენობა | სამინისტრო | - | 2017: 75 ობიექტი 2018: 75 ობიექტი | 2017: 3800 2018: 3800 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.1.10. დევნილთა განსახლების კრიტერიუმების, პროცედურების, საცხოვრებლის სტანდარტების და ამ საკითხთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტების გადახედვა. | განახლებული/ მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა; | სამინისტრო | - | წელიწადში მინიმუმ ერთხელ | 2017: 4800 2018: 4800 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
| 2.1.2. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პროგრამების განხორციელება არსებული შენობების ფარგლებში და ახალი ჩასახლებების შექმნის გზით. დევნილი ოჯახების შერჩევა განხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის (შემდგომში - მინისტრი) ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის, სტანდარტებისა და კრიტერიუმების მიხედვით. | 2.1.2.1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სრული/ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სათანადო საცხოვრებელ ერთეულად გარდაქმნა და დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემა. | რეაბილიტირებული საცხოვრებელი შენობების /ბინების რაოდენობა; • დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემულ ბინათა რაოდენობა. | სამინისტრო | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2017 წლის I კვარტალი: 29 ბინა | 2017: 220,000 2018: აქტივობა არ იგეგმება | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამუშაოების შესრულების დაგვიანება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ |
|  | 2.1.2.2. დევნილი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა და ბინების შეძენა/შესყიდვა და საკუთრებაში გადაცემა, მათ შორის თანადაფინანსებით, მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესისა და კრიტერიუმების მიხედვით. | • შესყიდული სახლების/ბინების რაოდენობა; • დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემული/ რეგისტრირებული სახლების/ბინების რაოდენობა. • ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც აღნიშნული პროექტის შედეგად უზრუნველყოფილნი არიან მდგრადი სათანადო საცხოვრებლით. | სამინისტრო | სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | 2017: 550 საცხოვრებელი 2018: 1150 საცხოვრებელი | 2017: 11,000,000 2018: 23,000,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | დევნილთა მიერ შესასყიდი სახლების წარმოდგენის შეფერხება |
|  | 2.1.2.3. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემული შესაბამისი საცხოვრებელი ფართების დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემა | • დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების რაოდენობა | სამინისტრო | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2017: 2000 გადაცემული საცხოვრებელი 2018: 2000 გადაცემული საცხოვრებელი | 2017: 132,000 2018: 132,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | მთავრობის განკარგულების გამოცემის შემდგომ დევნილებთან ხელშეკრულებების გაფორმების შეფერხება. (დევნილის მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარი ან დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლო-ბა) |
|  | 2.1.2.4. კერძო საკუთრებაში არსებული და დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების/შენობების გამოსყიდვა და დევნილთათვის საკუთრებაში გადაცემა | გამოსყიდული ბინების რაოდენობა. გადაცემული ბინების რაოდენობა. | სამინისტრო | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2017: 50 საცხოვრებელი 2018: 50 საცხოვრებელი | 2017: 1,000,000 2018: 1,000,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | კერძო მესაკუთრეებთან შეთანხმების ვერმიღწევა (გაყიდვის სურვილის არქონა ან შეთავაზებული ფასის მიუღებელობა) |
|  | 2.1.2.5. დევნილთათვის მრავალბინიანი ან ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების აშენება მოქმედი სტანდარტების მიხედვით და გადაცემა საკუთრებაში | • აშენებული კორპუსების/ბინების რაოდენობა; •დევნილთათვის გადაცემული ბინების რაოდენობა. | სამინისტრო | - | 2017: II კვარტალი – 304 ბინა, III კვარტალი -480 ბინა, IV კვარტალი - 288 ბინა 2018: 1024 ბინა | 2017: 31,400,000 2018: 46,080,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამუშაოების შესრულების დაგვიანება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ |
|  | 2.1.2.6. დევნილთათვის მრავალბინიან საცხოვრებელ შენობებში (კორპუსებში) ბინების შეძენა/შესყიდვა და საკუთრებაში გადაცემა. | • შეძენილი ბინების რაოდენობა; • დევნილთათვის გადაცემული ბინების რაოდენობა. | სამინისტრო | - | 2017: I კვარტალი 181 ბინა | 2017: 4,700,000 2018: დაზუსტდება 2017 წლის ბოლოს | სახელმწიფო ბიუჯეტი | სამუშაოების შესრულების დაგვიანება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ |
|  | 2.1.2.7. ერთჯერადი ფულადი დახმარება იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებმაც მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებულ ვადამდე სესხით შეიძინეს საცხოვრებელი ბინები და იგი არის მათი ერთადერთი ფაქტობრივი საცხოვრებელი. 2.1.2.8. აღნიშნულის განხორციელების მიზნით, შემუშავდება შესაბამისი ცვლილება და აისახება მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებულ დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესში. | - იმ დევნილი ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს ფინასური დახმარება; - მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესში შემუშავებულია და ასახულია შესაბამისი ცვლილება. | სამინისტრო | - | 2017: 90 ოჯახი 2018: 110 ოჯახი | 2017: 1,800,000 2018: 2,200,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.2.9. იმ დევნილი ოჯახების გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის მომეტებული საფრთხის შემცველ ნგრევად და/ან საცხოვრებლად უვარგის მართლზომიერ მფლობელობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ფართობში და აღნიშნული ობიექტების დახურვა | დევნილი ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს გრძელვადიანი განსახლება დახურული ნგრევადი და/ან საცხოვრებლად უვარგისი ობიექტების რაოდენობა ექსპერტის მიერ შეფასებული ობიექტების რაოდენობა | სამინისტრო | - | 2017: 300 ოჯახი 18 დახურული ობიექტი 50 შეფასებული ობიექტი (2018 წლის მიზნები განისაზღვრება 2017 წლის მეორე ნახევარში) | 2017: 2.1.2.5. -ე აქტივობის ბიუჯეტი 2018: 2.1.2.5.-ე აქტივობის ბიუჯეტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
| 2.1.3 გრძელვადიანი განსახლების მხარდამჭერი აქტივობები | 2.1.3.1. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემულ მრავალბინიან სახლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად. | დაფინანსებული ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები | სამინისტრო | შესაბამისი მუნიციპალიტეტები | 2017: 130 ამხანაგობა 2018: 150 ამხანაგობა | 2017: 750,000 2018: 900,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.1.3.2. საერთო სარგებლობაში არსებული ფართების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემა | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის საკუთრებაში გადაცემული ფართების რაოდენობა | სამინისტრო | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 2017: 20 ფართი 2018: 25 ფართი | 2017: 35,000 2018: 40,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | ბინათმესაკუთრე-თა ამხანაგობების მიერ სათანადო დოკუმენტაციების წარმოდგენის შეფერხება ან არასწორად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია |
| 2.2. ამოცანა: დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. დევნილის შემწეობის სახელმწიფო ერთიან სიტემაში ინტეგრირება | 2.2.1.1. დევნილის შემწეობის მისადაგება მათ საჭიროებებთან | დევნილთა სოციალური დახმარება დიფერენცირებულია მათი სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობის მიხედვით | სამინისტრო | შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებები, გლუკი | 2017: რეფორმის განხორციელება 2018: რეფორმის მონიტორინგი და ხარვეზების გამოსწორება | 2017: 25,000 2018: 2000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.2.1.2. დევნილების სოციალური დახმარებისა და დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის უზრუნველყოფა | იმ დევნილთა რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობენ სახელმწიფო პროგრამებში | სამინისტრო | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 2017: ყოველთვიურად 2018: ყოველთვიურად | 2017: 450 2018: 450 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.2.1.3. გადაუდებელი /განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დევნილთა ფულადი დახმარებით უზრუნველყოფა, შემუშავებული კრიტერიუმების შესაბამისად. | გადაუდებელი/ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა შერჩევის კრიტერიუმები შემუშავებულია და გამოიყენება; ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს დახმარება კრიტერიუმების შემუშავება | სამინისტრო | - | 2017: 5000 ოჯახი/პირი 2018: 5000 ოჯახი/პირი | 2017: 1,300,000 2018: 1,300,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.2.1.4. გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში, დევნილთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, მინისტრის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესისა და კრიტერიუმების მიხედვით. | ოჯახების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს დახმარება ბინის დაქირავების მიზნით | სამინისტრო | - | 2017: 2000 ოჯახი 2018: 2000 ოჯახი | 2017: 700,000 2018: 700,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
| 2.2.2. ღონისძიებები დევნილთა საარსებო წყაროებზე ხელმი-საწვდომობის და ეკონომიკური ინტეგრაციის საჭიროებების უზრუნველსაყო-ფად | 2.2.2.1. საარსებო წყაროების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება | - საარსებო წყაროების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ხორციელდება; - ანგარიშები ხელმისაწვდომია. | სამინისტრო | სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო (შემდგომში - „სააგენტო“) | 2017: რეგულარულად 2018: რეგულარულად | 2017: 427,000 ლარი 725,000 აშშ დოლარი 2018: დაზუსტდება 2017 წლის ბოლოს | სახელმწიფო ბიუჯეტი ევროკავშირი | დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელებაში |
| 2.3. ამოცანა: დევნილთა ინფორმირებულობის გაზრდა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. დევნილთა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ცნობიერების/ ცოდნის და ინფორმირებუ-ლობის დონის გაზრდა დევნილთათვის ხელმისაწვდომ პროგრამებზე; იურიდიული კონსულტაციების ხელმისაწვდომობა და ასევე მათი სამოქმედო გეგმაში ჩართულობის ხელშეწყობა. | 2.3.1.1. სამინისტროს კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება | სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები სრულდება | სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფები და სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები | სააგენტო | 2017: რეგულარულად 2018: რეგულარულად | 2017: 133,000 2018: 133,000 | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.3.1.2. არასამთავრობო ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტებისა და მედიასაშუალებების ინფორმირება დევნილებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე | სამინისტროსა და პარტნიორ/ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გასაზიარებლად ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა. მრგვალი მაგიდების რაოდენობა და ა.შ. | სამინისტრო | - | 2017: რეგულარულად 2018: რეგულარულად | 2017: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი 2018: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | - |
|  | 2.3.1.3. სამოქმედო გეგმის შედგენის, განხორციელებისა და მიმოხილვის პროცესში დევნილთა ჩართულობის ხელშეწყობა. დევნილთა ჯგუფებთან წარმომადგენლობითი შეფასებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. სტრატეგიის განხორციელების განხილვა და წინადადებების მომზადება. | წლიური დევნილთა ჩართულობის შეფასება: - დევნილებისგან მოსაზრებების მიღება; - დევნილებთან კონსულტაცია მათთვის განკუთვნილი პროგრამების შესახებ; - მთავრობისა და დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლების ინფორმირება დევნილთა მოსაზრებების შესახებ | სამინისტრო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2017: რეგულარულად 2018: რეგულარულად | 2017: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი 2018: 2.3.1.1.-ე აქტივობის ბიუჯეტი | სახელმწიფო ბიუჯეტი | დაინტერესებული მხარეების არასათანადო ჩართულობა საარსებო წყაროების პროგრამების განხორციელებაში |
|  | 2.3.1.4 . სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად დევნილთა ინფორმირება გენდერულ საკითხებზე | გენდერულ საკითხებზე დევნილთა ინფორმირების მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | სამინისტრო | სააგენტო | მინიმუმ ორი ღონისძიება წელიწადში | 2017: 25,000 2018: დაზუსტდება 2017 წლის მეორე ნახევარში | სახელმწიფო ბიუჯეტი / დონორები | დონორებისაგან დაფინანსების შემცირება |

სტრატეგიის პირველი მიზანია „დევნილთა ღირსეულად და უსაფრთხოდ დაბრუნებისათვის“ პირობების შექმნა

წარმოადგენს სამინისტროსა და სააგენტოს ბიუჯეტის თანხებს