დანართი 1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმა
	მიზანი
	ამოცანა
	საქმიანობა
	საქმიანობის ინდიკატორი
	ბიუჯეტი
	დაფინანსების წყარო
	პასუხისმგებელი უწყება
	პარტნიორი უწყება
	შესრულების ვადა

	1. მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები


	1.1. გაძლიერებულია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი


	1.1.1.მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების არჩევა საკრებულოს სხვადასხვა  ფრაქციების, მერიაში გენდერის საკითხზე პასუხისმგებელი პირის, მერიის შესაბამისი სამსახურების, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების    წარმომადგენელი/გენდერულ თანასწორობის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილების მქონე პირის მონაწილეობით
	1.1.1.ა.საბჭოს დებულებაში შეტანილია ცვლილება საბჭოს შემადგენლობაში საბჭოს წევრთა წარმომადგენლობითობის პროპორციულობის დაცვის შესახებ

1.1.1.ბ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა სია


	
	
	მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მუნიციპალიტეტის მერია


	
	2018 წ.

	
	
	1.1.2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წ. 28 თებერვლის  N35 დადგენილებით დამტკიცებული  გენდერული თანასაწორობის საბჭოს დებულება  მოყვანილია შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან


	1.1.2.ა. განსაზღვრულია საბჭოს შექმნის წარმომადგენლობითობა

1.1.2.ბ. დადგენილია საბჭოს მდივნის ფუნქციები

1.1.2.გ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომები რეგლამენტირებულია


	
	
	მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018 წ.

	
	
	1.1.3. მომზადებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი და შიდა სამუშაო გეგმა, რაც  გულისხმობს პასუხისმგებელი პირის  მიერ მუნიციპალიტეტის  გენდერული  თანასწორობის სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელ საქმიანობას


	1.1.3.ა.გენდერული თანასწორობის მდივნისთვის შემუშავებულია  სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი

1.1.3.ბ. გენდერზე პასუხისმგებელი პირის მიერ შემუშავებულია შიდა სამუშაო გეგმა, გაწერილი  დროში  თვეების მიხედვით
	
	
	მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი


	
	2018 წ.



	
	
	1.1.4. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერულითანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალების, კვლევების, პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური მასალების, ასევე საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების/ რეკომენდაციების პროაქტიული გამოქვეყნება უზრუნველყოფილია
	1.1.4ა. საკრებულოს ვებგვერდზე დამატებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს „ფანჯარა“

1.146.ბ. საკრებულოს ვებგვერდზე  გამოქვეყნებული საბჭოს საქმიანობის და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის  ამსახველი მასალები, კვლევები, პუბლიკაციები, ანალიტიკური მასალები,  საბჭოს სხდომის ოქმები, გადაწყვეტილებები, რეკომენდაციები და ფოტო მასალა.
	
	
	მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018 წ.

	
	
	1.1.5. მუნიციპალიტეტში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად მერიისთვის, 

საკრებულოსათვის  ან/და საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსათვის მომზადებული და წარდგენილია წინადადებები და რეკომენდაციები
	1.1.5.ა. წარდგენილი წინადადებები და რეკომენდაციები

1.1.5.ბ. საკრებულოს, მერიის ან/და საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გათვალისწინებული წინადადებები და რეკომენდაციები


	
	
	მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ.წ.

	
	1.2. მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილია  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა
	1.2.1. მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკაში  გათვალისწინებულია გენდერული მიდგომები


	1.2.1.ა. გამოქვეყნებულია დასაქმებულთა სქესის და  თანამდებობრივი   ნიშნით  სეგრეგირებული მონაცემები

1.2.1.ბ.   შეტანილია ცვლილებები საშტატო ნუსხასა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში

1.2.1.გ. შექმნილია საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი  ბაზა და ხდება მისი პერიოდული განახლება 1.2.1.დ. საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი   საინფორმაციო ბაზა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018 წ.

	
	
	1.2.2  გადაწყვეტილების მიღების  პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტებულია თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებით


	1.2.2.ა. მერის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

1.2.2.ბ. მრჩეველთა საბჭოს განახლებულია სია


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018 წ.

	
	
	1.2.3. საჯარო განხილვებსა და შეხვედრებზე გამოთქმული წინადადებების, მოსაზრებებისა და იდეების ანალიზის საფუძველზე მომხდარია მათი ასახვა მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებსა და სამართლებრივ აქტებში
	1.2.3.ა. გამოქვეყნებულია საჯარო შეხვედრების ოქმები.

1.2.3.ბ. საჯარო განხილვების საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები

1.2.3.გ. რეკომენდაციები ასახულია განხორციელებულ ღონისძიებებსა და მიღებულ სამართლებრივ აქტებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018-2019 წ.წ.

	
	1.3. გენდერული სტატისტიკა  დანერგილია


	1.3.1. შემუშავებულია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სფეროებისა და პროგრამების მიხედვით ასაკისა და გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის და გამოყენების ფორმები და მეთოდები
	1.3.1ა. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრებისა და განახლების წესი

1.3.1.ბ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზაციის წესი

1.3.1.გ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროობისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის  სტატისტიკის ბიურო

არასამთავრობო ორგანიზაციები


	2018 წ.

	
	
	1.3.2. შექმნილია სქესის  ნიშნით  სეგრეგირებული, მათ შორის, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან /და მცხოვრები შშმპ პირთა და  სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, ხდება მისი პერიოდული განახლება
	1.3.2.ა. შექმნილია სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა გენდერულ ჭრილში

1.3.2.ბ. პერიოდულად ახლდება სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ.წ.

	
	
	1.3.3. უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის  შესახებ საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობა
	1.3.3.ა. საინფორმაციო ბაზა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	
	2018-2019 წ.წ.

	
	
	1.3.4. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სფეროების მიხედვით გაანალიზებულია საინფორმაციო ბაზა საჭიროებების გამოვლენის, გასატარებელი ღონისძიებების და მუნიციპალური პროგრამების შესამუშავებლად
	1.3.4.ა. გამოქვეყნებულია ანალიზის ანგარიშები და დასკვნები

1.3.4.ბ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ.წ.

	
	
	1.3.5. მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის ჩატარებულია ტრენინგები ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის ფორმების და მეთოდების, აგრეთვე საინფორმაციო ბაზის ანალიზის საკითხებზე
	1.3.5.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	ხარჯების გაღება ხდება ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	1.4. დანერგილია გენდერული აუდიტი
	1.4.1. მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით ჩატარებულია გენდერული აუდიტი
	1.4.1.ა. გამოქვეყნებულია გენდერული აუდიტის ანგარიში და რეკომენდაციები

1.4.1.ბ. პოლიტიკის  დაგეგმარების  დროს გენდერული აუდიტის მიერ შემუშავებული  რეკომენდაციები   გათვალისწინებულია 
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია, მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 -2019 წ.წ.

	
	
	1.4.2. მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის  ჩატარებულია ტრენინგები გენდერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე
	1.4.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

1.4.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019  წ.წ.

	
	1.5. ჩამოყალიბებულია სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის  სისტემა
	1.5.1. ჩამოყალიბებულია მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა    სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა
	1.5.1.ა. მიღებულია გადაწყვეტილება  ყველა სამართლებრივი აქტის პროექტების გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით სავალდებულო ექსპერტიზის გავლის შესახებ

1.5.1.ბ. ექსპერტიზა გავლილი სამართლებრივი აქტების პროექტების რაოდენობა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია, მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018 წ.

	
	1.6. გენდერულ საკითხებზე  მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება
	1.6.1. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისა და გენდერულ საკითხებზე გამოყოფილი/დანიშნული პასუხისმგებელ პირებისათვის ჩატარებულია სპეციალური ტრენინგები გენდერული თანასწორობის, ეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულებების,  მათ შორის გაეროს უშიშორების საბჭოს რეზოლუცია №1325 - ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მეინტრიმინგზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე, შრომით უფლებებსა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე
	1.6.1.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

1.6.1.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა


	ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018  წ.

	
	
	1.6.2. გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს რამდენიმე წევრი გადამზადებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე  ეროვნული რეფერალური მექანიზმების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად
	1.6.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

1.6.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში


	ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018  წ.

	
	
	1.6.3. მუნიციპალიტეტის  მერიისა და  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებისთვის ჩატარებულია ტრენინგები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე
	1.6.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

1.6.3.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა
	ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018  წ.

	
	
	1.6.4. ჩატარებულია საინფორმაციო  შეხვედრები  მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა გენდერული მგრძნობელობის ასამაღლებლად
	1.6.4.ა. შეხვედრების  რაოდენობა

1.6.4.ბ. შეხვედრებზე განხილული თემები

1.6.4.გ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019  წ.წ.

	
	
	1.6.5. ორგანიზებულია საინფორმაციო შეხვედრები თემაზე - ქალთა უფლებები,  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა. ადრეული ქორწინება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მოხუცებულთა,  ბავშვთა უფლებები და სხვა.  სამიზნე ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები,  მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელები
	1.6.5.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა.

1.6.5.ბ. შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა

1.6.5.გ. სამიზნე ჯგუფების რაოდენობა

1.6.5.დ. შეხვედრების დღის წესრიგი და მასალა


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები


	2018-2019 წ.წ. ყოველკვარტალურად

	
	
	1.6.6. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს  გააჩნიათ თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პოლიტიკა
	1.6.6.ა. საკრებულოსა და მერის მიერ მიღებულ შრომის შინაგანაწესში გაწერილია ორგანიზაციის პოლიტიკა თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის,  ნებისმიერი ფორმით ძალადობის და მათ შორის  სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობის შესახებ;   1.6.6.ბ. ორგანიზაციის თანამშრომლები იცნობენ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N200  – საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტს და შესაბამისად ინფორმაცია აქვთ  ამავე დოკუმენტის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით.

1.6.6.გ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების 70 %-ს გავლილი აქვს სახალხო დამცველის საიტზე განთავსებული ელექტრონული კურსი „სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრა სამუშაო ადგილზე“
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	სახალხო დამცველის ოფისი,

არასამთავრობო ორგანიზაციები,


	2018 წ.

	
	1.7. მომზადებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისგან გამომდინარე მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის  სამოქმედო გეგმა
	1.7.1. მომზადებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია
	1.7.1.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია მომზადებულია საბჭოს მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით

1.7.1.ბ. მერიისა და საკრებულოს მიერ განხილული, შეჯერებული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2019 წ.

	
	
	1.7.2. გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მომზადებულია მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის  სამოქმედო გეგმა
	1.7.2.ა. მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების შესრულების ანგარიშის და  მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის გათვალისწინებით გაწერილია მუნიციპალიტეტისთვის რიგით მეორე სამოქმედო გეგმა.

1.7.2.ბ. ახალ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და  სხვა დაინტერესებული მხარეები
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2019 წ.

	
	1.8. ჩამოყალიბებულია   და   ფუნქციონირებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი
	1.8.1. შემუშავებული და დანერგილია სამოქმედო გეგმისა და გენდერული თანასწორობის   უზრუნველსაყოფად  განხორციელებული  ღონისძიებების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა
	1.8.1.ა. მიღებული მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი

1.8.1.ბ. 2018-2019 წლის  გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის და შეფასების დოკუმენტი
	
	
	მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	1.8.2. ჩატარებულია საბჭოს საქმიანობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პროექტის პრეზენტაცია მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათვის
	1.8.2.ა.პრეზენტაციის

მონაწილეთა სია

1.8.2.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას  

გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები
	
	
	მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	1.8.3. ჩატარებულია საბჭოს საქმიანობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია ადგილობრივი ა/ო და დაინტერესებული პირებისათვის


	1.8.3.ა.პრეზენტაციის

მონაწილეთა სია

1.8.3.ბ. ანგარიშის პროექტის განხილვისას  

გამოთქმული შენიშვნები და რეკომენდაციები
	
	
	მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	1.8.4. გენდერული თანასწორობის შესახებ მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო  გეგმის  შესრულების ანგარიში წარდგენილია საკრებულოსათვის განსახილველად
	1.8.4.ა. საკრებულოს მიერ განხილულია მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში

1.8.4.ბ. მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში გამოქვეყნებულია
	
	
	მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	1.8.5. მონიტორინგის შედეგებიდან  გამომდინარე სამოქმედო გეგმაში  შეტანილია   ცვლილებები
	1.8.5.ა. მონიტორინგისა და შეფასების დოკუმენტში ასახული რეკომენდაციები გათვალისწინებულია ახალ სამოქმედო გეგმაში

1.8.5.ბ. რეკომენდაციების შესაბამისად განახლებული და დამტკიცებულია მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

  მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2019 წ.

	
	
	1.8.6. მომზადებული და გათვალისწინებულია დამტკიცებულ ბიუჯეტში წინადადებები  სამოქმედო გეგმით მომდევნო წლის ღონისძიებების განსახორციელებლად შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფის შესახებ
	1.8.6.ა.  2019 და 2020 წ.წ. ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	
	2018-2019 წ.წ.

	
	1.9. გაძლიერებულია თანამშრომლობა  გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  და სხვა დაინტერესებულ პირებთან სამოქალაქო სექტორიდან
	1.9.1. შექმნილია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების განსაკუთრებით ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზა


	1.9.1ა. გამოქვეყნებულია ორგანიზაციების მონაცემთა საინფორმაციო ბაზა


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	1.9.2. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან  ჩატარებულია შეხვედრები მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პრობლემატურ საკითხებზე


	1.9.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

1.9.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილე   ქალთა    და   გენდერულ  საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების  წარმომადგენელთა   რაოდენობა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ. ყოველკვარტალურად

	
	
	1.9.3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გათვალისწინებულია სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით  განხილული  და მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები


	1.9.3.ა. განხილული საკითხების რაოდენობა

1.9.3.ბ. გათვალისწინებული საკითხების რაოდენობა

1.9.3.გ. მუნიციპალიტეტისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული აქტიობები და მათი რაოდენობა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ.

	მიზანი
	ამოცანა
	საქმიანობა 
	საქმიანობის ინდიკატორი
	
	
	პასუხისმგებელი უწყება
	პარტნიორი უწყება


	შესრულების ვადა

	2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი,

მუნიციპალური პროგრამები და პროექტები დაგეგმილი და განხორციელებულია ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების საჭიროებების გათვალისწინებით
	2.1. დანერგილია გენდერული ბიუჯეტი


	2.1.1. ჩატარებულია  მუნიციპალიტეტის ბოლო სამი წლის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი
	2.1.1.ა. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები

2.1.1.ბ. ანალიზის შედეგები გამოქვეყნებულია
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	2.1.2. უზრუნველყოფილია ბიუჯეტის პროექტის მომზადების გამჭვირვალობა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა
	2.1.2.ა. ჩატარებულია ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები/გამოკითხვები.

2.1.2.ბ. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების/გამოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	
	2.1.3. ჩატარებულია ტრენინგი  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში ჩართულ პირებისათვის გენდერული ბიუჯეტის თემაზე
	2.1.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

2.1.3.ბ. ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან
	ადგილობრივი ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

	
	2.2. მუნიციპალურ პროგრამათა პრიორიტეტები განსაზღვრულია გენდერული ასპექტის გათვალისწინებით
	2.2.1. ჩატარებულია პრიორიტეტების და მუნიციპალური პროგრამების საჭიროებათა კვლევა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით. მოსახლეობის ჩართულობით;


	2.2.1.ა.  ჩატარებული კვლევის ანგარიში;

2.2.1.ბ. ჩატარებული შეხვედრების შედეგები

2.2.1.გ. დადგენილი პრიორიტეტები

2.2.1.დ. პრიორტიტეტები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ

	
	
	2.2.2. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ შემუშავებულია რეკომენდაციები  „სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაში“ გენდერული თანასწორობის გათვალისწინებით ცვლილებების  შესატანად


	2.2.2.ა. მომზადებული რეკომენდაციები;

2.2.2.ბ. სტრატეგიულ დოკუმენტში შესული ცვლილებები
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

 მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი


	2018-2019 წ.წ.

	
	2.3. შემუშავებულია კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა ჩართულობისა და შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფის,  განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და გენდერულად ორიენტირებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის პოლიტიკა
	2.3.1. ჩატარებულია კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, გენდერულ ჭრილში და მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები
	2.3.1.ა. კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები

2.3.1.ბ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.3.2. მუნიციპალიტეტისადმი დაქვემდებარებულ სკოლამდელ და სკოლისგარეშე აღზრდის  დაწესებულებებში საჭიროებების შესწავლის მიზნით ჩატარებულია არსებული მდგომარეობის ანალიზი გენდერულ ჭრილში და მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები
	2.3.2.ა. სკოლამდელ და სკოლისგარეშე აღზრდის  დაწესებულებებში ჩატარებული ანალიზის ანგარიში და რეკომენდაციები

2.3.2.ბ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	2.4. შემუშავებულია გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკა


	2.4.1. ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენის მიზნით ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ პირებთან) შეხვედრების ჩატარება
	2.4.1.ა. ჩატარებული შეხვედრების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში;

2.4.1.ბ. მიღებული რეკომენდაციები

2.4.1.გ.  რეკომენდაციების ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.4.2. „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის (2015-2020 წ.წ.)“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის N349 განკარგულების შესაბამისად მომზადებულია რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებთან ახალგაზრდული სათათბიროების ამოქმედების შესახებ
	2.4.2.ა. მიღებული გადაწყვეტილება ახალგაზრდული სათათბიროების შექმნის შესახებ

2.4.2.ბ. სათათბირო  დაკომპლექტებულია  განსხვავებული  სქესით არანაკლებ 40% –ისა

2.4.2.გ. ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის პროგრამების და პოლიტიკის ფორმირების პროცესში;


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,კულტურის სამსახური

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	2.5. უზრუნველყოფილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
	2.5.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად ჩატარებულია სპორტის სახეობათა საჭიროებების და  სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი;
	2.5.1.ა. საჭიროებების და  სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი

2.5.1.ბ. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები

2.5.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა ბიუჯეტსა და მუნიციპალურ პროგრამებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

 გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.5.2. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები და დაგეგმილია მომდევნო წლის სპორტული ღონისძიებები
	2.5.2.ა. მიღებული და განხორციელებული გენდერულად დაბალანსებული  მუნიციპალური პროგრამები

2.5.2.ა. პროგრამებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.5.3. სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია
	2.5.3.ა. მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულია შეხვედრა,  სადაც წარმოჩინებულია წარმატებული ქალი სპორტსმენები;
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო, გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	2.6. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალური პროგრამები
	2.6.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარებულია მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში
	2.6.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში

 2.6.1.ბ. კვლევის საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები

2.6.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.6.2. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარებულია მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების გენდერული ანალიზი
	2.6.2.ა. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები

2.6.2.ბ. რეკომენდაციების ასახულია მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.6.3. ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე მომზადებულია ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროგრამები, მაგ. სახელმწიფო სკრინინგის პროგრამა (ახალქალაქის სკრინინგის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო ცენტრი) და სხვა,  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად


	2.6.3.ა. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში მომზადებულია გენდერულად   დაბალანსებული მუნიციპალური პროგ რამები
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,

სამცხე–ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება
	2018 -2019 წ.წ.



	
	2.7. შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამები და ღონისძიებები
	2.7.1. ჩატარებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმების საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში. გამოვლენილია საჭიროებები ბიზნეს საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის გასაზრდელად, ასევე პრიორიტეტული პროფერსიები და შემუშავებული და განხორციელებულია შესაბამისი  (საგანმანათლებლო, პრაქტიკული უნარების განვითარების) პროგრამები
	2.7.1.ა. საჭიროებათა კვლევის შედეგები და  რეკომენდაციები პრიორიტეტული პროგრამების შესახებ;

2.7.1.ბ. მიღებული და განხორციელებულია შესაბამისი პროგრამები

2.7.1.გ. გამოვლენილი პრიორიტეტული პროფესიების ერთიანი საინფორმაციო ბაზა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები

სასწავლო–საგანმანათლებლო რეგიონული დაწესებულებები
	2018 –2019 წ.წ.



	
	
	2.7.2. მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფილია  სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების  პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა


	2.7.2.ა. მომზადებულია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო პაკეტი;

2.7.2.ბ. მომზადებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია;

2.7.2.გ. ინფორმაცია გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე,

დაბეჭდილია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტი მოსახლეობასთან თემში შეხვედრების დროს
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	2.8. სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებისას გენდერული ასპექტები
	2.8.1. შესწავლილია სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების, ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცებულების და შრომით მიგრაციაში მყოფი პირების ოჯახების საჭიროებები  გენდერულ ჭრილში
	2.8.1.ა. სოფლად მცხოვრებ ქალთა, მოწყვლად და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების, ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცებულების და შრომით მიგრაციაში მყოფი პირების ოჯახების  წარმომადგენლებთან ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

2.8.1.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

2.8.1.ე. ჩატარებული საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.8.2. შრომით მიგრაციაში მყოფ პირთა ოჯახების პრობლემების გამოვლენა;


	2.8.2.ა. აღრიცხულია მუნიციპალიტეტში შრომითი მიგრანტების რაოდენობა

2.8.2.ბ. გამოვლენილია ოჯახების საჭიროებები

2.8.2.გ. პრიორიტეტები გათვალისწინებულია 2019 წლის ბიუჯეტში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია, სოციალური განყოფილება

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.8.3. მუნიციპალურ პროგრამებში ასახულია და განხორციელებულია მარტოხელა მოხუცების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მიზნით გამოვლენილი საჭიროებები


	2.8.3.ა. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  ხანდაზმულთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში

2.8.3.ბ. საჭიროებათა კვლევის დოკუმენტები 


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია, სოციალური განყოფილება,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები


	2018 –2019 წ.წ.



	
	
	2.8.4. საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე  სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების, საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება შესაბამისი მუნიციპალური პოლიტიკა  გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით
	2.8.4.ა. გენდერულად   დაბალანსებული მუნიციპალური პოლიტიკის განსაზღვრის დოკუმენტები

2.8.4.ბ. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული აქტივობების რაოდენობა სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი,  სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების ჩართულობით, მათი სოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით

2.8.2.გ. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.8.5. მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მცხოვრებ შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით ამ ჯგუფების კატეგორიათა მიხედვით მომზადებულია მუნიციპალური პროგრამები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად
	2.8.5.ა. კატეგორიათა მიხედვით მომზადებული მუნიციპალური პროგრამები

2.8.5.ბ. ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები და მათი წილი ბიუჯეტის  საერთო ხარჯებში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	2.8.6. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების ეკონომიკური გაძიერებისათვის  ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო, სამეურნეო და სხვა სახის პროგრამები და უზრუნველყოფილია

ფინანსური თანამონაწილეობა


	2.8.6.ა. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების სახელოვნებო- შემოქმედებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩარულობა გაზრდილია

2.8.6.ბ. სოფლად მცხოვრები ქალების, მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა და მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირები ჩართულები არიან  სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში

2.8.6.გ. ფინანსური თანამონაწილეობის წილი მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამებში


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები

ENPARD II-ის პროგრამა
	2018 წ.



	
	
	2.8.7. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით, ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო სერვისებით


	2.2.2.ა.სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, ელექტროენერგიით, გაზმომამარაგებით, გზითა და საჯარო ტრანსპორტით
	
	სხვადასხვა ფონდები და ადგილობრივი ბიუჯეტი
	მუნიციპალიტეტის მერია

მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში


	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ფინანსთა სამინისტრო

გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
	2018–2019 წ.წ.

	მიზანი
	ამოცანა
	საქმიანობა 
	საქმიანობის ინდიკატორი
	
	
	პასუხისმგებელი უწყება
	პარტნიორი უწყება
	შესრულების ვადა

	3. გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერება გაზრდილია
	3.1. მოსახლეობის ინფორმირებულობა გაზრდილია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმებზე
	3.1.1. ჩატარებულია მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში  უზრუნველყოფილია ქალთა მონაწილეობა
	3.1.1.ა. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

3.1.1.ბ. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გამგებლის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.

მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

	
	
	3.1.2. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ჩატარებულია შეხვედრები და დისკუსიები მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში
	3.1.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

3.1.2.ბ. შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა და ჩატარების სახეები (საინფორმაციო შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, ფილმის ჩვენება, ქალთა გაძლიერების წარმატებული მაგალითები)

3.1.2.გ. ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.3. მომზადებულია ქალთა მიმართ  ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე საინფორმაციო სტრატეგია
	3.1.3.ა. მიღებული საინფორმაციო სტრატეგიის დოკუმენტი
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

 მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერული თანასწორობის საბჭო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.4. მომზადებული და გავრცელებულია საინფორმაციო ბროშურა  ოჯახში, ქალთა მიმართ  ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ სერვისზე;
	 3.1.4.ა. მომზადებული და დაბეჭდილი საინფორმაციო ბროშურების რაოდენობა

3.1.4.ბ. გავრცელებული ბროშურების რაოდენობა

3.1.4.გ.  ბროშურის განთავსება მუნიციპალიტეტის ვებგვერზე
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

 მუნიციპალიტეტის

საკრებულო, გენდერული თანასწორობის საბჭო,           გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.5. სამოქალაქო საზოგადოებასთან  ერთად  შემუშავებულია და განხორცილებულია  გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ  16-დღიანი  კამპანიის   ღონისძიებების გეგმა
	3.1.5.ა. მიღებულია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ  16-დღიანი  კამპანიის      ღონისძიებების გეგმა

3.1.5.ა. კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიები
	პროგრამა და მასზე გასაწევი ხარჯები გათვალისწინებული უნდა იყოს ადგილობრივი ბიუჯეტით


	ადგილობრივ ბიუჯეტი


	მუნიციპალიტეტის

მერია,

 მუნიციპალიტეტის

საკრებულო, გენდერული თანასწორობის საბჭო,           გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.6. ორგანიზებულია ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცნობილი კულტურისა და სპორტის წარმატებული ადამიანების მონაწილეობით

 სხვადასხვა კამპანიები თემის პოპულარიზაციის მხარდასაჭერად


	3.1.6.ა. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ღონისძიებები   ქალების დღის აღსანიშნავად;

3.1.6.ბ. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ღონისძიებები  მშვიდობის დღის აღსანიშნავად

3.1.6.გ. დაგეგმილი კამპანიების რაოდენობა და მასში მონაწილე ცნობილი სახეების რაოდენობა
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.7. უზრუნველყოფილია ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების მიერ გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება
	3.1.7.ა. საგაზეთო სტატიების რაოდენობა გენდერული თანასწორობის, ქალთა უფლებების და თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის შესახებ

5.1.7.ბ. ადგილობრივი TV/რადიო სიუჟეტების რაოდენობა


	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	ადგილობრივი TV/რადიო/გაზეთი 

რეგიონული მასმედიის საშუალებები

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018-2019 წ. წ.



	
	
	3.1.8. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებულად დაგეგმილი და განხორციელებულია კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები: გამოფენები, ფილმის ჩვენება და დისკუსია
	3.1.8.ა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

3.1.8.ბ. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,   გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	საქართველოს  კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.1.9. მოძიებული და გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები. მუნიციპალიტეტის მინიმუმ ერთ  ქუჩას მიენიჭა წარმატებული ქალის სახელი


	3.1.9.ა. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები.

3.1.9.ბ. საკრებულოს განკარგულება   ერთ-ერთი ქუჩისთვის  წარმატებული ქალის სახელის მიენიჭების შესახებ
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	3.2. დაგეგმილია და გატარებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები
	3.2.1. სკოლის მოსწავლეებთან ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშესაწყობად
	3.2.1.ა. სკოლის მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან და მშობლებთან ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა

3.2.1.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

3.2.1.გ. შეხვედრებზე გამოყენებული მასალები  (კინო ჩვენება და დისკუსია)
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო
	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო,

სახალხო დამცველი

არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.2.2. გატარებულია ღონისძიებები ქალებზე და გოგონებზე ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენციისათვის 
	3.2.2.ა. საკონსულტაციო/ საინფრმაციო შეხვედრების რაოდენობა 

5.2.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში და შეხვედრებზე გამოყენებული მასალები  (კინო ჩვენება და დისკუსია)
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.



	
	
	3.2.3. შემუშავებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ სავარაუდო მსხვერპლთათვის   დახმარების პროგრამა
	3.2.3.ა. დამტკიცებული დახმარების პროგრამა

3.2.3.ბ.  მუნიციპალიტეტის მიერ სავარაუდო მსხვერპლებისათვის და მსხვერპლებისათვის გაწეული უფასო იურიდიულ კონსულტაცია და დახმარება
	
	
	მუნიციპალიტეტის

მერია,

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო,

გენდერზე  პასუხისმგებელი  პირი
	არასამთავრობო ორგანიზაციები
	2018 წ.




