დანართი

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის 2020 წლის ეტაპის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები/აქტივობები და განხორციელების ვადები

| № | განსახორციელებელი ეტაპების (ღონისძიებების/აქტივობების) ჩამონათვალი | ღონისძიებების /აქტივობების განხორციელების ვადები |
| --- | --- | --- |
| 1 | განაცხადების (ბიზნეს იდეების) მიღება | 05.10.2020-25.10.2020 |
| 2 | განაცხადების (ბიზნეს იდეების) გადარჩევა და გამარჯვებულების გამოვლენა | 05.10.2020-08.11.2020 |
| 3 | ტრენინგი პოტენციურ ბენეფიციარებთან ბიზნეს გეგმის შედგენაში | 12.11.2020-29.11.2020 |
| 4 | პროექტების (ბიზნეს გეგმები) მიღება | 12.11.2020-02.12.2020 |
| 5 | პროექტების (ბიზნეს გეგმები) შეფასება | 16.11.2020-06.12.2020 |
| 6 | გასაუბრება პოტენციურ ბენეფიციარებთან | 26.11.2020-16.12.2020 |
| 7 | დაფინანსებამდე მონიტორინგი პოტენციურ ბენეფიციარებთან | 21.12.2020-25.01.2021 |
| 8 | ბენეფიციარებთან ხელშეკრულების გაფორმება | 25.12.2020-29.01.2021 |
| 9 | ბენეფიციარის მხრიდან თანამონაწილეობის შესრულების მონიტორინგი | 04.01.2021-04.02.2021 |
| 10 | ბენეფიციარებისათვის თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვა | 06.01.2021-10.02.2021 |
| 11 | თანადაფინანსების თანხის ხარჯვის მონიტორინგი | 25.02.2021-25.04.2021 |
| 12 | დამატებითი ტრენინგები | 26.04.2021-30.05.2021 |
| 13 | ბენეფიციარების საბოლოო მონიტორინგი | 01.09.2021-30.11.2021 |
| 14 | ბენეფიციარების დამატებითი მონიტორინგი | 21.12.2020-30.11.2021 |