## Definitions
დანართი N2
ქ. თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა (2025-2030 წ.წ.)
განმარტებები
აბრევიატურები
AP = Action Plan/სამოქმედო გეგმა
CDW = Construction and Demolition Waste/სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები
EPR = Extended Producer Responsibility/მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ)
HHW = Household waste/საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
HW = Hazardous Waste/სახიფათო ნარჩენები
NPWPP = National Plastic Waste Prevention Program for Georgia/პლასტმასის ნარჩენების პრევენციის ეროვნული პროგრამა, საქართველო
WEEE = Waste of Electrical and Electronic Equipment/ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები
WP = Work Package/სამუშაო პაკეტი (აქტივობათა ერთობლიობა)
სამოქმედო გეგმა
სტრატეგიული კომპონენტი
| 1 - პრევენცია | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | 3 - მონიტორინგი
ქვეკომპონენტი
| ზოგადი | ზოგადი | ზოგადი
| საკვების ნარჩენები | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები
| ქაღალდის ნარჩენები | მგვ ნაკადები | მგვ ნაკადები
| შეფუთვის ნარჩენები | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები | სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები
| ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები | მოცულობითი ნარჩენი | საყოფაცხოვრებო სექტორის მიერ წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები
| პლასტმასის ნარჩენები | სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები
| სხვა | საყოფაცხოვრებო სექტორის მიერ წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები
სხვა
სამუშაო პაკეტის ტიპი
| ტექნიკური | ფინანსური | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | შესაძლებლობების გაძლიერება
სამუშაო პაკეტის თემატური სფერო
| შეგროვება & ტრანსპორტირება | ტარიფები | - | -
| დამუშავება | ხარჯები
| განთავსება | შემოსავლები
| ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) | დაფინანსება/სესხები
შემოსავლები: მოსახლეობა/კომერციული სექტორი/რეციკლირებადი მასალები/მგვ-ს ნაკადები
| პრიორიტეტულობა | ხანგრძლივობა | მიმდინარე ხარჯები
| დაბალი | < 1 წელი | < 50.000 EUR
| საშუალო | 1-3 წელი | 50.000-150.000 EUR
| მაღალი | > 3 წელი | > 150.000 EUR
| განხორციელების დასრულების წელი |  | განმახორციელებელი | აბრევიატურები
| 2025 |  | TCH / TSG | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი
| 2027 |  | MEPA | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
| 2030 |  | TCH and MEPA | თბილისის მერია და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
|  |  | MoF | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
|  |  | MoESD | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
|  |  | MoLHSD | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
|  |  | MRDI | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
|  |  | Ecoservice | ეკოსერვის ჯგუფი
|  |  | Producers/PROs | მწარმოებლები/მგვ ორგანიზაციები
|  |  | Businesses/business associations | ბიზნესი/ბიზნეს ასოციაციები
|  |  | CSOs/NGOs | სამოქალაქო საზოგადოების/არასამთავრობო ორგანიზაციები
|  |  | Academia and research institutions | აკადემიური და კვლევითი ინსტიტუტები
|  |  | Media | მედია

## Action Plan
თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა (2025-2030 წ.წ.) | [15 empty] | დანართი N2
სამოქმედო გეგმა (AP)
WP № | სტრატეგიული კომპონენტი | ქვეკომპონენტი | სამუშაო პაკეტის მიზანი | სამუშაო პაკეტის თემატური სფერო | WP № | სამუშაო პაკეტი (WP)/მოსალოდნელი შედეგი | სამუშაო პაკეტის მიზნობრივი მაჩვენებელი | პრიორიტეტულობა | ხანგრძლივობა | განხორციელების დასრულების წელი | განმახორციელებელი | აქტივობის № |  | სამუშაო პაკეტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები | დაფინანსების პოტენციური წყარო და ტიპი | ხარჯების შეფასება | ხარჯის სიდიდე | ხარჯებთან დაკავშირებული ინფორმაცია | სამუშაო პაკეტის კოორდინატორი | მონაწილე მხარე/დეპარტამენტი
1 | 1 - პრევენცია | ზოგადი | ნარჩენების მართვის შესახებ შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების ამაღლება (9) | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გაუმჯობესება ნარჩენების მართვის საკითხებზე (9.2) | 1 | ნარჩენების პრიორიტეტულ ნაკადებზე (საკვების, ქაღალდის, შეფუთვის და ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები) ორიენტირებული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიების და ნარჩენების პრევენციის სხვა საინფორმაციო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება | სულ მცირე 2 ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება | მაღალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი/მგვ ორგანიზაციები | 1 | a | დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფების გამოვლენა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (მაგ., UNDP, FAO, EU), ა.შ. კერძო და არასამთავრობო სექტორები: სტუმარ-მასპინძლობის ბიზნესი, ბანკები, გამომცემლობები, ბიზნეს ასოციაციები, ავტობუსთა გაერთიანება, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბი | 5000 | საშუალო | ადგილობრივი კონსულტანტი - 20 კაც/დღე*250 ევრო დღიური ანაზღაურება | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტები / საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო / საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/მგვ ორგანიზაციები
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირებულობის საჭიროებების შეფასება ინდივიდუალური ჯგუფების მიხედვით |  | 15000 | საშუალო | ადგილობრივი კონსულტანტები ან საკონსულტაციო კომპანია (კვლევის ჩასატარებლად) - 30 კაც/დღე*2 კონსულტანტი*250 ევრო დღიური ანაზღაურება
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | ცნობიერების ამაღლების პროგრამის შემუშავება ძირითადი დაინტერესებული ჯგუფებისათვის |  | 5000 | საშუალო | ადგილობრივი კონსულტანტი - 20 კაც/დღე*250 ევრო დღიური ანაზღაურება
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | საზოგადოების ინფორმირების/მედია კამპანიის დაგეგმვა |  | 5000 | საშუალო | ადგილობრივი კონსულტანტი - 20 კაც/დღე*250 ევრო დღიური ანაზღაურება
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | e | დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლების პროგრამის განხორციელება მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით (მაგ, სემინარები, შეხვედრები, ბიზნეს ფორუმები და მარათონები, დონორთა კონფერენციები, ა.შ.) |  | 40000 | საშუალო | 5 სემინარი სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისთვის*1,000 ევრო სემინარის ღირებულება; 10 საკონსულტაციო შეხვედრა მიზნობრივ ჯგუფებთან*500 ევრო თითო შეხვედრის ღირებულება; 1 ბიზნეს მარათონი და დაჯილდოების ცერემონია*10,000 ევრო ღონისძიების ღირებულება; 1 ბიზნეს ფორუმი*10,000 ევრო ღონისძიების ღირებულება; 1 დონორთა კონფერენცია*10,000 ევრო ღონისძიების ღირებულება
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | f | ერთწლიანი საინფორმაციო/მედია კამპანიის ჩატარება ნარჩენების პრიორირეტული ნაკადების პრევენციის მიმართულებით |  | 80000 | საშუალო | სარეკლამო კომპანია/აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის სტუდია/სატელევიზიო კომპანია საზოგადოებრივი რეკლამის და მოკლე კომერციული ვიდეო რგოლების მოსამზადებლად*20,000 ევრო; რეკლამების გაშვება 6 თვით (დღეში, 3-ჯერ, კვირაში ორჯერ, 26 კვირის მანძილზე)*300 ევრო ნახევარწუთიანი დრო; 4 სატელევიზიო მრგვალი მაგიდის გადაცემა*3,300 ევრო თითო გადაცემა
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | შესაძლებლობების გაძლიერება | - |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 150000 | საშუალო
2 | 1 - პრევენცია | ზოგადი | ნარჩენების მართვის შესახებ შესაძლებლობების გაძლიერება და ცნობიერების ამაღლება (9) | ნარჩენების მართვაში ჩართული საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაუმჯობესება (9.1) | 2 | საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით ნარჩენების ტექნიკურ ფორუმებსა და ევროპულ პლატფორმებში მონაწილეობა | სულ მცირე ორი სასწავლო ტურის ჩატარება | დაბალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 2 | a | ნარჩენების მართვის შესახებ ინფორმაციის, გამოცდილებისა და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გაზიარება (მაგ., სასწავლო ვიზიტი, საერთაშორისო კონფერენციები) | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი; დონორები: EU, EBRD, UNDP, Sida, ა.შ. | 20000 | დაბალი | თბილისის მერიის/თბილსერვის ჯგუფის მაქს. 10 თანამშრომლის მონაწილეობით 2 სასწავლო ვიზიტის ორგანიზება, 10,000 ევრო თითოეული ტურისთვის | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტები
| 1 - პრევენცია | ზოგადი | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | დაბალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 20000 | დაბალი |  |  |  | საშუალო
3 | 1 - პრევენცია | პლასტიკის ნარჩენები | პლასტიკის ნარჩენების მართვა (11) | პლასტიკის ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (11.1) | 3 | პლასტიკის ნარჩენების ნაკადების შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება | შემუშავებული შეფასების ანგარიში | მაღალი | საშუალო | 2027 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 3 | a | პლასტიკის ნარჩენების პრევენციის ეროვნული პროგრამიდან თბილისისთვის შესაბამისი ნაწილების შერჩევა და რაოდენობრივი მიზნობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: UN (UNDP) | 15000 | დაბალი | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია - ადმინისტრაცია / თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების და იურიდიული დეპარტამენტები
| 1 - პრევენცია | პლასტმასის ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | პლასტიკის ნარჩენების პრევენციის ეროვნული პროგრამიდან თბილისისთვის შერჩეული ნაწილების მიზნობრივი მაჩვენებლების მიღწევის ვარიანტების ანალიზი |  |  | დაბალი | კონსულტანტი |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 1 - პრევენცია | პლასტმასის ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | შერჩეული ვარიანტების ფაზებად განხორციელება |  | ? | დაბალი | განისაზღვრება a და b აქტივობების განხორციელების შემდეგ |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 1 - პრევენცია | პლასტმასის ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 15000 | დაბალი
4 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | არასახიფათო ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა (4) | ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელების) და გადამტვირთი სადგურების მოწყობა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად (4.1) | 4 | თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის ნაჟური წყლების (ლიჩეტის) დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება | თბილსის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებული ნაჟური წყლების (ლიჩეტის) დამუშავების სისტემის განახლება, ნაგავსაყრელზე არსებული ლიჩეტის გაწმენდა და მისი რაოდენობის შემცირება, გაწმენდილი წყლის წყალარინების სისტემაში ჩაშვება. | მაღალი | დაბალი | 2026 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 4 | a | სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება , ტენდერის ჩატარება და კონტრაქტორის გამოვლენა | საგრანტო და სასესხო დაფინანსება: EBRD | 98500 | მაღალი | ტექნიკური დახმარება: საერთაშორისო კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ტარიფები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის ნაჟური წყლების სისტემის მოწყობის სამუშაოების განხორციელება |  | 6466750 | დაბალი | კონტრაქტორი კომპანია |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ტარიფები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 6565250 | დაბალი
5 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | არასახიფათო ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა (4) | ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელების) და გადამტვირთი სადგურების მოწყობა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად (4.1) | 5 | ა.ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაცია | არსებული გადამტვირთი სადგურის და მიმდებარე ტერიტორიის გარემონტება, ნარჩენების გადატვირთვის პროცესის დაჩქარება, გადამტვირთი კონტეინერების დატვირთვის ოპტიმიზაცია, გადამტვირთი კონტეინერების ბუფერული მოცულობის უზრუნველყოფა. | მაღალი | დაბალი | 2026 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 5 | a | სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება , ტენდერის ჩატარება და კონტრაქტორის გამოვლენა | საგრანტო და სასესხო დაფინანსება: EBRD | 98500 | მაღალი | საერთაშორისო კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საფინანსო და მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებისა და კონტროლის სამსახურები
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ტარიფები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | გადამტვირთავი სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელება |  | 5680093 | დაბალი | კონტრაქტორი კომპანია |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საფინანსო და მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებისა და კონტროლის სამსახურები
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ტარიფები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 5778593 | დაბალი
6 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 6 | მგვ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკება EPR/მგვ-ს სქემიდან თბილსერვის ჯგუფის მიერ შეფუთვის ნარჩენების მართვის ხარჯების დასაფარად საჭირო დაფინანსების მიღების მიზნით (სეპარირებული შეგროვების, ტრანსპორტირების, და ასევე, დამუშავების ჩათვლით) | 2030 წლისთვის, ხარჯების ამოღების უზრუნველყოფა მყარი მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტური მართვისთვის | მაღალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 6 | a | მგვ ორგანიზაციასა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მოლაპარაკების დაწყება EPR/მგვ-ს სქემიდან თბილსერვის ჯგუფის მიერ შეფუთვის ნარჩენების მართვის ხარჯების დასაფარად საჭირო დაფინანსების მიღების მიზნით | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 0 |  |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი / თბილისის მერია - იურიდიული სამსახურები / საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / მგვ ორგანიზაციები
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | მგვ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმება |  | 0 |  |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 0
7 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების მართვის ხარჯების სრული ამოღება "დამბინძურებელი იხდის" პრინციპის შესაბამისად (6) | თითოეულ მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის ხარჯების ამოღების სისტემის გაუმჯობესება (6.1) | 7 | ნარჩენების სეპარაციითა და დამუშავებით მიღებული რეციკლირებადი მასალების გაყიდვის პირობების განსაზღვრა (ხარისხი და რაოდენობა) | თითოეული რეციკლირებადი მასალისათვის კონტრაქტის არსებობა | მაღალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 7 | a | ბაზრის ანალიზის ჩატარება, ნარჩენების სეპარაციითა და დამუშავებით მიღებული რეციკლირებადი მასალების გაყიდვის პირობების განსაზღვრის მიზნით (ხარისხი და რაოდენობა) | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 30000 | დაბალი | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - იურიდიული სამსახური და ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | მიწოდების პირობების მოლაპარაკება/შეთანხმება რეციკლირების საწარმოებთან |  |  | დაბალი |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | რეციკლირების საწარმოებთან გასაფორმებელი კონტრაქტების შემუშავება |  |  | დაბალი |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | კონტრაქტების გაფორმება |  | 0 | დაბალი |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | შემოსავლები |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 30000 | დაბალი
8 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | არასახიფათო ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსათვის უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა (4) | (ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტების (ნაგავსაყრელები) და გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად და არსებული ნაგავსაყრელების გაუმჯობესება/ოპერირება და ეტაპობრივი დახურვა (4.2) | 8 | თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე გაზშემკრები სისტემის მოწყობა | თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე არსებული 1-ლი, მე-2 და მე-3 უჯრედების საბოლოო გადაფარვა და მათზე გაზშემკრების სისტემის მოწყობა. | მაღალი | მაღალი | 2029 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 8 | a | საკონსულტაციო და საზედამხედველო კომპანიის შერჩევა | საგრანტო და სასესხო დაფინანსება: EBRD | 0 | მაღალი |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიოერთობების სამსახური; თბილისის მერია - გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; EBRD.
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | დაფინანსება/ სესხები |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | b | შერჩეული კონსულტანტის მიერ საერთაშორისო სამშენებლო ტენდერისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება, ტენდერის ჩატარება და სამშენებლო კომპანიის შერჩევა |  | 2000000 | საშუალო | საერთაშრისო საკონსულტაციო და საზედამხედველო კომპანია |  | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიოერთობების სამსახური; EBRD და კონსულტანტი.
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | დაფინანსება/ სესხები |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | c | საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე არსებული 1-ლი, მე-2 და მე-3 უჯრედების საბოლოო გადაფარვა და გაზშემკრები სისტემის მოწყობა |  | 18200000 | საშუალო | კონტრაქტორი |  | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიოერთობების სამსახური; თბილისის მერია - გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური; EBRD და კონტრაქტორი.
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | დაფინანსება/ სესხები |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 20200000 | საშუალო
9 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე (2) | კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა (2.2) | 9 | მყარი მუნიციპალური ნარჩენების პრევენციაში, რეციკლირებასა და დამუშავებაში კერძო სექტორის ჩართვის ვარიანტების/მექანიზმების გამოვლენა, თბილისის ნარჩენების პრევენციისა და რეციკლირების სტრატეგიაში რეკომენდებული სცენარების შესაბამისად (შეგროვება, ტრანსპორტირება, დამუშავება და განთავსება) | კონტრაქტები კერძო კომპანიებთან | მაღალი | საშუალო | 2027 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 9 | a | კერძო სექტორის ჩართულობის სხვადასხვა მოდელისთვის ვარიანტების ანალიზი (მაგ., საჯარო-კერძო პარტნიორობა (PPP) და ა.შ.) | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. | 50000 | საშუალო | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - იურიდიული სამსახურები და ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | შერჩეული ვარიანტების ფაზებად განხორციელება |  | ? | დაბალი | ხარჯები დამოკიდებულია ვარიანტების ანალიზზე |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | მყარი მუნიციპალური ნარჩენების პრევენციაში, რეციკლირებასა და დამუშავებაში კერძო სექტორის ჩართულობისთვის ტენდერების ჩატარება, თბილისის ნარჩენების პრევენციისა და რეციკლირების სტრატეგიაში რეკომენდებული სცენარების შესაბამისად (შეგროვება, ტრანსპორტირება, დამუშავება და განთავსება) |  | ? | დაბალი | ხარჯები დამოკიდებულია ვარიანტების ანალიზზე |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 50000 | დაბალი
10 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სისტემების შექმნა და დანერგვა (12) | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ენერგიად გარდაქმნის ხელშეწყობა (12.2) | 10 | თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მასალების აღდგენი (MRF) და მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტი (MBT) მშენებლობა და ოპერირება. | თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე მასალების აღმდგენი და მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტების მშენებლობა და ფუნქციონირება; მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარაცია, დამუშავება და რეციკლირება. | მაღალი | მაღალი | 2029 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 10 | a | საკონსულტაციო და საზედამხედველო კომპანიის შერჩევა | საგრანტო და სასესხო დაფინანსება: EBRD | 25000 | მაღალი | კონსულტანტი (Procurement Advisory) | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური / EBRD
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | b | შერჩეული კონსულტანტის მიერ საერთაშორისო სამშენებლო ტენდერისთვის ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება, ტენდერის ჩატარება და სამშენებლო კომპანიის შერჩევა |  | 1371900 | საშუალო | საერთაშრისო საკონსულტაციო და საზედამხედველო კომპანია |  | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური / EBRD და კონსულტანტი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | c | მასალების აღმდგენი და მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტების მშენებლობა |  | 25103100 | საშუალო | კონტრაქტორი |  | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიოერთობების სამსახური; EBRD და კონტრაქტორი.
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | საკანონმდებლო & ინსტიტუციური | - |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 26500000 | საშუალო
11 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 11 | შეგროვების სერვისის დაფარვის არეალის გაუმჯობესება | 100% 2026 წლისთვის | მაღალი | დაბალი | 2026 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 11 | a | დაუფარავი არეალების გამოვლენა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 45000 | დაბალი | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებისა და კონტროლის სამსახური
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | დამატებითი კონტეინერების და ნაგავმზიდების საჭიროების განსაზღვრა |  |  | დაბალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | დამატებითი აღჭურვილობის შესყიდვა |  |  | დაბალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - შესყიდვების სამსახური
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | d | ახალი აღჭურვილობის ინტეგრირება შეგროვებისა და ტრანსპორტირების არსებულ სისტემაში |  | 0 | დაბალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 45000 | დაბალი
12 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 12 | ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება (2-კონტეინერიანი სისტემა) | 50% 2029 წლისთვის; 75% - 2030 წლისთვის. | მაღალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 12 | a | სქემის განხორციელების არეალების გამოვლენა, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სექტორებისათვის ცალ-ცალკე | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. კერძო და არასამთავრობო სექტორები: მგვ ორგანიზაციები | 45000 | მაღალი | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | შერჩეულ ტერიტორიებზე სქემის განხორციელების ფაზების განსაზღვრა |  |  | მაღალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | 2-კონტეინერიანი სისტემის (სველი და მშრალი) ზოგადი სპეციფიკაციის (კონცეპტუალური დიზაინი) განსაზღვრა |  |  | მაღალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | 2-კონტეინერიანი სისტემის (სველი და მშრალი) დეტალური დიზაინის მომზადება |  |  | მაღალი |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | e | სქემის განხორციელება |  | ? | მაღალი | ხარჯები დამოკიდებულია 2-კონტეინერიანი სისტემის მასშტაბსა და დიზაინზე |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | f | თბილისის მერიის იურიდიული სამსახური სხვა შესაბამის სამსახურებთან და თბილსერვის ჯგუფთან კონსულტაციით მოამზადებს ცვლილებას თბილისის საკრებულოს N 17-46 დადგენილებისთვის „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“, 2-კონტეინერიანი სისტემით მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვების გათვალისწინებით |  | 0 | მაღალი |  |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - იურიდიული სამსახურები
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | g | თბილსერვის ჯგუფის შესაძლებლობების გაძლიერება 2 კონტეინერიანი სისტემით ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებაში; თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურების შესაძლებლობების ზრდა ამ სისტემის ოპერირების ზედამხედველობა-მეთვალყურეობაში |  | 20000 | მაღალი | კონსულტანტი |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია / თბილისის მერია - მუნიციპალური ინსპექცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | h | შერჩეულ ტერიტორიებზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება |  | 150000 | მაღალი | კონსულტანტი |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 215000 | მაღალი
13 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 13 | რეციკლირების მოედნების/უბნების მოწყობა | მინ. 2 რეციკლირების მოედნის/უბნის მოწყობა | მაღალი | საშუალო | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 13 | a | რეციკლირების მოედნებზე/უბნებზე შესაგროვებელი ნარჩენების ნაკადების განსაზღვრა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. | 40000 | საშუალო | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | მგვ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზების განსაზღვრა მგვ-ს დაქვემდებარებულ ნაკადებთან მიმართებაში |  |  | საშუალო |  |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი / საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | რეციკლირების მოედნების ზომისა და მიწის ფართობის დადგენა |  |  | საშუალო |  |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | შესაბამისი ადგილების შერჩევა |  |  | საშუალო |  |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | e | სხვადასხვა დიზაინისა და საოპერაციო მოდელების ვარიანტების ანალიზი |  |  | საშუალო |  |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | f | შერჩეული ვარიანტის განხორციელება (დიზაინი, ტენდერი და მშენებლობა) |  | ? | საშუალო | ხარჯები დამოკიდებულია მასშტაბსა და დიზაინზე |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | g | რეციკლირების მოედნების პოპულარიზაციის მიზნით ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება |  | 60000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი / საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 100000 | საშუალო
14 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 14 | მარშრუტების, ტრანსპორტისა და კონტეინერების განლაგების ოპტიმიზაცია | ოპტიმიზაცია დასრულდება 2026 წლისთვის | მაღალი | დაბალი | 2026 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 14 | a | მარშრუტების ოპტიმიზაციის კომპ. პროგრამის შესაბამისი ვარიანტების გამოვლენა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 0 |  |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური / ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | შერჩეული კომპ. პროგრამის შეძენა |  | 0 |  |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | მარშრუტების ოპტიმიზაციის განხორციელება განსაზღვრულ ფაზებში |  | ? |  |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 0
15 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 15 | 3-კონტეინერიანი სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვა თბილისის ტერიტორიის 10%-სთვის | 2030 წლისთვის, მუნიციპალიტეტის კერძო სახლებით განაშენიანებულ ტერიტორიებზე (მოსახლეობის დაახლოებით 10%) დაინერგება სეპარირებული შეგროვების 3-კონტენერიანი სისტემა. | საშუალო | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 15 | a | 3-კონტეინერიანი სისტემის დანერგვის ტერიტორიების დადგენა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. | 30000 | საშუალო | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | b | შერჩეულ ტერიტორიებზე განხორციელების ფაზების განსაზღვრა |  |  | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | c | 3-კონტეინერიანი სისტემის კონცეპტუალური დიზაინი/ძირითადი პარამეტრების დადგენა |  |  | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | d | 3-კონტეინერიანი შეგროვების სისტემის დიზაინი და განხორციელების წესების შემუშავება |  |  | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | e | სქემის განხორციელება შერჩეული დიზაინისა და პარამეტრების მიხედვით |  | ? | საშუალო | ხარჯები დამოკიდებულია 3-კონტეინერიანი სისტემის მასშტაბსა და დიზაინზე |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | f | შერჩეულ ტერიტორიებზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება |  | 50000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | თბილსერვის ჯგუფი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | g | სხვა ტერიტორიებზე გადატანისთვის, საპილოტე არეალებზე სქემის განხორციელების მონიტორინგი, შედეგების შეფასება და მდგრადობის ანალიზი |  | 0 | საშუალო |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია / ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების, და მონიტორინგის დეპარტამენტები
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 80000 | საშუალო
16 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 16 | შეფუთვის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სქემის განხორციელება | რაოდენობრივი მიზნობრივი მაჩვენებლები ჯერ არ დადგენილა; კანონქვემდებარე აქტი შემუშავების პროცესშია | მაღალი | მაღალი | 2028 | მწარმოებლები/მგვ ორგანიზაციები (MEPA-სთან, თბილისის მერიასა და თბილსერვის ჯგუფთან თანამშრომლობით) | 16 | a | საყოფაცხოვრებო და კომერციული სექტორებისათვის სქემის ცალ-ცალკე განხორციელების ფაზების დადგენა | კერძო და არასამთავრობო სექტორები: მგვ ორგანიზაციები | 0 | დაბალი |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | მგვ ორგანიზაციები / თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - იურიდიული სამსახური / საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | შესაბამის მგვ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა სქემის ამოქმედებისთანავე | [5 empty] | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | შესაბამისი შეგროვების სისტემის ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა (კონცეპტუალური დიზაინი) | [5 empty] | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | შესაბამისი შეგროვების სისტემის დიზაინი | [5 empty] | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | e | სქემის განხორციელება შერჩეული დიზაინისა და პარამეტრების მიხედვით | [5 empty] | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | f | შერჩეულ ტერიტორიებზე ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება | [5 empty] | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 0
17 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების სისტემების ჩამოყალიბება და დანერგვა (12) | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მულჩირების პრაქტიკის დანერგვა (12.1) | 17 | მე-3 კონტეინერში განთავსებული ნარჩენების დამუშავება (მულჩირება) (ქალაქის ტერიტორიის 10%-ზე) | 2030 წლისთვის, მუნიციპალიტეტის კერძო სახლებით განაშენიანებულ ტერიტორიებზე დანერგილი მე-3 კონტეინერში განთავსებული ნარჩენების მულჩირება. | საშუალო | მაღალი | 2029 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი/ეკოსერვის ჯგუფი | 17 | a | მულჩირების ობიექტის დიზაინსა და პარამეტრებში ჩაინტეგრირება (ასევე იხილეთ WP19) | - | 0 | დაბალი | კომბინირდება WP19-სთვის კონსულტანტის საქმიანობასთან | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები | ტექნიკური | დამუშავება |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 0
18 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მოცულობითი ნარჩენი | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 18 | მოცულობითი ნარჩენების სეპარირება | 50% 2028 წლისთვის | საშუალო | საშუალო | 2028 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი/მგვ | 18 | a | მოცულობითი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სათანადო ვარიანტების დადგენა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. | 60000 | საშუალო | კონსულტანტი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მოცულობითი ნარჩენი | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | b | განხორციელების ფაზების და სექტორების განსაზღვრა |  |  | საშუალო |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მოცულობითი ნარჩენი | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | c | განთავსებამდე, მოცულობითი ნარჩენების დამუშავების ობიექტის წარმადობის, ფართობის და ადგილმდებარეობის განსაზღვრა |  |  | საშუალო |  |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მოცულობითი ნარჩენი | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | d | სხვადასხვა ნაკადების დამუშავების, რეციკლირების და განთავსების ვარიანტების გამოვლენა და განხორციელება |  | ? | საშუალო | ხარჯები დამოკიდებულია საჭირო სისტემის მასშტაბსა და დიზაინზე |  | თბილსერვის ჯგუფი - ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტი / ადმინისტრაცია
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მოცულობითი ნარჩენი | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 60000 | საშუალო
19 | 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების სისტემების ჩამოყალიბება და დანერგვა (12) | ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მულჩირების პრაქტიკის დანერგვა (12.1) | 19 | ბაღის/პარკის ნარჩენების სეპარირება და დამუშავების გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა (მულჩირება) | 75% 2027 წლისთვის (საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი: 100% 2030 წლისთვის) | საშუალო | მაღალი | 2030 | ეკოსერვის ჯგუფი | 19 | a | 2030 წლამდე, მწვანე ნარჩენების 100%-ის სეპარირებული შეგროვების ეტაპობრივი განხორციელება | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი საგრანტო დაფინანსება: EBRD, UN (UNDP), ა.შ. | 0 | საშუალო | ეკოსერვის ჯგუფი | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | b | მწვანე ნარჩენების წარმოქმნისა და მე-3 კონტეინერის შიგთავსის რაოდენობის გაანგარიშება (ბიოლოგიური ნარჩენები ქ. თბილისის 10%-სთვის) |  | 60000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | c | მწვანე ნარჩენებისა და მე-3 კონტეინერის შიგთავსის ბიოლოგიური დამუშავების დიზაინისა და ძირითადი პარამეტრების განსაზღვრა |  |  | საშუალო |  |  | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | d | კომპოსტის სარეალიზაციო ბაზრის ანალიზი |  |  | საშუალო |  |  | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | e | მულჩირების ობიექტისთვის საჭირო დამატებითი აღჭურვილობის შესაძენად ტენდერის ჩატარება |  | 20000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  | f | მულჩირების არსებული ობიექტის წარმადობის გაზრდა |  | ? | საშუალო | ხარჯები დამოკიდებულია საჭირო სისტემის მასშტაბსა და დიზაინზე |  | ეკოსერვის ჯგუფი
| 2 - რეციკლირება & დამუშავება | მწვანე და ბაზრის ნარჩენები (ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტების გარდა) | ტექნიკური | ყველა კომპონენტი (შეგროვებიდან განთავსებამდე) |  |  |  | საშუალო | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 80000 | საშუალო
20 | 3 - მონიტორინგი | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 20 | მარშრუტის, ტრანსპორტირებისა და შეგროვების ოპტიმიზაციის მონიტორინგი | შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ოპტიმიზაციისთვის დანერგილი სისტემის მონიტორინგი და ზედამხედველობა (სიცოცხლისუნარიანობა და ეფექტიანობა) | მაღალი | საშუალო | 2027 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 20 | a | მონიტორინგის ერთეულის შექმნა | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 0 | დაბალი |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია / ნარჩენების ლოჯისტიკისა და დასუფთავების დეპარტამენტები
| 3 - მონიტორინგი | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ხარჯები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | მონიტორინგის პარამეტრების შემუშავება |  | 5000 | დაბალი | კონსულტანტი |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ხარჯები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | მონიტორინგი შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით და სისტემის კორექტირება საჭიროების შემთხვევაში |  | 0 | დაბალი |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ფინანსური | ხარჯები |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 5000 | დაბალი
21 | 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ნარჩენების შეგროვების და ტრანსპორტირების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა (3) | მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება (3.1) | 21 | მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული ყველა ნაკადის (გარდა შეფუთვის ნარჩენებისა) სეპარირებული შეგროვების მონიტორინგი | მგვ ორგანიზაციების მიერ საჭირო რაოდენობების შეგროვება | მაღალი | მაღალი | 2030 | თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 21 | a | თბილისის მერიისა და თბილსერვის ჯგუფის თანამშრომლებით დაკომპლექტებული მონიტორინგის ერთეულის შექმნა და ამუშავება (მონაცემების შეგროვება და ანგარიშგება) | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი კერძო და არასამთავრობო სექტორები: მგვ ორგანიზაციები | 0 | საშუალო |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | b | მგვ ნაკადებისთვის ქ. თბილისის მიზნობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება და კონკრეტულ ციფრებში გამოსახვა |  | 110000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | c | თითოეული ნაკადისთვის (გარდა შეფუთვის ნარჩენებისა) მონიტორინგის პარამეტრების შემუშავება (მონაცემების შეგროვება და ანგარიშგება) |  |  | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  | d | მონიტორინგის მონაცემებისა და მუნიციპალური ნარჩენების მონაცემთა ბაზის შესაბამისობის უზრუნველყოფა |  | 0 | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | შეგროვება & ტრანსპორტირება |  |  |  | მაღალი | მაღალი |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 110000 | საშუალო
22 | 3 - მონიტორინგი | საყოფაცხოვრებო და კომერციული ნარჩენები | ნარჩენების პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება ან/აღდგენა (5) | ნარჩენების მონიტორინგის შესაძლებლობების გაძლიერება (5.3) | 22 | ნარჩენების კონტროლის და მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებების თანამშრომლების გადასამზადებელი პროგრამის მომზადება და გადამზადება/ტრენინგი | შემუშავებული გადასამზადებელი პროგრამა და სულ მცირე ორი ჩატარებული ტრენინგი | მაღალი | საშუალო | 2030 | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, თბილისის მერია/თბილსერვის ჯგუფი | 22 | a | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, თბილისის მერიისა და თბილსერვის ჯგუფის თანამშრომლებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის შექმნა, გადასამზადებელი პროგრამის შემუშავება და ტრენინგების ჩატარება | სახელმწიფო დაფინანსება: მუნიციპალური ბიუჯეტი | 0 | საშუალო |  | განმახორციელებელი განსაზღვრავს სამუშაო პაკეტის კოორდინატორს | თბილისის მერია / თბილსერვის ჯგუფი - ადმინისტრაცია
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | დამუშავება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | b | მგვ-ს ინდივიდუალური მიზნობრივი მაჩვენებლების საფუძველზე, მონიტორინგის პარამეტრების შემუშავება (მონაცემების შეგროვება და ანგარიშგება) |  | 60000 | საშუალო | კონსულტანტი |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | დამუშავება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  | c | მონიტორინგი შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით (მაგ., მონიტორინგის გეგმა) და სისტემის კორექტირება საჭიროების შემთხვევაში |  | 0 | საშუალო |  |  | განისაზღვრება სამუშაო პაკეტის კოორდინატორის მიერ
| 3 - მონიტორინგი | მგვ ნაკადები | ტექნიკური | დამუშავება |  |  |  | მაღალი | საშუალო |  |  |  |  | ქვეჯამი |  | 60000 | საშუალო
[15 empty] | სულ ჯამი | 60063843
[15 empty] | პრევენცია | 185000
[15 empty] | რეციკლირება & დამუშავება | 59703843
[15 empty] | მონიტორინგი | 175000
[15 empty] | სულ | 60063843

## Gantt Chart
ქ. თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა (2025-2030 წ.წ.)
განტის სქემა
WP № | სამუშაო პაკეტი / აქტივობები | ხანგრძლ. | დაგეგმილი აქტივობებისთვის განსაზღვრული წლები
|  |  | წელი 1 |  |  |  | წელი 2 |  |  |  | წელი 3 |  |  |  | წელი 4 |  |  |  | წელი 5
|  | (წლები) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ნარჩენების პრიორიტეტულ ნაკადებზე (საკვების, ქაღალდის, შეფუთვის და ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები) ორიენტირებული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიების და ნარჩენების პრევენციის სხვა საინფორმაციო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება | 5
2 | საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით ნარჩენების ტექნიკურ ფორუმებსა და ევროპულ პლატფორმებში მონაწილეობა | 5
3 | პლასტიკის ნარჩენების ნაკადების შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება | 3
4 | თბილისის დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის ნაჟური წყლების (ლიჩეტის) დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება | 1.5
5 | ა.ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის რეაბილიტაცია | 1
6 | მგვ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკება EPR/მგვ-ს სქემიდან თბილსერვის ჯგუფის მიერ შეფუთვის ნარჩენების მართვის ხარჯების დასაფარად საჭირო დაფინანსების მიღების მიზნით (სეპარირებული შეგროვების, ტრანსპორტირების, და ასევე, დამუშავების ჩათვლით) | 5
7 | ნარჩენების სეპარაციითა და დამუშავებით მიღებული რეციკლირებადი მასალების გაყიდვის პირობების განსაზღვრა (ხარისხი და რაოდენობა) | 5
8 | თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე გაზშემკრები სისტემის მოწყობა | 3.5
9 | მყარი მუნიციპალური ნარჩენების პრევენციაში, რეციკლირებასა და დამუშავებაში კერძო სექტორის ჩართვის ვარიანტების/მექანიზმების გამოვლენა, თბილისის ნარჩენების პრევენციისა და რეციკლირების სტრატეგიაში რეკომენდებული სცენარების შესაბამისად (შეგროვება, ტრანსპორტირება, დამუშავება და განთავსება) | 2.5
10 | თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე მასალების აღდგენი (MRF) და მექანიკურ-ბიოლოგიური დამუშავების ობიექტი (MBT) მშენებლობა და ოპერირება. | 3.5
11 | შეგროვების სერვისის დაფარვის არეალის გაუმჯობესება | 1
12 | ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვება (2-კონტეინერიანი სისტემა) | 4
13 | რეციკლირების მოედნების/უბნების მოწყობა | 3
14 | მარშრუტების, ტრანსპორტისა და კონტეინერების განლაგების ოპტიმიზაცია | 1
15 | 3-კონტეინერიანი სეპარირებული შეგროვების სისტემის დანერგვა თბილისის ტერიტორიის 10%-სთვის | 4
16 | შეფუთვის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სქემის განხორციელება | 3
17 | მე-3 კონტეინერში განთავსებული ნარჩენების დამუშავება (მულჩირება) (ქალაქის ტერიტორიის 10%-ზე) | 4
18 | მოცულობითი ნარჩენების სეპარირება | 3
19 | ბაღის/პარკის ნარჩენების სეპარირება და დამუშავების გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა (მულჩირება) | 5
20 | მარშრუტის, ტრანსპორტირებისა და შეგროვების ოპტიმიზაციის მონიტორინგი | 2
21 | მწარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებას დაქვემდებარებული ყველა ნაკადის (გარდა შეფუთვის ნარჩენებისა) სეპარირებული შეგროვების მონიტორინგი | 5
22 | ნარჩენების კონტროლის და მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებების თანამშრომლების გადასამზადებელი პროგრამის მომზადება და გადამზადება/ტრენინგი | 5
აღნიშვნები
აქტივობა